## Sheet2
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel actual cost perhitungan biaya dinding sandwich panel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | sandwich panel 5cm | 23.1 | 700000 | 16170000
2 | alumunium extrusion & silent | 23.1 | 100000 | 2310000
Total |  |  |  | 18480000
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel Planned cost biaya rencana dinding sandwich panel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | sandwich panel 5cm | 23.1 | 600000 | 13860000
2 | alumunium extrusion & silent | 23.1 | 100000 | 2310000
Total |  |  |  | 16170000
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel actual time pek. dinding sandwich panel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | perakitan sandwich panel 5mm | 23.1 | M2 | 2 hari
2 | finishinhg alumunium exstrusion & silent | 23.1 | M2 | 2 hari
Jumlah |  |  |  | 4 hari
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel planned time pek. dinding sandwich panel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | perakitan sandwich panel 5mm | 23.1 | M2 | 3 hari
2 | finishing alumunium exstrusion & silent | 23.1 | M2 | 3 hari
Jumlah |  |  |  | 6 hari
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel actual cost perhitungan biaya dinding beton hebel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | kolom praktis 15cm x 15cm x 2,5mtr | 10 | 300000 | 3000000
2 | pemasangan hebel,acian & plamir | 23.1 | 350000 | 8085000
3 | finishing cat | 23.1 | 20000 | 462000
total |  |  |  | 11547000
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel Planned cost biaya rencana dinding beton hebel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | kolom praktis 15cm x 15cm x 2,5mtr | 10 | 250000 | 2500000
2 | pemasangan hebel,acian & plamir | 23.1 | 300000 | 6930000
3 | finishing cat | 23.1 | 20000 | 462000
total |  |  |  | 9892000
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel actual time pek. dinding beton hebel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | Pembesian kolom | 37 | kg | 2 hari
2 | bekisting kolom | 6 | M2 | 1 hari
3 | pengecoran kolom | 0.3 | m3 | 2 hari
4 | pemasangan dinding hebel | 23.1 | m2 | 2 hari
5 | pekerjaan acian | 23.1 | m2 | 1 hari
6 | pekerjaan plamir | 23.1 | m2 | 1 hari
7 | pekerjaan finishing cat | 23.1 | m2 | 1 hari
Jumlah |  |  |  | 10 hari
Ruang operator 1 (lantai 4) tabel planned time pek. dinding beton hebel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | Pembesian kolom | 37 | kg | 1 hari
2 | bekisting kolom | 6 | M2 | 1 hari
3 | pengecoran kolom | 0.3 | m3 | 1 hari
4 | pemasangan dinding hebel | 23.1 | m2 | 2 hari
5 | pekerjaan acian | 23.1 | m2 | 1 hari
6 | pekerjaan plamir | 23.1 | m2 | 1 hari
7 | pekerjaan finishing cat | 23.1 | m2 | 1 hari
Jumlah |  |  |  | 8 hari

## Sheet3
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel actual cost perhitungan biaya dinding sandwich panel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | sandwich panel 5cm | 35.8 | 600000 | 21480000
2 | alumunium extrusion & silent | 35.8 | 100000 | 3580000
Total |  |  |  | 25060000
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel Planned cost biaya rencana dinding sandwich panel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | sandwich panel 5cm | 35.8 | 600000 | 21480000
2 | alumunium extrusion & silent | 35.8 | 100000 | 3580000
Total |  |  |  | 25060000
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel actual time pek. dinding sandwich panel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | perakitan sandwich panel 5mm | 35.8 | M2 | 4 hari
2 | finishinhg alumunium exstrusion & silent | 35.8 | M2 | 4 hari
Jumlah |  |  |  | 8 hari
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel planned time pek. dinding sandwich panel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | perakitan sandwich panel 5mm | 35.8 | M2 | 5 hari
2 | finishing alumunium exstrusion & silent | 35.8 | M2 | 5 hari
Jumlah |  |  |  | 10 hari
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel actual cost perhitungan biaya dinding beton hebel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | kolom praktis 15cm x 15cm x 3mtr | 12 | 250000 | 3000000
2 | pemasangan hebel,acian & plamir | 35.8 | 300000 | 10740000
3 | finishing cat | 35.8 | 20000 | 716000
total |  |  |  | 14456000
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel Planned cost biaya rencana dinding beton hebel
no | uraian | volume | harga satuan | jumlah harga
1 | kolom praktis 15cm x 15cm x 3mtr | 12 | 250000 | 3000000
2 | pemasangan hebel,acian & plamir | 35.8 | 300000 | 10740000
3 | finishing cat | 35.8 | 20000 | 716000
total |  |  |  | 14456000
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel actual time pek. dinding beton hebel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | Pembesian kolom | 54 | kg | 2 hari
2 | bekisting kolom | 7.2 | M2 | 1 hari
3 | pengecoran kolom | 0.3 | m3 | 2 hari
4 | pemasangan dinding hebel | 35.8 | m2 | 2 hari
5 | pekerjaan acian | 35.8 | m2 | 1 hari
6 | pekerjaan plamir | 35.8 | m2 | 2 hari
7 | pekerjaan finishing cat | 35.8 | m2 | 2 hari
Jumlah |  |  |  | 12 hari
Ruang operator 2 (lantai 1) tabel planned time pek. dinding beton hebel
no | item pekerjaan | volume | satuan | waktu pekerjaan
1 | Pembesian kolom | 54 | kg | 2 hari
2 | bekisting kolom | 7.2 | M2 | 1 hari
3 | pengecoran kolom | 0.3 | m3 | 2 hari
4 | pemasangan dinding hebel | 35.8 | m2 | 2 hari
5 | pekerjaan acian | 35.8 | m2 | 1 hari
6 | pekerjaan plamir | 35.8 | m2 | 1 hari
7 | pekerjaan finishing cat | 35.8 | m2 | 1 hari
Jumlah |  |  |  | 10 hari

## Sheet4
No | Peneliti & Tahun | Objek Penelitian | Metode Analisis | Hasil Utama Penelitian | Relevansi dengan Penelitian Ini
1 | Sutrisno (2018) | Proyek konstruksi gedung | CPI dan SPI | Pengukuran indikator CPI dan SPI mampu menggambarkan efisiensi biaya dan waktu proyek secara lebih presisi dibandingkan metode pengendalian konvensional. | Menjadi dasar penggunaan indikator CPI dan SPI dalam mengevaluasi efisiensi biaya dan waktu pada pekerjaan dinding.
2 | Rahmawati & Hidayat (2020) | Proyek bangunan gedung | IPPM | IPPM efektif digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan proyek karena menghasilkan indikator gabungan berupa IPPI yang mencerminkan kinerja proyek secara menyeluruh. | Menguatkan pemilihan IPPM sebagai metode utama dalam penelitian ini.
3 | Putra (2021) | Pekerjaan struktur dan dinding pada proyek gedung | IPPM | Penggunaan IPPM membantu menentukan alternatif metode konstruksi yang paling efisien. | Sejalan dengan tujuan penelitian ini yang membandingkan dua metode konstruksi dinding.
4 | Wijaya (2019) | Proyek konstruksi bangunan | IPPM | IPPM memudahkan analisis perbandingan kinerja antara rencana dan realisasi proyek secara kuantitatif. | Menjadi dasar analisis perbandingan planned–actual pada dua metode dinding.
5 | Putra (2021) | Studi multi-proyek konstruksi | IPPM dengan pendekatan multi-proyek | Pendekatan multi-proyek memberikan hasil analisis yang lebih stabil dan representatif karena mampu mengurangi bias dari kondisi satu proyek. | Mendukung desain penelitian ini yang menggunakan dua ruang operator sebagai objek studi.