## LAPORAN PRESTASI MINGGUAN (hidden)
FORM : STD - 08
KAMPUS II UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PEKERJAAN DEEP WELL
| PAKET PEKERJAAN |  |  |  |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA |  |  |  |  | TANGGAL |  | : 8 Juli sd 13 Juli 2025
| KONTRAKTOR |  |  |  |  | : |  |  |  |  | MINGGU KE |  | : 2
| NO. SPK / KONTRAK |  |  |  |  | : |  |  |  |  | HARI KE |  | : 13
| NILAI KONTRAK |  |  |  |  | : |  |  |  |  | SISA HARI |  | : 163
| WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  |  | : 176 Hari
[10 empty] | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | SAMPAI DENGAN MINGGU INI (%)
| NO. |  |  | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOL. | SAT. | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | BOBOT | DEVIASI
[9 empty] | ( % ) | ( % ) | ( % ) | ( % ) | ( % ) | AKTUAL | AKTUAL | RENCANA | BOBOT
| (1) |  | ( 2 ) |  |  |  | ( 3 ) |  | ( 4 ) | ( 5 ) | (6)=(4 ) x (5 ) | (7)=(9)-(5) | (8)=(7)x(4) | ( 9 ) | (10)=(9)x(4) | ( 11 ) | (12)=(10)-(11)
| 1 |  | Pagar pengaman proyek (sewa) |  |  |  | 548.28 | `` | 0.32265 | 21.5 | 0.069369 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 |  | Direksi keet (sewa) |  |  |  | 30 |  | 0.046693 | 83.5247 | 0.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 |  | Gudang (sewa) |  |  |  | 24 |  | 0.026426 | 2.1417 | 0.00056597 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 |  | Pembersihan lahan awal dan akhir |  |  |  | 3345.31 |  | 0.10046 | 41.8079 | 0.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 |  | Galian/ cut tanah landscape |  |  |  | 5195.35 |  | 0.24847 | 19.721 | 0.049 | 25.191 | 0.062591 | 44.912 | 0.11159 |  | 0.11159
|  |  | SUB TOTAL I | [13 empty] | 0.11159
4
|  |  | Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP) |  |  |  | 3 | set | 0.00326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja |  |  |  | 1 | set | 0.00011905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK |  |  |  | 3 | set | 0.00065129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Sosialisasi, promosi dan pelatihan
|  |  | Induksi keselamatan konstruksi (safety induction) |  |  |  | 1 | keg | 0.0026845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pengarahan keselamatan konstruksi (safety briefing) |  |  |  | 6 | keg | 0.0049022 | 0 | 0 | 50 | 0.0024511 | 50 | 0.0024511 |  | 0.0024511
|  |  | Pertemuan keselamatan (safety talk) |  |  |  | 12 | keg | 0.026612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | P3K |  |  |  | 1 | keg | 0.0043186 | 0 | 0 | 100 | 0.0043186 | 100 | 0.0043186 |  | 0.0043186
|  |  | Simulasi keselamatan konstruksi (tanggap darurat) |  |  |  | 1 | keg | 0.00070031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Papan informasi keselamatan konstruksi |  |  |  | 1 | lbr | 0.00070031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Alat Pelindung Kerja (APK)
|  |  | Jaring pengamanan (safety net) |  |  |  | 1498.98 | m2 | 0.013472 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tali keselamatan (safety/life line) |  |  |  | 2 | unit | 0.0012372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pagar pengaman penahan jatuh (guard railing) |  |  |  | 356.9 | m1 | 0.027077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Alat Pelindung Diri (APD)
|  |  | Helm pelindung (safety helmet) |  |  |  | 50 | bh | 0.0042019 | 0 | 0 | 100 | 0.0042019 | 100 | 0.0042019 |  | 0.0042019
|  |  | Pelindung mata (goggles, spectacles) |  |  |  | 50 | bh | 0.0011672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tameng muka (face shield) |  |  |  | 50 | bh | 0.0084038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pelindung telinga (ear plug, ear muff) |  |  |  | 50 | psg | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pelindung pernafasan dan mulut (masker respirator/masker non-medis 3 ply) |  |  |  | 50 | bh | 0.035016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sarung tangan kerja (safety gloves) |  |  |  | 50 | psg | 0.0002918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sarung tangan karet/sarung tangan listrik |  |  |  | 17 | psg | 0.0008929 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sarung tangan las |  |  |  | 17 | psg | 0.0039685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu keselamatan (rubber safety boots) |  |  |  | 50 | psg | 0.011672 | 0 | 0 | 100 | 0.011672 | 100 | 0.011672 |  | 0.011672
|  |  | Sepatu keselamatan (toe cap) |  |  |  | 17 | psg | 0.014485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) |  |  |  | 17 | bh | 0.0090481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pelindung jatuh (fall arrester) |  |  |  | 17 | bh | 0.013493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rompi keselamatan (safety vest) |  |  |  | 55 | bh | 0.0032098 | 0 | 0 | 72.7273 | 0.0023344 | 72.7273 | 0.0023344 |  | 0.0023344
|  |  | Celemek (apron/coveralls) |  |  |  | 17 | bh | 0.003016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Asuransi
|  |  | Asuransi (Construction All Risk/CAR) |  |  |  | 1 | ls | 0.13131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Personel Keselamatan Konstruksi
|  |  | Ahli KK/K3 konstruksi |  |  |  | 120 | OJ | 0.040618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Petugas KK/K3 konstruksi |  |  |  | 6 | OB | 0.028013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Petugas P3K |  |  |  | 6 | OB | 0.028013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
|  |  | Peralatan P3K (Kotak P3K, alat pengukur suhu badan, tandu, obat luka, dll) |  |  |  | 2 | #N/A | 0.0018442 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas
|  |  | Rambu petunjuk |  |  |  | 1 | bh | 0.00035016 | 0 | 0 | 100 | 0.00035016 | 100 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Rambu larangan |  |  |  | 3 | bh | 0.0010505 | 0 | 0 | 33.3333 | 0.00035016 | 33.3333 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Rambu peringatan |  |  |  | 2 | bh | 0.00070031 | 0 | 0 | 50 | 0.00035016 | 50 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Rambu kewajiban |  |  |  | 2 | bh | 0.00070031 | 0 | 0 | 50 | 0.00035016 | 50 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Rambu informasi |  |  |  | 2 | bh | 0.00070031 | 0 | 0 | 50 | 0.00035016 | 50 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Rambu pekerjaan sementara |  |  |  | 4 | unit | 0.0014006 | 0 | 0 | 25 | 0.00035016 | 25 | 0.00035016 |  | 0.00035016
|  |  | Jalur evakuasi (petunjuk escape route) |  |  |  | 6 | unit | 0.0054625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kerucut lalu lintas (traffic cone) |  |  |  | 20 | unit | 0.004552 | 0 | 0 | 55 | 0.0025036 | 55 | 0.0025036 |  | 0.0025036
|  |  | Lampu putar (rotary lamp) |  |  |  | 1 | unit | 0.0002276 | 0 | 0 | 100 | 0.0002276 | 100 | 0.0002276 |  | 0.0002276
|  |  | Lampu/alat penerangan sementara |  |  |  | 4 | unit | 0.0017741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi
|  |  | Ahli Teknik Bangunan Gedung |  |  |  | 24 | OJ | 0.0075634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi |  |  |  | 0
|  |  | Alat pemadam api ringan (APAR), kap. 5 kg |  |  |  | 3 | unit | 0.0018558 | 0 | 0 | 33.3333 | 0.00061861 | 33.3333 | 0.00061861 |  | 0.00061861
|  |  | Bendera K3, uk. 1350 x 900 mm |  |  |  | 1 | #N/A | 0.00010972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL II | [13 empty] | 0.030429
|  |  | KUMULATIF | [13 empty] | 0.14202
|  |  | Prestasi phisik realisasi Minggu 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Prestasi phisik realisasi Minggu 2 |  |  |  | : | 0.14202
|  |  | Prestasi phisik rencana |  |  |  | : | #REF!
|  |  | Deviasi ( + / - ) |  |  |  | : | #REF! | ( Lebih cepat / terlambat )
Salatiga, 13 Juli 2025
|  | Mengetahui | [6 empty] | Menyetujui |  |  |  | Dibuat oleh
|  | Pemilik Proyek | [6 empty] | Manajemen Konstruksi |  |  |  | Kontraktor
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [6 empty] | PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA |  |  |  |  | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO
[8 empty] | KSO CV. POLARIS |  |  |  |  | PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ARIEF ACHMADI, ST
0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
LIPPO CIKARANG
LAPORAN KEMAJUAN
PRESTASI PEKERJAAN
MINGGUAN (LKPM)
PT. PERMATA ANGUERAH YALA PERSADA KSO PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP

## LAPORAN PRESTASI MINGGUAN 2 (hidden)
FORM : STD - 08
KAMPUS II UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PEKERJAAN DEEP WELL
| PAKET PEKERJAAN |  |  |  |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA |  |  |  |  | TANGGAL |  | : 8 Juli sd 13 Juli 2025
| KONTRAKTOR |  |  |  |  | : |  |  |  |  | MINGGU KE |  | : 1
| NO. SPK / KONTRAK |  |  |  |  | : |  |  |  |  | HARI KE |  | : 6
| NILAI KONTRAK |  |  |  |  | : |  |  |  |  | SISA HARI |  | 170 Hari
| WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  |  | : 176 Hari
[10 empty] | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | SAMPAI DENGAN MINGGU INI (%)
| NO. |  |  | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOL. | SAT. | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | BOBOT | DEVIASI
[9 empty] | ( % ) | ( % ) | ( % ) | ( % ) | ( % ) | AKTUAL | AKTUAL | RENCANA | BOBOT
| (1) |  | ( 2 ) |  |  |  | ( 3 ) |  | ( 4 ) | ( 5 ) | (6)=(4 ) x (5 ) | (7)=(9)-(5) | (8)=(7)x(4) | ( 9 ) | (10)=(9)x(4) | ( 11 ) | (12)=(10)-(11)
| 1 |  | Pengeboran Borepile |  |  |  | 548.28 | m' | 0.32265 | 21.5 | 0.069369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 0.046693 | 83.5247 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3 |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 0.026426 | 2.1417 | 0.00056597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4 |  | 0 |  |  |  | 3345.31 |  | 0.10046 | 41.8079 | 0.042 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 5 |  | 0 |  |  |  | 5195.35 |  | 0.24847 | 19.721 | 0.049 | -15.7578 | -0.039153 | 3.9632 | 0.0098471 |  | 0.0098471
|  |  | SUB TOTAL I | [13 empty] | 0.0098471
SUB TOTAL II
|  |  | KUMULATIF | [13 empty] | 0.0098471
|  |  | Prestasi phisik realisasi Minggu Ke 1 |  |  |  | : | 0
|  |  | Prestasi phisik realisasi Minggu Ke 2 |  |  |  | : | 0.0098471
|  |  | Prestasi phisik rencana |  |  |  | : | #REF!
|  |  | Deviasi ( + / - ) |  |  |  | : | #REF! | ( Lebih cepat / terlambat )
Salatiga, 20 Juli 2025
|  | Mengetahui | [6 empty] | Menyetujui |  |  |  | Dibuat oleh
|  | Pemilik Proyek | [6 empty] | Manajemen Konstruksi |  |  |  | Kontraktor
[8 empty] | PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA |  |  |  |  | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO
[8 empty] | KSO CV. POLARIS |  |  |  |  | PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
( ) | [7 empty] | ( ) |  |  |  |  | ARIEF ACHMADI, ST
MANAJER PELAKSANA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
LIPPO CIKARANG
LAPORAN KEMAJUAN
PRESTASI PEKERJAAN
MINGGUAN (LKPM)

## REKAP BULANAN
REKAP BULAN KE 2
PAKET PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KONTRAKTOR |  | : | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO
PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
NO. SPK / KONTRAK |  | : | B-2589 / Un.29 / PPK2 / FP.01.1 / 07 / 2025
NILAI KONTRAK |  | : | 42415461000
WAKTU PELAKSANAAN |  | : | 176 Hari
NO. | ITEM PEKERJAAN |  |  | BOBOT (%) | BULAN LALU |  | BULAN INI |  | SAMPAI DENGAN BULAN INI (%)
[5 empty] | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | DEVIASI
| PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 0.53937 | 0 | 0 | 90.3946 | 0.48756 | 90.3946 | 0.48756
II | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) |  |  | 0.44707 | 0 | 0 | 65.1748 | 0.29138 | 65.1748 | 0.29138
B | GEDUNG |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
III | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 59.2882 | 0 | 0 | 74.2096 | 43.9975 | 74.2096 | 43.9975
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 18.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 4.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 9.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | LANSEKAP |  |  | 7.9694 | 0 | 0 | 4.8447 | 0.3861 | 4.8447 | 0.3861
D.1 | RUMAH POMPA & GROUND WATER TANK
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  |  | 0
B | PEKERJAAN BETON |  |  | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0
A | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  |  | 0
B | PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING |  |  | 0
C | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  | 0
D | PEKERJAAN TANGGA MAINTENANCE |  |  | 0.0020167
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 4.0809e-05
A | PEKERJAAN PANEL |  |  | 4.0809e-05
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA |  |  | 4.0809e-05
C | PEKERJAAN KABEL TRAY |  |  | 0.00039928
D | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  |  | 0.00021146
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 0.0058431
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH |  |  | 0
D.2 | POWER HOUSE
I | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
F | PEKERJAAN PENGECATAN
G | PEKERJAAN PAGAR BRC
H | PEKERJAAN GRILL
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN DAYA LISTRIK
B | PEKERJAAN PANEL
C | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA
D | PEKERJAAN KABEL TRAY
E | PEKERJAAN GROUNDING
G | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK
D.3 | GARDU PLN
I | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
F | PEKERJAAN PENGECATAN
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN PANEL
B | PEKERJAAN SALURAN U-DITCH
C | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK
D | PEKERJAAN SAMBUNG DAYA
TOTAL BOBOT |  |  |  | 100.0086 |  | 0 |  | 45.1625 |  | 45.1625
| Diperiksa Oleh |  |  |  |  | Dibuat Oleh
| Manajemen Konstruksi |  |  |  |  | Kontraktor
| CV. SARANA BUDI PRAKARSARIPTA |  |  |  |  | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS |  |  |  |  | KSO PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
| Ir.Afriyanto Sofyan, MT IAI |  |  |  |  | Arief Achmadi, ST
| Team Leader |  |  |  |  | Project Manager
Mengatehui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dr. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H
NIP. 19710916 199803 1 001

## LAP MINGGUAN 10
LAPORAN KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN (LKPM)
PAKET PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM | TANGGAL | : |  |  |  |  | 11 Agustus 2025 sd |  | 17 Agustus 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KONTRAKTOR |  | : | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO | MINGGU KE | : |  |  | : |  | 6
PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
NO. SPK / KONTRAK |  | : | B-2589 / Un.29 / PPK2 / FP.01.1 / 07 / 2025 | HARI KE | : |  |  | : |  | 13
NILAI KONTRAK |  | : | 42415461000 | SISA HARI | : |  |  | : |  | 163 | Hari
WAKTU PELAKSANAAN |  | : | 176 Hari |  |  |  |  | : 176 Hari
NO. | ITEM PEKERJAAN |  |  | VOLUME | SAT. |  |  |  |  | BOBOT | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | SAMPAI DENGAN MINGGU IN
[6 empty] | KODE | REF. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |  | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | DEVIASI
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | e | e | f | g=c x f | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 | 8 | 9 = 8 X 5 | 10 | (10)=(9)x(4)
GEDUNG
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan lahan awal dan akhir |  |  | 3345.31 | m2 | A.04 | CK - 1.1.3.1 | 11082.5 | 37074398.075 | 0.097023 | 74 | 0.071797 |  | 0 | 74 | 0.071797
2 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 516.28 | m¹ | A.05 | CK - 1.1.4.2 | 23460.932 | 12112409.9973 | 0.031698 | 56 | 0.017751 |  | 0 | 56 | 0.017751
3 | Listrik kerja |  |  | 6 | bln | A.06 | Analisa non standar | 1720411.1925 | 10322467.155 | 0.027014 | 33.3333 | 0.0090045 |  | 0 | 33.3333 | 0.0090045
4 | Direksi keet (sewa) |  |  | 30 | m2 | A.03 | CK - 1.1.2.3 | 574396.07 | 17231882.1 | 0.045095 | 100 | 0.045095 |  | 0 | 100 | 0.045095
5 | Gudang (sewa) |  |  | 24 | m2 | A.03 | CK - 1.1.2.3 | 406360.3616 | 9752648.6788 | 0.025522 | 100 | 0.025522 |  | 0 | 100 | 0.025522
6 | Papan nama proyek |  |  | 1 | unit | A.02 | CK - 1.1.2.2 | 363763.9314 | 363763.9314 | 0.00095196 | 100 | 0.00095196 |  | 0 | 100 | 0.00095196
7 | Pagar pengaman proyek (sewa) |  |  | 548.28 | m' | A.01 | CK - 1.1.1.2 | 217174.9818 | 119072699.0221 | 0.31161 | 54.799 | 0.17076 |  | 0 | 54.799 | 0.17076
0
| BIAYA PEKERJAAN PERSIAPAN | [7 empty] | 205930268.9596 |  | 0 | 0.34088 |  | 0 |  | 0.34088 |  | 0.48756
II | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) | [9 empty] | 0
1 | Penyiapan dokumen penerapan SMKK | [9 empty] | 0
- | Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP) |  |  | 3 | set | BN | Survey Pasar | 401028.25 | 1203084.75 | 0.0031484 | 60 | 0.0018891 |  | 0 | 60 | 0.0018891
- | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 43936.5 | 43936.5 | 0.00011498 | 50 | 5.749e-05 |  | 0 | 50 | 5.749e-05
- | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK |  |  | 3 | set | BN | Survey Pasar | 80119.5 | 240358.5 | 0.00062901 | 75 | 0.00047176 |  | 0 | 75 | 0.00047176
[11 empty] | 0 | 0
2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan | [9 empty] | 0 | 0
- | Induksi keselamatan konstruksi (safety induction) |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 990725 | 990725 | 0.0025927 | 90 | 0.0023334 |  | 0 | 90 | 0.0023334
- | Pengarahan keselamatan konstruksi (safety briefing) |  |  | 6 | keg | BN | Survey Pasar | 301525 | 1809150 | 0.0047345 | 50 | 0.0023672 |  | 0 | 50 | 0.0023672
- | Pertemuan keselamatan (safety talk) |  |  | 12 | keg | BN | Survey Pasar | 818425 | 9821100 | 0.025702 | 10 | 0.0025702 |  | 0 | 10 | 0.0025702
- | P3K |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 1593775 | 1593775 | 0.0041709 | 90 | 0.0037538 |  | 0 | 90 | 0.0037538
- | Simulasi keselamatan konstruksi (tanggap darurat) |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 258450 | 258450 | 0.00067636 | 10 | 6.7636e-05 |  | 0 | 10 | 6.7636e-05
- | Papan informasi keselamatan konstruksi |  |  | 1 | lbr | BN | Survey Pasar | 258450 | 258450 | 0.00067636 | 90 | 0.00060872 |  | 0 | 90 | 0.00060872
[11 empty] | 0 | 0
3 | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | Alat Pelindung Kerja (APK) | [9 empty] | 0 | 0
- | Jaring pengamanan (safety net) |  |  | 1498.98 | m2 | BN | Survey Pasar | 3316.775 | 4971779.3895 | 0.013011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tali keselamatan (safety/life line) |  |  | 2 | unit | BN | Survey Pasar | 228297.5 | 456595 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pagar pengaman penahan jatuh (guard railing) |  |  | 356.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 27998.75 | 9992753.875 | 0.026151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
3.2 | Alat Pelindung Diri (APD) | [9 empty] | 0 | 0
- | Helm pelindung (safety helmet) |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 31014 | 1550700 | 0.0040581 | 90 | 0.0036523 |  | 0 | 90 | 0.0036523
- | Pelindung mata (goggles, spectacles) |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 8615 | 430750 | 0.0011273 | 90 | 0.0010145 |  | 0 | 90 | 0.0010145
- | Tameng muka (face shield) |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 62028 | 3101400 | 0.0081163 | 90 | 0.0073046 |  | 0 | 90 | 0.0073046
- | Pelindung telinga (ear plug, ear muff) |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 4307500 | 0.011273 | 90 | 0.010145 |  | 0 | 90 | 0.010145
- | Pelindung pernafasan dan mulut (masker respirator/masker non-medis 3 ply) |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 258450 | 12922500 | 0.033818 | 90 | 0.030436 |  | 0 | 90 | 0.030436
- | Sarung tangan kerja (safety gloves) |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 2153.75 | 107687.5 | 0.00028181 | 90 | 0.00025363 |  | 0 | 90 | 0.00025363
- | Sarung tangan karet/sarung tangan listrik |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 19383.75 | 329523.75 | 0.00086235 | 90 | 0.00077612 |  | 0 | 90 | 0.00077612
- | Sarung tangan las |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 1464550 | 0.0038327 | 90 | 0.0034494 |  | 0 | 90 | 0.0034494
- | Sepatu keselamatan (rubber safety boots) |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 4307500 | 0.011273 | 100 | 0.011273 |  | 0 | 100 | 0.011273
- | Sepatu keselamatan (toe cap) |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 314447.5 | 5345607.5 | 0.013989 | 40 | 0.0055957 |  | 0 | 40 | 0.0055957
- | Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 196422 | 3339174 | 0.0087385 | 90 | 0.0078647 |  | 0 | 90 | 0.0078647
- | Pelindung jatuh (fall arrester) |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 292910 | 4979470 | 0.013031 | 90 | 0.011728 |  | 0 | 90 | 0.011728
- | Rompi keselamatan (safety vest) |  |  | 55 | bh | BN | Survey Pasar | 21537.5 | 1184562.5 | 0.0031 | 90.7 | 0.0028117 |  | 0 | 90.7 | 0.0028117
- | Celemek (apron/coveralls) |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 65474 | 1113058 | 0.0029128 | 90 | 0.0026216 |  | 0 | 90 | 0.0026216
[11 empty] | 0 | 0
4 | Asuransi | [9 empty] | 0 | 0
- | Asuransi (Construction All Risk/CAR) |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 48459375 | 48459375 | 0.12682 | 90 | 0.11414 |  | 0 | 90 | 0.11414
[11 empty] | 0 | 0
5 | Personel Keselamatan Konstruksi | [9 empty] | 0 | 0
- | Ahli KK/K3 konstruksi |  |  | 120 | OJ | BN | Survey Pasar | 124917.5 | 14990100 | 0.039229 | 50 | 0.019614 |  | 0 | 50 | 0.019614
- | Petugas KK/K3 konstruksi |  |  | 6 | OB | BN | Survey Pasar | 1723000 | 10338000 | 0.027054 | 50 | 0.013527 |  | 0 | 50 | 0.013527
- | Petugas P3K |  |  | 6 | OB | BN | Survey Pasar | 1723000 | 10338000 | 0.027054 | 50 | 0.013527 |  | 0 | 50 | 0.013527
[11 empty] | 0 | 0
6 | Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan | [9 empty] | 0 | 0
- | Peralatan P3K (Kotak P3K, alat pengukur suhu badan, tandu, obat luka, dll) |  |  | 2 | ls | BN | Survey Pasar | 340292.5 | 680585 | 0.0017811 | 100 | 0.0017811 |  | 0 | 100 | 0.0017811
[11 empty] | 0 | 0
7 | Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas | [9 empty] | 0 | 0
- | Rambu petunjuk |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 129225 | 0.00033818 | 100 | 0.00033818 |  | 0 | 100 | 0.00033818
- | Rambu larangan |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 387675 | 0.0010145 | 90.3 | 0.00091612 |  | 0 | 90.3 | 0.00091612
- | Rambu peringatan |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 90 | 0.00060872 |  | 0 | 90 | 0.00060872
- | Rambu kewajiban |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 50 | 0.00033818 |  | 0 | 50 | 0.00033818
- | Rambu informasi |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 50 | 0.00033818 |  | 0 | 50 | 0.00033818
- | Rambu pekerjaan sementara |  |  | 4 | unit | BN | Survey Pasar | 129225 | 516900 | 0.0013527 | 75 | 0.0010145 |  | 0 | 75 | 0.0010145
- | Jalur evakuasi (petunjuk escape route) |  |  | 6 | unit | BN | Survey Pasar | 335985 | 2015910 | 0.0052756 | 90 | 0.004748 |  | 0 | 90 | 0.004748
- | Kerucut lalu lintas (traffic cone) |  |  | 20 | unit | BN | Survey Pasar | 83996.25 | 1679925 | 0.0043963 | 90 | 0.0039567 |  | 0 | 90 | 0.0039567
- | Lampu putar (rotary lamp) |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 83996.25 | 83996.25 | 0.00021982 | 100 | 0.00021982 |  | 0 | 100 | 0.00021982
- | Lampu/alat penerangan sementara |  |  | 4 | unit | BN | Survey Pasar | 163685 | 654740 | 0.0017134 | 90 | 0.0015421 |  | 0 | 90 | 0.0015421
[11 empty] | 0 | 0
8 | Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung |  |  | 24 | OJ | BN | Survey Pasar | 116302.5 | 2791260 | 0.0073046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
8 | Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi | [9 empty] | 0 | 0
- | Alat pemadam api ringan (APAR), kap. 5 kg |  |  | 3 | unit | BN | Survey Pasar | 228297.5 | 684892.5 | 0.0017923 | 90.3 | 0.0016185 |  | 0 | 90.3 | 0.0016185
- | Bendera K3, uk. 1350 x 900 mm |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 40490.5 | 40490.5 | 0.00010596 | 100 | 0.00010596 |  | 0 | 100 | 0.00010596
0
| BIAYA PEKERJAAN SMKK | [7 empty] | 170690565.5145 |  | 0 | 0.29138 |  | 0 |  | 0.29138 |  | 0.29138
B | GEDUNG | [9 empty] | 0
III | PEKERJAAN STRUKTUR | [9 empty] | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0
| GALIAN PONDASI PILECAPE | [9 empty] | 0
1 | Galian pondasi pilecape P1, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 155.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 10257391.584 | 0.026843 | 100 | 0.026843 |  | 0 | 100 | 0.026843
2 | Galian pondasi pilecape P2, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 51.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3419130.528 | 0.0089478 | 100 | 0.0089478 |  | 0 | 100 | 0.0089478
3 | Galian pondasi pilecape P3, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 93.31 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6154303.0395 | 0.016106 | 100 | 0.016106 |  | 0 | 100 | 0.016106
4 | Galian pondasi pilecape P4, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 138.24 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 9117681.408 | 0.023861 | 100 | 0.023861 |  | 0 | 100 | 0.023861
5 | Galian pondasi pilecape P4a, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 46.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3039227.136 | 0.0079536 | 100 | 0.0079536 |  | 0 | 100 | 0.0079536
6 | Galian pondasi pilecape P4a, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 41.47 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 65955.45 | 2735172.5115 | 0.0071579 | 100 | 0.0071579 |  | 0 | 100 | 0.0071579
7 | Galian pondasi pilecape P5, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 93.31 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6154303.0395 | 0.016106 | 100 | 0.016106 |  | 0 | 100 | 0.016106
8 | Galian pondasi pilecape P5a, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 34.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2279420.352 | 0.0059652 | 100 | 0.0059652 |  | 0 | 100 | 0.0059652
9 | Galian pondasi pilecape P6, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 69.12 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4558840.704 | 0.01193 | 100 | 0.01193 |  | 0 | 100 | 0.01193
10 | Galian pondasi pilecape P6a, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 23.04 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1519613.568 | 0.0039768 | 100 | 0.0039768 |  | 0 | 100 | 0.0039768
11 | Galian pondasi pilecape P7, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 106.82 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 7045361.169 | 0.018438 | 100 | 0.018438 |  | 0 | 100 | 0.018438 |  | 0
12 | Galian pondasi pilecape P8, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 190.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 12536811.936 | 0.032808 | 100 | 0.032808 |  | 0 | 100 | 0.032808 |  | 0
13 | Galian pondasi pilecape P9, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 114.05 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 7522219.0725 | 0.019685 | 100 | 0.019685 |  | 0 | 100 | 0.019685 |  | 0
14 | Galian pondasi pilecape P10, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 46.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3039227.136 | 0.0079536 | 100 | 0.0079536 |  | 0 | 100 | 0.0079536 |  | 0
15 | Galian pondasi pilecape P11, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 20.74 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1367916.033 | 0.0035798 | 100 | 0.0035798 |  | 0 | 100 | 0.0035798 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 100
16 | Galian pitlift, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 10.88 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 717595.296 | 0.0018779 | 100 | 0.0018779 |  | 0 | 100 | 0.0018779 |  | 0
17 | Galian pitlift, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 10.01 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 891230.34 | 0.0023323 | 100 | 0.0023323 |  | 0 | 100 | 0.0023323 |  | 0
18 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 meter |  |  | 53.94 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3557636.973 | 0.0093102 | 50 | 0.0046551 | 50 | 0.0046551 | 100 | 0.0093102 |  | 50
19 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 94.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6216960.717 | 0.01627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 100
20 | Pasir urug bawah pilecape, tebal 50 mm |  |  | 62.67 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 15049152.7713 | 0.039383 | 100 | 0.039383 |  | 0 | 100 | 0.039383 |  | 0
21 | Pasir urug bawah sloof, tebal 50 mm |  |  | 21.99 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 5280530.8671 | 0.013819 | 30 | 0.0041457 | 70 | 0.0096733 | 100 | 0.013819
22 | Pasir urug bawah batu kali, tebal 50 mm |  |  | 10.16 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2439754.1432 | 0.0063848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Pasir urug bawah lantai, tebal 50 mm |  |  | 114.67 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 27536083.4257 | 0.072061 | 50.25 | 0.036211 | 49.75 | 0.03585 | 100 | 0.072061
24 | Pasir urug bawah pitlift, tebal 50 mm |  |  | 0.54 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 129671.9722 | 0.00033935 | 0 | 0 | 100 | 0.00033935 | 100 | 0.00033935
25 | Urugan kembali tanah bekas galian pondasi dengan tanah bekas galian |  |  | 753.62 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 72958.3716 | 54982888.0115 | 0.14389 | 80 | 0.11511 | 20 | 0.028778 | 100 | 0.14389
26 | Urugan tanah peninggian peil bangunan dengan mendatangkan tanah + pemadatan |  |  | 727.52 | m3 | B.03.08 | Analisa Standar | 201278.1016 | 146433844.4821 | 0.38321 | 0 | 0 | 50 | 0.19161 | 50 | 0.19161
27 | Buangan tanah sisa galian ke dumpsite |  |  | 777.05 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 8349304.1244 | 0.02185 | 50 | 0.010925 | 50 | 0.010925 | 100 | 0.02185
[11 empty] | 0 | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [9 empty] | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0
| Pekerjaan borepile dan pilecape, meliputi : - Beton ready mix borepile (slump 16±2) - Beton ready mix pilecape (slump 10±2) - Pengeboran borepile termasuk slurry dan casing sementara - Pembesian / besi tulangan termasuk angkat besi - Pengecoran borepile menggunakan pipa tremie - Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | [9 empty] | 0 | 0
| BORPILE, ELV. (-11.900) s/d (-1.900) | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P4a) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 80 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 13231759.9182 | 0.034627 | 100 | 0.034627 |  | 0 | 100 | 0.034627 |  | 6.25
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 36.59 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 47186443.2739 | 0.12349 | 100 | 0.12349 |  | 0 | 100 | 0.12349
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 4135.14 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 60907252.6631 | 0.15939 | 100 | 0.15939 |  | 0 | 100 | 0.15939
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 40.21 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 432051.3723 | 0.0011307 | 100 | 0.0011307 |  | 0 | 100 | 0.0011307
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 8 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 112595.2 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 |  | 0 | 100 | 0.00029466
[11 empty] | 0 | 0
| BORPILE, ELV. (-11.000) s/d (-1.000) | [9 empty] | 0 | 0
2 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P1) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 260 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 43003219.734 | 0.11254 | 100 | 0.11254 |  | 0 | 100 | 0.11254 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 120.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 155061435.8909 | 0.40579 | 100 | 0.40579 |  | 0 | 100 | 0.40579
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 13588.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 200149921.8824 | 0.52379 | 100 | 0.52379 |  | 0 | 100 | 0.52379
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 130.69 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1404247.5465 | 0.0036749 | 100 | 0.0036749 |  | 0 | 100 | 0.0036749
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 26 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 365934.4 | 0.00095764 | 100 | 0.00095764 |  | 0 | 100 | 0.00095764
[11 empty] | 0 | 0
3 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P2) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 100 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 16539699.8977 | 0.043284 | 100 | 0.043284 |  | 0 | 100 | 0.043284
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 46.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 59631077.8077 | 0.15605 | 100 | 0.15605 |  | 0 | 100 | 0.15605
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 5225.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 76970462.7447 | 0.20143 | 100 | 0.20143 |  | 0 | 100 | 0.20143
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 50.27 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 540144.8019 | 0.0014135 | 100 | 0.0014135 |  | 0 | 100 | 0.0014135
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 10 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 140744 | 0.00036832 | 100 | 0.00036832 |  | 0 | 100 | 0.00036832
[11 empty] | 0 | 0
4 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P3) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 9407.19 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138560265.9595 | 0.36261 | 100 | 0.36261 |  | 0 | 100 | 0.36261
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 100 | 0.00066298 |  | 0 | 100 | 0.00066298
[11 empty] | 0 | 0
5 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P4) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 240 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 39695279.7545 | 0.10388 | 100 | 0.10388 |  | 0 | 100 | 0.10388 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 109.78 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 141572225.8159 | 0.37049 | 100 | 0.37049 |  | 0 | 100 | 0.37049
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 12406.55 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 182738401.9712 | 0.47822 | 100 | 0.47822 |  | 0 | 100 | 0.47822
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 120.64 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1296261.5656 | 0.0033923 | 100 | 0.0033923 |  | 0 | 100 | 0.0033923
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 24 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 337785.6 | 0.00088397 | 100 | 0.00088397 |  | 0 | 100 | 0.00088397
[11 empty] | 0 | 0
6 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P5) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 5.5556
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 9429.48 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138888579.5503 | 0.36347 | 100 | 0.36347 |  | 0 | 100 | 0.36347
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 100 | 0.00066298 |  | 0 | 100 | 0.00066298
[11 empty] | 0 | 0
7 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P5a) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 60 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 9923819.9386 | 0.02597 | 100 | 0.02597 |  | 0 | 100 | 0.02597 |  | 16.6667
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 27.75 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 35786384.2812 | 0.093652 | 100 | 0.093652 |  | 0 | 100 | 0.093652
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 3136.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46192352.4111 | 0.12088 | 100 | 0.12088 |  | 0 | 100 | 0.12088
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 30.16 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 324065.3914 | 0.00084807 | 100 | 0.00084807 |  | 0 | 100 | 0.00084807
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 6 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 84446.4 | 0.00022099 | 100 | 0.00022099 |  | 0 | 100 | 0.00022099
[11 empty] | 0 | 0
8 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P6) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 120 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 19847639.8772 | 0.051941 | 100 | 0.051941 |  | 0 | 100 | 0.051941 |  | 8.3333
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 54.89 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 70786112.908 | 0.18525 | 100 | 0.18525 |  | 0 | 100 | 0.18525
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 6217.98 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 91585793.6887 | 0.23968 | 100 | 0.23968 |  | 0 | 100 | 0.23968
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 60.32 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 648130.7828 | 0.0016961 | 100 | 0.0016961 |  | 0 | 100 | 0.0016961
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 12 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 168892.8 | 0.00044199 | 100 | 0.00044199 |  | 0 | 100 | 0.00044199
[11 empty] | 0 | 0
9 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P6a) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 40 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 6615879.9591 | 0.017314 | 100 | 0.017314 |  | 0 | 100 | 0.017314 |  | 25
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 18.3 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 23599669.6341 | 0.06176 | 100 | 0.06176 |  | 0 | 100 | 0.06176
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 2073.04 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 30534194.9875 | 0.079907 | 100 | 0.079907 |  | 0 | 100 | 0.079907
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 20.11 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 216079.4105 | 0.00056547 | 100 | 0.00056547 |  | 0 | 100 | 0.00056547
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 4 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 56297.6 | 0.00014733 | 100 | 0.00014733 |  | 0 | 100 | 0.00014733
[11 empty] | 0 | 0
10 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P7) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 5.5556
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 9407.19 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138560265.9595 | 0.36261 | 100 | 0.36261 |  | 0 | 100 | 0.36261
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 100 | 0.00066298 |  | 0 | 100 | 0.00066298
[11 empty] | 0 | 0
11 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P8) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 300 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 49619099.6931 | 0.12985 | 100 | 0.12985 |  | 0 | 100 | 0.12985 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 137.22 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 176958834.2727 | 0.4631 | 100 | 0.4631 |  | 0 | 100 | 0.4631 |  | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 15544.38 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 228956088.5849 | 0.59917 | 100 | 0.59917 |  | 0 | 100 | 0.59917
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 150.8 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1620326.957 | 0.0042403 | 100 | 0.0042403 |  | 0 | 100 | 0.0042403
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 30 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 422232 | 0.001105 | 100 | 0.001105 |  | 0 | 100 | 0.001105 |  | 100
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 100
12 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P9) | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 100
- | Pengeboran Borpile |  |  | 220 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 36387339.7749 | 0.095225 | 100 | 0.095225 |  | 0 | 100 | 0.095225 |  | 100
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 100.63 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 129772390.9989 | 0.33961 | 100 | 0.33961 |  | 0 | 100 | 0.33961 |  | 100
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 11399.44 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 167904489.8837 | 0.4394 | 100 | 0.4394 |  | 0 | 100 | 0.4394 |  | 100
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 110.58 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1188168.136 | 0.0031094 | 100 | 0.0031094 |  | 0 | 100 | 0.0031094 |  | 100
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 22 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 309636.8 | 0.00081031 | 100 | 0.00081031 |  | 0 | 100 | 0.00081031 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
13 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P10) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 80 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 13231759.9182 | 0.034627 | 100 | 0.034627 |  | 0 | 100 | 0.034627
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 36.59 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 47186443.2739 | 0.12349 | 100 | 0.12349 |  | 0 | 100 | 0.12349
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 4144.94 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 61051598.7012 | 0.15977 | 100 | 0.15977 |  | 0 | 100 | 0.15977
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 40.21 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 432051.3723 | 0.0011307 | 100 | 0.0011307 |  | 0 | 100 | 0.0011307
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 8 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 112595.2 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 |  | 0 | 100 | 0.00029466
[11 empty] | 0 | 0
14 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P11) | [9 empty] | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  | 40 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 6615879.9591 | 0.017314 | 100 | 0.017314 |  | 0 | 100 | 0.017314
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 18.5 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 23857589.5208 | 0.062435 | 100 | 0.062435 |  | 0 | 100 | 0.062435
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  | 2095.69 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 30867811.0858 | 0.08078 | 100 | 0.08078 |  | 0 | 100 | 0.08078
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  | 20.11 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 216079.4105 | 0.00056547 | 100 | 0.00056547 |  | 0 | 100 | 0.00056547
- | Bobokan kepala borpile |  |  | 4 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 56297.6 | 0.00014733 | 100 | 0.00014733 |  | 0 | 100 | 0.00014733
[11 empty] | 0 | 0
15 | Dynamic analyzer - Pile Driving Analyzer (PDA) |  |  | 5 | titik | C.01.04 | Analisa non standar | 9484318.1125 | 47421590.5625 | 0.1241 | 100 | 0.1241 |  | 0 | 100 | 0.1241
16 | Pile Integrity Test (PIT) |  |  | 5 | titik | C.01.04.1 | Analisa non standar | 7278662.7375 | 36393313.6875 | 0.09524 | 100 | 0.09524 |  | 0 | 100 | 0.09524
17 | Mobilisasi dan demobilisasi alat bor |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 75000000 | 75000000 | 0.19627 | 100 | 0.19627 |  | 0 | 100 | 0.19627
[11 empty] | 0 | 0
| PONDASI PILECAPE, ELV. -1.900 | [9 empty] | 0 | 0
18 | Pilecape P4a | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 24.48 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2807641.8677 | 0.0073475 | 100 | 0.0073475 |  | 0 | 100 | 0.0073475
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2686.85 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 38318995.4008 | 0.10028 | 100 | 0.10028 |  | 0 | 100 | 0.10028
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 36.43 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 46980107.3645 | 0.12295 | 100 | 0.12295 |  | 0 | 100 | 0.12295
[11 empty] | 0 | 0
| PONDASI PILECAPE, ELV. -1.000 | [9 empty] | 0 | 0
19 | Rabat beton bawah pilecape, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 62.67 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 66986082.9 | 0.1753 | 100 | 0.1753 |  | 0 | 100 | 0.1753
[11 empty] | 0 | 0
20 | Pilecape P1 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 58.88 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 6753020.9628 | 0.017672 | 100 | 0.017672 |  | 0 | 100 | 0.017672
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 8451.11 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 120527028.0148 | 0.31542 | 100 | 0.31542 |  | 0 | 100 | 0.31542
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 126.21 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 162760344.5093 | 0.42594 | 100 | 0.42594 |  | 0 | 100 | 0.42594
21 | Pilecape P2 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 33.28 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 3816924.892 | 0.0099888 | 100 | 0.0099888 |  | 0 | 100 | 0.0099888
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 3098.12 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 44184396.6098 | 0.11563 | 100 | 0.11563 |  | 0 | 100 | 0.11563
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 39.3 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 50681257.7388 | 0.13263 | 100 | 0.13263 |  | 0 | 100 | 0.13263
22 | Pilecape P3 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 43.52 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 4991363.3203 | 0.013062 | 100 | 0.013062 |  | 0 | 100 | 0.013062
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5149.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73436956.6844 | 0.19218 | 100 | 0.19218 |  | 0 | 100 | 0.19218
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 73.98 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 95404566.0946 | 0.24967 | 100 | 0.24967 |  | 0 | 100 | 0.24967
23 | Pilecape P4 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 73.44 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 8422925.603 | 0.022043 | 100 | 0.022043 |  | 0 | 100 | 0.022043
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 8061.29 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 114967539.8457 | 0.30087 | 100 | 0.30087 |  | 0 | 100 | 0.30087
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 109.3 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 140953218.0878 | 0.36887 | 100 | 0.36887 |  | 0 | 100 | 0.36887
24 | Pilecape P5 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 53.76 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 6165801.7486 | 0.016136 | 100 | 0.016136 |  | 0 | 100 | 0.016136
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5248.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 74850431.8074 | 0.19588 | 100 | 0.19588 |  | 0 | 100 | 0.19588
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 71.81 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 92606135.3238 | 0.24235 | 100 | 0.24235 |  | 0 | 100 | 0.24235
25 | Pilecape P5a | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 20.16 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2312175.6557 | 0.0060509 | 100 | 0.0060509 |  | 0 | 100 | 0.0060509
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2022.08 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 28838258.2653 | 0.075469 | 100 | 0.075469 |  | 0 | 100 | 0.075469
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 26.93 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 34728912.7457 | 0.090885 | 100 | 0.090885 |  | 0 | 100 | 0.090885
26 | Pilecape P6 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 47.52 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 5450128.3314 | 0.014263 | 100.0003 | 0.014263 |  | 0 | 100.0003 | 0.014263
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 4146.14 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 59130922.6756 | 0.15474 | 100.0003 | 0.15474 |  | 0 | 100.0003 | 0.15474
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 52.27 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 67407362.392 | 0.1764 | 100.0003 | 0.1764 |  | 0 | 100.0003 | 0.1764
27 | Pilecape P6a | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 15.84 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 1816709.4438 | 0.0047543 | 100 | 0.0047543 |  | 0 | 100 | 0.0047543
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1381.78 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 19706504.4438 | 0.051571 | 100 | 0.051571 |  | 0 | 100 | 0.051571
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 17.42 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 22464822.1326 | 0.05879 | 100 | 0.05879 |  | 0 | 100 | 0.05879
28 | Pilecape P7 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 71.91 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 8247447.9863 | 0.021583 | 100 | 0.021583 |  | 0 | 100 | 0.021583
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 6061.29 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 86444179.4789 | 0.22622 | 100 | 0.22622 |  | 0 | 100 | 0.22622
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 79.1 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 102007315.1944 | 0.26695 | 100 | 0.26695 |  | 0 | 100 | 0.26695
29 | Pilecape P8 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 114.48 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 13129854.6165 | 0.03436 | 100.0003 | 0.034361 |  | 0 | 100.0003 | 0.034361
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 11221.87 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 160042720.9998 | 0.41883 | 100.0003 | 0.41883 |  | 0 | 100.0003 | 0.41883
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 147.31 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 189970892.5573 | 0.49715 | 100.0003 | 0.49715 |  | 0 | 100.0003 | 0.49715
30 | Pilecape P9 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 112.64 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 12918822.7114 | 0.033808 | 99.9995 | 0.033808 |  | 0 | 99.9995 | 0.033808
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 7257.69 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 103506853.6503 | 0.27087 | 99.9995 | 0.27087 |  | 0 | 99.9995 | 0.27087
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 77.44 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 99866580.1347 | 0.26135 | 99.9995 | 0.26135 |  | 0 | 99.9995 | 0.26135
31 | Pilecape P10 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 25.07 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2875309.7068 | 0.0075246 | 100 | 0.0075246 |  | 0 | 100 | 0.0075246
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2878.86 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 41057380.6128 | 0.10745 | 100 | 0.10745 |  | 0 | 100 | 0.10745
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 36.43 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 46980107.3645 | 0.12295 | 100 | 0.12295 |  | 0 | 100 | 0.12295
32 | Pilecape P11 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 25.6 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2936096.0708 | 0.0076837 | 100 | 0.0076837 |  | 0 | 100 | 0.0076837
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1297.7 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 18507382.374 | 0.048433 | 100 | 0.048433 |  | 0 | 100 | 0.048433
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 12.8 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 16506872.7495 | 0.043198 | 100 | 0.043198 |  | 0 | 100 | 0.043198
[11 empty] | 0 | 0
33 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 76.91 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 62305442.7333 | 0.16305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [9 empty] | 0 | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 114.67 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 122567322.9 | 0.32076 | 90 | 0.28868 | 10 | 0.032076 | 100 | 0.32076
2 | Rabat beton bawah sloof, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 21.99 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 23504451.3 | 0.06151 | 90 | 0.055359 | 10 | 0.006151 | 100 | 0.06151
3 | Rabat beton bawah pitlift, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.54 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 577189.8 | 0.0015105 | 0 | 0 | 100 | 0.0015105 | 100 | 0.0015105
[11 empty] | 0 | 0
| SLOOF, ELV. -0.500 | [9 empty] | 0 | 0
4 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.500 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 22.23 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2654087.6745 | 0.0069457 | 100 | 0.0069457 |  | 0 | 100 | 0.0069457
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 924.89 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13622878.286 | 0.035651 | 100 | 0.035651 |  | 0 | 100 | 0.035651
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 | 0 | 0 | 100 | 0.0081992 | 100 | 0.0081992
| SLOOF, ELV. -0.200 | [9 empty] | 0 | 0
5 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.200 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 17.53 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2092944.5315 | 0.0054772 | 100 | 0.0054772 |  | 0 | 100 | 0.0054772
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 893.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13159350.7534 | 0.034438 | 100 | 0.034438 |  | 0 | 100 | 0.034438
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2689028.7652 | 0.0070371 | 100 | 0.0070371 |  | 0 | 100 | 0.0070371
| SLOOF, ELV. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
6 | Sloof S1, uk. 400 x 650 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 13.5 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1611794.1343 | 0.004218 | 100 | 0.004218 |  | 0 | 100 | 0.004218
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 744.83 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10970740.7732 | 0.02871 | 100 | 0.02871 |  | 0 | 100 | 0.02871
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.96 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2417658.8898 | 0.0063269 | 0 | 0 | 100 | 0.0063269 | 100 | 0.0063269
7 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 17.69 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2112047.2768 | 0.0055272 | 100 | 0.0055272 |  | 0 | 100 | 0.0055272
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 901.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13280130.0914 | 0.034754 | 100 | 0.034754 |  | 0 | 100 | 0.034754
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.2 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2713698.7538 | 0.0071017 | 100 | 0.0071017 |  | 0 | 100 | 0.0071017
8 | Sloof S5, uk. 350 x 600 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 19.1 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2280390.2197 | 0.0059677 | 100 | 0.0059677 |  | 0 | 100 | 0.0059677
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 917.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13517122.7193 | 0.035374 | 100 | 0.035374 |  | 0 | 100 | 0.035374
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.45 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3022073.6122 | 0.0079087 | 100 | 0.0079087 |  | 0 | 100 | 0.0079087
9 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 9.8 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1170043.1494 | 0.003062 | 33 | 0.0010104 | 67 | 0.0020515 | 100 | 0.003062
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 407.83 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6007004.5642 | 0.01572 | 33 | 0.0051877 | 67 | 0.010533 | 100 | 0.01572
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1381519.3656 | 0.0036154 | 33 | 0.0011931 | 67 | 0.0024223 | 100 | 0.0036154
| SLOOF, ELV. -0.050 | [9 empty] | 0 | 0
10 | Sloof S1, uk. 400 x 650 mm, Elv. -0.050 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 53.99 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 6445982.6158 | 0.016869 | 100 | 0.016869 |  | 0 | 100 | 0.016869
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2979.31 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 43882815.8011 | 0.11484 | 100 | 0.11484 |  | 0 | 100 | 0.11484
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9670635.5591 | 0.025308 | 100 | 0.025308 |  | 0 | 100 | 0.025308
11 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.050 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 432.79 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 51671732.1036 | 0.13522 | 100 | 0.13522 |  | 0 | 100 | 0.13522
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 22060.96 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 324940017.6802 | 0.85036 | 100 | 0.85036 |  | 0 | 100 | 0.85036
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 53.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 66399274.5084 | 0.17376 | 90 | 0.15639 | 10 | 0.017376 | 100 | 0.17376
12 | Sloof S3, uk. 300 x 500 mm, Elv. -0.050 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 159 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 18983353.1377 | 0.049679 | 100 | 0.049679 |  | 0 | 100 | 0.049679
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 7570.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 111512322.3765 | 0.29182 | 100 | 0.29182 |  | 0 | 100 | 0.29182
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 17.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 21092840.3138 | 0.055199 | 90 | 0.049679 | 10 | 0.0055199 | 100 | 0.055199
13 | Sloof S4, uk. 250 x 450 mm, Elv. -0.050 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 12.46 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1487626.2899 | 0.0038931 | 100 | 0.0038931 |  | 0 | 100 | 0.0038931
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 398.18 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5864867.9042 | 0.015348 | 100 | 0.015348 |  | 0 | 100 | 0.015348
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.13 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1393854.3599 | 0.0036477 | 100 | 0.0036477 |  | 0 | 100 | 0.0036477
14 | Sloof S5, uk. 350 x 600 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 137.94 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 16468954.2881 | 0.043099 | 100 | 0.043099 |  | 0 | 100 | 0.043099
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 6626.24 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 97599131.8036 | 0.25541 | 100 | 0.25541 |  | 0 | 100 | 0.25541
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 17.69 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 21820604.9796 | 0.057104 | 100 | 0.057104 |  | 0 | 100 | 0.057104
15 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.100 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 94.24 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 11251516.9792 | 0.029445 | 100 | 0.029445 |  | 0 | 100 | 0.029445
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3921.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 57763160.2857 | 0.15116 | 100 | 0.15116 |  | 0 | 100 | 0.15116
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 10.77 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13284788.8994 | 0.034766 | 90 | 0.031289 | 10 | 0.0034766 | 100 | 0.034766
| PITLIFT, ELV. (-1.900) s/d (-0.050) | [9 empty] | 0 | 0
16 | Dinding beton pitlift, tebal 250 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk dinding (3x pakai) |  |  | 36.24 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 6799901.7559 | 0.017795 | 0 | 0 | 100 | 0.017795 | 100 | 0.017795
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 851.39 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12540283 | 0.032818 | 0 | 0 | 100 | 0.032818 | 100 | 0.032818
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 4.53 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 5841885.434 | 0.015288 | 0 | 0 | 100 | 0.015288 | 100 | 0.015288
- | Waterstop, lebar 200 mm |  |  | 11.7 | m1 | D.05.01.01 | CK - 2.2.1.2.1 | 130127.4111 | 1522490.7101 | 0.0039843 | 0 | 0 | 100 | 0.0039843 | 100 | 0.0039843
- | Waterproofing cementitious |  |  | 18.14 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 764747.027 | 0.0020013 | 0 | 0 | 100 | 0.0020013 | 100 | 0.0020013
17 | Plat beton lantai pitlift, tebal 300 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 8.37 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 187635.2582 | 1570507.1108 | 0.00411 | 0 | 0 | 100 | 0.00411 | 100 | 0.00411
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 302.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 4451896.9412 | 0.01165 | 0 | 0 | 100 | 0.01165 | 100 | 0.01165
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 2.51 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 3236894.5782 | 0.0084709 | 0 | 0 | 100 | 0.0084709 | 100 | 0.0084709
- | Waterproofing cementitious |  |  | 8.38 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 353284.459 | 0.00092453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KOLOM PEDESTAL, ELV. (-1.900) s/d (-0.050) | [9 empty] | 0 | 0
18 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 11.09 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1620307.3619 | 0.0042403 | 100 | 0.0042403 |  | 0 | 100 | 0.0042403
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1124.81 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16567537.4638 | 0.043357 | 100 | 0.043357 |  | 0 | 100 | 0.043357
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.08 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2565678.8218 | 0.0067143 | 100 | 0.0067143 |  | 0 | 100 | 0.0067143
| KOLOM PEDESTAL, ELV. (-1.000) s/d (-0.050) | [9 empty] | 0 | 0
19 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3747599.985 | 0.0098074 | 100 | 0.0098074 |  | 0 | 100 | 0.0098074
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3579.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 52719150.0044 | 0.13796 | 100 | 0.13796 |  | 0 | 100 | 0.13796
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.81 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5933132.2754 | 0.015527 | 100 | 0.015527 |  | 0 | 100 | 0.015527
20 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 5.71 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 834261.0493 | 0.0021832 | 100 | 0.0021832 |  | 0 | 100 | 0.0021832
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 617.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9097629.9907 | 0.023808 | 100 | 0.023808 |  | 0 | 100 | 0.023808
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1319844.3939 | 0.003454 | 100 | 0.003454 |  | 0 | 100 | 0.003454
21 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 148.97 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 21765300.9653 | 0.056959 | 100 | 0.056959 |  | 0 | 100 | 0.056959
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 16937.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 249480622.2877 | 0.65288 | 100 | 0.65288 |  | 0 | 100 | 0.65288
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 26.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32157330.2328 | 0.084155 | 100 | 0.084155 |  | 0 | 100 | 0.084155
22 | Kolom K4a, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 18.63 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2721941.0417 | 0.0071232 | 100 | 0.0071232 |  | 0 | 100 | 0.0071232
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2430.28 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 35796049.9529 | 0.093677 | 100 | 0.093677 |  | 0 | 100 | 0.093677
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4021208.1534 | 0.010523 | 100 | 0.010523 |  | 0 | 100 | 0.010523
23 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 5.31 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 775818.9443 | 0.0020303 | 100 | 0.0020303 |  | 0 | 100 | 0.0020303
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 472.96 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6966316.5502 | 0.018231 | 100 | 0.018231 |  | 0 | 100 | 0.018231
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.93 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1147154.4732 | 0.0030021 | 100 | 0.0030021 |  | 0 | 100 | 0.0030021
24 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 2.46 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 359418.9459 | 0.00094059 | 100 | 0.00094059 |  | 0 | 100 | 0.00094059
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 225.2 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3317013.0394 | 0.0086805 | 100 | 0.0086805 |  | 0 | 100 | 0.0086805
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 481064.7791 | 0.0012589 | 100 | 0.0012589 |  | 0 | 100 | 0.0012589
25 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 4.15 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 606336.8397 | 0.0015868 | 100 | 0.0015868 |  | 0 | 100 | 0.0015868
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 340.94 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5021769.208 | 0.013142 | 100 | 0.013142 |  | 0 | 100 | 0.013142
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.57 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 703094.6771 | 0.00184 | 100 | 0.00184 |  | 0 | 100 | 0.00184
25 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 5.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 825494.7335 | 0.0021603 | 100 | 0.0021603 |  | 0 | 100 | 0.0021603
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 161.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2376848.9972 | 0.0062201 | 100 | 0.0062201 |  | 0 | 100 | 0.0062201
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 | 100 | 0.0017109 |  | 0 | 100 | 0.0017109
| KOLOM, ELV. (-0.050) s/d (+4.150) | [9 empty] | 0 | 0
25 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 138.61 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 20251650.445 | 0.052998 | 18.1818 | 0.009636 | 81.8182 | 0.043362 | 100 | 0.052998 |  | 18.1818
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 8157.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 120146424.8345 | 0.31442 | 45.4545 | 0.14292 | 54.5455 | 0.1715 | 100 | 0.31442 |  | 45.4545
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 25.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32058650.2782 | 0.083897 | 18.1818 | 0.015254 | 81.8182 | 0.068643 | 100 | 0.083897 |  | 18.1818
26 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3686235.7747 | 0.0096468 | 0 | 0 | 100 | 0.0096468 | 100 | 0.0096468
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1166.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 17186899.8008 | 0.044978 | 0 | 0 | 100 | 0.044978 | 100 | 0.044978
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5834452.3207 | 0.015269 | 0 | 0 | 100 | 0.015269 | 100 | 0.015269
27 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 658.57 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 96220542.7717 | 0.25181 | 19.6429 | 0.049462 | 80.3571 | 0.20234 | 100 | 0.25181 |  | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 31902.88 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 469903503.3493 | 1.2297 | 23.2143 | 0.28547 | 76.7857 | 0.94425 | 100 | 1.2297 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 115.25 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 142160809.7175 | 0.37203 | 19.6429 | 0.073077 | 80.3571 | 0.29895 | 100 | 0.37203 |  | 78.5714
28 | Kolom K4a, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 82.34 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 12030307.3201 | 0.031483 | 71.4286 | 0.022488 | 28.5714 | 0.0089951 | 100 | 0.031483 |  | 71.4286
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4544.38 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 66935025.3817 | 0.17517 | 85.7143 | 0.15014 | 14.2857 | 0.025024 | 100 | 0.17517 |  | 85.7143
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 14.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 17774726.8376 | 0.046516 | 71.4286 | 0.033226 | 28.5714 | 0.01329 | 100 | 0.046516 |  | 71.4286
29 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 23.54 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3439317.8809 | 0.0090006 | 0 | 0 | 100 | 0.0090006 | 100 | 0.0090006
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 885.44 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13041811.8366 | 0.03413 | 0 | 0 | 100 | 0.03413 | 100 | 0.03413
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5082017.6663 | 0.013299 | 0 | 0 | 100 | 0.013299 | 100 | 0.013299
30 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1592547.362 | 0.0041676 | 0 | 0 | 100 | 0.0041676 | 100 | 0.0041676
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 | 0 | 0 | 100 | 0.016214 | 100 | 0.016214
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 | 0 | 0 | 100 | 0.0055845 | 100 | 0.0055845
31 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 18.47 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2698564.1997 | 0.0070621 | 50 | 0.003531 | 50 | 0.003531 | 100 | 0.0070621
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 637.63 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9391771.8664 | 0.024578 | 50 | 0.012289 | 50 | 0.012289 | 100 | 0.024578
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 | 50 | 0.0040996 | 50 | 0.0040996 | 100 | 0.0081992
31 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3677469.4589 | 0.0096238 | 0 | 0 | 100 | 0.0096238 | 100 | 0.0096238
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 | 0 | 0 | 100 | 0.017911 | 100 | 0.017911
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 | 0 | 0 | 100 | 0.0076182 | 100 | 0.0076182
| BALOK, ELV. +1.350 | [9 empty] | 0 | 0
32 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +1.350 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 | 0 | 0 | 100 | 0.0023454 | 100 | 0.0023454
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 | 0 | 0 | 100 | 0.0059758 | 100 | 0.0059758
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 | 0 | 0 | 100 | 0.0018723 | 100 | 0.0018723
| BALOK, ELV. +2.050 | [9 empty] | 0 | 0
33 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +2.050 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 100 | 0.0033968 | 100 | 0.0033968
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 356.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5253901.2041 | 0.013749 | 0 | 0 | 100 | 0.013749 | 100 | 0.013749
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1122484.4845 | 0.0029375 | 0 | 0 | 100 | 0.0029375 | 100 | 0.0029375
| BALOK, ELV. +2.650 | [9 empty] | 0 | 0
34 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +2.650 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 100 | 0.0033968 | 100 | 0.0033968
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 | 0 | 0 | 100 | 0.0086547 | 100 | 0.0086547
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 | 0 | 0 | 100 | 0.0027115 | 100 | 0.0027115 |  |  | Fperkabelan
| BALOK MIRING, ELV. (-0.050) S/D (+4.150) | [9 empty] | 0 | 0
35 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 | 0 | 0 | 100 | 0.015417 | 100 | 0.015417
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 | 0 | 0 | 100 | 0.11858 | 100 | 0.11858
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 | 0 | 0 | 100 | 0.015107 | 100 | 0.015107
36 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 | 0 | 0 | 100 | 0.004271 | 100 | 0.004271
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 | 0 | 0 | 100 | 0.03112 | 100 | 0.03112
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 | 0 | 0 | 100 | 0.00368 | 100 | 0.00368
| TANGGA BETON | [9 empty] | 0 | 0
37 | Tangga Beton tipe A, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 32.63 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4570627.6498 | 0.011961 | 0 | 0 | 100 | 0.011961 | 100 | 0.011961
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2598.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 37053699.1349 | 0.096968 | 0 | 0 | 100 | 0.096968 | 100 | 0.096968
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.22 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6438867.0432 | 0.01685 | 0 | 0 | 100 | 0.01685 | 100 | 0.01685
- | Stek besi P8-500 |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 | 0 | 0 | 100 | 0.00052287 | 100 | 0.00052287
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 | 0 | 0 | 100 | 0.0044121 | 100 | 0.0044121
38 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 63.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 8851301.293 | 0.023164 | 0 | 0 | 100 | 0.023164 | 100 | 0.023164
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5032.01 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 71764917.2997 | 0.18781 | 0 | 0 | 100 | 0.18781 | 100 | 0.18781
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 10.11 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12470679.2733 | 0.032635 | 0 | 0 | 100 | 0.032635 | 100 | 0.032635
- | Stek besi P8-500 |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 | 0 | 0 | 100 | 0.0010457 | 100 | 0.0010457
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 | 0 | 0 | 100 | 0.0076236 | 100 | 0.0076236
39 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 32.63 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4570627.6498 | 0.011961 | 0 | 0 | 100 | 0.011961 | 100 | 0.011961
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2598.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 37053699.1349 | 0.096968 | 0 | 0 | 100 | 0.096968 | 100 | 0.096968
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.22 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6438867.0432 | 0.01685 | 0 | 0 | 100 | 0.01685 | 100 | 0.01685
- | Stek besi P8-500 |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 | 0 | 0 | 100 | 0.00052287 | 100 | 0.00052287
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 | 0 | 0 | 100 | 0.0044121 | 100 | 0.0044121
| PLAT BETON, ELV. -0.650 | [9 empty] | 0 | 0
40 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 22.91 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 3482090.9519 | 0.0091125 | 0 | 0 | 100 | 0.0091125 | 100 | 0.0091125
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  | 396.08 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 28119213.8579 | 0.073587 | 0 | 0 | 100 | 0.073587 | 100 | 0.073587
- | Besi dowel |  |  | 153.83 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 2193874.2626 | 0.0057413 | 0 | 0 | 100 | 0.0057413 | 100 | 0.0057413
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 47.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 58628228.077 | 0.15343 | 0 | 0 | 100 | 0.15343 | 100 | 0.15343
| PLAT BETON, ELV. -0.380 | [9 empty] | 0 | 0
41 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 5.16 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 784268.4117 | 0.0020524 | 100 | 0.0020524 |  | 0 | 100 | 0.0020524
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  | 89.17 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 6330514.7943 | 0.016567 | 100 | 0.016567 |  | 0 | 100 | 0.016567
- | Besi dowel |  |  | 34.63 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 493881.9848 | 0.0012925 | 100 | 0.0012925 |  | 0 | 100 | 0.0012925
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 10.7 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13198443.9391 | 0.03454 | 100 | 0.03454 |  | 0 | 100 | 0.03454
| PLAT BETON, ELV. -0.200 | [9 empty] | 0 | 0
42 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 127.5 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 19378725.2889 | 0.050714 | 90 | 0.045642 | 10 | 0.0050714 | 100 | 0.050714
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  | 2204.67 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 156517842.9008 | 0.4096 | 90 | 0.36864 | 10 | 0.04096 | 100 | 0.4096
- | Besi dowel |  |  | 856.27 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 12211848.8906 | 0.031958 | 90 | 0.028762 | 10 | 0.0031958 | 100 | 0.031958
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 264.56 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 326334610.1419 | 0.85401 | 90 | 0.76861 | 10 | 0.085401 | 100 | 0.85401
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 | 0
| KOLOM, ELV. (+4.150) s/d (+8.350) | [9 empty] | 0 | 0
1 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 138.61 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 20251650.445 | 0.052998 | 0 | 0 | 100 | 0.052998 | 100 | 0.052998
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 8157.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 120146424.8345 | 0.31442 | 13.6364 | 0.042875 | 86.3636 | 0.27154 | 100 | 0.31442 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 25.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32058650.2782 | 0.083897 | 0 | 0 | 100 | 0.083897 | 100 | 0.083897
2 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3686235.7747 | 0.0096468 | 0 | 0 | 100 | 0.0096468 | 100 | 0.0096468
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1166.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 17186899.8008 | 0.044978 | 0 | 0 | 100 | 0.044978 | 100 | 0.044978
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5834452.3207 | 0.015269 | 0 | 0 | 100 | 0.015269 | 100 | 0.015269
3 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 564.46 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 82470576.5111 | 0.21582 | 0 | 0 | 100 | 0.21582 | 100 | 0.21582
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 27343.74 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 402751075.1591 | 1.054 | 13.5417 | 0.14273 | 86.4583 | 0.91126 | 100 | 1.054 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 98.78 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 121845074.0468 | 0.31886 | 0 | 0 | 100 | 0.31886 | 100 | 0.31886
4 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 199.94 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 29212286.1985 | 0.076448 | 0 | 0 | 100 | 0.076448 | 100 | 0.076448
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 7519.79 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 110760397.3513 | 0.28986 | 14.7059 | 0.042626 | 85.2941 | 0.24723 | 100 | 0.28986 |  | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 34.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 43160145.1802 | 0.11295 | 0 | 0 | 100 | 0.11295 | 100 | 0.11295
5 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1592547.362 | 0.0041676 | 0 | 0 | 100 | 0.0041676 | 100 | 0.0041676
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 | 0 | 0 | 100 | 0.016214 | 100 | 0.016214
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 | 0 | 0 | 100 | 0.0055845 | 100 | 0.0055845
6 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 18.47 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2698564.1997 | 0.0070621 | 0 | 0 | 100 | 0.0070621 | 100 | 0.0070621
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 637.63 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9391771.8664 | 0.024578 | 25 | 0.0061445 | 75 | 0.018433 | 100 | 0.024578 |  | 50
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 | 0 | 0 | 100 | 0.0081992 | 100 | 0.0081992
7 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3677469.4589 | 0.0096238 | 0 | 0 | 100 | 0.0096238 | 100 | 0.0096238
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 | 0 | 0 | 100 | 0.017911 | 100 | 0.017911
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 | 0 | 0 | 100 | 0.0076182 | 100 | 0.0076182
| BALOK, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
8 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 652.13 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 95970645.0808 | 0.25115 | 0 | 0 | 100 | 0.25115 | 100 | 0.25115
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 29981.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 441599601.9427 | 1.1557 | 0 | 0 | 100 | 1.1557 | 100 | 1.1557
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 87.67 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 108140895.34 | 0.283 | 0 | 0 | 100 | 0.283 | 100 | 0.283
9 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 | 0 | 0 | 100 | 0.0043519 | 100 | 0.0043519
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 | 0 | 0 | 100 | 0.028171 | 100 | 0.028171
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 | 0 | 0 | 100 | 0.0054231 | 100 | 0.0054231
10 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 136.63 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20107140.0448 | 0.05262 | 0 | 0 | 100 | 0.05262 | 100 | 0.05262
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 5522.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 81348124.5805 | 0.21289 | 0 | 0 | 100 | 0.21289 | 100 | 0.21289
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 14.09 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 17380007.0188 | 0.045483 | 0 | 0 | 100 | 0.045483 | 100 | 0.045483
11 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 68.71 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 10111700.1572 | 0.026462 | 0 | 0 | 100 | 0.026462 | 100 | 0.026462
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2504.08 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 36883063.9951 | 0.096522 | 0 | 0 | 100 | 0.096522 | 100 | 0.096522
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9115560.814 | 0.023855 | 0 | 0 | 100 | 0.023855 | 100 | 0.023855
12 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 66.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9854161.5853 | 0.025788 | 0 | 0 | 100 | 0.025788 | 100 | 0.025788
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4055.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 59734220.1655 | 0.15632 | 0 | 0 | 100 | 0.15632 | 100 | 0.15632
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 11.32 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13963213.5879 | 0.036541 | 0 | 0 | 100 | 0.036541 | 100 | 0.036541
13 | Balok B7a, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 66.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9714354.932 | 0.025422 | 0 | 0 | 100 | 0.025422 | 100 | 0.025422
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4903.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 72228695.3922 | 0.18902 | 0 | 0 | 100 | 0.18902 | 100 | 0.18902
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 11.16 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13765853.6785 | 0.036025 | 0 | 0 | 100 | 0.036025 | 100 | 0.036025
14 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 16.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2463540.3963 | 0.006447 | 0 | 0 | 100 | 0.006447 | 100 | 0.006447
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 573.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8453375.3267 | 0.022122 | 0 | 0 | 100 | 0.022122 | 100 | 0.022122
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3490803.397 | 0.0091353 | 0 | 0 | 100 | 0.0091353 | 100 | 0.0091353
15 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 151.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 22258690.8568 | 0.05825 | 0 | 0 | 100 | 0.05825 | 100 | 0.05825
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 5399.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 79533194.0889 | 0.20814 | 0 | 0 | 100 | 0.20814 | 100 | 0.20814
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 16.82 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 20747460.4724 | 0.054295 | 0 | 0 | 100 | 0.054295 | 100 | 0.054295
16 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 44.99 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6620948.7712 | 0.017327 | 0 | 0 | 100 | 0.017327 | 100 | 0.017327
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1669.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 24590378.638 | 0.064352 | 0 | 0 | 100 | 0.064352 | 100 | 0.064352
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6488207.0205 | 0.016979 | 0 | 0 | 100 | 0.016979 | 100 | 0.016979
17 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 23.16 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3408339.0429 | 0.0089195 | 0 | 0 | 100 | 0.0089195 | 100 | 0.0089195
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 819.6 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12072042.1274 | 0.031592 | 0 | 0 | 100 | 0.031592 | 100 | 0.031592
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2590348.8105 | 0.0067789 | 0 | 0 | 100 | 0.0067789 | 100 | 0.0067789
18 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 155.17 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 22835577.2579 | 0.05976 | 0 | 0 | 100 | 0.05976 | 100 | 0.05976
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4791.24 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 70571072.6238 | 0.18468 | 0 | 0 | 100 | 0.18468 | 100 | 0.18468
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 13.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 16541227.404 | 0.043288 | 0 | 0 | 100 | 0.043288 | 100 | 0.043288
19 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 52.6 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7740873.6467 | 0.020258 | 0 | 0 | 100 | 0.020258 | 100 | 0.020258
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1523.32 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 22437265.9999 | 0.058718 | 0 | 0 | 100 | 0.058718 | 100 | 0.058718
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5254707.587 | 0.013751 | 0 | 0 | 100 | 0.013751 | 100 | 0.013751
20 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 | 0 | 0 | 100 | 0.0020874 | 100 | 0.0020874
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 | 0 | 0 | 100 | 0.0058848 | 100 | 0.0058848
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 | 0 | 0 | 100 | 0.0016463 | 100 | 0.0016463
21 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 55.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8223574.5129 | 0.021521 | 0 | 0 | 100 | 0.021521 | 100 | 0.021521
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2539.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 37410074.3261 | 0.097901 | 0 | 0 | 100 | 0.097901 | 100 | 0.097901
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 6.01 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 7413331.5957 | 0.0194 | 0 | 0 | 100 | 0.0194 | 100 | 0.0194
22 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 19.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2809377.9072 | 0.0073521 | 0 | 0 | 100 | 0.0073521 | 100 | 0.0073521
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 765.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11279317.2527 | 0.029518 | 0 | 0 | 100 | 0.029518 | 100 | 0.029518
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2035274.0654 | 0.0053263 | 0 | 0 | 100 | 0.0053263 | 100 | 0.0053263
23 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 29.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4273668.6445 | 0.011184 | 0 | 0 | 100 | 0.011184 | 100 | 0.011184
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1246.01 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18352714.9965 | 0.048029 | 0 | 0 | 100 | 0.048029 | 100 | 0.048029
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3984203.1704 | 0.010427 | 0 | 0 | 100 | 0.010427 | 100 | 0.010427
24 | Balok B21, uk. 400 x 850 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 16.18 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2381128.0533 | 0.0062313 | 0 | 0 | 100 | 0.0062313 | 100 | 0.0062313
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 948.22 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13966510.2319 | 0.03655 | 0 | 0 | 100 | 0.03655 | 100 | 0.03655
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 | 0 | 0 | 100 | 0.0081992 | 100 | 0.0081992
25 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 160.62 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 23637625.9532 | 0.061859 | 0 | 0 | 100 | 0.061859 | 100 | 0.061859
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3168.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46668988.9207 | 0.12213 | 0 | 0 | 100 | 0.12213 | 100 | 0.12213
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 8.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10336725.2532 | 0.027051 | 0 | 0 | 100 | 0.027051 | 100 | 0.027051
26 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 45.43 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6685701.3265 | 0.017496 | 0 | 0 | 100 | 0.017496 | 100 | 0.017496
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 896.1 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13198824.976 | 0.034541 | 0 | 0 | 100 | 0.034541 | 100 | 0.034541
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 | 0 | 0 | 100 | 0.0076504 | 100 | 0.0076504
27 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 15.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2213360.0693 | 0.0057923 | 0 | 0 | 100 | 0.0057923 | 100 | 0.0057923
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 293.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4319481.545 | 0.011304 | 0 | 0 | 100 | 0.011304 | 100 | 0.011304
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.95 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1171824.4619 | 0.0030666 | 0 | 0 | 100 | 0.0030666 | 100 | 0.0030666
28 | Balok L4, uk. 120 x 400 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 821180.1321 | 0.002149 | 0 | 0 | 100 | 0.002149 | 100 | 0.002149
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 135.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1991828.0343 | 0.0052126 | 0 | 0 | 100 | 0.0052126 | 100 | 0.0052126
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.27 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 333044.8471 | 0.00087157 | 0 | 0 | 100 | 0.00087157 | 100 | 0.00087157
| BALOK, ELV. +5.500 | [9 empty] | 0 | 0
29 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +5.500 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 | 0 | 0 | 100 | 0.0023454 | 100 | 0.0023454
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 | 0 | 0 | 100 | 0.0059758 | 100 | 0.0059758
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 | 0 | 0 | 100 | 0.0018723 | 100 | 0.0018723
| BALOK, ELV. +6.250 | [9 empty] | 0 | 0
30 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +6.250 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 80 | 0.0027175 | 80 | 0.0027175
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 356.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5253901.2041 | 0.013749 | 0 | 0 | 80 | 0.010999 | 80 | 0.010999
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1122484.4845 | 0.0029375 | 0 | 0 | 80 | 0.00235 | 80 | 0.00235
| BALOK, ELV. +6.800 | [9 empty] | 0 | 0
31 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +6.800 | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 80 | 0.0027175 | 80 | 0.0027175
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 | 0 | 0 | 80 | 0.0069238 | 80 | 0.0069238
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 | 0 | 0 | 80 | 0.0021692 | 80 | 0.0021692
| BALOK MIRING, ELV. (+4.150) S/D (+8.350) | [9 empty] | 0 | 0 | 80
32 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 | 0 | 0 | 80 | 0.012333 | 80 | 0.012333
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 | 0 | 0 | 80 | 0.094865 | 80 | 0.094865
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 | 0 | 0 | 80 | 0.012086 | 80 | 0.012086
33 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 | 0 | 0 | 80 | 0.0034168 | 80 | 0.0034168
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 | 0 | 0 | 80 | 0.024896 | 80 | 0.024896
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 | 0 | 0 | 80 | 0.002944 | 80 | 0.002944
| TANGGA BETON | [9 empty] | 0 | 0
34 | Tangga Beton tipe A, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 31.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4368920.5148 | 0.011433 | 0 | 0 | 80 | 0.0091467 | 80 | 0.0091467
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2483.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 35421021.9875 | 0.092696 | 0 | 0 | 80 | 0.074157 | 80 | 0.074157
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6155162.1735 | 0.016108 | 0 | 0 | 80 | 0.012886 | 80 | 0.012886
- | Stek besi P8-500 |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 | 0 | 0 | 80 | 0.0004183 | 80 | 0.0004183
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 | 0 | 0 | 80 | 0.0035297 | 80 | 0.0035297
35 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 65.06 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 9113240.4197 | 0.023849 | 0 | 0 | 80 | 0.019079 | 80 | 0.019079
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5181.32 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73894328.7679 | 0.19338 | 0 | 0 | 80 | 0.1547 | 80 | 0.1547
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 10.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12840729.1033 | 0.033604 | 0 | 0 | 80 | 0.026883 | 80 | 0.026883
- | Stek besi P8-500 |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 | 0 | 0 | 80 | 0.00083659 | 80 | 0.00083659
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 | 0 | 0 | 80 | 0.0060989 | 80 | 0.0060989
36 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 31.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4368920.5148 | 0.011433 | 0 | 0 | 80 | 0.0091467 | 80 | 0.0091467
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2483.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 35421021.9875 | 0.092696 | 0 | 0 | 80 | 0.074157 | 80 | 0.074157
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6155162.1735 | 0.016108 | 0 | 0 | 80 | 0.012886 | 80 | 0.012886
- | Stek besi P8-500 |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 | 0 | 0 | 80 | 0.0004183 | 80 | 0.0004183
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 | 0 | 0 | 80 | 0.0035297 | 80 | 0.0035297
| PLAT BETON, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 | 0
37 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 274.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 41695417.3216 | 0.10912 | 0 | 0 | 100 | 0.10912 | 100 | 0.10912
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5630.88 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 80305809.7112 | 0.21016 | 0 | 0 | 100 | 0.21016 | 100 | 0.21016
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 32.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 40606801.3527 | 0.10627 | 0 | 0 | 100 | 0.10627 | 100 | 0.10627
38 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 1952.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 296710322.7232 | 0.77648 | 0 | 0 | 100 | 0.77648 | 100 | 0.77648
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 34477.19 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 491702657.4027 | 1.2868 | 0 | 0 | 100 | 1.2868 | 100 | 1.2868
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 234.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 288959577.3051 | 0.7562 | 0 | 0 | 100 | 0.7562 | 100 | 0.7562
39 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 107.08 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 16275089.4426 | 0.042591 | 0 | 0 | 100 | 0.042591 | 100 | 0.042591
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1676.38 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 23907995.4259 | 0.062567 | 0 | 0 | 100 | 0.062567 | 100 | 0.062567
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 12.85 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 15850467.7212 | 0.04148 | 0 | 0 | 100 | 0.04148 | 100 | 0.04148
40 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 62.67 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 9525213.442 | 0.024927 | 0 | 0 | 100 | 0.024927 | 100 | 0.024927
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 912.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13011786.5321 | 0.034051 | 0 | 0 | 100 | 0.034051 | 100 | 0.034051
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.52 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9275915.7404 | 0.024275 | 0 | 0 | 100 | 0.024275 | 100 | 0.024275
41 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 52 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7903480.1178 | 0.020683 | 0 | 0 | 100 | 0.020683 | 100 | 0.020683
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1482.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 21139090.2183 | 0.05532 | 0 | 0 | 100 | 0.05532 | 100 | 0.05532
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.8 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9621295.5817 | 0.025179 | 0 | 0 | 100 | 0.025179 |  | 0 |  | 325.59
42 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 144 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 21886560.3263 | 0.057276 | 0 | 0 | 100 | 0.057276 | 100 | 0.057276
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5141.54 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73326999.1302 | 0.19189 | 0 | 0 | 100 | 0.19189 | 100 | 0.19189
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 30.24 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37301022.8708 | 0.097616 | 0 | 0 | 100 | 0.097616 | 100 | 0.097616
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 | 0
| KOLOM, ELV. (+8.350) s/d (+12.550) | [9 empty] | 0 | 0
1 | Kolom K3, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 163.79 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 24104138.6806 | 0.06308 | 0 | 0 | 100 | 0.06308 | 100 | 0.06308
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 6544.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 96398261.1415 | 0.25227 | 0 | 0 | 100 | 0.25227 | 100 | 0.25227
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 30.71 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37880767.6045 | 0.099133 | 0 | 0 | 100 | 0.099133 | 100 | 0.099133
2 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 576.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 84800829.3054 | 0.22192 | 0 | 0 | 100 | 0.22192 | 100 | 0.22192
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 21671.79 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 319207859.756 | 0.83536 | 0 | 0 | 100 | 0.83536 | 100 | 0.83536
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 100.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 124386082.8799 | 0.32551 | 0 | 0 | 100 | 0.32551 | 100 | 0.32551
3 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1604097.3907 | 0.0041979 | 0 | 0 | 100 | 0.0041979 | 100 | 0.0041979
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 | 0 | 0 | 100 | 0.016214 | 100 | 0.016214
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 | 0 | 0 | 100 | 0.0055845 | 100 | 0.0055845
4 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3704140.4884 | 0.0096936 | 0 | 0 | 100 | 0.0096936 | 100 | 0.0096936
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 | 0 | 0 | 100 | 0.017911 | 100 | 0.017911
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 | 0 | 0 | 100 | 0.0076182 | 100 | 0.0076182
| BALOK, ELV. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 707.17 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 104070601.0792 | 0.27235 | 0 | 0 | 100 | 0.27235 | 100 | 0.27235
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 32511.9 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 478873873.1595 | 1.2532 | 0 | 0 | 100 | 1.2532 | 100 | 1.2532
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 95.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 117268791.1483 | 0.30689 | 0 | 0 | 100 | 0.30689 | 100 | 0.30689
6 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 | 0 | 0 | 100 | 0.0043519 | 100 | 0.0043519
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 | 0 | 0 | 100 | 0.028171 | 100 | 0.028171
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 | 0 | 0 | 100 | 0.0054231 | 100 | 0.0054231
7 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 142.93 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 21034278.9036 | 0.055046 | 0 | 0 | 100 | 0.055046 | 100 | 0.055046
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 5777.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 85100826.9881 | 0.22271 | 0 | 0 | 100 | 0.22271 | 100 | 0.22271
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 14.74 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18181781.6506 | 0.047581 | 0 | 0 | 100 | 0.047581 | 100 | 0.047581
8 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 61.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9085960.8165 | 0.023778 | 0 | 0 | 100 | 0.023778 | 100 | 0.023778
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2249.95 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 33139935.5594 | 0.086726 | 0 | 0 | 100 | 0.086726 | 100 | 0.086726
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 6.64 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 8190436.2388 | 0.021434 | 0 | 0 | 100 | 0.021434 | 100 | 0.021434
9 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 66.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9854161.5853 | 0.025788 | 0 | 0 | 100 | 0.025788 | 100 | 0.025788
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4055.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 59734220.1655 | 0.15632 | 0 | 0 | 100 | 0.15632 | 100 | 0.15632
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 11.32 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13963213.5879 | 0.036541 | 0 | 0 | 100 | 0.036541 | 100 | 0.036541
10 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 16.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2463540.3963 | 0.006447 | 0 | 0 | 100 | 0.006447 | 100 | 0.006447
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 573.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8453375.3267 | 0.022122 | 0 | 0 | 100 | 0.022122 | 100 | 0.022122
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3490803.397 | 0.0091353 | 0 | 0 | 100 | 0.0091353 | 100 | 0.0091353
11 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 136.41 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20074763.7671 | 0.052535 | 0 | 0 | 100 | 0.052535 | 100 | 0.052535
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4870 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 71731143.4363 | 0.18772 | 0 | 0 | 100 | 0.18772 | 100 | 0.18772
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 15.17 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18712186.4071 | 0.048969 | 0 | 0 | 100 | 0.048969 | 100 | 0.048969
12 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 24.89 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3662934.3169 | 0.0095858 | 0 | 0 | 100 | 0.0095858 | 100 | 0.0095858
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 923.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13604172.2178 | 0.035602 | 0 | 0 | 100 | 0.035602 | 100 | 0.035602
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3589483.3517 | 0.0093936 | 0 | 0 | 100 | 0.0093936 | 100 | 0.0093936
13 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 35.08 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5162544.6298 | 0.01351 | 0 | 0 | 100 | 0.01351 | 100 | 0.01351
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1241.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18280541.9775 | 0.04784 | 0 | 0 | 100 | 0.04784 | 100 | 0.04784
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3922528.1987 | 0.010265 | 0 | 0 | 100 | 0.010265 | 100 | 0.010265
14 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 169.75 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 24981241.474 | 0.065375 | 0 | 0 | 100 | 0.065375 | 100 | 0.065375
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 5241.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 77201858.2813 | 0.20203 | 0 | 0 | 100 | 0.20203 | 100 | 0.20203
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 14.67 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18095436.6903 | 0.047355 | 0 | 0 | 100 | 0.047355 | 100 | 0.047355
15 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 50.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7359716.5603 | 0.01926 | 0 | 0 | 100 | 0.01926 | 100 | 0.01926
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1448.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 21331251.3057 | 0.055823 | 0 | 0 | 100 | 0.055823 | 100 | 0.055823
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.05 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4995672.7059 | 0.013074 | 0 | 0 | 100 | 0.013074 | 100 | 0.013074
16 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 | 0 | 0 | 100 | 0.0020874 | 100 | 0.0020874
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 | 0 | 0 | 100 | 0.0058848 | 100 | 0.0058848
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 | 0 | 0 | 100 | 0.0016463 | 100 | 0.0016463
17 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 55.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8223574.5129 | 0.021521 | 0 | 0 | 100 | 0.021521 | 100 | 0.021521
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2539.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 37410074.3261 | 0.097901 | 0 | 0 | 100 | 0.097901 | 100 | 0.097901
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 6.01 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 7413331.5957 | 0.0194 | 0 | 0 | 100 | 0.0194 | 100 | 0.0194
18 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 19.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2809377.9072 | 0.0073521 | 0 | 0 | 100 | 0.0073521 | 100 | 0.0073521
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 765.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11279317.2527 | 0.029518 | 0 | 0 | 100 | 0.029518 | 100 | 0.029518
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2035274.0654 | 0.0053263 | 0 | 0 | 100 | 0.0053263 | 100 | 0.0053263
19 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 29.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4273668.6445 | 0.011184 | 0 | 0 | 100 | 0.011184 | 100 | 0.011184
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1246.01 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18352714.9965 | 0.048029 | 0 | 0 | 100 | 0.048029 | 100 | 0.048029
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3984203.1704 | 0.010427 | 0 | 0 | 100 | 0.010427 | 100 | 0.010427
20 | Balok B21, uk. 400 x 850 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 16.18 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2381128.0533 | 0.0062313 | 0 | 0 | 100 | 0.0062313 | 100 | 0.0062313
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 948.22 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13966510.2319 | 0.03655 | 0 | 0 | 100 | 0.03655 | 100 | 0.03655
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 | 0 | 0 | 100 | 0.0081992 | 100 | 0.0081992
21 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 160.62 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 23637625.9532 | 0.061859 | 0 | 0 | 100 | 0.061859 | 100 | 0.061859
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3168.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46668988.9207 | 0.12213 | 0 | 0 | 100 | 0.12213 | 100 | 0.12213
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 8.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10336725.2532 | 0.027051 | 0 | 0 | 100 | 0.027051 | 100 | 0.027051
22 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 45.43 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6685701.3265 | 0.017496 | 0 | 0 | 100 | 0.017496 | 100 | 0.017496
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 896.1 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13198824.976 | 0.034541 | 0 | 0 | 100 | 0.034541 | 100 | 0.034541
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 | 0 | 0 | 100 | 0.0076504 | 100 | 0.0076504
23 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 15.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2213360.0693 | 0.0057923 | 0 | 0 | 100 | 0.0057923 | 100 | 0.0057923
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 293.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4319481.545 | 0.011304 | 0 | 0 | 100 | 0.011304 | 100 | 0.011304
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.95 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1171824.4619 | 0.0030666 | 0 | 0 | 100 | 0.0030666 | 100 | 0.0030666
24 | Balok L4, uk. 120 x 400 mm, Elv. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 821180.1321 | 0.002149 | 0 | 0 | 100 | 0.002149 | 100 | 0.002149
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 135.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1991828.0343 | 0.0052126 | 0 | 0 | 100 | 0.0052126 | 100 | 0.0052126
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.27 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 333044.8471 | 0.00087157 | 0 | 0 | 100 | 0.00087157 | 100 | 0.00087157
| BALOK, ELV. +9.700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +9.700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 | 0 | 0 | 100 | 0.0023454 | 100 | 0.0023454
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 | 0 | 0 | 100 | 0.0059758 | 100 | 0.0059758
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 | 0 | 0 | 100 | 0.0018723 | 100 | 0.0018723
| BALOK, ELV. +11.000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +11.000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 100 | 0.0033968 | 100 | 0.0033968
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 | 0 | 0 | 100 | 0.0086547 | 100 | 0.0086547
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 | 0 | 0 | 100 | 0.0027115 | 100 | 0.0027115
| BALOK, ELV. +11.600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +11.600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 | 0 | 0 | 100 | 0.0033968 | 100 | 0.0033968
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 | 0 | 0 | 100 | 0.0086547 | 100 | 0.0086547
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 | 0 | 0 | 100 | 0.0027115 | 100 | 0.0027115
| BALOK MIRING, ELV. (+8.350) S/D (+12.550) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 | 0 | 0 | 100 | 0.015417 | 100 | 0.015417
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 | 0 | 0 | 100 | 0.11858 | 100 | 0.11858
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 | 0 | 0 | 100 | 0.015107 | 100 | 0.015107
29 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 | 0 | 0 | 100 | 0.004271 | 100 | 0.004271
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 | 0 | 0 | 100 | 0.03112 | 100 | 0.03112
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 | 0 | 0 | 100 | 0.00368 | 100 | 0.00368
| TANGGA BETON | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  | 61.5 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 8614575.5581 | 0.022544 | 0 | 0 | 100 | 0.022544 | 100 | 0.022544
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 4897.62 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 69848290.0999 | 0.18279 | 0 | 0 | 100 | 0.18279 | 100 | 0.18279
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 9.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12137634.4262 | 0.031764 | 0 | 0 | 100 | 0.031764 | 100 | 0.031764
- | Stek besi P8-500 |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 | 0 | 0 | 100 | 0.0010457 | 100 | 0.0010457
- | Pasangan rollag bata merah |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT BETON, ELV. +8.350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 274.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 41695417.3216 | 0.10912 | 0 | 0 | 100 | 0.10912 | 100 | 0.10912
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5630.88 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 80305809.7112 | 0.21016 | 0 | 0 | 100 | 0.21016 | 100 | 0.21016
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 32.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 40606801.3527 | 0.10627 | 0 | 0 | 100 | 0.10627 | 100 | 0.10627
32 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 1952.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 296710322.7232 | 0.77648 | 0 | 0 | 100 | 0.77648 | 100 | 0.77648
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 34477.19 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 491702657.4027 | 1.2868 | 0 | 0 | 100 | 1.2868 | 100 | 1.2868
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 234.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 288959577.3051 | 0.7562 | 0 | 0 | 100 | 0.7562 | 100 | 0.7562
33 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 107.08 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 16275089.4426 | 0.042591 | 0 | 0 | 100 | 0.042591 | 100 | 0.042591
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1676.38 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 23907995.4259 | 0.062567 | 0 | 0 | 100 | 0.062567 | 100 | 0.062567
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 12.85 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 15850467.7212 | 0.04148 | 0 | 0 | 100 | 0.04148 | 100 | 0.04148
34 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 62.67 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 9525213.442 | 0.024927 | 0 | 0 | 100 | 0.024927 | 100 | 0.024927
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 912.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13011786.5321 | 0.034051 | 0 | 0 | 100 | 0.034051 | 100 | 0.034051
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.52 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9275915.7404 | 0.024275 | 0 | 0 | 100 | 0.024275 | 100 | 0.024275
35 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 52 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7903480.1178 | 0.020683 | 0 | 0 | 100 | 0.020683 | 100 | 0.020683
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1482.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 21139090.2183 | 0.05532 | 0 | 0 | 100 | 0.05532 | 100 | 0.05532
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.8 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9621295.5817 | 0.025179 | 0 | 0 | 100 | 0.025179 | 100 | 0.025179
36 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 144 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 21886560.3263 | 0.057276 | 0 | 0 | 100 | 0.057276 | 100 | 0.057276
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5141.54 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73326999.1302 | 0.19189 | 0 | 0 | 100 | 0.19189 | 100 | 0.19189
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 30.24 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37301022.8708 | 0.097616 | 0 | 0 | 100 | 0.097616 | 100 | 0.097616
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KOLOM, ELV. (+12.550) s/d (+13.500) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Kolom K3, uk. 750 x 750 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 2.83 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 416476.662 | 0.0010899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 162.9 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2399384.6542 | 0.0062791 | 0 | 0 | 100 | 0.0062791 | 100 | 0.0062791
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 5.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 831481.675 | 0.002176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 122.08 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1798139.2178 | 0.0047057 | 0 | 0 | 100 | 0.0047057 | 100 | 0.0047057
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALOK, ELV. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 136.79 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20130686.4285 | 0.052681 | 0 | 0 | 100 | 0.052681 | 100 | 0.052681 |  |  | 330.17
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 6288.99 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 92631713.2976 | 0.24241 | 0 | 0 | 100 | 0.24241 | 100 | 0.24241
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 18.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 22684054.5831 | 0.059363 | 0 | 0 | 100 | 0.059363 | 100 | 0.059363
4 | Balok B1a, uk. 350 x 700 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1620285.5295 | 0.0042402 | 0 | 0 | 100 | 0.0042402 | 100 | 0.0042402 |  |  | 63
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 522.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 7698209.8803 | 0.020146 | 0 | 0 | 100 | 0.020146 | 100 | 0.020146 |  |  | 38
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.48 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1825579.1617 | 0.0047775 | 0 | 0 | 100 | 0.0047775 | 100 | 0.0047775 |  |  | 40
5 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 141
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 | 0 | 0 | 100 | 0.0043519 | 100 | 0.0043519
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 | 0 | 0 | 100 | 0.028171 | 100 | 0.028171 |  |  | 189.17
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 | 0 | 0 | 100 | 0.0054231 | 100 | 0.0054231
6 | Balok B3, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 313.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 46183288.3616 | 0.12086 | 0 | 0 | 100 | 0.12086 | 100 | 0.12086
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 14977.61 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 220608026.9493 | 0.57732 | 0 | 0 | 100 | 0.57732 | 100 | 0.57732
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 48.5 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 59824722.5275 | 0.15656 | 0 | 0 | 100 | 0.15656 | 100 | 0.15656
7 | Balok B3a, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 12.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1895483.8892 | 0.0049604 | 0 | 0 | 100 | 0.0049604 | 100 | 0.0049604
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 619.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9122375.0258 | 0.023873 | 0 | 0 | 100 | 0.023873 | 100 | 0.023873
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2454663.8728 | 0.0064238 | 0 | 0 | 100 | 0.0064238 | 100 | 0.0064238
7 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 49.84 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7334698.5276 | 0.019195 | 0 | 0 | 100 | 0.019195 | 100 | 0.019195
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 2014.75 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 29675630.6444 | 0.07766 | 0 | 0 | 100 | 0.07766 | 100 | 0.07766
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6340187.0885 | 0.016592 | 0 | 0 | 100 | 0.016592 | 100 | 0.016592
8 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 84.06 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 12370681.345 | 0.032374 | 0 | 0 | 100 | 0.032374 | 100 | 0.032374
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3063.18 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45118152.7621 | 0.11807 | 0 | 0 | 100 | 0.11807 | 100 | 0.11807
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 9.04 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 11150834.8794 | 0.029181 | 0 | 0 | 100 | 0.029181 | 100 | 0.029181
9 | Balok B5a, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1655605.1051 | 0.0043327 | 0 | 0 | 100 | 0.0043327 | 100 | 0.0043327
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 429.8 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6330604.815 | 0.016567 | 0 | 0 | 100 | 0.016567 | 100 | 0.016567
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.21 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1492534.3146 | 0.0039059 | 0 | 0 | 100 | 0.0039059 | 100 | 0.0039059
9 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 50.22 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7390621.189 | 0.019341 | 0 | 0 | 100 | 0.019341 | 100 | 0.019341
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3041.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 44800591.4782 | 0.11724 | 0 | 0 | 100 | 0.11724 | 100 | 0.11724
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 8.49 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10472410.1909 | 0.027406 | 0 | 0 | 100 | 0.027406 | 100 | 0.027406
10 | Balok B7b, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 15.34 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2257509.5388 | 0.0059078 | 0 | 0 | 100 | 0.0059078 | 100 | 0.0059078
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 905.06 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13330798.4966 | 0.034886 | 0 | 0 | 100 | 0.034886 | 100 | 0.034886
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 | 0 | 0 | 100 | 0.0076504 | 100 | 0.0076504
10 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 33.48 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4927080.7926 | 0.012894 | 0 | 0 | 100 | 0.012894 | 100 | 0.012894
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1147.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16906750.6534 | 0.044244 | 0 | 0 | 100 | 0.044244 | 100 | 0.044244
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.66 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6981606.7939 | 0.018271 | 0 | 0 | 100 | 0.018271 | 100 | 0.018271
11 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 47.66 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7013879.0495 | 0.018355 | 0 | 0 | 100 | 0.018355 | 100 | 0.018355
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1701.45 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 25060976.1806 | 0.065584 | 0 | 0 | 100 | 0.065584 | 100 | 0.065584
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.3 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6537546.9979 | 0.017109 | 0 | 0 | 100 | 0.017109 | 100 | 0.017109
12 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 22.5 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3311210.2101 | 0.0086653 | 0 | 0 | 100 | 0.0086653 | 100 | 0.0086653
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 834.75 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12295189.319 | 0.032176 | 0 | 0 | 100 | 0.032176 | 100 | 0.032176
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.63 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3244103.5103 | 0.0084897 | 0 | 0 | 100 | 0.0084897 | 100 | 0.0084897
13 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 42.91 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6314845.7829 | 0.016526 | 0 | 0 | 100 | 0.016526 | 100 | 0.016526
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1518.21 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 22361999.8514 | 0.058521 | 0 | 0 | 100 | 0.058521 | 100 | 0.058521
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.89 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4798312.7965 | 0.012557 | 0 | 0 | 100 | 0.012557 | 100 | 0.012557
14 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 59.59 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8769556.2853 | 0.02295 | 0 | 0 | 100 | 0.02295 | 100 | 0.02295
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1840.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 27102146.9932 | 0.070926 | 0 | 0 | 100 | 0.070926 | 100 | 0.070926
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 5.15 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6352522.0828 | 0.016624 | 0 | 0 | 100 | 0.016624 | 100 | 0.016624
15 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 30.38 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4470869.6081 | 0.0117 | 0 | 0 | 100 | 0.0117 | 100 | 0.0117
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 879.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12956677.1325 | 0.033907 | 0 | 0 | 100 | 0.033907 | 100 | 0.033907
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3034408.6066 | 0.007941 | 0 | 0 | 100 | 0.007941 | 100 | 0.007941
16 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 | 0 | 0 | 100 | 0.0020874 | 100 | 0.0020874
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 | 0 | 0 | 100 | 0.0058848 | 100 | 0.0058848
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 | 0 | 0 | 100 | 0.0016463 | 100 | 0.0016463
17 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 70.11 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 10317731.0147 | 0.027001 | 0 | 0 | 100 | 0.027001 | 100 | 0.027001
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3186.45 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46933819.7131 | 0.12282 | 0 | 0 | 100 | 0.12282 | 100 | 0.12282
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 7.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9300585.729 | 0.024339 | 0 | 0 | 100 | 0.024339 | 100 | 0.024339
18 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 28.47 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4189784.6525 | 0.010965 | 0 | 0 | 100 | 0.010965 | 100 | 0.010965
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1141.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16816313.4417 | 0.044008 | 0 | 0 | 100 | 0.044008 | 100 | 0.044008
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 2.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3034408.6066 | 0.007941 | 0 | 0 | 100 | 0.007941 | 100 | 0.007941
19 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 13.22 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1945519.9546 | 0.0050914 | 0 | 0 | 100 | 0.0050914 | 100 | 0.0050914
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 567.07 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8352480.3919 | 0.021858 | 0 | 0 | 100 | 0.021858 | 100 | 0.021858
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.47 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1813244.1673 | 0.0047452 | 0 | 0 | 100 | 0.0047452 | 100 | 0.0047452
20 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 1.89 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 278141.6576 | 0.00072789 | 0 | 0 | 100 | 0.00072789 | 100 | 0.00072789
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 48.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 708621.2137 | 0.0018544 | 0 | 0 | 100 | 0.0018544 | 100 | 0.0018544
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 222029.898 | 0.00058105 | 0 | 0 | 100 | 0.00058105 | 100 | 0.00058105
21 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 184.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 27219619.5761 | 0.071233 | 0 | 0 | 100 | 0.071233 | 100 | 0.071233
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 3648.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 53741797.497 | 0.14064 | 0 | 0 | 100 | 0.14064 | 100 | 0.14064
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 9.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 11903269.5338 | 0.031151 | 0 | 0 | 100 | 0.031151 | 100 | 0.031151
22 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 67.28 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9901254.3527 | 0.025911 | 0 | 0 | 100 | 0.025911 | 100 | 0.025911
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1327.13 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 19547546.6917 | 0.051155 | 0 | 0 | 100 | 0.051155 | 100 | 0.051155
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 3.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4329583.0118 | 0.01133 | 0 | 0 | 100 | 0.01133 | 100 | 0.01133
23 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +4.150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 17.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2563612.5271 | 0.0067089 | 0 | 0 | 100 | 0.0067089 | 100 | 0.0067089
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 339.56 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5001442.9292 | 0.013089 | 0 | 0 | 100 | 0.013089 | 100 | 0.013089
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1356849.3769 | 0.0035508 | 0 | 0 | 100 | 0.0035508 | 100 | 0.0035508
| BALOK, ELV. +13.500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +13.500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 11.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1623228.8274 | 0.0042479 | 0 | 0 | 100 | 0.0042479 | 100 | 0.0042479
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 280.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4133893.7817 | 0.010818 | 0 | 0 | 100 | 0.010818 | 100 | 0.010818
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.05 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1295174.4052 | 0.0033894 | 0 | 0 | 100 | 0.0033894 | 100 | 0.0033894
| PLAT BETON, ELV. +12.550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 243.75 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 37047563.0523 | 0.096952 | 0 | 0 | 100 | 0.096952 | 100 | 0.096952
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 5003.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 71353039.976 | 0.18673 | 0 | 0 | 100 | 0.18673 | 100 | 0.18673
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 29.25 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 36079858.4316 | 0.09442 | 0 | 0 | 100 | 0.09442 | 100 | 0.09442
24 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 650.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 98843658.1735 | 0.25867 | 0 | 0 | 100 | 0.25867 | 100 | 0.25867
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 11485.53 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 163802955.597 | 0.42867 | 0 | 0 | 100 | 0.42867 | 100 | 0.42867
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 78.04 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 96262295.7948 | 0.25192 | 0 | 0 | 100 | 0.25192 | 100 | 0.25192
25 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 215.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 32703688.7875 | 0.085585 | 0 | 0 | 100 | 0.085585 | 100 | 0.085585
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 3368.41 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 48039186.1466 | 0.12572 | 0 | 0 | 100 | 0.12572 | 100 | 0.12572
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 25.82 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 31848955.3745 | 0.083348 | 0 | 0 | 100 | 0.083348 | 100 | 0.083348
26 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 200.5 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 30473995.4543 | 0.07975 | 0 | 0 | 100 | 0.07975 | 100 | 0.07975
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 2919.06 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 41630700.1562 | 0.10895 | 0 | 0 | 100 | 0.10895 | 100 | 0.10895
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 24.06 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 29677996.3714 | 0.077666 | 0 | 0 | 100 | 0.077666 | 100 | 0.077666
27 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 55.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 8409606.8254 | 0.022008 | 0 | 0 | 100 | 0.022008 | 100 | 0.022008
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1577.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 22494235.0693 | 0.058867 | 0 | 0 | 100 | 0.058867 | 100 | 0.058867
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 8.3 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10238045.2985 | 0.026793 | 0 | 0 | 100 | 0.026793 | 100 | 0.026793
28 | Plat beton A4, tebal 160 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 27.88 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 4237481.2632 | 0.011089 | 0 | 0 | 100 | 0.011089 | 100 | 0.011089
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1026.09 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 14633767.4194 | 0.038296 | 0 | 0 | 100 | 0.038296 | 100 | 0.038296
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5501407.4737 | 0.014397 | 0 | 0 | 100 | 0.014397 | 100 | 0.014397
29 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 49.71 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7555423.0126 | 0.019772 | 0 | 0 | 100 | 0.019772 | 100 | 0.019772
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 1775.05 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 25315195.4096 | 0.066249 | 0 | 0 | 100 | 0.066249 | 100 | 0.066249
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 10.44 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12877734.0863 | 0.033701 | 0 | 0 | 100 | 0.033701 | 100 | 0.033701
| PLAT BETON, ELV. +13.500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 9.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 1393748.3208 | 0.0036474 | 0 | 0 | 100 | 0.0036474 | 100 | 0.0036474
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  | 161.89 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 2308823.4049 | 0.0060421 | 0 | 0 | 100 | 0.0060421 | 100 | 0.0060421
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1356849.3769 | 0.0035508 | 0 | 0 | 100 | 0.0035508 | 100 | 0.0035508
| PEDESTAL RAFTER | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 | Pedestal rafter | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 11.2 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1648246.8601 | 0.0043134 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 140.07 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2063117.3021 | 0.0053991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1381519.3656 | 0.0036154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Penggantung besi hook lift |  |  | 1 | unit | AG.05 | Analisa non standar | 128500 | 128500 | 0.00033628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
F | PEKERJAAN ATAP (KANAN) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan erection/pemasangan | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1532.7 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 42609416.3902 | 0.11151 | 0 | 0 | 100 | 0.11151 | 100 | 0.11151 |  |  | 2.8719
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 | 0 | 0 | 100 | 0.0085346 | 100 | 0.0085346
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 | 0 | 0 | 100 | 0.042178 | 100 | 0.042178
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 | 0 | 0 | 100 | 0.030568 | 100 | 0.030568
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 | 0 | 0 | 100 | 0.01354 | 100 | 0.01354
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 | 0 | 0 | 100 | 0.0044641 | 100 | 0.0044641
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 | 0 | 0 | 100 | 0.008548 | 100 | 0.008548
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 100 | 0.0019658 | 100 | 0.0019658
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 100 | 0.0027713 | 100 | 0.0027713
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 | 0 | 0 | 50 | 0.0019302 | 50 | 0.0019302
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 | 0 | 0 | 50 | 0.00079943 | 50 | 0.00079943
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 50 | 3.7423e-05 | 50 | 3.7423e-05
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 | 0 | 0 | 50 | 0.0020457 | 50 | 0.0020457
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 | 0 | 0 | 50 | 0.00089958 | 50 | 0.00089958
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1459.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 40580277.4182 | 0.1062 | 0 | 0 | 100 | 0.1062 | 100 | 0.1062
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 | 0 | 0 | 100 | 0.0085346 | 100 | 0.0085346
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 | 0 | 0 | 100 | 0.042178 | 100 | 0.042178
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 | 0 | 0 | 100 | 0.030568 | 100 | 0.030568
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 | 0 | 0 | 100 | 0.01354 | 100 | 0.01354
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 | 0 | 0 | 100 | 0.0044641 | 100 | 0.0044641
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 | 0 | 0 | 100 | 0.008548 | 100 | 0.008548
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 100 | 0.0019658 | 100 | 0.0019658
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 100 | 0.0027713 | 100 | 0.0027713
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 | 0 | 0 | 50 | 0.0019302 | 50 | 0.0019302
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 | 0 | 0 | 50 | 0.00079943 | 50 | 0.00079943
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 50 | 3.7423e-05 | 50 | 3.7423e-05
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 | 0 | 0 | 50 | 0.0020457 | 50 | 0.0020457
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 | 0 | 0 | 50 | 0.00089958 | 50 | 0.00089958
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1339.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 37249531.5595 | 0.097481 | 0 | 0 | 30 | 0.029244 | 30 | 0.029244
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 180.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5027950.0544 | 0.013158 | 0 | 0 | 30 | 0.0039474 | 30 | 0.0039474
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 471.26 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13101137.5795 | 0.034285 | 0 | 0 | 30 | 0.010286 | 30 | 0.010286
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 206.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5443106.8582 | 0.014244 | 0 | 0 | 30 | 0.0042733 | 30 | 0.0042733
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 190.53 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5014870.163 | 0.013124 | 0 | 0 | 30 | 0.0039371 | 30 | 0.0039371
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 | 0 | 0 | 30 | 0.0017372 | 30 | 0.0017372
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 | 0 | 0 | 30 | 0.00031977 | 30 | 0.00031977
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 | 0 | 0 | 30 | 0.0008183 | 30 | 0.0008183
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 52.04 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1369725.7297 | 0.0035845 | 0 | 0 | 30 | 0.0010754 | 30 | 0.0010754
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1224.58 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 34043608.7448 | 0.089091 | 0 | 0 | 30 | 0.026727 | 30 | 0.026727
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 244.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 6807164.9359 | 0.017814 | 0 | 0 | 30 | 0.0053442 | 30 | 0.0053442
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 610.98 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16985386.0678 | 0.04445 | 0 | 0 | 30 | 0.013335 | 30 | 0.013335
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 151.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3999156.9441 | 0.010466 | 0 | 0 | 30 | 0.0031397 | 30 | 0.0031397
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 285.79 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7522173.6413 | 0.019685 | 0 | 0 | 30 | 0.0059056 | 30 | 0.0059056
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 | 0 | 0 | 30 | 0.0026058 | 30 | 0.0026058
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 | 0 | 0 | 30 | 0.00015989 | 30 | 0.00015989
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 | 0 | 0 | 30 | 0.00068192 | 30 | 0.00068192
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 77.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2051956.5313 | 0.0053699 | 0 | 0 | 30 | 0.001611 | 30 | 0.001611
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 702.4 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 19526883.3252 | 0.051101 | 0 | 0 | 30 | 0.01533 | 30 | 0.01533
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 137.57 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3824477.9884 | 0.010009 | 0 | 0 | 30 | 0.0030026 | 30 | 0.0030026
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 377.24 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 10487359.7175 | 0.027445 | 0 | 0 | 30 | 0.0082335 | 30 | 0.0082335
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 119.31 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3140314.6966 | 0.0082181 | 0 | 0 | 30 | 0.0024654 | 30 | 0.0024654
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 | 0 | 0 | 30 | 0.00040171 | 30 | 0.00040171
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 150.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3972836.3113 | 0.010397 | 0 | 0 | 30 | 0.003119 | 30 | 0.003119
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 14.27 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 375595.4297 | 0.00098292 | 0 | 0 | 30 | 0.00029488 | 30 | 0.00029488
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 8 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 529489.3458 | 0.0013857 | 0 | 0 | 30 | 0.0004157 | 30 | 0.0004157
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 | 0 | 0 | 30 | 0.0013029 | 30 | 0.0013029
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 72 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 305479.8459 | 0.00079943 | 0 | 0 | 30 | 0.00023983 | 30 | 0.00023983
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 2 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 14300 | 3.7423e-05 | 0 | 0 | 30 | 1.1227e-05 | 30 | 1.1227e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 29.7 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 781722.7935 | 0.0020457 | 0 | 0 | 30 | 0.00061372 | 30 | 0.00061372
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 45.36 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1193903.9028 | 0.0031244 | 0 | 0 | 30 | 0.00093732 | 30 | 0.00093732
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 934.66 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 25983765.3313 | 0.067999 | 0 | 0 | 30 | 0.0204 | 30 | 0.0204
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 | 0 | 0 | 30 | 0.0040969 | 30 | 0.0040969
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 577.84 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16064086.3619 | 0.042039 | 0 | 0 | 30 | 0.012612 | 30 | 0.012612
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 116.87 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3076092.3526 | 0.00805 | 0 | 0 | 30 | 0.002415 | 30 | 0.002415
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 206.47 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5434421.0494 | 0.014222 | 0 | 0 | 30 | 0.0042665 | 30 | 0.0042665
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 | 0 | 0 | 30 | 0.0017372 | 30 | 0.0017372
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 | 0 | 0 | 30 | 0.00031977 | 30 | 0.00031977
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 | 0 | 0 | 30 | 0.00068192 | 30 | 0.00068192
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 469.25 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13045259.1121 | 0.034139 | 0 | 0 | 30 | 0.010242 | 30 | 0.010242
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 116.67 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3243453.1286 | 0.008488 | 0 | 0 | 30 | 0.0025464 | 30 | 0.0025464
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 425.95 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11841509.0438 | 0.030989 | 0 | 0 | 30 | 0.0092967 | 30 | 0.0092967
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 58.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1538177.7795 | 0.0040254 | 0 | 0 | 30 | 0.0012076 | 30 | 0.0012076
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 95.26 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2507303.4783 | 0.0065615 | 0 | 0 | 30 | 0.0019685 | 30 | 0.0019685
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 | 0 | 0 | 30 | 0.00086859 | 30 | 0.00086859
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 64 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 271537.6408 | 0.00071061 | 0 | 0 | 30 | 0.00021318 | 30 | 0.00021318
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 26.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 694864.7053 | 0.0018184 | 0 | 0 | 30 | 0.00054553 | 30 | 0.00054553
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| JURAI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 2236.39 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 62172162.0153 | 0.1627 | 0 | 0 | 100 | 0.1627 | 100 | 0.1627
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 | 0 | 0 | 100 | 0.013656 | 100 | 0.013656
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 754.49 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 20974997.4374 | 0.054891 | 0 | 0 | 100 | 0.054891 | 100 | 0.054891
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 222.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5844759.7144 | 0.015296 | 0 | 0 | 50 | 0.0076478 | 50 | 0.0076478
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 50 | 0.001339 | 50 | 0.001339
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 301.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7945935.829 | 0.020794 | 0 | 0 | 50 | 0.010397 | 50 | 0.010397
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 50 | 0.00098292 | 50 | 0.00098292
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 50 | 0.0013857 | 50 | 0.0013857 | [5 empty] | 0.616
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 | 0 | 0 | 50 | 0.004343 | 50 | 0.004343
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 50 | 3.7423e-05 | 50 | 3.7423e-05
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 90.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2388071.0118 | 0.0062495 | 0 | 0 | 50 | 0.0031248 | 50 | 0.0031248
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 4587.64 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 127537458.7384 | 0.33376 | 0 | 0 | 30 | 0.10013 | 30 | 0.10013
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 176.55 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4646907.7167 | 0.012161 | 0 | 0 | 30 | 0.0036482 | 30 | 0.0036482
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 371.46 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 9777062.2513 | 0.025586 | 0 | 0 | 30 | 0.0076759 | 30 | 0.0076759
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 614.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17096308.9956 | 0.044741 | 0 | 0 | 30 | 0.013422 | 30 | 0.013422
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  | 529.64 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 10106.1137 | 5352602.0678 | 0.014008 | 0 | 0 | 30 | 0.0042023 | 30 | 0.0042023
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  | 6.82 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 12098.98 | 82515.0435 | 0.00021594 | 0 | 0 | 30 | 6.4782e-05 | 30 | 6.4782e-05
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  | 1380 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 5855030.3794 | 0.015322 | 0 | 0 | 30 | 0.0045967 | 30 | 0.0045967
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  | 338.64 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 11652.4191 | 3945975.1946 | 0.010326 | 0 | 0 | 30 | 0.0030979 | 30 | 0.0030979
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  | 32 | bh | E.11 | Analisa non standar | 66686.1792 | 2133957.7337 | 0.0055845 | 0 | 0 | 30 | 0.0016754 | 30 | 0.0016754
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  | 825.33 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 137024.7962 | 113090675.0586 | 0.29595 | 0 | 0 | 30 | 0.088786 | 30 | 0.088786
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  | 825.33 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32500 | 26823225 | 0.070196 | 0 | 0 | 30 | 0.021059 | 30 | 0.021059
12 | Alumunium foil double side |  |  | 825.33 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 19013.0232 | 15692018.4536 | 0.041066 | 0 | 0 | 30 | 0.01232 | 30 | 0.01232
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 825.33 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 187999.3596 | 155161511.4401 | 0.40605 | 0 | 0 | 30 | 0.12182 | 30 | 0.12182
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 81.89 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 131851.7727 | 10797341.6687 | 0.028256 | 0 | 0 | 30 | 0.0084769 | 30 | 0.0084769
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  | 109.6 | m' | E.05 | Analisa Standar | 97952.6644 | 10735612.0159 | 0.028095 | 0 | 0 | 30 | 0.0084284 | 30 | 0.0084284
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
G | PEKERJAAN ATAP (KIRI) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1635
| Catatan : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan cat besi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1532.7 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 42609416.3902 | 0.11151 | 0 | 0 | 30 | 0.033452 | 30 | 0.033452
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 | 0 | 0 | 30 | 0.0025604 | 30 | 0.0025604
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 | 0 | 0 | 30 | 0.012653 | 30 | 0.012653
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 | 0 | 0 | 30 | 0.0091703 | 30 | 0.0091703
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 | 0 | 0 | 30 | 0.0040621 | 30 | 0.0040621
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 | 0 | 0 | 30 | 0.0013392 | 30 | 0.0013392
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 | 0 | 0 | 30 | 0.0025644 | 30 | 0.0025644
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 | 0 | 0 | 30 | 0.0011581 | 30 | 0.0011581
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 | 0 | 0 | 30 | 0.00047966 | 30 | 0.00047966
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 | 0 | 0 | 30 | 0.0012274 | 30 | 0.0012274
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 | 0 | 0 | 30 | 0.00053975 | 30 | 0.00053975
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1459.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 40580277.4182 | 0.1062 | 0 | 0 | 30 | 0.031859 | 30 | 0.031859
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 | 0 | 0 | 30 | 0.0025604 | 30 | 0.0025604
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 | 0 | 0 | 30 | 0.012653 | 30 | 0.012653
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 | 0 | 0 | 30 | 0.0091703 | 30 | 0.0091703
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 | 0 | 0 | 30 | 0.0040621 | 30 | 0.0040621
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 | 0 | 0 | 30 | 0.0013392 | 30 | 0.0013392
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 | 0 | 0 | 30 | 0.0025644 | 30 | 0.0025644
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 | 0 | 0 | 30 | 0.0011581 | 30 | 0.0011581
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 | 0 | 0 | 30 | 0.00047966 | 30 | 0.00047966
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 | 0 | 0 | 30 | 0.0012274 | 30 | 0.0012274
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 | 0 | 0 | 30 | 0.00053975 | 30 | 0.00053975
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1339.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 37249531.5595 | 0.097481 | 0 | 0 | 30 | 0.029244 | 30 | 0.029244
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 180.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5027950.0544 | 0.013158 | 0 | 0 | 30 | 0.0039474 | 30 | 0.0039474
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 471.26 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13101137.5795 | 0.034285 | 0 | 0 | 30 | 0.010286 | 30 | 0.010286
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 206.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5443106.8582 | 0.014244 | 0 | 0 | 30 | 0.0042733 | 30 | 0.0042733
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 190.53 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5014870.163 | 0.013124 | 0 | 0 | 30 | 0.0039371 | 30 | 0.0039371
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 | 0 | 0 | 30 | 0.0017372 | 30 | 0.0017372
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 | 0 | 0 | 30 | 0.00031977 | 30 | 0.00031977
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 | 0 | 0 | 30 | 0.0008183 | 30 | 0.0008183
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 52.04 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1369725.7297 | 0.0035845 | 0 | 0 | 30 | 0.0010754 | 30 | 0.0010754
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1224.58 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 34043608.7448 | 0.089091 | 0 | 0 | 30 | 0.026727 | 30 | 0.026727
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 244.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 6807164.9359 | 0.017814 | 0 | 0 | 30 | 0.0053442 | 30 | 0.0053442
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 610.98 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16985386.0678 | 0.04445 | 0 | 0 | 30 | 0.013335 | 30 | 0.013335
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 151.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3999156.9441 | 0.010466 | 0 | 0 | 30 | 0.0031397 | 30 | 0.0031397
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 285.79 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7522173.6413 | 0.019685 | 0 | 0 | 30 | 0.0059056 | 30 | 0.0059056
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 | 0 | 0 | 30 | 0.0026058 | 30 | 0.0026058
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 | 0 | 0 | 30 | 0.00015989 | 30 | 0.00015989
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 | 0 | 0 | 30 | 0.00068192 | 30 | 0.00068192
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 77.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2051956.5313 | 0.0053699 | 0 | 0 | 30 | 0.001611 | 30 | 0.001611
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 702.4 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 19526883.3252 | 0.051101 | 0 | 0 | 30 | 0.01533 | 30 | 0.01533
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 137.57 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3824477.9884 | 0.010009 | 0 | 0 | 30 | 0.0030026 | 30 | 0.0030026
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 377.24 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 10487359.7175 | 0.027445 | 0 | 0 | 30 | 0.0082335 | 30 | 0.0082335
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 119.31 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3140314.6966 | 0.0082181 | 0 | 0 | 30 | 0.0024654 | 30 | 0.0024654
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 | 0 | 0 | 30 | 0.00040171 | 30 | 0.00040171
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 150.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3972836.3113 | 0.010397 | 0 | 0 | 30 | 0.003119 | 30 | 0.003119
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 14.27 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 375595.4297 | 0.00098292 | 0 | 0 | 30 | 0.00029488 | 30 | 0.00029488
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 8 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 529489.3458 | 0.0013857 | 0 | 0 | 30 | 0.0004157 | 30 | 0.0004157
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 | 0 | 0 | 30 | 0.0013029 | 30 | 0.0013029
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 72 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 305479.8459 | 0.00079943 | 0 | 0 | 30 | 0.00023983 | 30 | 0.00023983
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 2 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 14300 | 3.7423e-05 | 0 | 0 | 30 | 1.1227e-05 | 30 | 1.1227e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 29.7 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 781722.7935 | 0.0020457 | 0 | 0 | 30 | 0.00061372 | 30 | 0.00061372
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 45.36 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1193903.9028 | 0.0031244 | 0 | 0 | 30 | 0.00093732 | 30 | 0.00093732
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 934.66 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 25983765.3313 | 0.067999 | 0 | 0 | 30 | 0.0204 | 30 | 0.0204
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 | 0 | 0 | 30 | 0.0040969 | 30 | 0.0040969
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 577.84 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16064086.3619 | 0.042039 | 0 | 0 | 30 | 0.012612 | 30 | 0.012612
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 116.87 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3076092.3526 | 0.00805 | 0 | 0 | 30 | 0.002415 | 30 | 0.002415
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 206.47 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5434421.0494 | 0.014222 | 0 | 0 | 30 | 0.0042665 | 30 | 0.0042665
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 | 0 | 0 | 30 | 0.0017372 | 30 | 0.0017372
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 | 0 | 0 | 30 | 0.00031977 | 30 | 0.00031977
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 | 0 | 0 | 30 | 0.00068192 | 30 | 0.00068192
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 469.25 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13045259.1121 | 0.034139 | 0 | 0 | 30 | 0.010242 | 30 | 0.010242
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 116.67 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3243453.1286 | 0.008488 | 0 | 0 | 30 | 0.0025464 | 30 | 0.0025464
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 425.95 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11841509.0438 | 0.030989 | 0 | 0 | 30 | 0.0092967 | 30 | 0.0092967
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 58.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1538177.7795 | 0.0040254 | 0 | 0 | 30 | 0.0012076 | 30 | 0.0012076
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 95.26 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2507303.4783 | 0.0065615 | 0 | 0 | 30 | 0.0019685 | 30 | 0.0019685
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 | 0 | 0 | 30 | 0.00086859 | 30 | 0.00086859
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 64 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 271537.6408 | 0.00071061 | 0 | 0 | 30 | 0.00021318 | 30 | 0.00021318
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 | 0 | 0 | 30 | 2.2454e-05 | 30 | 2.2454e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 26.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 694864.7053 | 0.0018184 | 0 | 0 | 30 | 0.00054553 | 30 | 0.00054553
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| JURAI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 2236.39 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 62172162.0153 | 0.1627 | 0 | 0 | 30 | 0.048811 | 30 | 0.048811
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 | 0 | 0 | 30 | 0.0040969 | 30 | 0.0040969
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 754.49 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 20974997.4374 | 0.054891 | 0 | 0 | 30 | 0.016467 | 30 | 0.016467
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 222.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5844759.7144 | 0.015296 | 0 | 0 | 30 | 0.0045887 | 30 | 0.0045887
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 301.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7945935.829 | 0.020794 | 0 | 0 | 30 | 0.0062383 | 30 | 0.0062383
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 30 | 0.00058975 | 30 | 0.00058975
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 30 | 0.00083139 | 30 | 0.00083139
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 | 0 | 0 | 30 | 0.0026058 | 30 | 0.0026058
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 4242.7756 | 16971.1025 | 4.4413e-05 | 0 | 0 | 30 | 1.3324e-05 | 30 | 1.3324e-05
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 90.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2388071.0118 | 0.0062495 | 0 | 0 | 30 | 0.0018749 | 30 | 0.0018749
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 4587.64 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 127537458.7384 | 0.33376 | 0 | 0 | 30 | 0.10013 | 30 | 0.10013
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 176.55 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4646907.7167 | 0.012161 | 0 | 0 | 30 | 0.0036482 | 30 | 0.0036482
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 371.46 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 9777062.2513 | 0.025586 | 0 | 0 | 30 | 0.0076759 | 30 | 0.0076759
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 614.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17096308.9956 | 0.044741 | 0 | 0 | 30 | 0.013422 | 30 | 0.013422
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  | 529.64 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 13798.74 | 7308364.6536 | 0.019126 | 0 | 0 | 30 | 0.0057377 | 30 | 0.0057377
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  | 6.82 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 13798.74 | 94107.4068 | 0.00024628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  | 1380 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 5233.4 | 7222092 | 0.0189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  | 338.64 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 14516.24 | 4915779.5136 | 0.012864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  | 32 | bh | E.11 | Analisa non standar | 81665.19 | 2613286.08 | 0.0068389 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  | 825.33 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 189824.25 | 156667648.2525 | 0.40999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  | 825.33 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32426.59 | 26762637.5247 | 0.070037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Alumunium foil double side |  |  | 825.33 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 22222.57 | 18340953.6981 | 0.047998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 825.33 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 253142.93 | 208926454.4169 | 0.54675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 81.89 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 177865.04 | 14565368.1256 | 0.038117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  | 109.6 | m' | E.05 | Analisa Standar | 124989.5 | 13698849.2 | 0.035849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
H | PEKERJAAN ATAP (TENGAH)
Catatan :
Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan cat besi
KUDA-KUDA KD1
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 820.99 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 22823712.9002 | 0.059729 | 0 | 0 | 80 | 0.047783 | 80 | 0.047783 |  |  | 0.49648
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 97.15 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 2700792.5897 | 0.0070679 | 0 | 0 | 80 | 0.0056543 | 80 | 0.0056543
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 625.15 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17379315.3627 | 0.045481 | 0 | 0 | 80 | 0.036385 | 80 | 0.036385
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 73.05 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1922722.2243 | 0.0050317 | 0 | 0 | 80 | 0.0040254 | 80 | 0.0040254
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 | 0 | 0 | 80 | 0.0035713 | 80 | 0.0035713
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 99.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2607321.8829 | 0.0068233 | 0 | 0 | 80 | 0.0054586 | 80 | 0.0054586
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 80 | 0.0015727 | 80 | 0.0015727
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 80 | 0.0022171 | 80 | 0.0022171
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 | 0 | 0 | 30 | 0.0013029 | 30 | 0.0013029
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 | 0 | 0 | 30 | 0.00031977 | 30 | 0.00031977
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 57200 | 0.00014969 | 0 | 0 | 30 | 4.4907e-05 | 30 | 4.4907e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 | 0 | 0 | 30 | 0.0008183 | 30 | 0.0008183
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 25.92 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 682230.8016 | 0.0017854 | 0 | 0 | 30 | 0.00053561 | 30 | 0.00053561
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| KUDA-KUDA KD2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 490.89 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13646856.1439 | 0.035713 | 0 | 0 | 80 | 0.028571 | 80 | 0.028571
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 59.14 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 1644105.7515 | 0.0043026 | 0 | 0 | 80 | 0.0034421 | 80 | 0.0034421
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 301.1 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 8370650.0131 | 0.021906 | 0 | 0 | 80 | 0.017525 | 80 | 0.017525
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 46.67 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1228383.9317 | 0.0032146 | 0 | 0 | 80 | 0.0025717 | 80 | 0.0025717
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 50.63 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1332613.6375 | 0.0034874 | 0 | 0 | 80 | 0.0027899 | 80 | 0.0027899
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 65.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1734266.4937 | 0.0045385 | 0 | 0 | 80 | 0.0036308 | 80 | 0.0036308
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 7.13 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 187666.1117 | 0.00049112 | 0 | 0 | 80 | 0.00039289 | 80 | 0.00039289
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 4 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 264744.6729 | 0.00069283 | 0 | 0 | 80 | 0.00055426 | 80 | 0.00055426
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 | 0 | 0 | 30 | 0.00086859 | 30 | 0.00086859
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 | 0 | 0 | 30 | 0.00015989 | 30 | 0.00015989
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 1 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 14300 | 3.7423e-05 | 0 | 0 | 30 | 1.1227e-05 | 30 | 1.1227e-05
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  | 19.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 521148.529 | 0.0013638 | 0 | 0 | 30 | 0.00040915 | 30 | 0.00040915
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 | 0 | 0 | 30 | 0.00040171 | 30 | 0.00040171
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| JURAI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1309.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 36414412.5745 | 0.095295 | 0 | 0 | 80 | 0.076236 | 80 | 0.076236
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 59.44 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 1652445.8213 | 0.0043244 | 0 | 0 | 80 | 0.0034595 | 80 | 0.0034595
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 215.77 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5998456.1718 | 0.015698 | 0 | 0 | 80 | 0.012558 | 80 | 0.012558
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 113.63 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2990813.5024 | 0.0078269 | 0 | 0 | 80 | 0.0062615 | 80 | 0.0062615
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 60.76 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1599241.6475 | 0.0041852 | 0 | 0 | 80 | 0.0033481 | 80 | 0.0033481
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 75.42 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1985102.124 | 0.005195 | 0 | 0 | 80 | 0.004156 | 80 | 0.004156
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 | 0 | 0 | 80 | 0.0015727 | 80 | 0.0015727
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 | 0 | 0 | 80 | 0.0022171 | 80 | 0.0022171
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 | 0 | 0 | 30 | 0.00086859 | 30 | 0.00086859
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  | 4 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 57200 | 0.00014969 | 0 | 0 | 30 | 4.4907e-05 | 30 | 4.4907e-05
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 | 0 | 0 | 30 | 0.00080342 | 30 | 0.00080342
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 1209.56 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 33626049.2523 | 0.087998 | 0 | 0 | 30 | 0.0264 | 30 | 0.0264
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 46.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1229963.1697 | 0.0032188 | 0 | 0 | 30 | 0.00096563 | 30 | 0.00096563
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 97.97 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2578632.3931 | 0.0067482 | 0 | 0 | 30 | 0.0020245 | 30 | 0.0020245
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  | 299.8 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 8334509.7108 | 0.021811 | 0 | 0 | 30 | 0.0065433 | 30 | 0.0065433
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  | 128.36 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 10106.1137 | 1297220.7564 | 0.0033948 | 0 | 0 | 30 | 0.0010184 | 30 | 0.0010184
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  | 1.52 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 12098.98 | 18390.4496 | 4.8127e-05 | 0 | 0 | 30 | 1.4438e-05 | 30 | 1.4438e-05
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  | 408 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 1731052.46 | 0.0045301 | 0 | 0 | 30 | 0.001359 | 30 | 0.001359
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  | 37.06 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 11652.4191 | 431838.6508 | 0.0011301 | 0 | 0 | 30 | 0.00033903 | 30 | 0.00033903
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  | 4 | bh | E.11 | Analisa non standar | 66686.1792 | 266744.7167 | 0.00069806 | 0 | 0 | 30 | 0.00020942 | 30 | 0.00020942
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  | 217.16 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 137024.7962 | 29756304.7456 | 0.077871 | 0 | 0 | 30 | 0.023361 | 30 | 0.023361
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  | 217.16 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32500 | 7057700 | 0.01847 | 0 | 0 | 30 | 0.0055409 | 30 | 0.0055409
12 | Alumunium foil double side, tebal 4 mm |  |  | 217.16 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 19013.0232 | 4128868.1223 | 0.010805 | 0 | 0 | 30 | 0.0032415 | 30 | 0.0032415
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 217.16 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 187999.3596 | 40825940.9259 | 0.10684 | 0 | 0 | 30 | 0.032052 | 30 | 0.032052
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 43.35 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 131851.7727 | 5715774.3478 | 0.014958 | 0 | 0 | 30 | 0.0044874 | 30 | 0.0044874
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  | 55 | m' | E.05 | Analisa Standar | 97952.6644 | 5387396.5408 | 0.014099 | 0 | 0 | 30 | 0.0042296 | 30 | 0.0042296
0
| BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR | [7 empty] | 22557046558.8517 |  | 0 | 21.5698 |  | 32.4705 |  | 54.0151 |  | 11.527
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [9 empty] | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [9 empty] | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [9 empty] | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0
1 | Sloof praktis (SP2), uk. 120x200 mm |  |  | 50.16 | m1 | D.04.04 | Analisa standar | 165055.6639 | 8279192.1037 | 0.021666 | 0 | 0 | 85 | 0.018416 | 85 | 0.018416 |  |  | 1.9313
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 595.45 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 38472869.9951 | 0.10068 | 0 | 0 | 85 | 0.08558 | 85 | 0.08558 |  |  | 60%
3 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 438.57 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 60323607.3921 | 0.15787 | 0 | 0 | 85 | 0.13419 | 85 | 0.13419 |  |  | 1.1588
4 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 89.9 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 6182732.9119 | 0.01618 | 0 | 0 | 85 | 0.013753 | 85 | 0.013753
5 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  | 254.44 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 20418567.1672 | 0.053435 | 0 | 0 | 85 | 0.04542 | 85 | 0.04542
6 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  | 22.35 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 3842707.8529 | 0.010056 | 0 | 0 | 85 | 0.0085478 | 85 | 0.0085478
7 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja wastafel toilet |  |  | 0.24 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 887313.0678 | 0.0023221 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja pantry |  |  | 0.25 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 924284.4457 | 0.0024188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja Laboratorium (ML) |  |  | 1.88 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 6950619.0314 | 0.01819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.95392
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 140 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 9045598.7897 | 0.023672 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 115.58 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 15897582.0106 | 0.041603 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 11.64 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 800522.9265 | 0.0020949 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  | 208 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 16691801.4887 | 0.043682 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  | 13.1 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 2252325.4082 | 0.0058943 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 157.5 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 10176298.6384 | 0.026631 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 117.63 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 16179551.5825 | 0.042341 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 9.75 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 670541.1111 | 0.0017548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  | 213.2 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 17109096.5259 | 0.044774 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  | 13.1 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 2252325.4082 | 0.0058943 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 69.55 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 4493724.2559 | 0.01176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 347.04 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 47734009.8715 | 0.12492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 3.18 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 218699.5624 | 0.00057233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja pantry |  |  | 0.19 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 702456.1787 | 0.0018383 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [9 empty] | 0 | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pasangan rollag bata merah |  |  | 0.97 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1112505.1518 | 0.0029114 | 0 | 0 | 10 | 0.00029114 | 10 | 0.00029114
1 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 24.86 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 2164794.5779 | 0.0056652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 1974.95 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 190646956.7671 | 0.49892 | 0 | 0 | 85 | 0.42408 | 85 | 0.42408
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 3850.61 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 189854493.5169 | 0.49684 | 0 | 0 | 30 | 0.14905 | 30 | 0.14905
4 | Acian dinding bata ringan |  |  | 2988.43 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 112886103.6314 | 0.29542 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pekerjaan tali air |  |  | 997.25 | m1 | C.03.01 | Analisa Standar | 41979.6802 | 41864236.067 | 0.10956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  | 711.13 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 61924793.5702 | 0.16206 | 0 | 0 | 20 | 0.032411 | 20 | 0.032411
7 | Cement filler / skim coat - finishing plat beton ekspose |  |  | 95.05 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 2048519.9762 | 0.0053609 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 617.12 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 59572166.3638 | 0.1559 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 1234.24 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 60854256.8783 | 0.15925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Acian dinding bata ringan |  |  | 1215.58 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 45917786.2129 | 0.12017 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  | 250.57 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 21819492.2516 | 0.057101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  | 436.12 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 131660998.6077 | 0.34455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 636.91 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 61482545.4997 | 0.1609 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 1273.81 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 62805257.4493 | 0.16436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Acian dinding bata ringan |  |  | 1249.57 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 47201737.5394 | 0.12353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  | 231.59 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 20166724.7098 | 0.052776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  | 436.12 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 131660998.6077 | 0.34455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI ATAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 392.58 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 37896747.9114 | 0.099175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 637.64 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 31438867.9316 | 0.082275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Acian dinding bata ringan |  |  | 628.25 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 23731757.0117 | 0.062105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Pekerjaan tali air |  |  | 49.98 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 41979.6802 | 2098144.4158 | 0.0054908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  | 1004.8 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 303340758.0505 | 0.79383 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
D | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 2.8427
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | kusen | 0.6
| 1.8225 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7056 | 3 | 0.56854
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5
1 | Pintu, tipe PU01 (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.85282
- | Siku besi, uk. 40 x 40 x 4 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  | 45.55 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 994907.6933 | 0.0026036 | 0 | 0 | 30 | 0.00078109 | 30 | 0.00078109 |  |  | 1.1371
- | Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  | 18 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 274152.9144 | 0.00071745 | 0 | 0 | 30 | 0.00021524 | 30 | 0.00021524
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 51.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 6372466.6297 | 0.016677 | 0 | 0 | 30 | 0.005003 | 30 | 0.005003
- | Kaca Tempered, tebal 12 mm + sealent |  |  | 7.68 | m2 | F.02.05 | CK - 3.12.13 | 565160.9763 | 4340436.2983 | 0.011359 | 0 | 0 | 30 | 0.0034076 | 30 | 0.0034076
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 4.51 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 514761.0534 | 0.0013471 | 0 | 0 | 30 | 0.00040413 | 30 | 0.00040413
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 13.29 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 5710882.0821 | 0.014945 | 0 | 0 | 30 | 0.0044836 | 30 | 0.0044836
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  | 4 | psg | F.04.03 | Analisa Standar | 611369.6271 | 2445478.5084 | 0.0063997 | 0 | 0 | 30 | 0.0019199 | 30 | 0.0019199
- | Paket Patch Fitting Paket HG (PT10,PT20,US10+Cyl) |  |  | 4 | pkt | F.03.17 | Analisa standar | 1025288.0721 | 4101152.2886 | 0.010733 | 0 | 0 | 30 | 0.0032198 | 30 | 0.0032198
- | Patch Fitting PT 24 PSS |  |  | 4 | bh | F.03.18 | Analisa standar | 62731.2439 | 250924.9755 | 0.00065666 | 0 | 0 | 30 | 0.000197 | 30 | 0.000197
- | Floor Hinge, kapasitas 100 kg |  |  | 4 | set | F.03.19 | Analisa standar | 1450000 | 5800000 | 0.015178 | 0 | 0 | 30 | 0.0045535 | 30 | 0.0045535
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Pintu, tipe P01 (14 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 137.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 17003545.7792 | 0.044498 | 0 | 0 | 30 | 0.013349 | 30 | 0.013349
- | Frame bouven |  |  | 71.51 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 81995654.5522 | 0.21458 | 0 | 0 | 30 | 0.064374 | 30 | 0.064374
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 750 x 2355 mm |  |  | 28 | unit | F.05.1.1 | Analisa Standar | 1751601.5 | 49044842 | 0.12835 | 0 | 0 | 30 | 0.038505 | 30 | 0.038505
- | Engsel pintu |  |  | 42 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 3040464.6056 | 0.0079568 | 0 | 0 | 30 | 0.002387 | 30 | 0.002387
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 28 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 11952831.1253 | 0.03128 | 0 | 0 | 30 | 0.0093841 | 30 | 0.0093841
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 14 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 6821802.7747 | 0.017852 | 0 | 0 | 30 | 0.0053557 | 30 | 0.0053557
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 11.78 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1570132.0942 | 0.004109 | 0 | 0 | 30 | 0.0012327 | 30 | 0.0012327
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 28 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 3554416.7767 | 0.0093018 | 0 | 0 | 30 | 0.0027905 | 30 | 0.0027905
- | Casement handle |  |  | 28 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2026772.4985 | 0.005304 | 0 | 0 | 30 | 0.0015912 | 30 | 0.0015912
- | Door closer tipe HO |  |  | 14 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 5339711.968 | 0.013974 | 0 | 0 | 30 | 0.0041922 | 30 | 0.0041922
- | Flushbolt 12" |  |  | 14 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 1327546.2493 | 0.0034741 | 0 | 0 | 30 | 0.0010422 | 30 | 0.0010422
- | Karet |  |  | 158.45 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 277287.5 | 0.00072565 | 0 | 0 | 30 | 0.0002177 | 30 | 0.0002177
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Pintu, tipe P02 (14 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 108.92 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 13464385.36 | 0.035236 | 0 | 0 | 30 | 0.010571 | 30 | 0.010571
- | Frame bouven |  |  | 37.94 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 43503218.2032 | 0.11385 | 0 | 0 | 30 | 0.034154 | 30 | 0.034154
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2355 mm |  |  | 14 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 21100453.3406 | 0.055219 | 0 | 0 | 30 | 0.016566 | 30 | 0.016566
- | Engsel pintu |  |  | 21 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 1520232.3028 | 0.0039784 | 0 | 0 | 30 | 0.0011935 | 30 | 0.0011935
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 14 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 5976415.5627 | 0.01564 | 0 | 0 | 30 | 0.004692 | 30 | 0.004692
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 14 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 6821802.7747 | 0.017852 | 0 | 0 | 30 | 0.0053557 | 30 | 0.0053557
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 12.6 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1679428.2162 | 0.004395 | 0 | 0 | 30 | 0.0013185 | 30 | 0.0013185
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 14 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 1777208.3883 | 0.0046509 | 0 | 0 | 30 | 0.0013953 | 30 | 0.0013953
- | Casement handle |  |  | 14 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 1013386.2493 | 0.002652 | 0 | 0 | 30 | 0.0007956 | 30 | 0.0007956
- | Door closer tipe HO |  |  | 14 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 5339711.968 | 0.013974 | 0 | 0 | 30 | 0.0041922 | 30 | 0.0041922
- | Karet |  |  | 115.08 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 201390 | 0.00052703 | 0 | 0 | 30 | 0.00015811 | 30 | 0.00015811
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Pintu, tipe P03 (8 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 62.24 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 7693934.4914 | 0.020135 | 0 | 0 | 30 | 0.0060404 | 30 | 0.0060404
- | Frame bouven |  |  | 21.68 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 24858981.8304 | 0.065055 | 0 | 0 | 30 | 0.019517 | 30 | 0.019517
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2355 mm |  |  | 16 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 24114803.8179 | 0.063108 | 0 | 0 | 30 | 0.018932 | 30 | 0.018932
- | Engsel pintu |  |  | 12 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 868704.173 | 0.0022734 | 0 | 0 | 30 | 0.00068201 | 30 | 0.00068201
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 8 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 3415094.6072 | 0.0089372 | 0 | 0 | 30 | 0.0026812 | 30 | 0.0026812
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 8 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 3898173.0141 | 0.010201 | 0 | 0 | 30 | 0.0030604 | 30 | 0.0030604
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 5.28 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 703760.3954 | 0.0018417 | 0 | 0 | 30 | 0.00055252 | 30 | 0.00055252
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 8 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 1015547.6505 | 0.0026577 | 0 | 0 | 30 | 0.0007973 | 30 | 0.0007973
- | Casement handle |  |  | 8 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 579077.8567 | 0.0015154 | 0 | 0 | 30 | 0.00045463 | 30 | 0.00045463
- | Door closer tipe HO |  |  | 8 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 3051263.9817 | 0.0079851 | 0 | 0 | 30 | 0.0023955 | 30 | 0.0023955
- | Karet |  |  | 65.76 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 115080 | 0.00030116 | 0 | 0 | 30 | 9.0348e-05 | 30 | 9.0348e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Pintu, tipe P04 (3 unit) meliputi: |  |  | 3 | unit | F.05.2.1 | Analisa Standar | 13350000 | 40050000 | 0.10481 | 0 | 0 | 30 | 0.031443 | 30 | 0.031443
| Kusen - Plat besi | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Daun pintu - Plat besi | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Engsel pintustainless steel | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Door closer | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Handle Panic 8ar Exit Dev | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Pintu, tipe P05 (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Sliding rail |  |  | 1 | set | F.01.20 | 3.11.4.10 | 543041.9734 | 543041.9734 | 0.0014211 | 0 | 0 | 30 | 0.00042634 | 30 | 0.00042634
- | Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  | 0.57 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 12449.9975 | 3.2581e-05 | 0 | 0 | 30 | 9.7744e-06 | 30 | 9.7744e-06
- | Siku besi, uk. 30x30x3 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  | 3.07 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 67055.2496 | 0.00017548 | 0 | 0 | 30 | 5.2644e-05 | 30 | 5.2644e-05
- | Angkur baut Ø 12 x 90 mm |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 4242.7756 | 12728.3269 | 3.331e-05 | 0 | 0 | 30 | 9.9929e-06 | 30 | 9.9929e-06
- | Papan gypsum, tebal 12 mm |  |  | 0.5 | m2 | G.05 | Analisa Standar | 122831.6327 | 61415.8163 | 0.00016072 | 0 | 0 | 30 | 4.8217e-05 | 30 | 4.8217e-05
- | Finishing HPL, tebal 0.7 mm |  |  | 0.5 | m2 | J.05.1 | Analisa Standar | 149385.0553 | 74692.5276 | 0.00019547 | 0 | 0 | 30 | 5.864e-05 | 30 | 5.864e-05
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 4.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 519192.2375 | 0.0013587 | 0 | 0 | 30 | 0.00040761 | 30 | 0.00040761
- | Pintu aluminium uk. 1000 x 2065 mm |  |  | 1 | unit | F.05.3.1 | Analisa Standar | 1300000 | 1300000 | 0.0034021 | 0 | 0 | 30 | 0.0010206 | 30 | 0.0010206
- | pull plate |  |  | 2 | psg | F.04.04 | Analisa Standar | 128419.3262 | 256838.6524 | 0.00067214 | 0 | 0 | 30 | 0.00020164 | 30 | 0.00020164
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Pintu, tipe P06 (9 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen UPVC |  |  | 44.91 | m' | F.01.01.c | CK - 3.11.3.1 | 159518.1552 | 7163960.3517 | 0.018748 | 0 | 0 | 30 | 0.0056244 | 30 | 0.0056244
- | Daun pintu UPVC, uk. 700 x 2055 |  |  | 9 | unit | F.05.4.1 | CK - 3.11.1.19 | 1479651.8525 | 13316866.6729 | 0.03485 | 0 | 0 | 30 | 0.010455 | 30 | 0.010455
- | Engsel pintu |  |  | 13.5 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 977292.1947 | 0.0025575 | 0 | 0 | 30 | 0.00076726 | 30 | 0.00076726
- | Lever Handle |  |  | 9 | psg | F.04.05 | Analisa Standar | 274874.8431 | 2473873.5879 | 0.0064741 | 0 | 0 | 30 | 0.0019422 | 30 | 0.0019422
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 9 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 4385444.6409 | 0.011477 | 0 | 0 | 30 | 0.003443 | 30 | 0.003443
- | Karet |  |  | 43.47 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 76072.5 | 0.00019908 | 0 | 0 | 30 | 5.9724e-05 | 30 | 5.9724e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Pintu, tipe P07 (2 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 19.65 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2429077.9685 | 0.0063568 | 0 | 0 | 30 | 0.001907 | 30 | 0.001907
- | Frame bouven |  |  | 10.26 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 11764444.3533 | 0.030787 | 0 | 0 | 30 | 0.0092362 | 30 | 0.0092362
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 750 x 2355 mm |  |  | 4 | unit | F.05.1.1 | Analisa Standar | 1751601.5 | 7006406 | 0.018336 | 0 | 0 | 30 | 0.0055007 | 30 | 0.0055007
- | Engsel pintu |  |  | 6 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 434352.0865 | 0.0011367 | 0 | 0 | 30 | 0.00034101 | 30 | 0.00034101
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 4 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 1707547.3036 | 0.0044686 | 0 | 0 | 30 | 0.0013406 | 30 | 0.0013406
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 | 0 | 0 | 30 | 0.00076511 | 30 | 0.00076511
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.18 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 157279.7853 | 0.0004116 | 0 | 0 | 30 | 0.00012348 | 30 | 0.00012348
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 4 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 507773.8252 | 0.0013288 | 0 | 0 | 30 | 0.00039865 | 30 | 0.00039865
- | Casement handle |  |  | 4 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 289538.9284 | 0.00075771 | 0 | 0 | 30 | 0.00022731 | 30 | 0.00022731
- | Door closer tipe HO |  |  | 2 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 762815.9954 | 0.0019963 | 0 | 0 | 30 | 0.00059888 | 30 | 0.00059888
- | Flushbolt 12" |  |  | 2 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 189649.4642 | 0.00049631 | 0 | 0 | 30 | 0.00014889 | 30 | 0.00014889
- | Karet |  |  | 22.68 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39690 | 0.00010387 | 0 | 0 | 30 | 3.116e-05 | 30 | 3.116e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Pintu, tipe PSH (3 unit) meliputi: |  |  | 3 | unit | F.05.2.2 | Analisa non standar | 4910795.69 | 14732387.07 | 0.038554 | 0 | 0 | 30 | 0.011566 | 30 | 0.011566
| Kusen pintu plat besi, tebal 1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Daun pintu plat besi, tebal 0.5 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Invisible hinge door | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lever Handle | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Jendela, tipe J01 (31 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 465 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 57481997.7269 | 0.15043 | 0 | 0 | 30 | 0.045129 | 30 | 0.045129
- | Frame jendela |  |  | 230.64 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 19628411.2618 | 0.051367 | 0 | 0 | 30 | 0.01541 | 30 | 0.01541
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 115.03 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 13129260.3043 | 0.034359 | 0 | 0 | 30 | 0.010308 | 30 | 0.010308
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 62 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 9134070.1425 | 0.023904 | 0 | 0 | 30 | 0.0071711 | 30 | 0.0071711
- | Casement handle |  |  | 62 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 4487853.3896 | 0.011745 | 0 | 0 | 30 | 0.0035234 | 30 | 0.0035234
- | Karet |  |  | 230.64 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 403620 | 0.0010563 | 0 | 0 | 30 | 0.00031688 | 30 | 0.00031688
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Jendela, tipe J02 (6 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 64.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 8010394.5219 | 0.020963 | 0 | 0 | 30 | 0.0062889 | 30 | 0.0062889
- | Frame jendela |  |  | 22.32 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1899523.6705 | 0.004971 | 0 | 0 | 30 | 0.0014913 | 30 | 0.0014913
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 15.68 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 1789679.2278 | 0.0046835 | 0 | 0 | 30 | 0.0014051 | 30 | 0.0014051
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 6 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 883942.2719 | 0.0023133 | 0 | 0 | 30 | 0.00069398 | 30 | 0.00069398
- | Casement handle |  |  | 6 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 434308.3925 | 0.0011366 | 0 | 0 | 30 | 0.00034097 | 30 | 0.00034097
- | Karet |  |  | 22.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39060 | 0.00010222 | 0 | 0 | 30 | 3.0666e-05 | 30 | 3.0666e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 | 0 | 0 | 30 | 0.0092781 | 30 | 0.0092781
- | Frame jendela |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 | 0 | 0 | 30 | 0.0031002 | 30 | 0.0031002
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 | 0 | 0 | 30 | 0.002095 | 30 | 0.002095
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 | 0 | 0 | 30 | 0.0037012 | 30 | 0.0037012
- | Casement handle |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 | 0 | 0 | 30 | 0.0018185 | 30 | 0.0018185
- | Karet |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 | 0 | 0 | 30 | 6.3749e-05 | 30 | 6.3749e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Jendela, tipe J04 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 741703.1965 | 0.001941 | 0 | 0 | 30 | 0.0005823 | 30 | 0.0005823
- | Frame jendela |  |  | 3.64 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 309778.9498 | 0.00081068 | 0 | 0 | 30 | 0.0002432 | 30 | 0.0002432
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 1.03 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 117561.837 | 0.00030766 | 0 | 0 | 30 | 9.2297e-05 | 30 | 9.2297e-05
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 1 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 147323.712 | 0.00038554 | 0 | 0 | 30 | 0.00011566 | 30 | 0.00011566
- | Casement handle |  |  | 1 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 | 0 | 0 | 30 | 5.6829e-05 | 30 | 5.6829e-05
- | Karet |  |  | 3.64 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 6370 | 1.667e-05 | 0 | 0 | 30 | 5.001e-06 | 30 | 5.001e-06
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Jendela, tipe J05 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 9.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1186725.1144 | 0.0031056 | 0 | 0 | 30 | 0.00093169 | 30 | 0.00093169
- | Frame jendela |  |  | 4.82 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 410201.7962 | 0.0010735 | 0 | 0 | 30 | 0.00032205 | 30 | 0.00032205
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 2.09 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 278571.8232 | 0.00072901 | 0 | 0 | 30 | 0.0002187 | 30 | 0.0002187
- | pull plate |  |  | 4 | psg | F.04.04 | Analisa Standar | 128419.3262 | 513677.3048 | 0.0013443 | 0 | 0 | 30 | 0.00040328 | 30 | 0.00040328
- | Cresent lock |  |  | 2 | bh | F.04.09 | CK - 3.11.4.21 | 45815.0697 | 91630.1393 | 0.00023979 | 0 | 0 | 30 | 7.1938e-05 | 30 | 7.1938e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Jendela, tipe BV01 (18 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 124.92 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 15442260.5506 | 0.040412 | 0 | 0 | 30 | 0.012124 | 30 | 0.012124
- | Frame bouvenlich |  |  | 132.3 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 11259273.3695 | 0.029465 | 0 | 0 | 30 | 0.0088396 | 30 | 0.0088396
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 14.48 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1930009.5691 | 0.0050508 | 0 | 0 | 30 | 0.0015152 | 30 | 0.0015152
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 54 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 7221791.2427 | 0.018899 | 0 | 0 | 30 | 0.0056698 | 30 | 0.0056698
- | Casement handle |  |  | 54 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 3908775.5329 | 0.010229 | 0 | 0 | 30 | 0.0030687 | 30 | 0.0030687
- | Karet |  |  | 132.3 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 231525 | 0.00060589 | 0 | 0 | 30 | 0.00018177 | 30 | 0.00018177
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
16 | Jendela, tipe BV02 (5 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 24.43 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3019968.1817 | 0.0079032 | 0 | 0 | 30 | 0.002371 | 30 | 0.002371
- | Frame bouvenlich |  |  | 24.5 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 2085050.624 | 0.0054565 | 0 | 0 | 30 | 0.001637 | 30 | 0.001637
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 2.7 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 359877.4749 | 0.00094179 | 0 | 0 | 30 | 0.00028254 | 30 | 0.00028254
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 10 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 1337368.7486 | 0.0034999 | 0 | 0 | 30 | 0.00105 | 30 | 0.00105
- | Casement handle |  |  | 10 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 723847.3209 | 0.0018943 | 0 | 0 | 30 | 0.00056829 | 30 | 0.00056829
- | Karet |  |  | 24.5 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 42875 | 0.0001122 | 0 | 0 | 30 | 3.3661e-05 | 30 | 3.3661e-05
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Jendela, tipe BV03 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 4.89 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 604488.1051 | 0.0015819 | 0 | 0 | 30 | 0.00047458 | 30 | 0.00047458
- | Kaca Es, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.74 | m2 | F.02.10 | CK - 3.12.4 | 225910.1659 | 167173.5227 | 0.00043749 | 0 | 0 | 30 | 0.00013125 | 30 | 0.00013125
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
18 | Jendela, tipe BV04 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 5.58 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 689783.9727 | 0.0018051 | 0 | 0 | 30 | 0.00054154 | 30 | 0.00054154
- | Frame bouvenlich |  |  | 4.86 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 413605.9605 | 0.0010824 | 0 | 0 | 30 | 0.00032472 | 30 | 0.00032472
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.53 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 70642.6154 | 0.00018487 | 0 | 0 | 30 | 5.5461e-05 | 30 | 5.5461e-05
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 | 0 | 0 | 30 | 0.00020999 | 30 | 0.00020999
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 | 30 | 0.00011366 | 30 | 0.00011366
- | Karet |  |  | 4.86 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 8505 | 2.2257e-05 | 0 | 0 | 30 | 6.6772e-06 | 30 | 6.6772e-06
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P01a (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 9.67 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1195378.3183 | 0.0031283 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouven |  |  | 12.02 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 13782516.679 | 0.036068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 5.31 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 451902.8087 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.59 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 78639.8927 | 0.0002058 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 2.48 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1065687.5518 | 0.0027889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Flushbolt 12" |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 11.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19810 | 5.1842e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
2 | Pintu, tipe P02a (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 15.16 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1874036.7431 | 0.0049043 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame pintu |  |  | 12.22 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1508925.1544 | 0.0039488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 5.6 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 476582.9998 | 0.0012472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.66 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 87970.0494 | 0.00023022 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 2.69 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1155927.2235 | 0.003025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 16.22 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 28385 | 7.4283e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8427
[11 empty] | 0 | 0
3 | Jendela, tipe J01 (37 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 555 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 68607545.674 | 0.17954 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 275.28 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 23427458.6028 | 0.061309 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 137.3 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 15671107.0136 | 0.041011 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 74 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 10901954.6862 | 0.02853 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 74 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 5356470.1747 | 0.014018 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 275.28 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 481740 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
4 | Jendela, tipe J02 (4 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 43.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 5340263.0146 | 0.013975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 14.88 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1266349.1137 | 0.003314 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 10.45 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 1192739.0262 | 0.0031214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 4 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 589294.8479 | 0.0015422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 4 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 289538.9284 | 0.00075771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 14.88 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 26040 | 6.8146e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
6 | Jendela, tipe J04 (3 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 18 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2225109.5894 | 0.005823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 10.92 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 929336.8495 | 0.002432 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 3.08 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 351544.134 | 0.00091998 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 10.92 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19110 | 5.001e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
7 | Jendela, tipe BV02 (hanya 1 unit dari 5 unit yang dikerjakan), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 4.886 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 152521.17 | 745218.4366 | 0.0019502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 4.9 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 104503.25 | 512065.925 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.54 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 163067.03 | 88056.1962 | 0.00023044 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 161082.9 | 322165.8 | 0.0008431 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 88889.46 | 177778.92 | 0.00046524 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 4.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 2000 | 9800 | 2.5646e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
8 | Jendela, tipe BV04 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 2.79 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 344891.9864 | 0.00090257 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 2.43 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 206802.9803 | 0.0005412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.27 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 35987.7475 | 9.4179e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 1 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 1 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 2.43 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 4252.5 | 1.1129e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P01a (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 9.67 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1195378.3183 | 0.0031283 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouven |  |  | 12.02 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 13782516.679 | 0.036068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 5.31 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 451902.8087 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.59 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 78639.8927 | 0.0002058 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 2.48 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1065687.5518 | 0.0027889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Flushbolt 12" |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 11.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19810 | 5.1842e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
2 | Pintu, tipe P02a (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 15.16 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1874036.7431 | 0.0049043 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame pintu |  |  | 12.22 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1508925.1544 | 0.0039488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 5.6 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 476582.9998 | 0.0012472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.66 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 87970.0494 | 0.00023022 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 2.69 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1155927.2235 | 0.003025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 8" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 16.22 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 28385 | 7.4283e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
3 | Jendela, tipe J01 (29 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 435 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 53773481.7445 | 0.14072 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 215.76 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 18362062.1481 | 0.048053 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 107.61 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 12282358.5269 | 0.032143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 58 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 8544775.2946 | 0.022361 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 58 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 4198314.4612 | 0.010987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 215.76 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 377580 | 0.00098812 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
4 | Jendela, tipe J02 (3 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 32.4 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4005197.261 | 0.010481 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 11.16 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 949761.8352 | 0.0024855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 7.84 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 894839.6139 | 0.0023418 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 11.16 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19530 | 5.1109e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
6 | Jendela, tipe J04 (3 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 18 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2225109.5894 | 0.005823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 10.92 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 929336.8495 | 0.002432 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 3.08 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 351544.134 | 0.00091998 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 10.92 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19110 | 5.001e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
7 | Jendela, tipe J09 (3 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 37.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4672730.1378 | 0.012228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame jendela |  |  | 22.32 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1899523.6705 | 0.004971 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  | 7.11 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 811519.0886 | 0.0021237 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 12" top hung |  |  | 6 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 883942.2719 | 0.0023133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 6 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 434308.3925 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 22.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39060 | 0.00010222 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
8 | Jendela, tipe BV02 (hanya 1 dari 3 unit yang dikerjakan), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 4.8867 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 604076.0478 | 0.0015808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame bouvenlich |  |  | 4.9 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 417010.1248 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.54 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 71975.495 | 0.00018836 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Friction stay 10" top hung |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 4.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 8575 | 2.2441e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P10 (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 13.06 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1614440.6243 | 0.0042249 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Frame pintu |  |  | 11.42 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1410141.1836 | 0.0036903 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealant |  |  | 5.13 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 2204426.2665 | 0.0057689 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Flushbolt 12" |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 5.71 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 9992.5 | 2.615e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
2 | Pintu, tipe P12 (1 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 31.35 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 1018875 | 0.0026664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 8.7 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 586607.9033 | 0.0015351 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Siku besi, uk. 30x30x3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 10.88 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 25000 | 272000 | 0.00071182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 30.02 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 1501000 | 0.0039281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  | 1 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 426886.8259 | 0.0011172 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu besi |  |  | 1.5 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Steel Lockcase Door |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
3 | Pintu, tipe P13 (2 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 85.78 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 10603883.3656 | 0.02775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2055 mm |  |  | 2 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 3014350.4772 | 0.0078885 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Engsel pintu |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.48 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 63978.2178 | 0.00016743 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Door closer tipe HO |  |  | 2 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 762815.9954 | 0.0019963 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- | Karet |  |  | 9.82 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 17185 | 4.4973e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
E | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [9 empty] | 0 | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  | 1902.89 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 404163085.8494 | 1.0577 | 0 | 0 | 20 | 0.21154 | 20 | 0.21154
2 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Motif |  |  | 30.96 | m2 | J.01.12 | CK - 3.9.4.3 | 254090.2673 | 7866634.6769 | 0.020587 | 0 | 0 | 20 | 0.0041173 | 20 | 0.0041173
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) |  |  | 297.05 | m2 | J.01.1 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 67177414.1062 | 0.1758 | 0 | 0 | 20 | 0.03516 | 20 | 0.03516
4 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Motif |  |  | 9.72 | m2 | J.01.11 | CK - 3.9.4.9 | 254090.2673 | 2469757.3986 | 0.0064633 | 0 | 0 | 20 | 0.0012927 | 20 | 0.0012927
5 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Tangga |  |  | 48.45 | m2 | J.01.3 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 10290506.2875 | 0.02693 | 0 | 0 | 20 | 0.005386 | 20 | 0.005386
6 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Tangga |  |  | 26.3 | m2 | J.01.4 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 5947705.7431 | 0.015565 | 0 | 0 | 20 | 0.003113 | 20 | 0.003113
7 | Plint homogeneous tile, uk. 100 x 600 mm |  |  | 996.72 | m' | J.01.10 | CK - 3.9.4.12 | 37257.2017 | 37134998.0525 | 0.097181 | 0 | 0 | 20 | 0.019436 | 20 | 0.019436
8 | Stepnosing, uk. 80 x 600 mm |  |  | 173.24 | m' | J.01.9 | Analisa Standar | 62623.0807 | 10848822.496 | 0.028391 | 0 | 0 | 20 | 0.0056782 | 20 | 0.0056782
9 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Lantai Km/Wc |  |  | 43.18 | m2 | J.01.5 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 9765092.5471 | 0.025555 | 0 | 0 | 20 | 0.005111 | 20 | 0.005111
10 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Dinding Km/Wc |  |  | 262.66 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 64003222.0169 | 0.16749 | 0 | 0 | 20 | 0.033499 | 20 | 0.033499
11 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Dinding pantry |  |  | 3.09 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 752950.4151 | 0.0019704 | 0 | 0 | 20 | 0.00039409 | 20 | 0.00039409
12 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Meja wastafel |  |  | 2.92 | m2 | J.01.8 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 711525.9586 | 0.001862 | 0 | 0 | 20 | 0.00037241 | 20 | 0.00037241
13 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Meja pantry |  |  | 2.97 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 630811.2213 | 0.0016508 | 0 | 0 | 20 | 0.00033016 | 20 | 0.00033016
14 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Jamb lift |  |  | 10.32 | m2 | J.01.7 | CK - 3.10.2.3 | 201873.2735 | 2083332.1825 | 0.005452 | 0 | 0 | 20 | 0.0010904 | 20 | 0.0010904
15 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Fin. Penebalan dinding kloset / urinoir |  |  | 1.66 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 404497.634 | 0.0010586 | 0 | 0 | 20 | 0.00021171 | 20 | 0.00021171
16 | Floor hardener (Light duty) |  |  | 99.44 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 8221301.44 | 0.021515 | 0 | 0 | 20 | 0.004303 | 20 | 0.004303
17 | karpet tile, uk. 500 x 500 x 6 mm |  |  | 9.74 | m2 | J.05.3 | CK - 3.9.9.2 | 454839 | 4430131.86 | 0.011594 | 0 | 0 | 20 | 0.0023187 | 20 | 0.0023187
18 | Tactile, uk. 300 x 300 mm |  |  | 101.04 | m1 | J.02.3 | CK - 3.9.9.12 | 160066.4896 | 16173118.1113 | 0.042325 | 0 | 0 | 20 | 0.0084649 | 20 | 0.0084649
19 | finishing plester aci beton |  |  | 22.88 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1992377.3106 | 0.005214 | 0 | 0 | 20 | 0.0010428 | 20 | 0.0010428
20 | Finishing vinyl, tebal 2 mm |  |  | 83.59 | m2 | J.05.2 | CK - 3.9.9.7 | 222686.5324 | 18614367.2404 | 0.048713 | 0 | 0 | 20 | 0.0097426 | 20 | 0.0097426
21 | Plint dengan cat fluorescent, tinggi 100 mm |  |  | 8.3 | m2 | K.03.1 | Analisa Standar | 63141.6561 | 524075.7452 | 0.0013715 | 0 | 0 | 20 | 0.0002743 | 20 | 0.0002743
22 | Homogeneous tile, uk. 1200 x 600 mm (polished) - Meja Beton Laboratorium |  |  | 109.66 | m2 | J.01.0 | CK - 3.9.4.9 | 299535.2611 | 32847036.7361 | 0.08596 | 0 | 0 | 20 | 0.017192 | 20 | 0.017192
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
F | PEKERJAAN PLAFOND | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Plafon gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  | 1881.22 | m2 | I.20 | Analisa non standar | 101596.7934 | 191125919.656 | 0.50017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Plafon drop ceiling gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  | 6.74 | m2 | I.23 | Analisa non standar | 109485.1994 | 737930.244 | 0.0019311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plafon GRC, tebal 4 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  | 154.28 | m2 | I.21 | Analisa non standar | 102001.0686 | 15736724.8697 | 0.041183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | List plafon shadow line, tebal 0.4 mm |  |  | 1205.78 | m' | I.01 | Analisa Standar | 23192.1324 | 27964609.4241 | 0.073183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Maintenance hole, uk. 600 x 600 mm |  |  | 1 | bh | I.13 | Analisa non standar | 358010.84 | 358010.84 | 0.0009369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
G | PEKERJAAN PARTISI KACA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Partisi kaca, tipe PK01 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 54.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 6774222.5278 | 0.017728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.63 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 217259.3645 | 0.00056856 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 8.97 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3854523.1209 | 0.010087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca Tempered, tebal 12 mm + sealent |  |  | 7.68 | m2 | F.02.05 | CK - 3.12.13 | 565160.9763 | 4340436.2983 | 0.011359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  | 4 | psg | F.04.03 | Analisa Standar | 611369.6271 | 2445478.5084 | 0.0063997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Paket Patch Fitting Paket HG (PT10,PT20,US10+Cyl) |  |  | 4 | pkt | F.03.17 | Analisa standar | 1025288.0721 | 4101152.2886 | 0.010733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Patch Fitting PT 24 PSS |  |  | 4 | bh | F.03.18 | Analisa standar | 62731.2439 | 250924.9755 | 0.00065666 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Floor Hinge, kapasitas 100 kg |  |  | 4 | set | F.03.19 | Analisa standar | 1450000 | 5800000 | 0.015178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Partisi kaca, tipe PK02 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 27.35 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3380930.4039 | 0.0088478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame pintu |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.87 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 115960.5197 | 0.00030347 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 7.38 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3171279.8921 | 0.0082991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Partisi kaca, tipe PK03 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 34.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4270974.2397 | 0.011177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame pintu |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.32 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 175940.0988 | 0.00046043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 9.2 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3953357.047 | 0.010346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Partisi kaca, tipe PK04 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 109.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 13573168.4955 | 0.035521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 6.15 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 819720.9151 | 0.0021452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 24.39 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 10480693.3019 | 0.027428 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Partisi kaca, tipe PK05 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 33.9 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4190623.0601 | 0.010967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame pintu |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.79 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 238585.4371 | 0.00062437 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 6.41 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 2754458.5513 | 0.0072083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Partisi kaca, tipe PK06 (1 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 38.56 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4766679.2094 | 0.012474 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame pintu |  |  | 6.31 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 779158.5699 | 0.002039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 2.11 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 281237.5822 | 0.00073599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  | 8.12 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3489267.3067 | 0.0091313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  | 1 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 426886.8259 | 0.0011172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
I | PEKERJAAN PENGECATAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 797.02 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 21704429.1315 | 0.0568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pengecatan dinding interior |  |  | 2667.51 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 66347577.183 | 0.17363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengecatan plafond |  |  | 2042.24 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 22452.8391 | 45854086.1603 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pengecatan cement filler |  |  | 95.05 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 22452.8391 | 2134142.3582 | 0.005585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 979.92 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 26685157.4547 | 0.069834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Waterproofing plat dak (Polyurethane) |  |  | 436.12 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 56237197.757 | 0.14717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 981.33 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 26723554.5402 | 0.069935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Waterproofing plat dak (Polyurethane) |  |  | 436.12 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 56237197.757 | 0.14717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 439.78 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 11976078.1956 | 0.031341 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Waterproofing plat dak Polyurethane) |  |  | 1004.8 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 129567862.7584 | 0.33908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
J | PEKERJAAN RAILING | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAILING TANGGA A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  | 6.49 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 411027.3218 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Railing, tipe R02 |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Railing, tipe R03 |  |  | 3.2 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 202663.7026 | 0.00053036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Railing, tipe R04 |  |  | 6.38 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 404060.757 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Railing, tipe R05 |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAILING TANGGA B | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Railing tipe R01 |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Railing tipe R02 |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Railing tipe R03 |  |  | 6.79 | m' | L.04 | Analisa non standar | 385000 | 2614150 | 0.0068412 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Railing tipe R04 |  |  | 6.41 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 405960.7292 | 0.0010624 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Railing tipe R04A |  |  | 6.48 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 410393.9977 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Railing tipe R05 |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Railing tipe R05A |  |  | 4.8 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 303995.5538 | 0.00079555 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAILING TANGGA C | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  | 6.49 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 411027.3218 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Railing, tipe R02 |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Railing, tipe R03 |  |  | 3.2 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 202663.7026 | 0.00053036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Railing, tipe R04 |  |  | 6.38 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 404060.757 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Railing, tipe R05 |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAILING RAMP DIFABEL | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa stainless steel SS304 Ø 2", tebal 1.2 mm - Pipa stainless steel SS304 Ø 1", tebal 1.2 mm - Pipa stainless steel SS304 Ø 1/2", tebal 1.2 mm - Plat stainless steel SS304, tebal 3 mm - End cap / dop / penutup pipa stainless steel - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  | 21.22 | m' | L.04 | Analisa non standar | 385000 | 8169700 | 0.02138 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAILING PERPUSTAKAAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Hollow stainless steel SS304, uk. 50x50x1.2 mm - Hollow stainless steel SS304, uk. 20x50x1.2 mm - Plat stainless steel SS304, tebal 3 mm - End cap / dop / penutup hollow stainless steel - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  | 3.25 | m' | L.05 | Analisa non standar | 1745542.03 | 5673011.5975 | 0.014846 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Railing, tipe R02 |  |  | 7.25 | m' | L.05 | Analisa non standar | 1745542.03 | 12655179.7175 | 0.033118 | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
K | PEKERJAAN FASADE | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.0323
| TAMPAK DEPAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | DETAIL FASAD A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  | 318.35 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 284710705.2883 | 0.74508 | 0 | 0 | 30 | 0.22352 | 30 | 0.22352
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Stiffener | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Sealant non asam & back up | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Perforated cutting CNC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 264.01 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 139406229.0876 | 0.36482 | 0 | 0 | 30 | 0.10945 | 30 | 0.10945
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DETAIL FASAD B | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka pipa besi) |  |  | 213.65 | m2 | AK.02.2 | Analisa non standar | 625082.7333 | 133548925.9642 | 0.34949 | 0 | 0 | 30 | 0.10485 | 30 | 0.10485
| Rangka pipa besi Ø 3" (finishing zincrhomate + cat besi) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Dudukan rangka, plat besi, tebal 3 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | DETAIL FASAD C | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka pipa besi) |  |  | 197.19 | m2 | AK.02.2 | Analisa non standar | 625082.7333 | 123260064.1745 | 0.32257 | 0 | 0 | 30 | 0.09677 | 30 | 0.09677
| Rangka pipa besi Ø 3" (finishing zincrhomate + cat besi) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Dudukan rangka, plat besi, tebal 3 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | DETAIL FASAD D | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  | 130.4 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 116620939.1223 | 0.30519 | 0 | 0 | 30 | 0.091558 | 30 | 0.091558
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Stiffener | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Sealant non asam & back up | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Perforated cutting CNC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Lipped channel 150 x 50 x 20 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  | 802 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32800 | 26305600 | 0.068841 | 0 | 0 | 30 | 0.020652 | 30 | 0.020652
- | Plat Besi, tebal 3 mm (finishing zincrhomate + cat besi) |  |  | 16.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 28850 | 489296 | 0.0012805 | 0 | 0 | 30 | 0.00038414 | 30 | 0.00038414
- | Angkur baut Ø 12 x 90 mm |  |  | 93.03 | bh | BN | Survey Pasar | 4000 | 372120 | 0.00097383 | 0 | 0 | 30 | 0.00029215 | 30 | 0.00029215
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | 1 unit logo, meliputi: |  |  | 1 | unit | AK.03.2 | CK - 3.16.1.1 | 4232459.9406 | 4232459.9406 | 0.011076 | 0 | 0 | 30 | 0.0033229 | 30 | 0.0033229
| Plat galvalum, tebal 0.8 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finish cat | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Embosse 40 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | DETAIL FASAD E | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 624.48 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 329746607.8581 | 0.86294 | 0 | 0 | 30 | 0.25888 | 30 | 0.25888
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 | f |  | #VALUE!
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| TAMPAK BELAKANG | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | DETAIL FASAD A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 250.36 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 132198566.3966 | 0.34596 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DETAIL FASAD E | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 416.32 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 219831071.9054 | 0.57529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | DETAIL FASAD G | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  | 119.24 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 106640190.0379 | 0.27907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Stiffener | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Sealant non asam & back up | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Perforated cutting CNC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 81.74 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 43161490.7224 | 0.11295 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | DETAIL FASAD H | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 71.24 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 37617134.8063 | 0.098443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| TAMPAK SAMPING KANAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | DETAIL FASAD A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  | 126.56 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 113186702.8782 | 0.29621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Stiffener | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Sealant non asam & back up | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Perforated cutting CNC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 122.9 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 64895365.9136 | 0.16983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DETAIL FASAD E | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 267.63 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 141317711.7939 | 0.36982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| TAMPAK SAMPING KIRI | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | DETAIL FASAD A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  | 83.06 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 74283245.4256 | 0.1944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Stiffener | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Sealant non asam & back up | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Perforated cutting CNC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 122.9 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 64895365.9136 | 0.16983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DETAIL FASAD E | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  | 267.63 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 141317711.7939 | 0.36982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
K | PEKERJAAN MEJA BETON LABORATORIUM | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Meja beton, tipe MB01 (12 Unit) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Kolom praktis (KP3), uk. 100 x 200 mm |  |  | 57.6 | m1 | D.04.02.1 | Analisa standar | 85612.1441 | 4931259.4995 | 0.012905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 121.87 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 16762747.1849 | 0.043868 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pasangan dinding bata ringan, uk.100 x 200 x 600 mm |  |  | 38.54 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 3720364.4213 | 0.0097361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 77.08 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 3800432.7523 | 0.0099456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Acian dinding bata ringan |  |  | 77.08 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 2911649.5511 | 0.0076197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) |  |  | 5.89 | m3 | D.04.13 | Analisa non standar | 3697137.7827 | 21776141.5399 | 0.056988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  | 74.65 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 299535.2611 | 22360307.2437 | 0.058516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pengecatan dinding dengan cat eksterior |  |  | 92.25 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 24872.4755 | 2294485.867 | 0.0060046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Kusen hollow aluminium 40x60x1 mm |  |  | 41.04 | m1 | N.09.2 | Analisa standar | 61959.1976 | 2542805.4688 | 0.0066544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Panel pintu dengan alumunium composite panel PE 0.21 mm (2 sisi) |  |  | 11.42 | m2 | AK.01.2 | Analisa non standar | 850000 | 9707000 | 0.025403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Frame pintu aluminium |  |  | 49.44 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 6104849.3972 | 0.015976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Engsel pintu (soft close) |  |  | 48 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 3474816.6922 | 0.0090935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Round device |  |  | 24 | psg | F.04.08 | Analisa Standar | 19000 | 456000 | 0.0011933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
R | PEKERJAAN INTERIOR | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LOBBY | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Papan plywood, tebal 9 mm |  |  | 285.64 | m2 | G.06.1 | Analisa Standar | 65000 | 18566600 | 0.048588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Finishing HPL, tebal 0.7 mm |  |  | 102.19 | m2 | J.05.1 | Analisa Standar | 149385.0553 | 15265658.8003 | 0.03995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [7 empty] | 6966395490.3735 |  | 0 | 0 |  | 2.7382 | 0
V | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN PANEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Main Distribution Panel (MPD) Gedung | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Box panel floor standing, uk. 2100 (H) x 700 (W) x 800 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 11228791 | 11228791 | 0.029385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | ACB 800 A / 3P / 50 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 16963219.0676 | 16963219.0676 | 0.044392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 36 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 769974.24 | 769974.24 | 0.002015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Digital power meter PM 2220 |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 800 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 442564.1093 | 1327692.328 | 0.0034745 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 112-160 A / 3P / 25 kA |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 1451000 | 2902000 | 0.0075944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 839578 | 2518734 | 0.0065915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 100 A / 3P / 18 kA |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 804400 | 2413200 | 0.0063153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 80 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 804400 | 804400 | 0.0021051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 40 A / 3P / 18 kA |  |  | 9 | bh | BN | Survey Pasar | 611117 | 5500053 | 0.014393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Busbar tembaga 5 x 1000 A |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3364025.4751 | 3364025.4751 | 0.0088036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 0.85 | m1 | AD.01.1 | CK - 5.1.1.12.1 | 494223.8952 | 420090.311 | 0.0010994 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 0.85 | m1 | AD.07.1 | Analisa non standar | 310198.6333 | 263668.8383 | 0.00069001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.1 | Analisa standar | 727809.5161 | 727809.5161 | 0.0019047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Pekerjaan Grounding Elektrikal | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 240 mm² |  |  | 17.9 | m1 | S.07.13 | Analisa standar | 450000 | 8055000 | 0.02108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 17.9 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 943382.7883 | 0.0024688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 9 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 721850.85 | 0.0018891 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Pekerjaan Grounding Perangkat Elektronika | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 10 mm² |  |  | 40.66 | m1 | S.07.03 | CK - 5.1.1.2.5 | 25000 | 1016500 | 0.0026602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 1" |  |  | 40.66 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 1012109.7443 | 0.0026487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 9 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 721850.85 | 0.0018891 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Panel Daya Penerangan Lantai 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 700 (H) x 600 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1716400.91 | 1716400.91 | 0.0044918 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 40 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ampere meter analog |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volt meter analog |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector volt |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 40 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 220947.0686 | 662841.2057 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  | 26 | bh | BN | Survey Pasar | 58498.7929 | 1520968.615 | 0.0039803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Contactor 1NO 16A |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 437960.7061 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 400 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 311586.7354 | 358324.7457 | 0.00093773 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 400 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 177238.963 | 203824.8075 | 0.0005334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 400 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.3 | Analisa standar | 589773.8129 | 589773.8129 | 0.0015434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 1000 (H) x 700 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3657377.64 | 3657377.64 | 0.0095712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 100 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 645174.2486 | 645174.2486 | 0.0016884 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ampere meter analog |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volt meter analog |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector volt |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 100 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 54 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 3028958.3517 | 0.0079267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 463341.1076 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.2 | Analisa non standar | 243718.673 | 280276.4739 | 0.00073348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 1000 (H) x 700 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3657377.64 | 3657377.64 | 0.0095712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ampere meter analog |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volt meter analog |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector volt |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 100 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 8 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 448734.5706 | 0.0011743 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  | 19 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 1619471.5799 | 0.0042381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 16 A / 1P / 10 kA |  |  | 8 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 681882.7705 | 0.0017845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 16 A / 3P / 10 kA |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 324876.1936 | 1949257.1613 | 0.0051011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 463341.1076 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.2 | Analisa non standar | 243718.673 | 280276.4739 | 0.00073348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Panel Daya Outdoor AC | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Box panel wall mounted outdoor, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1347454.92 | 1347454.92 | 0.0035262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ampere meter analog |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volt meter analog |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector volt |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 100 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 80 A / 3P / 18 kA |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 645174.2486 | 1290348.4972 | 0.0033768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | S.07.10 | Analisa standar | 265927.4432 | 305816.5597 | 0.00080031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1.15 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 143998.9792 | 165598.826 | 0.00043337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Panel Daya Utilitas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Box panel wall mounted outdoor, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1347454.92 | 1347454.92 | 0.0035262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ampere meter analog |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volt meter analog |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector volt |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 100 / 5A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 25 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 224367.2853 | 0.00058716 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 58498.7929 | 175496.3787 | 0.00045927 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Contactor 1NO 16A |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1.2 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 265927.4432 | 319112.9319 | 0.00083511 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1.2 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 143998.9792 | 172798.775 | 0.00045221 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.3 | Analisa standar | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Penarikan kabel power dari MDP ke : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Panel Daya Penerangan Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 10 mm2 |  |  | 9.05 | m1 | S.01.11 | CK - 5.1.1.1.37 | 79164.5719 | 716439.376 | 0.0018749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  | 9.9 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 2332643.591 | 0.0061045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  | 10.75 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 2532921.071 | 0.0066286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Outdoor AC - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  | 46.84 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 11036467.2527 | 0.028882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Utilitas - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  | 29.27 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 6896613.9301 | 0.018048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Penarikan kabel power dari Panel Daya Utilitas ke : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pompa Booster - Kabel NYY 4 x 4 mm2 |  |  | 43.12 | m1 | S.01.10 | CK - 5.1.1.1.35 | 39544.1462 | 1705143.5835 | 0.0044623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Jalur galian kabel power kawasan, meliputi : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  | 86.71 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 79076.25 | 6856701.6375 | 0.017944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir bawah galian tebal 100 mm |  |  | 9.63 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2312483.5039 | 0.0060517 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton U Ø 300 mm |  |  | 240.87 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 17922345.1274 | 0.046902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 76.97 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 5615605.8627 | 0.014696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Patok penanda kabel |  |  | 26 | bh | BN | Survey Pasar | 85000 | 2210000 | 0.0057835 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Penarikan kabel grounding dari MDP menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Panel Daya Penerangan Lantai 1 - Kabel NYA 10 mm2 |  |  | 9.05 | m1 | S.07.03 | CK - 5.1.1.2.5 | 20927.9804 | 189398.2223 | 0.00049565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 - Kabel NYA 35 mm2 |  |  | 9.9 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 609481.3516 | 0.001595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 - Kabel NYA 35 mm2 |  |  | 10.75 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 661810.5586 | 0.0017319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Outdoor AC - Kabel NYA 35 mm2 |  |  | 46.84 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 2883647.1221 | 0.0075464 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Utilitas - Kabel NYA 35 mm2 |  |  | 29.27 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 1801971.6325 | 0.0047157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Penarikan kabel grounding dari Panel Daya Utilitas menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Pompa Booster - Kabel NYA 4 mm2 |  |  | 43.12 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 498689.7891 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
C | PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 364 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 72291621.9987 | 0.18919 | 0 | 0 | 90 | 0.17027 | 90 | 0.17027 |  |  | 0.37495
2 | Instalasi kotak kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 255 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 70983242.511 | 0.18576 | 0 | 0 | 90 | 0.16718 | 90 | 0.16718
3 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm² |  |  | 3 | m1 | S.09.01 | CK - 5.1.1.4.1 | 15474.7401 | 46424.2202 | 0.00012149 | 0 | 0 | 90 | 0.00010934 | 90 | 0.00010934
4 | LED Panel 600 x 600 mm 40 W Ceiling |  |  | 157 | bh | T.02.01 | Analisa standar | 622752.9702 | 97772216.3157 | 0.25587 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Downlight Slim Inbow 6 W |  |  | 18 | bh | T.02.04 | Analisa standar | 77068.5694 | 1387234.2483 | 0.0036304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Downlight Slim Inbow 12 W |  |  | 98 | bh | T.02.05 | Analisa standar | 99486.8506 | 9749711.3572 | 0.025515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Spot Light LED 6 W 3000 K IP68 |  |  | 12 | bh | T.02.12 | Analisa standar | 245000 | 2940000 | 0.0076939 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Downlight Inbow 5" & LED Bulb Emergency 11 W |  |  | 10 | bh | T.02.06.1 | Analisa standar | 190718.0505 | 1907180.5047 | 0.004991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  | 65 | bh | T.02.14.a | Analisa standar | 303933.4586 | 19755674.8092 | 0.0517 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb Emergency 11 W |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Exit LED 5 W c/w baterai |  |  | 1 | bh | T.02.09 | Analisa standar | 1115790.4106 | 1115790.4106 | 0.00292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Adaptor LED Strip 24V 5A |  |  | 1 | bh | T.05.03 | Analisa standar | 88035.0879 | 88035.0879 | 0.00023039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | LED Strip 500 lm/m 24V 2700K |  |  | 65.2 | m' | T.02.10.1 | Analisa standar | 55426.6788 | 3613819.4586 | 0.0094573 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Saklar ganda |  |  | 34 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 1566368.1593 | 0.0040991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Saklar tunggal |  |  | 40 | bh | T.03.03 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 1454590.7237 | 0.0038066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Saklar tunggal (proyektor) |  |  | 3 | bh | T.03.03 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 109094.3043 | 0.0002855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Saklar tukar tunggal |  |  | 3 | bh | T.03.01 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 109094.3043 | 0.0002855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  | 189 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 95829790.3023 | 0.25078 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kotak kontak lantai tunggal 10 A |  |  | 61 | bh | T.04.01 | Analisa Standar | 554922.1337 | 33850250.1574 | 0.088585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A (proyektor) |  |  | 3 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1521107.7826 | 0.0039807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A (wallmount rack) |  |  | 2 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PENERANGAN FASAD | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYY 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 53.26 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 198603.3571 | 10577614.8012 | 0.027681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² |  |  | 25 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 198603.3571 | 4965083.9285 | 0.012993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Connector adaptor LED strip high voltage 220V |  |  | 5 | bh | T.05.02 | Analisa standar | 56887.2471 | 284436.2356 | 0.00074436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | LED Strip Outdoor HV 220V 200lm/m |  |  | 120 | m' | T.02.10 | Analisa standar | 40000 | 4800000 | 0.012561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| IDENTITAS GEDUNG | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYY 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 46.72 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 198603.3571 | 9278748.8456 | 0.024282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² |  |  | 3 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 198603.3571 | 595810.0714 | 0.0015592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Connector adaptor LED strip high voltage 220V |  |  | 1 | bh | T.05.02 | Analisa standar | 56887.2471 | 56887.2471 | 0.00014887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | LED Strip Outdoor HV 220V 200lm/m |  |  | 20 | m' | T.02.10 | Analisa standar | 40000 | 800000 | 0.0020936 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
D | PEKERJAAN INSTALASI LAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| SERVER UTAMA GEDUNG LAB TERPADU | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Standing closed rack 42U, uk. 900 (D) x 600 (W) x 2070 (H) mm, termasuk : |  |  | 1 | unit |  |  | 6095629.4 | 6095629.4 | 0.015952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Horizontal Power Distribution Unit 8 Outlet | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket Modular with 2 Fan | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Fixed Shelf | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Brush Panel | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 0.93 | m1 |  |  | 265927.4432 | 247312.5222 | 0.00064721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 0.93 | m1 |  |  | 143998.9792 | 133919.0506 | 0.00035046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 1 | bh |  |  | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Optical terminal box 24 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  | 1 | bh | U.04.02 | Analisa standar | 295773.3834 | 295773.3834 | 0.00077403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Optical terminal box 48 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  | 1 | unit | U.04.03 | Analisa standar | 665397.1112 | 665397.1112 | 0.0017413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Penarikan kabel dari Core Switch, menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | OTB 24 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | OTB 48 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  | 11 | bh |  |  | 580000 | 6380000 | 0.016696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  | 12 | bh |  |  | 3249295.6843 | 38991548.212 | 0.10204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Switch access - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  | 1 | bh |  |  | 7000000 | 7000000 | 0.018319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Core Switch dengan spesifikasi : |  |  | 1 | unit |  |  | 96282679.6367 | 96282679.6367 | 0.25197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20x SFP+ 10G Slot | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 2x QSFP+ 40G Slot | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Switch access 24 port PoE dengan spesifikasi : |  |  | 1 | unit |  |  | 27169308.7355 | 27169308.7355 | 0.071101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3000 VA |  |  | 1 | unit |  |  | 16271997.5011 | 16271997.5011 | 0.042583 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| KABEL FEEDER | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Penarikan kabel FO Singlemode 24 Core dari server eksisting ke core switch: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Fiber optic singlemode 24 core |  |  | 116 | m1 | S.04.04 | Analisa standar | 69823.1472 | 8099485.0779 | 0.021196 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa HDPE Ø 1-1/2" |  |  | 116 | m1 | N.10.02 | Analisa standar | 49705.4912 | 5765836.9774 | 0.015089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Jalur galian kabel Fiber Optik, meliputi : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  | 102.81 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 79076.25 | 8129829.2625 | 0.021276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir bawah galian tebal 100 mm |  |  | 11.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2742322.0783 | 0.0071766 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 1/2 Buis beton U Ø 300 mm |  |  | 285.59 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 21249813.3638 | 0.05561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 91.26 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 6658180.993 | 0.017424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Patok penanda kabel |  |  | 30 | bh | BN | Survey Pasar | 85000 | 2550000 | 0.0066733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Penarikan kabel FO single mode 4 core dari core switch (ruang data center) menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Switch Access Lantai 1 |  |  | 29.64 | m1 | S.04.02 | Analisa standar | 12500 | 370500 | 0.00096959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Switch Access 1.1 Lantai 1 |  |  | 62.58 | m1 | S.04.02 | Analisa standar | 12500 | 782250 | 0.0020471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi titik LAN dengan Kabel UTP cat.6 dalam pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  | 91 | Titik | U.01.01 | CK - 5.4.5.7 | 558730.7054 | 50844494.1947 | 0.13306 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Outlet dinding data RJ.45 Cat. 6 |  |  | 27 | bh | U.02.01 | CK - 5.4.5.6 | 86711.816 | 2341219.0315 | 0.0061269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Outlet lantai data RJ.45 Cat. 6 |  |  | 58 | bh | U.02.02 | CK - 5.4.5.6 | 185102.5 | 10735945 | 0.028096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Ceiling Access Point Wi-Fi 6 |  |  | 6 | unit |  |  | 6445202.9757 | 38671217.8543 | 0.1012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Wall mount rack 8U, uk. 450 (D) x 600 (W) x 455 (H) mm, termasuk : |  |  | 2 | unit | X.02.02 | CK - 5.4.5.16 | 2216194.0253 | 4432388.0505 | 0.011599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Horizontal power distribution unit 6 outlet | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Single fan | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Brush Panel | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 0.53 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 116742.1247 | 0.00030551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 0.53 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 110759.0027 | 58702.2714 | 0.00015362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Optical terminal box fiber optic 4 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  | 2 | bh | U.04.01 | Analisa standar | 207767.734 | 415535.468 | 0.0010874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Penarikan kabel dari switch access lantai 1, menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | OTB 4 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  | 1 | bh |  |  | 3249295.6843 | 3249295.6843 | 0.0085033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Switch Access - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  | 3 | bh |  |  | 7000000 | 21000000 | 0.054956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Switch CCTV - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  | 1 | bh |  |  | 7000000 | 7000000 | 0.018319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Penarikan kabel dari switch access 1.1 lantai 1, menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | OTB 4 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  | 1 | bh |  |  | 3249295.6843 | 3249295.6843 | 0.0085033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Switch access 24 port PoE dengan spesifikasi : |  |  | 3 | unit |  |  | 27169308.7355 | 81507926.2066 | 0.2133 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Switch access 24 port dengan spesifikasi : |  |  | 2 | unit |  |  | 10279264.4907 | 20558528.9814 | 0.053801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
E | PEKERJAAN INSTALASI CCTV | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi NVR menuju switch dengan kabel Patchcord UTP Cat.6 |  |  | 1 | bh | S.04.06 | CK - 5.4.5.8 | 526747.1457 | 526747.1457 | 0.0013785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi monitor menuju NVR dengan kabel HDMI, panjang 10 meter |  |  | 1 | titik | V.01.02 | CK - 5.4.2.11 | 109029.3407 | 109029.3407 | 0.00028533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Network video recorder (NVR) 32 channel & Surveillance hard drive 4 TB |  |  | 1 | unit | V.02.01 | CK - 5.4.2.4 | 8704896.0788 | 8704896.0788 | 0.02278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Smart TV LED 50", dengan spesifikasi : |  |  | 3 | unit | V.02.02.1 | Analisa standar | 5037648.1038 | 15112944.3115 | 0.03955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Screen Resolution : 3840 x 2160 (4K) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| minimal HDMI 2 port, USB 1 port, Ethernet outlet | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bracket dinding | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Mini PC, dengan spesifikasi : |  |  | 2 | unit | V.02.09 | Analisa standar | 5297447.6234 | 10594895.2469 | 0.027727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Intel® UHD Graphics | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| RAM 2 x 8 Gb DDR4 3200 Mhz SO-DIMMs | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| SSD 256 Gb | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Bluetooth 5.3, Intel® Wi-Fi 6E AX211 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 2x HDMI 2.1 Port, 2xThunderbolt Port, DisplayPort 1.4a (via USB-C), RJ45 Port | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 2x USB 3.2 Gen2, 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) 19 VDC, 4.74A, 90W Power Adapter | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Storage Type M.2 2280 NVMe, M.2 2242 SATA , and/or 2.5"" SATA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi CCTV dengan kabel UTP Cat. 6 dalam pipa konduit Ø 20 mm |  |  | 11 | titik | V.01.01 | CK - 5.4.2.11 | 526747.1457 | 5794218.6029 | 0.015163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dome fixed IP camera, dengan spesifikasi : |  |  | 9 | unit | V.02.03 | CK - 5.4.2.9 | 642695.8994 | 5784263.095 | 0.015137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| High quality imaging with 2 MP resolution | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Efficient H.265+ compression technology | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Vandal proof (IK10) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Bullet fixed IP camera dengan spesifikasi : |  |  | 2 | unit | V.02.04 | CK - 5.4.2.10 | 702539.7411 | 1405079.4822 | 0.0036771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| High quality imaging with 2 MP resolution | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Water and dust resistant (IP67) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Switch CCTV 16 port dengan spesifikasi : |  |  | 1 | unit | V.02.06 | Analisa standar | 1993301.5373 | 1993301.5373 | 0.0052164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16 × Gigabit PoE ports 802.3at/af | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 2 × Gigabit SFP port | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
F | PEKERJAAN TELEPON | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi IP PBX menuju switch - Kabel Patchcord UTP Cat 6 |  |  | 1 | bh | S.04.06 | CK - 5.4.5.8 | 161243.0199 | 161243.0199 | 0.00042197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | IP PBX, meliputi : |  |  | 1 | unit | W.02.01 | Analisa standar | 19493143.3888 | 19493143.3888 | 0.051013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| IP PBX Kapasitas 100 Extension | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Board ekspansi 8 x port RJ-11 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Board ekspansi konektivitas 2 x 3 port PSTN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Phone (operator), meliputi : |  |  | 1 | unit | W.03.01 | Analisa standar | 3458338.2592 | 3458338.2592 | 0.0090504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DSS Console | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Professional Headset for Phone | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Kabel patch cord cat.6, panjang 1 meter | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi telepon dengan kabel UTP Cat 6 dalam pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  | 11 | titik | W.01.01 | Analisa Standar | 161243.0199 | 1773673.219 | 0.0046417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Outlet dinding data RJ.45 Cat. 6 |  |  | 11 | bh | U.02.01 | CK - 5.4.5.6 | 110000 | 1210000 | 0.0031665 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Phone (staff) + kabel UTP Cat 6 |  |  | 11 | unit | W.03.02 | Analisa standar | 780297.3374 | 8583270.7112 | 0.022462 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
G | PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Cabinet rack sound system, uk. 1070 x 507 x 450 mm |  |  | 1 | unit | X.02.03 | CK - 5.4.3.12 | 2233391.6013 | 2233391.6013 | 0.0058447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1.89 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 416306.8221 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1.89 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 110759.0027 | 209334.5151 | 0.00054782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pagging Microphone |  |  | 1 | bh | Z.02.06 | CK - 5.4.3.10 | 622429.4163 | 622429.4163 | 0.0016289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mixer Power Amplifier 240 W |  |  | 1 | unit | Z.02.02 | CK - 5.4.3.6 | 3500000 | 3500000 | 0.0091594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Power Amplifier 240 W |  |  | 5 | unit | Z.02.14 | CK - 5.4.3.4 | 3509919.9589 | 17549599.7947 | 0.045927 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 10 Zone speaker selector system |  |  | 1 | unit | Z.02.09.2 | CK - 5.4.3.2 | 3992423.5764 | 3992423.5764 | 0.010448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| KABEL FEEDER | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Penarikan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 dari zone selector (ruang server) menuju: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Terminal box tata suara lantai 1 |  |  | 7.86 | m1 | S.09.01 | CK - 5.1.1.4.1 | 15474.7401 | 121631.4569 | 0.00031831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi speaker dengan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 dalam pipa konduit PVC 20 mm |  |  | 61 | Titik | Z.01.01 | CK - 5.4.3.19 | 161425.1654 | 9846935.0893 | 0.025769 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi Attenuator dengan kabel NYMHY 3 x 1.5 mm2 dalam pipa konduit PVC 20 mm |  |  | 26 | Titik | Z.01.02 | Analisa standar | 189724.6061 | 4932839.7592 | 0.012909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sound terminal box |  |  | 1 | unit | Z.02.16 | CK - 5.4.3.13 | 789067.57 | 789067.57 | 0.002065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1.39 | bh | AD.01.7 | Analisa standar | 133515.6276 | 185586.7224 | 0.00048567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1.39 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 60899.0343 | 84649.6577 | 0.00022153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.6 | Analisa standar | 206428.9456 | 206428.9456 | 0.00054022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Ceiling speaker 6 Watt |  |  | 59 | bh | Z.02.10 | CK - 5.4.3.14 | 190156.282 | 11219220.6393 | 0.02936 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Wall speaker 6 Watt |  |  | 2 | bh | Z.02.11 | CK - 5.4.3.15 | 301472.7969 | 602945.5939 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Attenuator |  |  | 26 | bh | Z.02.13 | Analisa Standar | 194721.96 | 5062770.9589 | 0.013249 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
H | PEKERJAAN PROJECTOR | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi projector dengan kabel HDMI dalam pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 3 | titik | AF.01.01 | Analisa standar | 1132069.0951 | 3396207.2854 | 0.0088878 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kotak kontak dinding HDMI |  |  | 3 | bh | AF.02.01 | Analisa standar | 67188.0845 | 201564.2536 | 0.00052749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ceiling bracket untuk projector |  |  | 3 | bh | AF.03.04 | Analisa standar | 1046958 | 3140874 | 0.0082196 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
I | PEKERJAAN KABEL TRAY | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Kabel tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 12.68 | m1 | AD.01.1 | CK - 5.1.1.12.1 | 494223.8952 | 6266758.9917 | 0.0164 | 0 | 0 | 90 | 0.01476 | 90 | 0.01476 |  |  | 0.22062
2 | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 108.81 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 43840126.883 | 0.11473 | 0 | 0 | 90 | 0.10326 | 90 | 0.10326
3 | Kabel tray uk. 400 x 100 mm |  |  | 109.75 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 311586.7354 | 34196644.2094 | 0.089492 | 0 | 0 | 90 | 0.080542 | 90 | 0.080542
4 | Tee tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 2 | bh | AD.03.1 | Analisa standar | 1596881 | 3193762 | 0.008358 | 0 | 0 | 90 | 0.0075222 | 90 | 0.0075222
5 | Tee tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 3 | bh | AD.03.2 | Analisa standar | 1481381 | 4444143 | 0.01163 | 0 | 0 | 90 | 0.010467 | 90 | 0.010467
6 | Tee tray uk. 400 x 100 mm |  |  | 2 | bh | AD.03.3 | Analisa standar | 1036706 | 2073412 | 0.0054261 | 0 | 0 | 90 | 0.0048835 | 90 | 0.0048835
7 | Elbow tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.04.1 | Analisa standar | 978482.3531 | 978482.3531 | 0.0025607 | 0 | 0 | 90 | 0.0023046 | 90 | 0.0023046
8 | Elbow tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 2 | bh | AD.04.2 | Analisa standar | 925476.6431 | 1850953.2861 | 0.0048439 | 0 | 0 | 90 | 0.0043595 | 90 | 0.0043595
9 | Outside riser tray uk. 800 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.1 | Analisa standar | 727809.5161 | 727809.5161 | 0.0019047 | 0 | 0 | 90 | 0.0017142 | 90 | 0.0017142
10 | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 | 0 | 0 | 90 | 0.0014727 | 90 | 0.0014727
11 | Kabel ladder uk. 800 x 100 mm |  |  | 5 | m1 | AD.02.1 | CK - 5.1.1.12.6 | 244991.8617 | 1224959.3087 | 0.0032057 | 0 | 0 | 90 | 0.0028851 | 90 | 0.0028851
12 | Kabel ladder uk. 600 x 100 mm |  |  | 5 | m1 | AD.02.2 | CK - 5.1.1.12.6 | 216715.4188 | 1083577.0942 | 0.0028357 | 0 | 0 | 90 | 0.0025521 | 90 | 0.0025521
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
J | PEKERJAAN FIRE ALARM | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Master control fire alarm panel (MCFA), cap. 1 loop addressable include: |  |  | 1 | unit | AB.02.03 | CK - 5.4.1.1 | 35807867.5956 | 35807867.5956 | 0.093708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Power Supply & Battery 2x12 VDC, 12 AH | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LCD Display | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1.29 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 284145.9262 | 0.0007436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1.29 | m1 | AD.07.5 | Analisa non standar | 110759.0027 | 142879.1135 | 0.00037391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 10 Button Remote Display (Annunciator) |  |  | 1 | unit | AB.03.11 | CK - 5.4.1.5 | 3349770.5096 | 3349770.5096 | 0.0087662 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi Annunciator dengan kabel AWG 16 TSP /w pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  | 21.9 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 36835.15 | 806689.785 | 0.0021111 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Relay Module |  |  | 3 | unit | AB.03.04a | Analisa standar | 903442.0709 | 2710326.2127 | 0.0070928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Programming & Testing commissioning |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 12500000 | 12500000 | 0.032712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| KABEL FEEDER | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Penarikan kabel FRC 2 x 1.5 mm /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Terminal box fire alarm Lantai 1 |  |  | 9.3 | m1 | S.05.04 | CK - 5.1.1.6.6 | 19288.8917 | 179386.6926 | 0.00046945 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Penarikan kabel AWG 16 TSP /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Terminal box fire alarm Lantai 1 |  |  | 18.6 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 567393.8773 | 0.0014849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Penarikan kabel FRC 2 x 2.5 mm /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) |  |  | 59.46 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 1356497.6786 | 0.0035499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Amplifier tata suara |  |  | 9.3 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 212166.6399 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Perangkat lift |  |  | 24.4 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 556652.2596 | 0.0014567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi detector, call point, alarm - Kabel FRC 2x1.5 mm2 /w pipa konduit PVC Ø 20 m |  |  | 80 | titik | AB.01.04 | CK - 5.4.1.20 | 226902.1862 | 18152174.8954 | 0.047504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Terminal Box Fire Alarm (TBFA) |  |  | 1 | unit | AB.03.01 | CK - 5.4.1.6 | 10980503.6678 | 10980503.6678 | 0.028736 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1.39 | bh | AD.01.7 | Analisa standar | 133515.6276 | 185586.7224 | 0.00048567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cover tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1.39 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 60899.0343 | 84649.6577 | 0.00022153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Outside riser tray uk. 100 x 50 mm |  |  | 1 | bh | AD.05.6 | Analisa standar | 206428.9456 | 206428.9456 | 0.00054022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Optical smoke detector (Konvensional) |  |  | 71 | unit | AB.03.06 | CK - 5.4.1.10 | 223598.4288 | 15875488.446 | 0.041546 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rate of rise heat detector |  |  | 1 | unit | AB.03.05 | CK - 5.4.1.11 | 108311.028 | 108311.028 | 0.00028345 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Manual Call Point lengkap dengan back box |  |  | 4 | unit | AB.03.07 | CK - 5.4.1.14 | 184865.5645 | 739462.258 | 0.0019352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Alarm Bell |  |  | 4 | set | AB.03.08 | CK - 5.4.1.17 | 211760.091 | 847040.3639 | 0.0022167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Indicator Lamp |  |  | 4 | bh | AB.03.09 | CK - 5.4.1.13 | 70458.2202 | 281832.8808 | 0.00073755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | End of Line |  |  | 6 | bh | AB.03.10 | Analisa Standar | 108300.6495 | 649803.8968 | 0.0017005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
K | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology |  |  | 2 | unit | AA.01 | CK - 5.2.1 | 1286758.8954 | 2573517.7908 | 0.0067348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Down conductor - Kabel NYY 1 x 70 mm2 |  |  | 225.2 | m1 | S.01.03 | CK - 5.1.1.1.9 | 156611.0116 | 35268799.8077 | 0.092297 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 225.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 11868704.1303 | 0.03106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa Galvanis Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 4 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 748616.4517 | 0.0019591 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kabel BC 50 mm2 |  |  | 94.39 | m1 | S.11.01 | CK - 5.1.1.7.7 | 114161.96 | 10775747.4044 | 0.0282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan clamp, coupler, driving stud dan drill head |  |  | 4 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 5220585.7585 | 0.013662 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 4 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 2297829.3338 | 0.0060134 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pengeboran sumur grounding |  |  | 36 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 2887403.4 | 0.0075562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sertifikasi Proteksi petir dari Depnaker |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 2406169.5 | 2406169.5 | 0.0062969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
M | PEKERJAAN SECURITY ACCESS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi power access card dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 |  |  | 23 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 483357.0249 | 0.0012649 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Contactless card RFID |  |  | 100 | bh | BN | Survey Pasar | 35000 | 3500000 | 0.0091594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Access card door lock, include: |  |  | 2 | set | F.06.01 | Analisa non Standar | 7200000 | 14400000 | 0.037684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Power Supply 12V/3A c/w Baterai | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Controller Access Module Doorlock | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Electromagnetik Lock Mechanism | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Electromagnetik Bracket Look | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Electric push button exit | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
N | PEKERJAAN TRIPOD TRUNSTILE BARRIER GATE | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi power barrier dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 54.52 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 25003.66 | 1363199.5432 | 0.0035675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bridge Tripod Trunstile Barrier Gate, dengan spesifikasi : |  |  | 4 | unit | F.06.02 | Analisa non standar | 10500000 | 42000000 | 0.10991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Daya listrik : 220 V | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Alur rata-rata : 25-48 penggunaan/menit | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Input kontroler dengan dry contact | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Dimensi : 120 x 99 x 28 cm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Arm tripod : 50 cm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
O | PEKERJAAN PENERANGAN LINGKUNGAN | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan kabel NYFGbY 2 x 2.5 mm² dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 297.95 | m1 | S.06.01 | CK - 5.1.1.5.2 | 25003.66 | 7449840.497 | 0.019496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Lampu penerangan jalan umum (PJU), meliputi : |  |  | 9 | bh | T.02.11 | CK - 5.3.1.18 | 5679245.6228 | 51113210.6054 | 0.13376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LED Street Light 70 W | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Tiang PJU pipa octagonal, tinggi 7 m 1 lengan | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Pondasi pasangan batu kali | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Cor Beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Angkur baut Ø 19 mm | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Jalur galian kabel PJU, meliputi : | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  | 23.73 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1565122.8285 | 0.0040959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir bawah galian tebal 50 mm |  |  | 3.39 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 814051.8254 | 0.0021303 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 20.33 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1483243.6948 | 0.0038816 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Patok penanda kabel |  |  | 24 | bh | BN | Survey Pasar | 80000 | 1920000 | 0.0050246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [7 empty] | 1701684767.3923 |  | 0 |  |  |  | 0
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PERALATAN UTAMA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan taping jalur pipa PDAM, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa galvanis medium Ø 1-1/4'' (SNI 0039 : 2013) |  |  | 82.93 | m1 | N.05.02 | CK - 6.4.2.4 | 118523.6505 | 9829166.3353 | 0.025723 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Meteran air screwed Ø 1-1/4'' |  |  | 1 | bh | N.13.14.01 | Analisa standar | 1410860.2379 | 1410860.2379 | 0.0036922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  | 3 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 1074611.0436 | 0.0028122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Floating valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  | 1 | bh | N.13.15.01 | CK - 6.5.5.4 | 518104.8733 | 518104.8733 | 0.0013559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pengaman jalur pipa suplai menggunakan buis beton, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Galian tanah sedalam 1 m |  |  | 23.22 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1531485.549 | 0.0040079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 3.32 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 797242.4956 | 0.0020864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  | 19.9 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1451871.595 | 0.0037995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1/2 buis beton Ø 300 mm |  |  | 82.93 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 6170548.7666 | 0.016148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nat sambungan antar buis beton |  |  | 21.12 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 106986.2097 | 0.00027998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Patok penanda kabel |  |  | 9 | bh | BN | Survey Pasar | 80000 | 720000 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan Bak Kontrol Tapping PDAM, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  | 1.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 100252.284 | 0.00026236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasir urug, tebal 100 mm |  |  | 0.23 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 55230.6548 | 0.00014454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.17 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 181707.9 | 0.00047552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan dinding bata merah campuran 1SP : 6PP |  |  | 3.64 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 417476.1601 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm |  |  | 3.64 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 169671.8087 | 0.00044403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Acian bata merah |  |  | 3.64 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 139668.5152 | 0.00036551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 1.96 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 126638.3831 | 0.00033141 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat besi penutup, tebal 1.2 mm |  |  | 16.43 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26067.985 | 428296.9932 | 0.0011208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengait besi Ø 10 mm |  |  | 0.52 | Kg | D.01.1.1 | CK - 2.2.1.1.4 | 13000 | 6760 | 1.7691e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Pekerjaan sumur dangkal, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Mobilisasi dan demobilisasi pek. sumur bor |  |  | 2 | unit | BN | Survey Pasar | 1203084.75 | 2406169.5 | 0.0062969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pembuatan bak dan tampungan sirkulasi bentonit |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 1203084.75 | 1203084.75 | 0.0031484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bentonite |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 3970179.675 | 3970179.675 | 0.01039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pekerjaan pemboran pilot hole 8" |  |  | 150 | m1 | BN | Survey Pasar | 401028.25 | 60154237.5 | 0.15742 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Logging test |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 3208226 | 3208226 | 0.0083958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Reaming 12" |  |  | 15 | m1 | BN | Survey Pasar | 320822.6 | 4812339 | 0.012594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengadaan pipa casing GIP 6" |  |  | 129 | m1 | N.05.08 | CK - 6.4.2.11 | 698396.367 | 90093131.3456 | 0.23577 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengadaan screen stainless steel 4" |  |  | 21 | m1 | BN | Survey Pasar | 882262.15 | 18527505.15 | 0.048486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengadaan kerikil pembalut gravel pack |  |  | 5 | m3 | BN | Survey Pasar | 481233.9 | 2406169.5 | 0.0062969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grouting |  |  | 4 | m3 | BN | Survey Pasar | 561439.55 | 2245758.2 | 0.0058771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengadaan pipa pizzo meter 1" galvanis |  |  | 60 | m1 | BN | Survey Pasar | 56143.955 | 3368637.3 | 0.0088156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pencucian sumur metode air jetting |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 8020565 | 8020565 | 0.02099 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pumping test dan analisa air pengecoran sumur |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 6817480.25 | 6817480.25 | 0.017841 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Apron bak (bak kontrol sumur) |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 2153750 | 2153750 | 0.0056363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Perizinan |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 3015250 | 3015250 | 0.0078908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Pekerjaan Bak Kontrol Pompa Suplai, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  | 1.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 71231.886 | 0.00018641 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasir urug, tebal 100 mm |  |  | 0.12 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 28815.9938 | 7.5411e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.14 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 149641.8 | 0.00039161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan dinding bata merah campuran 1SP : 6PP |  |  | 3.36 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 385362.6093 | 0.0010085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm |  |  | 2.52 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 117465.0984 | 0.0003074 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Acian bata merah |  |  | 2.52 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 96693.5875 | 0.00025304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat besi penutup, tebal 1.2 mm |  |  | 11.66 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26067.985 | 303952.7049 | 0.00079544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengait besi Ø 10 mm |  |  | 0.52 | Kg | D.01.1.1 | CK - 2.2.1.1.4 | 13000 | 6760 | 1.7691e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tali tambang Ø 10 mm |  |  | 45 | m2 | BN | Survey Pasar | 2807.1978 | 126323.8988 | 0.00033059 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Komponen Pompa Suplai - Sumur dalam menuju GWT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kabel water level control - kabel NYY 3 x 2.5 mm2 w/ pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  | 11.6 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 23005.3769 | 266862.3718 | 0.00069837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Water level control (otomatis) |  |  | 1 | bh | P.04.01 | CK - 6.5.19.1 | 129879.1443 | 129879.1443 | 0.00033989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Angkur pengait - Besi P10 |  |  | 1.07 | Kg | D.01.1.3 | CK - 2.2.1.1.1 | 13000 | 13910 | 3.6402e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pompa Suplai dari Sumur menuju GWT |  |  | 1 | unit | P.01.1 | Analisa standar | 108522924.95 | 108522924.95 | 0.284 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tipe : Submersible Pump | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Head : 150 m | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Debit : 200 liter/menit | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Termasuk panel kontrol, material bantu & aksesoris | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa dan valve suplai Sumur Dalam menuju GWT, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pipa hisap - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 55 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 10293476.2112 | 0.026938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 11.6 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 2170987.71 | 0.0056814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN10 Ø 2'' |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Meteran air flange end Ø 2'' |  |  | 1 | bh | N.13.14.02 | CK - 6.5.11.5 | 1039460.2304 | 1039460.2304 | 0.0027202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pressure gauge 300 psig |  |  | 2 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 555685.3239 | 0.0014542 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Pekerjaan pompa transfer - GWT menuju rooftank | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kabel water level control - kabel NYY 3 x 2.5 mm2 w/ pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  | 95.07 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 23005.3769 | 2187121.1796 | 0.0057236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Water level control (otomatis) |  |  | 1 | bh | P.04.01 | CK - 6.5.19.1 | 129879.1443 | 129879.1443 | 0.00033989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pompa Transfer - groundtank menuju rooftank (terdiri dari 2 pompa) |  |  | 1 | set | P.01.2 | Analisa standar | 101724517.57 | 101724517.57 | 0.26621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tipe : Horizontal multistage pump | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total head : 50 m | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Debit : 200 liter/menit | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Termasuk panel kontrol, material bantu & aksesoris | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa header pompa transfer, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pipa hisap - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 3 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 561462.3388 | 0.0014693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa header - Pipa galvanis medium Ø 4" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 2 | m1 | N.05.07 | CK - 6.4.2.9 | 442710.8543 | 885421.7085 | 0.0023171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 5 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 226419.92 | 1132099.6 | 0.0029627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-16 Ø 2" |  |  | 4 | bh | N.13.03.10 | CK - 6.5.1.21 | 1388942.0412 | 5555768.1647 | 0.014539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Strainer screwed PN-16 Ø 2" |  |  | 2 | bh | N.13.10.3 | CK - 6.5.4.16 | 772368.7263 | 1544737.4527 | 0.0040425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Flexible joint flange end PN-16 Ø 2" |  |  | 4 | bh | N.13.11.3 | CK - 6.5.7.15 | 568230.9101 | 2272923.6403 | 0.0059482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Check valve screwed PN-16 Ø 2" |  |  | 2 | bh | N.13.01.7 | CK - 6.5.3.15 | 899802.6713 | 1799605.3426 | 0.0047095 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ball valve screwed PN-16 Ø 1/2" |  |  | 1 | bh | N.13.02.2 | CK - 6.5.2.6 | 282549.5735 | 282549.5735 | 0.00073942 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pressure gauge 300 psig |  |  | 1 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 277842.6619 | 0.00072711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Blind Flange PN16 Ø 4" |  |  | 2 | bh | N.13.09.3 | Analisa non standar | 162521.458 | 325042.916 | 0.00085063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa suplai pompa transfer menuju rooftank, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Riser pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 13.23 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 2476048.9141 | 0.0064797 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 1" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 18.15 | m1 | N.05.01 | CK - 6.4.2.3 | 91049.1443 | 1652541.9693 | 0.0043247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 80.14 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 226419.92 | 18145292.3888 | 0.047486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 5 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1222789.3358 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen perkuatan pipa dan pompa transfer, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Besi UNP 50 |  |  | 40.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 894870.8714 | 0.0023419 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  | 10 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 152307.1747 | 0.00039858 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat hitam, tebal 5 mm |  |  | 0.16 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4211.3012 | 1.1021e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dudukan pompa transfer - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.08 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 85509.6 | 0.00022378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Pekerjaan pompa booster - Rooftank menuju riser distribusi | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pompa Booster (Terdiri dari 2 Pompa) |  |  | 1 | unit | P.01.6 | Analisa standar | 55779173.45 | 55779173.45 | 0.14597 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tipe : Horizontal multistage pump | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total head : 12 m | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Debit : 2 x 85 liter/menit | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Termasuk perangkat dan aksesoris, antara lain: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Control panel in steel cabinet | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Manifold made of Galvanize pipe | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Non return valve | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Unit isolating valve | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pressure switch | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pressure tank | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Power cable motor to control panel | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Galvanized base frame | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa dan valve pompa booster, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pipa header - Pipa galvanis medium Ø 4" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 8.51 | m1 | N.05.07 | CK - 6.4.2.9 | 442710.8543 | 3767469.3697 | 0.0098594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa galvanis medium Ø 1-1/4" (SNI 0039 : 2013) |  |  | 5 | m1 | N.05.02 | CK - 6.4.2.4 | 118523.6505 | 592618.2525 | 0.0015509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1/2" |  |  | 2 | bh | N.13.03.01 | CK - 6.5.1.1 | 112859.6399 | 225719.2798 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 6 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1467347.203 | 0.00384 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  | 4 | bh | N.13.03.8 | CK - 6.6.1.19 | 672324.2971 | 2689297.1883 | 0.0070378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Strainer screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  | 2 | bh | N.13.10.2 | CK - 6.5.4.4 | 390163.6276 | 780327.2551 | 0.0020421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Flexible joint flange end PN-16 Ø 1-1/4" |  |  | 4 | bh | N.13.11.2 | CK - 6.5.7.4 | 511205.5832 | 2044822.333 | 0.0053512 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Check valve screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  | 2 | bh | N.13.01.7.0 | CK - 6.5.3.4 | 479448.5572 | 958897.1143 | 0.0025094 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Blind Flange PN16 Ø 4" |  |  | 4 | bh | N.13.09.3 | Analisa non standar | 162521.458 | 650085.832 | 0.0017013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa suplai pompa booster menuju riser distribusi, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  | 14.38 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 573807.0843 | 0.0015016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 6.12 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 322542.0483 | 0.00084408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/2" |  |  | 2 | bh | N.13.03.05 | CK - 6.5.1.5 | 478053.6221 | 956107.2443 | 0.0025021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen perkuatan pipa pompa booster, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Besi UNP 50 |  |  | 69.42 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 1516278.6403 | 0.0039681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  | 25 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 380767.9367 | 0.00099646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat hitam, tebal 5 mm |  |  | 0.16 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4211.3012 | 1.1021e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dudukan pompa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.27 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 288594.9 | 0.00075524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dudukan pipa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.21 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 224462.7 | 0.00058741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Pekerjaan rooftank air bersih | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Rooftank stainless steel, kap. 2000 liter |  |  | 5 | unit | P.04.02 | CK - 6.1.1.4 | 8248074.78 | 41240373.9 | 0.10792 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  | 20 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 304614.3494 | 0.00079717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton dudukan roof tank,meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 11.27 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1642512.2775 | 0.0042984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Besi tulangan |  |  | 218.68 | Kg | D.01.1.3 | CK - 2.2.1.1.1 | 14729.1876 | 3220978.7365 | 0.0084292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 1.69 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1806390.3 | 0.0047273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stek besi P10, panjang 80 mm & Injectable adhesive mortar |  |  | 45 | titik | D.05.04.05 | Analisa non standar | 25595.7935 | 1151810.7059 | 0.0030143 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen pipa kuras rooftank, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Riser pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  | 12.6 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 508634.1038 | 0.0013311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  | 6.68 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 166278.7283 | 0.00043515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  | 20.52 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 828346.9691 | 0.0021678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 5 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1222789.3358 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Komponen perkuatan pipa kuras rooftank, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Besi UNP 50 |  |  | 25.04 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 546926.205 | 0.0014313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  | 11 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 167537.8921 | 0.00043844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dudukan pipa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Distribusi Air Bersih Lingkungan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  | 47.85 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 638583.0207 | 0.0016712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  | 212.04 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 8559585.3471 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pondasi kran taman - Cor kosong (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.05 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 53443.5 | 0.00013986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 67.58 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4457269.311 | 0.011665 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 5.2 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1248693.0654 | 0.0032678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 62.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4551143.2209 | 0.01191 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 | 0 | 0 | 80 | 0.000512 | 80 | 0.000512
2 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  | 4 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 1432814.7247 | 0.0037496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 167593.1679 | 0.00043859 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 1.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 63243.5389 | 0.00016551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  | 166.55 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 2222695.9686 | 0.0058167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  | 90.32 | m1 | N.02.01.02 | CK - 6.4.1.2 | 18113.9329 | 1636050.4185 | 0.0042815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  | 25.66 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 638729.3664 | 0.0016715 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  | 49.04 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 1979636.2263 | 0.0051806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  | 13.67 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 545475.8583 | 0.0014275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 39.56 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 2084928.6652 | 0.0054562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  | 1 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 358203.6812 | 0.00093741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  | 5.4 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 215476.9301 | 0.0005639 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 221352.3861 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  | 1 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 358203.6812 | 0.00093741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  | 8.4 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 335186.3358 | 0.00087717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 221352.3861 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  | 22.28 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 297338.1338 | 0.00077813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  | 21.89 | m1 | N.02.01.02 | CK - 6.4.1.2 | 18113.9329 | 396513.9909 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  | 22.36 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 556585.6833 | 0.0014566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN INSTALASI AIR LIMBAH LAB | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 50.68 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 2670985.4588 | 0.0069899 | 0 | 0 | 80 | 0.0055919 | 80 | 0.0055919
2 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  | 102.07 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 10004381.6443 | 0.026181 | 0 | 0 | 80 | 0.020945 | 80 | 0.020945
3 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 69.76 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 12418473.2306 | 0.032499 | 0 | 0 | 80 | 0.025999 | 80 | 0.025999
4 | Clean out stainless steel Ø 3" |  |  | 9 | bh | O.03.3 | CK - 6.5.12.3 | 314852.4167 | 2833671.7505 | 0.0074156 | 0 | 0 | 80 | 0.0059325 | 80 | 0.0059325
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 44.7 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2948208.615 | 0.0077154 | 0 | 0 | 80 | 0.0061723 | 80 | 0.0061723
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 3.5 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 840466.4864 | 0.0021995 | 0 | 0 | 80 | 0.0017596 | 80 | 0.0017596
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 41.2 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 3005884.9103 | 0.0078663 | 0 | 0 | 80 | 0.006293 | 80 | 0.006293
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Pekerjaan Bak Penampungan Air Limbah | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  | 14.16 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 933929.172 | 0.0024441 | 0 | 0 | 80 | 0.0019553 | 80 | 0.0019553
- | Galian tanah, sedalam 2 m |  |  | 14.16 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 1260721.44 | 0.0032993 | 0 | 0 | 80 | 0.0026394 | 80 | 0.0026394
- | Galian tanah, sedalam 3 m |  |  | 5.66 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 97820.25 | 553662.615 | 0.0014489 | 0 | 0 | 80 | 0.0011591 | 80 | 0.0011591
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 1.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 340989.2602 | 0.00089236 | 0 | 0 | 80 | 0.00071389 | 80 | 0.00071389
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1pc:3ps:5kr) |  |  | 1.42 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1517795.4 | 0.003972 | 0 | 0 | 80 | 0.0031776 | 80 | 0.0031776
- | Urugan kembali tanah bekas galian & pemadatan |  |  | 6.94 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 506331.099 | 0.0013251 | 0 | 0 | 80 | 0.00106 | 80 | 0.00106
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Plat beton dasar, tebal 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 7.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1068288.8194 | 0.0027957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Besi tulangan |  |  | 152.17 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 2241340.4716 | 0.0058655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 2.2 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 2837118.7538 | 0.0074247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Dinding beton, tebal 250 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk plat dinding (3x pakai) |  |  | 264 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 145741.9945 | 38475886.5363 | 0.10069 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Besi tulangan |  |  | 3212.8 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 47321933.8054 | 0.12384 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 33 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 42556781.3074 | 0.11137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Plat beton penutup, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 11 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1603161.939 | 0.0041954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Besi tulangan |  |  | 216.71 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 3191962.237 | 0.0083533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 1.32 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1702271.2523 | 0.0044548 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Tutup Mainhole, uk. 1200 x 1120 mm, meliputi : |  |  | 1 | unit | M.05 | Analisa Standar | 1500000 | 1500000 | 0.0039255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 2 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Engsel bubut Ø 1/2" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Gembok | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Balok B1, uk. 250 x 350 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 1.85 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 272255.0617 | 0.00071248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 42.76 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 629820.0602 | 0.0016482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.15 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 193439.915 | 0.00050623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Tangga maintenance - Besi D13 |  |  | 2.59 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 38148.5958 | 9.9834e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Pekerjaan Pompa Kuras Air Limbah | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pompa Kuras Air Limbah (Terdiri dari 1 Pompa) |  |  | 1 | unit | P.01.6 | Analisa standar | 55779173.45 | 55779173.45 | 0.14597 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tipe : Submersible pump | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total head : 10 m | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Debit : 200 liter/menit | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 3.5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 184460.3217 | 0.00048273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Sumur peresapan air limbah lab, meliputi : (2 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 2.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 149059.317 | 0.00039008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 2.26 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 201216.84 | 0.00052658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 1.61 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 386614.5837 | 0.0010118 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 4 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 5861996.0913 | 0.015341 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 0.4 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 119258.7847 | 0.0003121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 0.4 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 384945 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 2 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 875065.9345 | 0.00229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Pekerjaan rumah blower, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 0.13 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 31217.3266 | 8.1695e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Peninggian lantai - Cor kosong, tebal 150 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.13 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 138953.1 | 0.00036364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.2 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 22938.2506 | 6.0029e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plesteran dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.47 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 21908.1731 | 5.7333e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Acian dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.47 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 18034.1215 | 4.7195e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Siku besi, uk. 70 x 70 x 7 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  | 61.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 24024.2614 | 1472927.4635 | 0.0038546 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Atap galvalum, tebal 0.35 mm (BMT) |  |  | 2.43 | m2 | E.31 | Analisa standar | 89994.9263 | 218687.6709 | 0.0005723 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kawat harmonika |  |  | 2.21 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 35000 | 77350 | 0.00020242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
C | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS | [13 empty] | 0
| Catatan : | [13 empty] | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [13 empty] | 0
| LANTAI 01 | [13 empty] | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 | 80 | 0.0015653 | 80 | 0.0015653
2 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 1-1/4'' |  |  | 21.97 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 886880.2588 | 0.0023209 | 0 | 0 | 80 | 0.0018568 | 80 | 0.0018568
3 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 2'' |  |  | 3.82 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 201325.2654 | 0.00052686 | 0 | 0 | 80 | 0.00042149 | 80 | 0.00042149
4 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  | 49.34 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 4836055.5533 | 0.012656 | 0 | 0 | 80 | 0.010125 | 80 | 0.010125
5 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 26.28 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 4678289.514 | 0.012243 | 0 | 0 | 80 | 0.0097944 | 80 | 0.0097944
6 | Clean out stainless steel Ø 3" |  |  | 4 | bh | O.03.3 | CK - 6.5.12.3 | 314852.4167 | 1259409.6669 | 0.0032958 | 0 | 0 | 80 | 0.0026367 | 80 | 0.0026367
7 | Grease trap portable, kapasitas 30 liter |  |  | 1 | unit | Q.04 | Analisa standar | 711854.5926 | 711854.5926 | 0.0018629 | 0 | 0 | 80 | 0.0014903 | 80 | 0.0014903
0
8 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [13 empty] | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 20.65 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1361980.0425 | 0.0035643 | 0 | 0 | 80 | 0.0028514 | 80 | 0.0028514
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 1.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 384213.2509 | 0.0010055 | 0 | 0 | 80 | 0.00080438 | 80 | 0.00080438
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 19.05 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1389856.9791 | 0.0036372 | 0 | 0 | 80 | 0.0029098 | 80 | 0.0029098
0
9 | Sumur peresapan air bekas, meliputi : (4 unit) | [13 empty] | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 4.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 298118.634 | 0.00078017 | 0 | 0 | 80 | 0.00062413 | 80 | 0.00062413
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 4.52 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 402433.68 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 3.22 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 773229.1674 | 0.0020235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 8 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 11723992.1827 | 0.030681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 0.7 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 208702.8733 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 0.7 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 673653.75 | 0.0017629 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 4 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 1750131.869 | 0.00458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
- | Plat beton penutup, tebal 200 mm | [13 empty] | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 3.15 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 459087.2825 | 0.0012014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Besi tulangan |  |  | 93.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 1373202.1566 | 0.0035936 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Beton (camp. 1pc : 2ps : 3kr) |  |  | 0.63 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 1068870 | 673388.1 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| LANTAI 02 | [13 empty] | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  | 37.51 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 3676539.1935 | 0.0096214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| LANTAI 03 | [13 empty] | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| LANTAI ATAP | [13 empty] | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
D | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR | [13 empty] | 0
| Catatan : | [13 empty] | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [13 empty] | 0
| LANTAI 01 | [13 empty] | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 | 80 | 0.0015653 | 80 | 0.0015653 |  |  | 1.1146
2 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 14.82 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 781057.7052 | 0.002044 | 0 | 0 | 80 | 0.0016352 | 80 | 0.0016352
3 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 37.49 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 6673861.2588 | 0.017465 | 0 | 0 | 80 | 0.013972 | 80 | 0.013972
4 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 6" |  |  | 17.1 | m1 | N.02.01.10 | CK - 6.4.1.11 | 345482.5752 | 5907752.0367 | 0.01546 | 0 | 0 | 80 | 0.012368 | 80 | 0.012368
5 | Clean out stainless steel Ø 4" |  |  | 3 | bh | O.03.4 | CK - 6.5.12.4 | 372855.9513 | 1118567.854 | 0.0029273 | 0 | 0 | 80 | 0.0023418 | 80 | 0.0023418
0
6 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [13 empty] | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 14.2 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 936567.39 | 0.002451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 1.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 264146.61 | 0.00069126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 13.1 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 955754.6681 | 0.0025012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0691
7 | Sewage treatment plat, kapasitas 40 m3, meliputi : |  |  | 1 | unit | Q.02 | Analisa standar | 349255688.375 | 349255688.375 | 0.91399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Separation chamber | [13 empty] | 0
| Anaerobic contact media 1st | [13 empty] | 0
| Pipa Equalisasi | [13 empty] | 0
| Aerobic contact media 1st | [13 empty] | 0
| Aerobic contact media 2nd | [13 empty] | 0
| Dezpartical | [13 empty] | 0
| Air fan diffuser | [13 empty] | 0
| Airlift pipe | [13 empty] | 0
| Disinfectan box | [13 empty] | 0
| Chlorine set | [13 empty] | 0
| Wire ropes+clamp (pengikat tangki) | [13 empty] | 0
| Manholes | [13 empty] | 0
| Control panel wall/stand type | [13 empty] | 0
| Aeration blower | [13 empty] | 0
| Dezparticalization blower | [13 empty] | 0
| Airlift blower | [13 empty] | 0
| Submersible effluent pump ( 2 unit ) | [13 empty] | 0
| Float Switch | [13 empty] | 0
| Test laboratory (BOD, COD, TSS, PH) | [13 empty] | 0
| Instalasi pipa PVC AW untuk blower dan proteksi kabel | [13 empty] | 0
| Instalasi listrik dari control panel menuju blower & pompa | [13 empty] | 0
0
8 | Pekerjaan rumah STP, meliputi : | [13 empty] | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  | 40 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2638218 | 0.0069041 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 2 m |  |  | 40 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 3163050 | 0.0082776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 3 m |  |  | 40 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 3561360 | 0.00932 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 4 m |  |  | 7.6 | m3 | B.01.05 | Analisa standar | 97820.25 | 743433.9 | 0.0019455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 4 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 960533.1273 | 0.0025137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir pengisi rumah STP |  |  | 177.91 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 42722112.1677 | 0.1118 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1pc:3ps:5kr) |  |  | 4 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 4275480 | 0.011189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan kembali tanah bekas galian & pemadatan |  |  | 16.61 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1211838.5524 | 0.0031713 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Sumur peresapan air kotor, meliputi : (3 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 3.39 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 223588.9755 | 0.00058513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 3.39 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 268068.4875 | 0.00070153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 2.41 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 578721.2092 | 0.0015145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 6 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 8792994.137 | 0.023011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 0.6 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 178888.1771 | 0.00046815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 0.5 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 481181.25 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 4 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 1750131.869 | 0.00458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Pekerjaan rumah blower, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 0.13 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 31217.3266 | 8.1695e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Peninggian lantai - Cor kosong, tebal 150 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 0.13 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 138953.1 | 0.00036364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.2 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 22938.2506 | 6.0029e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plesteran dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.47 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 21908.1731 | 5.7333e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Acian dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  | 0.47 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 18034.1215 | 4.7195e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Siku besi, uk. 70 x 70 x 7 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  | 61.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 24024.2614 | 1472927.4635 | 0.0038546 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Atap galvalum, tebal 0.35 mm (BMT) |  |  | 2.43 | m2 | E.31 | Analisa standar | 89994.9263 | 218687.6709 | 0.0005723 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kawat harmonika |  |  | 2.21 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 35000 | 77350 | 0.00020242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 | 80 | 0.0015653 | 80 | 0.0015653
2 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 7.36 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 387893.7051 | 0.0010151 | 0 | 0 | 80 | 0.00081209 | 80 | 0.00081209
3 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 27.71 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 4932853.9739 | 0.012909 | 0 | 0 | 80 | 0.010327 | 80 | 0.010327
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 | 0 | 0 | 80 | 0.0015653 | 80 | 0.0015653
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 | 80 | 0.00013259 | 80 | 0.00013259
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 | 80 | 0.00013259 | 80 | 0.00013259
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 | 0 | 0 | 80 | 0.00021448 | 80 | 0.00021448
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | PEKERJAAN INSTALASI PIPA VENT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.26 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 53200.3634 | 0.00013922 | 0 | 0 | 80 | 0.00011138 | 80 | 0.00011138
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 1-1/4" |  |  | 176.33 | m1 | N.04.00 | CK - 6.4.1.17 | 40257.786 | 7098655.4084 | 0.018577 | 0 | 0 | 80 | 0.014862 | 80 | 0.014862
3 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 46.95 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 1982346.876 | 0.0051877 | 0 | 0 | 80 | 0.0041502 | 80 | 0.0041502
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 02 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 4.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 190001.298 | 0.00049723 | 0 | 0 | 80 | 0.00039778 | 80 | 0.00039778
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 03 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 4.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 222808.41 | 0.00058308 | 0 | 0 | 80 | 0.00046647 | 80 | 0.00046647
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.58 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 78230.5084 | 0.00020473 | 0 | 0 | 80 | 0.00016378 | 80 | 0.00016378
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.58 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 78230.5084 | 0.00020473 | 0 | 0 | 80 | 0.00016378 | 80 | 0.00016378
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 | 0 | 0 | 80 | 0.00021448 | 80 | 0.00021448
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
F | PERALATAN SANITER | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kran Ø 1/2" |  |  | 11 | bh | O.04.1 | CK - 3.18.6.2.1 | 201411.8997 | 2215530.8972 | 0.005798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kran lingkungan Ø 1/2" |  |  | 7 | bh | O.04.2 | CK - 3.18.6.2.1 | 220115.8573 | 1540811.0012 | 0.0040323 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Floordrain |  |  | 45 | bh | O.03.2 | CK - 3.18.6.1 | 298201.9934 | 13419089.7019 | 0.035117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Wastafel dinding, meliputi : |  |  | 1 | unit | O.01.2 | CK - 3.18.1.1 | 875029.432 | 875029.432 | 0.0022899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Wall hung lavatory | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Kran Washtafel | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| P-Trap for Lavatory | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Stop valve w/ flexible hose | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hangers & Screws | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Wastafel meja, meliputi : |  |  | 6 | set | O.01.1 | CK - 3.18.1.1 | 1226169.7677 | 7357018.6064 | 0.019253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Self rimming lavatory | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Kran wastafel | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| P-Trap for lavatory | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Stop valve w/ flexible hose | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Kloset duduk anak, meliputi : |  |  | 1 | unit | O.02.3 | CK - 3.18.3.1 | 1306657.6875 | 1306657.6875 | 0.0034195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Single bowl toilet | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Dual flush tank-trim | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Tank cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plastic seat & cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Kloset duduk non difabel, meliputi : |  |  | 4 | unit | O.02.2 | CK - 3.18.3.1 | 1339742.5181 | 5358970.0725 | 0.014024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Single bowl toilet | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Dual flush tank-trim | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Tank cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plastic seat & cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Kloset duduk difabel, meliputi : |  |  | 1 | unit | O.02.1 | CK - 3.18.3.1 | 1663973.8583 | 1663973.8583 | 0.0043546 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Single bowl toilet (for the disable) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Dual flush tank-trim | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Tank cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plastic seat & cover | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Kloset jongkok |  |  | 4 | unit | O.02.4 | CK - 3.18.3.2 | 453315.844 | 1813263.3762 | 0.0047453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Urinoir, meliputi : |  |  | 3 | unit | O.02.5 | CK - 3.18.4.1 | 1358224.3417 | 4074673.025 | 0.010663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Urinal | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Urinal flushing system | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Installation fitting set (flexible hose, wall flange/connector set, screws) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hangers & screw | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Mika penyekat urinoir | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | Jet washer, meliputi : |  |  | 5 | bh | O.04.3 | CK - 3.18.6.3 | 207352.8891 | 1036764.4457 | 0.0027132 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Shower spray / jet shower | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Flexible hose (valve menjadi satu dengan kloset) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hangers & screw | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | Laboratorium sink 1 lubang + kran (tanpa area pengering) |  |  | 24 | unit | O.01.4 | CK - 3.18.2.1 | 1676744.0261 | 40241856.6264 | 0.10531 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sink polypropilene polimer | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Kran sink Ø 1/2" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Drainer / avur | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bottle trap | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Selang / flexible hose | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | Kitchen sink 1 lubang + kran (dengan area pengering) |  |  | 1 | unit | O.01.3 | CK - 3.18.2.1 | 572195.9274 | 572195.9274 | 0.0014974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sink stainless steel SS 430 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Kran sink Ø 1/2" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Drainer / avur | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Selang / flexible hose | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | Sekat urinoir (lengkap dengan screws dan hanger) |  |  | 3 | bh | O.02.6 | CK - 3.18.4.2 | 752110.0454 | 2256330.1363 | 0.0059047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Kaca cermin tebal 5 mm, uk. 600 mm x 900 mm (lengkap dengan screw & hanger) |  |  | 7 | unit | O.05.2 | Analisa non standar | 68008.732 | 476061.1239 | 0.0012458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Pegangan stainless steel |  |  | 2 | bh | O.05.1 | CK - 3.18.6.6 | 168068.3263 | 336136.6525 | 0.00087966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Emergency eye wash (dengan pedal) |  |  | 3 | unit | O.04.4 | CK - 3.18.6.9 | 3060740.9579 | 9182222.8738 | 0.02403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
G | PEKERJAAN SALURAN KELILING | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan saluran gedung dengan menggunakan U-Ditch & Box Culvert, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  | 202.86 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 13379722.587 | 0.035014 | 0 | 0 | 60 | 0.021009 | 60 | 0.021009
- | Galian tanah saluran sampai 2 m |  |  | 21.24 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 1679579.55 | 0.0043954 | 0 | 0 | 60 | 0.0026372 | 60 | 0.0026372
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  | 12.58 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 917816.3148 | 0.0024019 | 0 | 0 | 60 | 0.0014411 | 60 | 0.0014411
- | Cor kosong peninggian elevasi tutup beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 4.04 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1086667.0105 | 4390134.7224 | 0.011489 | 0 | 0 | 60 | 0.0068933 | 60 | 0.0068933
- | Saluran U-Ditch,500 x 700 x 1200 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  | 205.95 | m' | P.05.05 | CK - 8.1.2.8 | 706255.4664 | 145453313.3069 | 0.38065 | 0 | 0 | 60 | 0.22839 | 60 | 0.22839
- | Saluran Box Culvert,600 x 600 x 1000 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  | 14.36 | m1 | P.05.11 | CK - 8.3.1.3 | 485177.0887 | 6967142.9935 | 0.018233 | 0 | 0 | 60 | 0.01094 | 60 | 0.01094
- | Nat sambungan antar U-Ditch & Box Culvert |  |  | 454.44 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 2302027.1363 | 0.0060243 | 0 | 0 | 60 | 0.0036146 | 60 | 0.0036146
- | Penutup saluran U-ditch 500 x 600 mm |  |  | 171.33 | m' | P.05.07 | CK - 8.1.3.7 | 256737.5787 | 43986849.3534 | 0.11511 | 0 | 0 | 60 | 0.069067 | 60 | 0.069067
- | Grille penutup saluran U-ditch - Siku besi, uk. 70x70x6 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  | 23 | unit | P.05.08 | Analisa non Standar | 1561489.5264 | 35914259.107 | 0.093987 | 0 | 0 | 60 | 0.056392 | 60 | 0.056392
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan saluran DPT dengan menggunakan U-Ditch, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  | 278.66 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 18379145.697 | 0.048098 | 0 | 0 | 60 | 0.028859 | 60 | 0.028859
- | Galian tanah saluran sampai 2 m |  |  | 55.73 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 4406919.4125 | 0.011533 | 0 | 0 | 60 | 0.0069197 | 60 | 0.0069197
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  | 66.34 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4840058.3725 | 0.012666 | 0 | 0 | 60 | 0.0075998 | 60 | 0.0075998
- | Cor kosong peninggian elevasi tutup beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 5.94 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1086667.0105 | 6454802.0424 | 0.016892 | 0 | 0 | 60 | 0.010135 | 60 | 0.010135
- | Saluran U-Ditch,500 x 700 x 1200 mm |  |  | 302.94 | m' | P.05.05 | CK - 8.1.2.8 | 706255.4664 | 213953030.9939 | 0.55991 | 0 | 0 | 60 | 0.33595 | 60 | 0.33595
- | Nat sambungan antar uditch |  |  | 601.38 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 3046371.5325 | 0.0079723 | 0 | 0 | 60 | 0.0047834 | 60 | 0.0047834
- | Penutup saluran U-ditch 500 x 600 mm |  |  | 190.21 | m' | P.05.07 | CK - 8.1.3.7 | 256737.5787 | 48834054.8387 | 0.1278 | 0 | 0 | 60 | 0.076678 | 60 | 0.076678
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Bak kontrol saluran gedung, uk. 600 x 600 mm |  |  | 22 | unit | P.05.03 | Analisa non standar | 824542.6998 | 18139939.3962 | 0.047472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bak kontrol saluran DPT, uk. 600 x 600 mm |  |  | 32 | unit | P.05.03 | Analisa non standar | 824542.6998 | 26385366.3944 | 0.06905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Sumur peresapan air hujan (15 unit), meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 16.96 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1118604.432 | 0.0029274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 16.96 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 1341133.2 | 0.0035097 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 12.06 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2896007.3787 | 0.0075788 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 30 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 43964970.685 | 0.11506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 2.7 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 804996.797 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 2.4 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 2309670 | 0.0060443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 15 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 6562994.5088 | 0.017175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Pipa overflow SRAH - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 126.65 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 22545866.3224 | 0.059002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
H | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, galian dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 102.52 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 11305825.8983 | 0.029587 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 26.66 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1758372.297 | 0.0046016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 2.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 492273.2277 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 24.61 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1795505.5253 | 0.0046988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 13.18 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 1453480.1535 | 0.0038037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  | 11 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 4691132.4144 | 0.012277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  | 259.99 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 8974169.8472 | 0.023485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 12.5 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 1378490.2822 | 0.0036075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  | 11 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 4691132.4144 | 0.012277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  | 259.99 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 8974169.8472 | 0.023485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 6 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 110279.2226 | 661675.3354 | 0.0017316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 73.61 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 8117653.5737 | 0.021244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  | 45 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 19190996.2406 | 0.050222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  | 385.61 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 13310241.297 | 0.034833 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi tata udara, meliputi : - Pipa tembaga ASTM B280 + insulasi - Pipa drain PVC AW + insulasi - Air conditioner unit wall mounted termasuk remote wireless - Air conditioner unit wall cassete termasuk remote wired - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| AC SPLIT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Peralatan Utama | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 4 PK |  |  | 4 | unit | AE.01.6 | CK - 5.5.1.7 | 25803506.4265 | 103214025.7062 | 0.27011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 5 PK |  |  | 1 | unit | AE.01.7 | Analisa standar | 28007000.2593 | 28007000.2593 | 0.073293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Air conditioner wall mounted, kap. 0.5 PK |  |  | 5 | unit | AE.01.1 | CK - 5.5.1.1 | 3409791.6908 | 17048958.4538 | 0.044617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Air conditioner wall mounted, kap. 1 PK |  |  | 5 | unit | AE.01.2 | CK - 5.5.1.4 | 3802587.857 | 19012939.2848 | 0.049756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Air conditioner wall mounted, kap. 1.5 PK |  |  | 7 | unit | AE.01.3 | CK - 5.5.1.5 | 4901469.7704 | 34310288.3926 | 0.089789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Air conditioner wall mounted, kap. 2 PK |  |  | 7 | unit | AE.01.4 | Analisa standar | 6359168.8961 | 44514182.2726 | 0.11649 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 3 PK |  |  | 2 | unit | AE.01.5 | Analisa standar | 18845426.5678 | 37690853.1356 | 0.098636 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi kabel power dan grounding | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 480 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 10087450.9551 | 0.026399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 4 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 140 | m1 | S.02.03 | CK - 5.1.1.3.12 | 24793.5458 | 3471096.4123 | 0.0090838 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel kontrol dari unit indoor AC menuju unit outdoor AC - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 480 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 10087450.9551 | 0.026399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel kontrol dari unit indoor AC menuju unit outdoor unit - Kabel NYM 4 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 140 | m1 | S.02.03 | CK - 5.1.1.3.12 | 21015.5228 | 2942173.1952 | 0.0076996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi kabel kontrol AWG 16 TSP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel kontrol dari indoor unit ke wired remote |  |  | 70 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 2135353.3015 | 0.0055882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa drain AC | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Riser pipa drain PVC AW Ø 2" + insulasi |  |  | 50.4 | m' | AE.07.05 | CK - 5.5.4.16 | 124344.7464 | 6266975.2191 | 0.0164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa drain PVC AW Ø 3/4" + insulasi |  |  | 120.01 | m' | AE.07.01 | CK - 5.5.4.12 | 41894.905 | 5027807.5523 | 0.013158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa reffrigerant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 6.35 mm + insulasi |  |  | 235.67 | m1 | AE.05.02 | CK - 5.5.4.1 | 65180.3379 | 15361050.2289 | 0.040199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 9.52 mm + insulasi |  |  | 97.54 | m1 | AE.05.03 | CK - 5.5.4.2 | 96099.5341 | 9373548.557 | 0.02453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 12.7 mm + insulasi |  |  | 240.31 | m1 | AE.05.04 | CK - 5.5.4.3 | 124950.6436 | 30026889.1709 | 0.078579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 15.88 mm + insulasi |  |  | 94.54 | m1 | AE.05.05 | CK - 5.5.4.4 | 174676.6354 | 16513929.1137 | 0.043216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Refrigerant R32 |  |  | 12 | kg | AE.05.12 | Analisa non standar | 99236.8466 | 1190842.1596 | 0.0031164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| AC MULTI | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Peralatan Utama | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Indoor unit air conditioner 4 way cassette, kap. 42.000 Btu/H |  |  | 7 | unit |  |  | 11649739.9533 | 81548179.6729 | 0.21341 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Outdoor unit, kap. 305.000 Btu/H |  |  | 1 | unit |  |  | 144123244.3105 | 144123244.3105 | 0.37717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Instalasi kabel power dan grounding | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 140 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 2942173.1952 | 0.0076996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel power dari panel menuju unit outdoor AC - Kabel NYY 4 x 35 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 30 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 7068616.9424 | 0.018498 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel grounding unit outdoor AC - Kabel NYA 35 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  | 30 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 1846913.1867 | 0.0048333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi kabel kontrol AWG 16 TSP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel kontrol dari outdoor & indoor unit (looping) |  |  | 140 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 4270706.603 | 0.011176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel kontrol dari indoor unit ke wired remote |  |  | 70 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 2135353.3015 | 0.0055882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa drain AC | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Pipa drain PVC AW Ø 1-1/4" + insulasi |  |  | 67.18 | m' | AE.07.03 | CK - 5.5.4.14 | 80451.6066 | 5404738.9347 | 0.014144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa drain PVC AW Ø 1-1/2" + insulasi |  |  | 5.08 | m' | AE.07.04 | CK - 5.5.4.15 | 143212.3482 | 727518.7288 | 0.0019039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pipa drain PVC AW Ø 2" + insulasi |  |  | 161.8 | m' | AE.07.05 | CK - 5.5.4.16 | 124344.7464 | 20118979.9691 | 0.052651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa reffrigerant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 15.88 mm + insulasi |  |  | 94.54 | m1 | AE.05.05 | CK - 5.5.4.4 | 99236.8466 | 9381851.4806 | 0.024552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 19.05 mm + insulasi |  |  | 41.81 | m1 | AE.05.06 | CK - 5.5.4.5 | 198593.0861 | 8303176.9295 | 0.021729 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 28.58 mm + insulasi |  |  | 1.97 | m1 | AE.05.08 | CK - 5.5.4.8 | 405131.3958 | 798108.8498 | 0.0020886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 34.9 mm + insulasi |  |  | 46.97 | m1 | AE.05.09 | CK - 5.5.4.9 | 510084.8724 | 23958686.4578 | 0.062699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Percabangan pipa reffrigerant |  |  | 6 | unit | AE.04.04 | Analisa non standar | 1601091.5581 | 9606549.3487 | 0.02514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Outdoor pipe connection / piping connection kits |  |  | 2 | unit | AE.04.05 | Analisa non standar | 1825244.3763 | 3650488.7525 | 0.0095532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Refrigerant R410A |  |  | 5 | kg | AE.05.13 | Analisa non standar | 142401.5223 | 712007.6116 | 0.0018633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi fresh air AC | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa fresh air - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 46.67 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 5146731.3175 | 0.013469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Fresh air grille (FAG), uk. 200 x 200 mm |  |  | 4 | bh | AE.09.04 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 479468.425 | 0.0012548 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
J | PEKERJAAN INSTALASI EXHAUST FAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi exhaust fan, meliputi : - Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan exhaust fan toilet dan R. Server, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Instalasi titik exhaust fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 12 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 3152871.537 | 0.008251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust Fan Sirocco 10" 180 CMH 19 W |  |  | 12 | unit | AE.10.07 | Analisa standar | 1026306.5094 | 12315678.1124 | 0.03223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 26.42 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 2913577.0604 | 0.0076247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 6" |  |  | 6.56 | m1 | N.04.04 | CK - 6.4.1.24 | 202967.2393 | 1331465.0901 | 0.0034844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Flexible duct Ø 4" |  |  | 10.8 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 2865019.3193 | 0.0074977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  | 2 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 97739.9715 | 195479.9431 | 0.00051157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan exhaust fan R. Ganti dan Anteroom, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Instalasi titik exhaust fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 6 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 1576435.7685 | 0.0041255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust Fan Sirocco 10" 180 CMH 19 W |  |  | 6 | unit | AE.10.07 | Analisa standar | 1026306.5094 | 6157839.0562 | 0.016115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 26.41 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 2912474.2682 | 0.0076219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Flexible duct Ø 4" |  |  | 5.4 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 1432509.6596 | 0.0037488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  | 3 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 97739.9715 | 293219.9146 | 0.00076735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
K | PEKERJAAN INSTALASI AXIAL FAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi axial fan, meliputi : - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan axial fan lab kimia, biologi, dan halal, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Instalasi titik axial fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 4 | ttk | AE.00.01 | CK - 5.5.1.8 | 262739.2948 | 1050957.179 | 0.0027503 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh Air Fan Axial 10" 600 CMH 34 W |  |  | 1 | unit | AE.10.08 | Analisa standar | 3491638.103 | 3491638.103 | 0.0091375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh Air Fan Axial 12" 1310-1681 CMH 370 W/3P |  |  | 3 | unit | AE.10.09 | Analisa standar | 16152489.5624 | 48457468.6873 | 0.12681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 200 x 200 mm |  |  | 3.71 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 1881962.0529 | 0.004925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 300 x 200 mm |  |  | 3.34 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 1694273.115 | 0.0044339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 300 x 300 mm |  |  | 49.78 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 25251771.1574 | 0.066083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 350 x 300 mm |  |  | 17.72 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 8988778.3228 | 0.023523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 400 x 300 mm |  |  | 5.27 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 2673299.1965 | 0.0069959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Volume damper, uk. 300 x 300 mm |  |  | 12 | bh | AE.09.21 | Analisa Standar | 460000 | 5520000 | 0.014446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 500 x 150 mm |  |  | 6 | bh | AE.09.03.1 | CK - 5.5.2.32 | 135540.4933 | 813242.9601 | 0.0021282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh air grille (FAG), uk. 200 x 200 mm |  |  | 2 | bh | AE.09.04 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 239734.2125 | 0.00062738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh air grille (FAG), uk. 300 x 200 mm |  |  | 1 | bh | AE.09.05 | CK - 5.5.2.32 | 207845 | 207845 | 0.00054392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh air grille (FAG), uk. 300 x 300 mm |  |  | 12 | bh | AE.09.07 | CK - 5.5.2.32 | 207845 | 2494140 | 0.0065271 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Fresh air grille (FAG), uk. 400 x 300 mm |  |  | 3 | bh | AE.09.08 | CK - 5.5.2.32 | 204687.7894 | 614063.3681 | 0.001607 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
L | PEKERJAAN INSTALASI LEMARI ASAM | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi lemari asam, meliputi : - Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan lemari asam lab kimia, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Instalasi titik axial fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 1 | ttk | AE.00.01 | CK - 5.5.1.8 | 262739.2948 | 262739.2948 | 0.00068758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Axial Air Fan 300 CMH |  |  | 1 | unit | AE.10.09 | Analisa standar | 16152489.5624 | 16152489.5624 | 0.042271 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa exhasut fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  | 2.5 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 275698.0564 | 0.00072149 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Flexible duct Ø 4" |  |  | 2.25 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 596879.0249 | 0.001562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  | 1 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 119867.1062 | 0.00031369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
M | PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT KERING) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi pipa hydrant, meliputi : - Finishing pipa dengan cat zinchromate & cat besi - Wrapping pipa untuk instalasi pipa dalam tanah - Fitting, supporting, aksesoris, galian dan bobokan - Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dengan baik. - Hydraulic Test sebesar 20 kg/cm2 selama 4 jam di seluruh inst. pipa hydrant. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| HYDRANT LINGKUNGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant lingkungan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Installation pipa hanger, support dan cat | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa black steel SCH 40 ASTM A53 Ø 4" + wrapping |  |  | 8.8 | m1 | N.08.08 | CK - 6.4.4.9 | 414204.179 | 3644996.775 | 0.0095388 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa black steel SCH 40 ASTM A53 Ø 6" + wrapping |  |  | 255.75 | m1 | N.08.09 | CK - 6.4.4.11 | 648986.4589 | 165978286.8544 | 0.43436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan galian jalur pipa hydrant, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  | 66.5 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4386037.425 | 0.011478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cor kosong (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  | 5.12 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 5472614.4 | 0.014322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  | 61.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4478184.8493 | 0.011719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Peralatan dan kelengkapan hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Indoor hydrant box, meliputi : |  |  | 2 | unit | AC.01.4 | CK - 5.6.2.4 | 6319305.47 | 12638610.94 | 0.033075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Indoor Hydrant box, uk. 750 (W) x 1250 (H) x 180 (D) mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Fire hose Ø 1.5" x 30 meter | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hose nozle Ø 1.5" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hose rack Ø 1.5" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hydrant valve Ø 2.5" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hydrant valve Ø 1.5" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Butterfly valve flange end PN16 Ø 2-1/2" |  |  | 2 | bh | N.13.04.1 | CK - 5.6.1.11 | 610410.1994 | 1220820.3989 | 0.0031949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pressure Gauge 300 psig |  |  | 2 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 555685.3239 | 0.0014542 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2-1/2" |  |  | 59.75 | m1 | N.08.02 | CK - 6.4.4.7 | 210559.1324 | 12580908.1638 | 0.032924 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Fire Extinguisher | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Portable fire extinguisher dry chemical agent : 3.5 kg |  |  | 6 | bh | AC.03.01 | Analisa Standar | 686879.4022 | 4121276.4132 | 0.010785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Thermatic fire extinguisher : 5 kg |  |  | 1 | bh | AC.03.02 | CK - 5.6.3.2 | 3375197.196 | 3375197.196 | 0.0088328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI 3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Peralatan dan kelengkapan hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Automatic air vent Ø 2" |  |  | 2 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 204896.2548 | 0.00053621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2" |  |  | 3 | m1 | N.08.01 | CK - 6.4.4.6 | 210559.1324 | 631677.3973 | 0.0016531 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2" |  |  | 3 | m1 | N.08.01 | CK - 6.4.4.6 | 210559.1324 | 631677.3973 | 0.0016531 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
O | PEKERJAAN LIFT / ELEVATOR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi kabel power dan grounding | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel power lift passenger dengan kabel FRC 4 x 16 mm² dalam pipa conduit PVC ∅ 20mm |  |  | 11.36 | m1 | S.05.08.1 | Analisa standar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel grounding lift passenger dengan kabel NYA 16 mm² |  |  | 11.36 | m1 | S.07.04 | CK - 5.1.1.2.6 | 31223.6488 | 354700.6504 | 0.00092824 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
P | PEKERJAAN PENUTUP SHAFT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Tutup Shaft, uk. 1450 x 1150 mm, meliputi : |  |  | 1 | unit | M.04 | Analisa Standar | 1618340.4765 | 1618340.4765 | 0.0042351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 2 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Engsel bubut Ø 1/2" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Gembok | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN MEKANIKAL | [7 empty] | 3456558652.3211 |  | 0 | 0 |  | 1.0575 | 0
VII | LANSEKAP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian/ cut tanah landscape |  |  | 5195.35 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 91696152.4106 | 0.23997 | 100 | 0.23997 |  | 0 | 100 | 0.23997 |  | 0
2 | Urugan/ fill peninggian peil halaman dengan mendatangkan tanah baru + pemadatan |  |  | 706.45 | m3 | B.03.10 | BM - C.11 | 164502.8142 | 116213013.1221 | 0.30413 | 0 | 0 | 100 | 0.30413 | 100 | 0.30413
3 | Buang tanah sisa galian ke dump site |  |  | 5195.35 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 55823379.6832 | 0.14609 | 100 | 0.14609 |  | 0 | 100 | 0.14609 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN PERKERASAN JALAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan perkerasan paving pejalan kaki, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Paving holland K-200, tebal 60 mm |  |  | 918.52 | m2 |  |  | 127073.8177 | 116719842.9981 | 0.30545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan perkerasan paving jalan kendaraan, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Lapisan agregat kelas A. tebal 200 mm |  |  | 358.93 | m3 | AM.03 | BM - E.2 | 410959.5697 | 147505718.3581 | 0.38602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Paving holland K-300, tebal 60 mm |  |  | 1794.66 | m2 |  |  | 148664.2133 | 266801717.0659 | 0.69821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cat garis parkir, lebar 100 mm |  |  | 54.51 | m2 |  |  | 38651.0001 | 2106866.0131 | 0.0055136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Cat jalur sepeda, lebar 1500 mm |  |  | 348.93 | m2 |  |  | 38651.0001 | 13486493.4498 | 0.035294 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pekerjaan kansteen, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan pasir bawah kansteen, tebal 100 mm |  |  | 20.88 | m3 |  |  | 240133.2818 | 5013982.9243 | 0.013121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan kansteen |  |  | 1043.77 | m2 |  |  | 90000 | 93939300 | 0.24584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pekerjaan trap tangga , meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 7.35 | m3 |  |  | 65955.45 | 484772.5575 | 0.0012686 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 0.74 | m3 |  |  | 240133.2818 | 177698.6285 | 0.00046503 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi |  |  | 6.61 | m3 |  |  | 55412.5 | 366276.625 | 0.00095854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 6.39 | m3 |  |  | 810108.474 | 5176593.1487 | 0.013547 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Finshing plesteran + acian |  |  | 9.56 | m2 |  |  | 84983.6055 | 812443.2685 | 0.0021261 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
C | PEKERJAAN SOFTSCAPE | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 2310.6421 | m2 |  |  | 42352.7687 | 97862091.6386 | 0.2561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | PEKERJAAN IDENTITAS GEDUNG | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 4.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 300756.852 | 0.00078707 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 0.91 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 218521.2865 | 0.00057186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 3.65 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 266298.0564 | 0.00069689 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 2.74 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2219697.2187 | 0.0058089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 43.46 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 4195304.5602 | 0.010979 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 43.86 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 2162519.2075 | 0.0056592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Acian dinding bata ringan |  |  | 43.86 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 1754989.917 | 0.0045928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 54.03 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 1471343.6375 | 0.0038505 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Identitas teks gedung, meliputi: |  |  | 1 | unit | AK.03.1 | CK - 3.16.1.1 | 19727035.0285 | 19727035.0285 | 0.051625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Material plat galvalum tebal 0.8 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Embosse 40 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Finishing cat | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ditempatkan sesuai tampak | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | Identitas gedung logo, meliputi: |  |  | 1 | unit | AK.03.2 | CK - 3.16.1.1 | 4232459.9406 | 4232459.9406 | 0.011076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Material plat galvalum tebal 0.8 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Embosse 40 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Finishing cat | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ditempatkan sesuai tampak | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
F | PEKERJAAN POS JAGA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 8.2 | m3 |  |  | 65955.45 | 540834.69 | 0.0014153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah finishing lantai, tebal 100 mm |  |  | 1.3 | m3 |  |  | 240133.2818 | 312173.2664 | 0.00081695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 1.26 | m3 |  |  | 240133.2818 | 302567.9351 | 0.00079181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Urugan kembali tanah bekas galian |  |  | 13.87 | m3 |  |  | 55412.5 | 768571.375 | 0.0020113 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Sloof praktis (SP1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 8.2 | m1 |  |  | 137546.1326 | 1127878.2877 | 0.0029516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 27.45 | m1 |  |  | 85612.1441 | 2350053.3552 | 0.00615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Balok ring (BR1), uk. 100 x 200 mm |  |  | 8.2 | m1 |  |  | 165055.6639 | 1353456.4444 | 0.003542 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  | 6.59 | m1 |  |  | 68773.4473 | 453217.0177 | 0.0011861 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rabat beton bawah Finishing lantai, tebal 100 mm |  |  | 1.26 | m3 |  |  | 1068870 | 1346776.2 | 0.0035245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pasangan rollag bata merah |  |  | 0.64 | m3 |  |  | 1146912.5276 | 734024.0177 | 0.0019209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 3.61 | m3 |  |  | 810108.474 | 2924491.591 | 0.0076533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 31.7 | m2 |  |  | 96532.5486 | 3060081.7892 | 0.0080081 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 63.4 | m2 |  |  | 49305.0435 | 3125939.7573 | 0.0081805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Acian dinding bata ringan |  |  | 58.81 | m2 |  |  | 40013.45 | 2353190.9945 | 0.0061582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pekerjaan tali air |  |  | 9.27 | m1 |  |  | 41979.6802 | 389151.6353 | 0.0010184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pintu, tipe P01 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 6.98 | m' |  |  | 123617.1994 | 862848.0519 | 0.002258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame pintu |  |  | 5.8 | m' |  |  | 123479.9635 | 716183.7885 | 0.0018742 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Engsel pintu, uk. 4"x 3"x 3 mm |  |  | 1.5 | psg |  |  | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  | 1 | psg |  |  | 611369.6271 | 611369.6271 | 0.0015999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 1 | set |  |  | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.85 | m2 |  |  | 133287.9537 | 246582.7143 | 0.0006453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Karet |  |  | 5 | m1 |  |  | 1750 | 8750 | 2.2898e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pintu, tipe P02 (2 unit) meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen UPVC |  |  | 4.99 | m' |  |  | 159518.1552 | 795995.5946 | 0.0020831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Daun pintu UPVC, uk. 700 x 2055 |  |  | 1 | unit |  |  | 1479651.8525 | 1479651.8525 | 0.0038722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Engsel pintu |  |  | 1.5 | psg |  |  | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Lever Handle |  |  | 1 | psg |  |  | 274874.8431 | 274874.8431 | 0.00071934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  | 1 | set |  |  | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Karet |  |  | 4.83 | m1 |  |  | 1750 | 8452.5 | 2.212e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jendela, tipe J01 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 3.88 | m' |  |  | 123617.1994 | 479634.7337 | 0.0012552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame jendela |  |  | 3.52 | m' |  |  | 85104.1071 | 299566.457 | 0.00078396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.34 | m2 |  |  | 133287.9537 | 45317.9042 | 0.0001186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Friction stay 20" top hung |  |  | 1 | psg |  |  | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Casement handle |  |  | 1 | bh |  |  | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Karet |  |  | 3.52 | m1 |  |  | 1750 | 6160 | 1.6121e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jendela, tipe J02 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 4.51 | m' |  |  | 123617.1994 | 557513.5694 | 0.001459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame jendela |  |  | 4.15 | m' |  |  | 85104.1071 | 353182.0445 | 0.00092427 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 0.76 | m2 |  |  | 133287.9537 | 101298.8448 | 0.0002651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Friction stay 20" top hung |  |  | 1 | psg |  |  | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Casement handle |  |  | 1 | bh |  |  | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Karet |  |  | 4.15 | m1 |  |  | 1750 | 7262.5 | 1.9006e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  | 7.02 | m' |  |  | 123617.1994 | 867792.7399 | 0.002271 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame jendela |  |  | 7.89 | m' |  |  | 85104.1071 | 671471.405 | 0.0017572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  | 1.25 | m2 |  |  | 133287.9537 | 166609.9421 | 0.00043601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Friction stay 20" top hung |  |  | 2 | psg |  |  | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Casement handle |  |  | 2 | bh |  |  | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Karet |  |  | 7.89 | m1 |  |  | 1750 | 13807.5 | 3.6134e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN FINSHING LANTAI | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  | 5.46 | m2 |  |  | 226148.5073 | 1234770.8501 | 0.0032314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Finishing plesteran dan acian |  |  | 6.14 | m2 |  |  | 87079.4279 | 534667.6874 | 0.0013992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Lantai Km/Wc |  |  | 4.59 | m2 |  |  | 226148.5073 | 1038021.6487 | 0.0027165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (unpolished) - Dinding Km/Wc |  |  | 1.38 | m2 |  |  | 243673.2735 | 336269.1174 | 0.00088001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plint homogeneous tile, uk. 100 x 600 mm |  |  | 9.27 | m' |  |  | 37257.2017 | 345374.2595 | 0.00090383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN PLAFOND | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Plafon gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  | 5.46 | m2 |  |  | 101596.7934 | 554718.4919 | 0.0014517 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Plafon GRC, tebal 4 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  | 7.52 | m2 |  |  | 102001.0686 | 767048.0362 | 0.0020073 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | List plafon shadow line, tebal 0.4 mm |  |  | 25.96 | m' |  |  | 23192.1324 | 602067.7575 | 0.0015756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Maintenance hole, uk. 600 x 600 mm |  |  | 1 | bh |  |  | 358010.84 | 358010.84 | 0.0009369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN PENGECATAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 25.27 | m2 |  |  | 27231.9755 | 688152.0215 | 0.0018009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pengecatan dinding interior |  |  | 33.54 | m2 |  |  | 24872.4755 | 834222.829 | 0.0021831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengecatan plafond |  |  | 12.99 | m2 |  |  | 22452.8391 | 291662.3801 | 0.00076327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ATAP POS JAGA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rangka atap baja ringan termasuk usuk dan reng (G550) |  |  | 39.06 | m2 |  |  | 137024.7962 | 5352188.5401 | 0.014007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  | 39.06 | m2 |  |  | 187999.3596 | 7343254.9851 | 0.019217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finishing cat) |  |  | 16 | m' |  |  | 125000 | 2000000 | 0.0052339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN PANEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | MCB Box Pos Jaga (2 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB Box, size 4 group inbow type wall mounted |  |  | 1 | bh |  |  | 78414.6578 | 78414.6578 | 0.00020521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  | 1 | bh |  |  | 58498.7929 | 58498.7929 | 0.00015309 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 4 A / 1P / 6 kA |  |  | 1 | bh |  |  | 59851.8622 | 59851.8622 | 0.00015663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls |  |  | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 3 | Titik |  |  | 198603.3571 | 595810.0714 | 0.0015592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi kotak kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  | 2 | Titik |  |  | 278365.6569 | 556731.3138 | 0.0014569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Downlight Slim Inbow 6 W |  |  | 2 | bh |  |  | 77068.5694 | 154137.1387 | 0.00040337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Downlight Slim Inbow 12 W |  |  | 1 | bh |  |  | 99486.8506 | 99486.8506 | 0.00026035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Saklar ganda |  |  | 1 | bh |  |  | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Saklar tunggal |  |  | 1 | bh |  |  | 36364.7681 | 36364.7681 | 9.5166e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  | 2 | bh |  |  | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Gate valve screwed end PN 10 Ø 3/4" |  |  | 1 | bh |  |  | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  | 1.2 | m1 |  |  | 13345.5177 | 16014.6212 | 4.191e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  | 28.92 | m1 |  |  | 18113.9329 | 523854.9391 | 0.0013709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 7.52 | m3 |  |  | 65955.45 | 495984.984 | 0.001298 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 0.58 | m3 |  |  | 240133.2818 | 139277.3035 | 0.00036448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  | 6.94 | m3 |  |  | 55412.5 | 384562.75 | 0.0010064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  | 4 | m1 |  |  | 98014.9079 | 392059.6314 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 1.04 | m3 |  |  | 65955.45 | 68593.668 | 0.00017951 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 0.08 | m3 |  |  | 240133.2818 | 19210.6625 | 5.0274e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  | 0.96 | m3 |  |  | 55412.5 | 53196 | 0.00013921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sumur peresapan air bekas, meliputi : (1 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 1.13 | m3 |  |  | 65955.45 | 74529.6585 | 0.00019504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 0.21 | m3 |  |  | 79076.25 | 16606.0125 | 4.3457e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 0.77 | m3 |  |  | 240133.2818 | 184902.627 | 0.00048388 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 1.9 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 2784448.1434 | 0.0072868 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 298146.9618 | 59629.3924 | 0.00015605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 |  |  | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 962362.5 | 192472.5 | 0.00050369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 1 | bh |  |  | 437532.9673 | 437532.9673 | 0.001145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 8 | m1 |  |  | 178017.1048 | 1424136.8384 | 0.0037269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 2.08 | m3 |  |  | 65955.45 | 137187.336 | 0.00035902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  | 0.16 | m3 |  |  | 240133.2818 | 38421.3251 | 0.00010055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  | 1.92 | m3 |  |  | 55412.5 | 106392 | 0.00027842 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sumur peresapan air kotor, meliputi : (1 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 1.13 | m3 |  |  | 65955.45 | 74529.6585 | 0.00019504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 0.21 | m3 |  |  | 79076.25 | 16606.0125 | 4.3457e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 0.77 | m3 |  |  | 240133.2818 | 184902.627 | 0.00048388 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 1.9 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 2784448.1434 | 0.0072868 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Batu koral |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 412357.06 | 82471.412 | 0.00021583 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  | 0.1 | m3 |  |  | 1068870 | 106887 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 962362.5 | 192472.5 | 0.00050369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 49512.98 | 74269.47 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 1 | bh |  |  | 437532.9673 | 437532.9673 | 0.001145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sumur bak penghancur, meliputi : (1 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  | 0.95 | m3 |  |  | 65955.45 | 62657.6775 | 0.00016397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  | 0.33 | m3 |  |  | 79076.25 | 26095.1625 | 6.829e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  | 0.52 | m3 |  |  | 240133.2818 | 124869.3065 | 0.00032678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  | 1.35 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 1978423.6808 | 0.0051775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  | 2 | bh |  |  | 437532.9673 | 875065.9345 | 0.00229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PERALATAN SANITER | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kran Ø 1/2" |  |  | 1 | bh |  |  | 201411.8997 | 201411.8997 | 0.00052709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Floordrain |  |  | 1 | bh |  |  | 298201.9934 | 298201.9934 | 0.00078039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kloset jongkok, meliputi : |  |  | 1 | unit |  |  | 453315.844 | 453315.844 | 0.0011863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jet washer, meliputi : |  |  | 1 | bh |  |  | 207352.8891 | 207352.8891 | 0.00054264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Shower spray / jet shower | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Flexible hose (valve menjadi satu dengan kloset) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Hangers & screw | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN DROP OFF | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 1.79 | m3 |  |  | 240133.2818 | 429838.5744 | 0.0011249 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rabat beton dibawah plat lantai beton kolam, tebal 100 mm |  |  | 1.79 | m3 |  |  | 1068870 | 1913277.3 | 0.005007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) |  |  | 124.46 | m2 |  |  | 226148.5073 | 28146443.2239 | 0.073658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rumput gajah mini (Axonopus ) |  |  | 26.86 | m2 |  |  | 42352.7687 | 1137595.366 | 0.0029771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
H | PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 483.32 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 20469940.1442 | 0.053569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 02 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 185.55 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 3274894.1033 | 0.0085703 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 8.31 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1995507.5719 | 0.0052222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 32.9 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 1823071.25 | 0.0047709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 144.34 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 116931057.1333 | 0.30601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Finishing siar dalam |  |  | 67.65 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 40013.45 | 2706909.8925 | 0.0070839 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 25 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 1317573.7267 | 0.0034481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 03 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 140.3 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 5942093.4417 | 0.01555 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 04 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 157.27 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 6660819.9257 | 0.017431 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 05 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Urugan tanah & dipadatkan |  |  | 9.56 | m3 | B.03.08 | Analisa Standar | 164502.8142 | 1572646.9042 | 0.0041156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 115.27 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 4882003.6423 | 0.012776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 06 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  | 95.77 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 4056124.6537 | 0.010615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 07 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 67.31 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 1187998.5023 | 0.003109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 5.58 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1339943.7125 | 0.0035066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 18.03 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 999087.375 | 0.0026146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 43.7 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 35401740.3126 | 0.092645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 48.84 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 4252959.2592 | 0.01113 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 10 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 527029.4907 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 08 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 214.35 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 3783204.2633 | 0.0099005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 17.4 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 4178319.1036 | 0.010935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 60.69 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 3362984.625 | 0.0088008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 136.26 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 110385380.6636 | 0.28888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 102.44 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 8920416.5952 | 0.023344 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 23 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 1212167.8286 | 0.0031722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 08A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 28.1 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 495955.3991 | 0.0012979 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 1.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 384213.2509 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 15.15 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 839499.375 | 0.0021969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 11.35 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 9194731.1796 | 0.024062 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 7.65 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 666157.6235 | 0.0017433 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 09 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 19.65 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 346815.7862 | 0.00090761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 1.8 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 432239.9073 | 0.0011312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 3.75 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 207796.875 | 0.0005438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 14.1 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 11422529.483 | 0.029892 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 17.7 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1541305.874 | 0.0040336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 3 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 158108.8472 | 0.00041377 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PEKERJAAN DPT 09A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  | 54.22 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 956964.4747 | 0.0025043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  | 3.52 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 845269.152 | 0.002212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  | 28.48 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 1578148 | 0.00413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 22.22 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 18000610.2917 | 0.047107 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  | 13.46 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1172089.0997 | 0.0030673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 6 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 316217.6944 | 0.00082753 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | PEKERJAAN TIANG BENDERA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan pondasi footplat, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Galian pondasi Footplate, sedalam s.d. 1 m |  |  | 2.89 | m3 |  |  | 65955.45 | 190611.2505 | 0.00049882 | 0 |  |  |  | 0
- | Galian pondasi Footplate, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 2.31 | m3 |  |  | 79076.25 | 182666.1375 | 0.00047803 | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan pasir dibawah footplate, tebal 100 mm |  |  | 0.29 | m3 |  |  | 240133.2818 | 69638.6517 | 0.00018224 | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 3.29 | m3 |  |  | 72958.3716 | 240033.0426 | 0.00062816 | 0 |  |  |  | 0
- | Rabat beton bawah footplate, tebal 100 mm ((camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.29 | m3 |  |  | 1068870 | 309972.3 | 0.00081119 | 0 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan beton, meliputi : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Footplat, uk. 1500 x 1500 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 2.4 | m2 |  |  | 114691.2528 | 275259.0066 | 0.00072034 | 0 |  |  |  | 0
| Penulangan slab |  |  | 90.08 | Kg |  |  | 13041.05 | 1174737.784 | 0.0030743 | 0 |  |  |  | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.9 | m3 |  |  | 1289599.4336 | 1160639.4902 | 0.0030374 | 0 |  |  |  | 0
- | Kolom K1, uk. 600 x 600 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 5.07 | m2 |  |  | 147164.8982 | 746126.034 | 0.0019526 | 0 |  |  |  | 0
| Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 61.12 | Kg |  |  | 14729.1876 | 900247.9439 | 0.0023559 | 0 |  |  |  | 0
| Beton ready mix F'c 22.5 MPa |  |  | 0.76 | m3 |  |  | 1108850 | 842726 | 0.0022054 | 0 |  |  |  | 0
3 | Pekerjaan pondasi batu kali, meliputi : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  | 0.38 | m3 |  |  | 65955.45 | 25063.071 | 6.5589e-05 | 0 |  |  |  | 0
- | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 50 mm |  |  | 0.05 | m3 |  |  | 240133.2818 | 12006.6641 | 3.1421e-05 | 0 |  |  |  | 0
- | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  | 0.33 | m3 |  |  | 810108.474 | 267335.7964 | 0.00069961 | 0 |  |  |  | 0
4 | Pekerjaan finishing tiang bendera, meliputi : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 5.23 | m2 |  |  | 96532.5486 | 504865.2289 | 0.0013212 | 0 |  |  |  | 0
- | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 49305.0435 | 187359.1653 | 0.00049031 | 0 |  |  |  | 0
- | Acian dinding bata ringan |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 40013.45 | 152051.11 | 0.00039791 | 0 |  |  |  | 0
- | Pengecatan dengan cat eksterior |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 53022.21 | 201484.398 | 0.00052728 | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa black steel Ø 6", tebal 3.6 mm |  |  | 6 | m1 |  |  | 613467.0082 | 3680802.0491 | 0.0096325 | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa black steel Ø 4", tebal 3.6 mm |  |  | 3.5 | m1 |  |  | 390524.5452 | 1366835.9082 | 0.003577 | 0 |  |  |  | 0
- | Pipa black steel Ø 3", tebal 3.2 mm |  |  | 3.5 | m1 |  |  | 210559.1324 | 736956.9636 | 0.0019286 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN LANSEKAP | [7 empty] | 1566753813.53 |  | 0 |  |  |  | 0
D.1 | RUMAH POMPA & GROUND WATER TANK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam s.d. 1 m |  |  | 50.96 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3361089.732 | 0.0087959 | 50 | 0.0043979 | 50 | 0.0043979 | 100 | 0.0087959
2 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 50.96 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 4029725.7 | 0.010546 | 50 | 0.0052728 | 50 | 0.0052728 | 100 | 0.010546
3 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam > 2 m s.d. 3 m |  |  | 29.53 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 2629174.02 | 0.0068805 | 50 | 0.0034402 | 50 | 0.0034402 | 100 | 0.0068805
4 | Urugan pasir dibawah plat lantai, tebal 100 mm |  |  | 5.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1224679.7373 | 0.003205 | 0 | 0 | 100 | 0.003205 | 100 | 0.003205
5 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 17.75 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 30317.5722 | 538136.9059 | 0.0014083 | 0 | 0 | 100 | 0.0014083 | 100 | 0.0014083
6 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  | 110.15 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1183547.8403 | 0.0030973 | 0 | 0 | 100 | 0.0030973 | 100 | 0.0030973
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN BETON | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.033933
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rabat beton bawah plat, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 5.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 5451237 | 0.014266 | 0 | 0 | 100 | 0.014266 | 100 | 0.014266
| PLAT BETON, ELV. -2.000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Plat beton A0, tebal 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 45 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 6558389.7505 | 0.017163 | 0 | 0 | 100 | 0.017163 | 100 | 0.017163
- | Penulangan slab |  |  | 1413.72 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 20162022.5089 | 0.052763 | 0 | 0 | 100 | 0.052763 | 100 | 0.052763
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  | 13.5 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 17409592.353 | 0.04556 | 0 | 0 | 100 | 0.04556 | 100 | 0.04556
| PLAT BETON, ELV. -2.800 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Plat beton A0, tebal 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 1.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 193836.8526 | 0.00050727 | 0 | 0 | 100 | 0.00050727 | 100 | 0.00050727
- | Penulangan slab |  |  | 41.89 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 597421.7829 | 0.0015634 | 0 | 0 | 100 | 0.0015634 | 100 | 0.0015634
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  | 0.4 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 515839.7734 | 0.0013499 | 0 | 0 | 100 | 0.0013499 | 100 | 0.0013499
| PLAT BETON, ELV. +1.000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 44.25 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 6449083.2547 | 0.016877 | 0 | 0 | 100 | 0.016877 | 100 | 0.016877
- | Penulangan slab |  |  | 635.06 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 9057022.6173 | 0.023702 | 0 | 0 | 100 | 0.023702 | 100 | 0.023702
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  | 5.31 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 6847772.9922 | 0.01792 | 0 | 0 | 100 | 0.01792 | 100 | 0.01792
| DINDING BETON | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Dinding beton DB, tebal 250 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  | 184.32 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 34584930.7848 | 0.090508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 4784.12 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 70466200.8083 | 0.18441 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 23.04 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 29712370.9492 | 0.077756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Waterstop, lebar 200 mm |  |  | 32 | m1 | D.05.01.01 | CK - 2.2.1.2.1 | 130127.4111 | 4164077.1557 | 0.010897 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALOK, ELV. +1.000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Balok B1, uk. 300 x 500 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 9.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1409839.725 | 0.0036895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 230.57 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3006874.8985 | 0.0078689 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 1.03 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1328287.4166 | 0.0034761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 6.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 919780.6139 | 0.002407 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 144.02 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1878172.021 | 0.0049151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.54 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 696383.6941 | 0.0018224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DINDING BETON SUMPIT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Dinding beton, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  | 11.47 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 2152176.4111 | 0.0056322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 474.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 6189934.3825 | 0.016199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.86 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1109055.5129 | 0.0029024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT BETON SUMPIT | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Plat beton, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 1.47 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 214240.7319 | 0.00056066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 94.81 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 1352149.8982 | 0.0035385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.22 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 283711.8754 | 0.00074247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Plat beton, tebal 80 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 1 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 145741.9945 | 0.0003814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 78.12 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 1114122.4559 | 0.0029156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 0.08 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 103167.9547 | 0.00026999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengait - Besi P10 mm |  |  | 0.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 2979.0125 | 7.796e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR | [7 empty] | 247042771.1176 |  | 0 |  |  |  | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Screeding plat dak dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  | 88.5 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 247313.27 | 21887224.395 | 0.057278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Finishing lantai ground water tank - Keramik, uk. 300 x 300mm |  |  | 58 | m2 | J.02.1 | CK - 3.9.8.2 | 119375.6061 | 6923785.1536 | 0.018119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Finishing dinding ground water tank - Keramik, uk. 300 x 300mm |  |  | 64.8 | m2 | J.02.2 | CK - 3.9.8.2 | 110751.8527 | 7176720.0529 | 0.018781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Finshing Dinding Rumah Pompa - Plesteran & acian beton |  |  | 34.56 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 3009465.0286 | 0.0078757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Finishing lantai rumah pompa - Floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  | 16 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 1322816 | 0.0034618 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN PENGECATAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  | 88.5 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 11411978.358 | 0.029865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pengecatan dengan waterproofing cementitious & fiber net - Lantai & dinding GWT |  |  | 218.5 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 9211533.925 | 0.024106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengecatan dinding interior |  |  | 34.56 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 859592.7541 | 0.0022495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
D | PEKERJAAN TANGGA MAINTENANCE | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Tangga maintenance rumah pompa - stainless steel |  |  | 2 | unit | M.01 | Analisa non standar | 2000000 | 4000000 | 0.010468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Tutup Manhole 1, uk. 2000 x 1600 mm, meliputi : |  |  | 1 | unit | F.05.5.1 | Analisa Standar | 10788013.5 | 10788013.5 | 0.028232 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 2 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Rail sliding - pintu gwt | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 40x40x4 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| UNP besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Gembok | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Tutup Manhole 2, uk. 1020 x 1100 mm, meliputi : |  |  | 1 | unit | F.05.5.2 | Analisa Standar | 1467163.5 | 1467163.5 | 0.0038395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 2 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Engsel bubut Ø 1/2" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plat besi, tebal 5 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Gembok | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [7 empty] | 78058292.6672 |  | 0 |  |  |  | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN PANEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Panel Daya Rumah Pompa | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1122879.1 | 1122879.1 | 0.0029385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 3P / 10 kA |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 2940902.1727 | 0.0076963 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Contactor 1NO 16A |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Penarikan kabel power dari Panel Rumah Pompa ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Panel Pompa Transfer Gedung - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  | 10.04 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 28657.7217 | 287723.5257 | 0.00075296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Pompa Submersible - Kabel NYFGbY 4 x 4 mm2 |  |  | 123.91 | m1 | S.06.02 | CK - 5.1.1.5.15 | 60979.3448 | 7555950.6091 | 0.019774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pompa Sumpit GWT - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  | 10.6 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 174392.5186 | 1848560.6971 | 0.0048376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Blower STP - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  | 62.74 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 28657.7217 | 1797985.4582 | 0.0047053 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Penarikan kabel grouding dari Panel Rumah Pompa ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Panel Pompa Transfer Gedung - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  | 10.04 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 74774.6175 | 0.00019568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Pompa Submersible - Kabel NYA 4 mm2 |  |  | 123.91 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 1433039.2338 | 0.0037502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pompa Sumpit GWT - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  | 10.6 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 78945.3132 | 0.0002066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Blower STP - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  | 62.74 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 467266.8824 | 0.0012228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN KABEL TRAY | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta aksesoris lengkap terpasang | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel tray uk. 100 x 100 mm |  |  | 7.54 | m1 | AD.01.6 | Analisa non standar | 174608.8677 | 1316550.8624 | 0.0034454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cover tray uk. 100 x 100 mm |  |  | 7.54 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 110759.0027 | 835122.8804 | 0.0021855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
D | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 2 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 2 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 556731.3138 | 0.0014569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 5 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 1313696.4738 | 0.0034379 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Saklar ganda |  |  | 1 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  | 2 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  | 5 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 5389682.4519 | 0.014105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [7 empty] | 33360835.3226 |  | 0 |  |  |  | 0
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pompa kuras bak sumpit, dengan spesifikasi : |  |  | 1 | unit | P.01.7 | Analisa standar | 1639950.6512 | 1639950.6512 | 0.0042917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tipe : Drain pump | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total head : 10 m | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Debit : 90 Liter/menit | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Gutter ruang pompa 200 x 50 mm |  |  | 5.4 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 37000 | 199800 | 0.00052287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Floordrain |  |  | 1 | bh | O.03.2 | CK - 3.18.6.1 | 298201.9934 | 298201.9934 | 0.00078039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipa drain pompa sump pit menuju saluran - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 2.5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 131757.3727 | 0.00034481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pipa drain gutter menuju pompa sump pit - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 0.6 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 106810.2629 | 0.00027952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN MEKANIKAL | [7 empty] | 2376520.2801 |  | 0 |  |  |  | 0
D.2 | POWER HOUSE | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam s.d. 1 m |  |  | 45.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3004930.302 | 0.0078638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.82804
2 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 45.56 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 3602713.95 | 0.0094282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 2 m s.d. 3 m |  |  | 45.56 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 4056389.04 | 0.010615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 3 m s.d. 4 m |  |  | 45.56 | m3 | B.01.05 | Analisa standar | 97820.25 | 4456690.59 | 0.011663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Galian pondasi genset, sedalam s.d. 1 m |  |  | 14.91 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 983395.7595 | 0.0025735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Galian pondasi genset, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 2.61 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 206389.0125 | 0.00054011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  | 5.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 385179.828 | 0.001008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Galian jalur kabel, sedalam s.d. 1 m |  |  | 8.2 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 70197.66 | 575620.812 | 0.0015064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 m |  |  | 5.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 346925.667 | 0.00090789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Urugan pasir dibawah lantai, tebal 100 mm |  |  | 6.12 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1469615.6847 | 0.0038459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Urugan pasir dibawah jalur kabel, tebal 100 mm |  |  | 1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 240133.2818 | 0.00062842 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Urugan pasir dibawah sloof, tebal 100 mm |  |  | 1.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 252139.9459 | 0.00065984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 0.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 144079.9691 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Urugan pasir dibawah pondasi genset, tebal 100 mm |  |  | 1.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 252139.9459 | 0.00065984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Urugan pasir pengisi samping pondasi genset |  |  | 3.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 732406.5095 | 0.0019167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 168.72 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 12309536.4578 | 0.032214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  | 8.15 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 87570.7208 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | CY1 - Siklop; 60% beton fc 15 MPa dan 40 % batu belah |  |  | 22.78 | m3 | C.01.02.1 | Analisa Standar | 801012.5564 | 18247066.0357 | 0.047752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Besi Tulangan D13 - 150 |  |  | 945.2 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13480140.1094 | 0.035277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PONDASI FOOTPLATE, ELV. -2.850 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Footplat F1, uk. 1500 x 1500 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 16.21 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 1859145.2073 | 0.0048653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 639.47 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 9119916.6269 | 0.023867 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 Mpa |  |  | 6.08 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1108850 | 6741808 | 0.017643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PONDASI GENSET | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Siklop; 60% beton fc 15 MPa dan 40 % batu belah |  |  | 13.09 | m3 | C.01.02.1 | Analisa Standar | 801012.5564 | 10485254.3638 | 0.02744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Besi Tulangan D13 - 450 |  |  | 61.26 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 873670.528 | 0.0022864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pelindung plat dudukan genset - Besi Siku, uk. 50 x 50 x 5 mm |  |  | 54.44 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 28000 | 1524320 | 0.0039891 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PONDASI BATU KALI | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Pasangan pondasi batu kali (1 Pc : 6 Ps) |  |  | 2.64 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2138686.3713 | 0.0055969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 6.12 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 6541484.4 | 0.017119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rabat beton dibawah jalur kabel, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1068870 | 0.0027972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rabat beton bawah sloof, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 1.05 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1122313.5 | 0.0029371 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KOLOM PEDESTAL, ELV (-3.850) S/D (-0.050) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Kolom K1, uk. 400 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 54.7 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8049919.933 | 0.021066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1244.72 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 16232455.756 | 0.04248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 Mpa |  |  | 5.47 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 6624495.1016 | 0.017336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KOLOM, ELV (-0.050) S/D (+4.150) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Kolom K1, uk. 400 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 60.5 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8903476.3427 | 0.0233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 1222.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 15942292.3935 | 0.041721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 6.05 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 7326909.573 | 0.019174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT, ELV. -0.050 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 6.55 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 954610.0637 | 0.0024982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Wiremesh ## M8-150 mm |  |  | 122.5 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 8696737.2692 | 0.022759 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Besi dowel Ø10 |  |  | 86.98 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 1036458.029 | 0.0027124 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton site mix F'c 22.5 Mpa |  |  | 7.35 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 8901286.8366 | 0.023294 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Plat beton A1, tebal 130 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 101.77 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 14832162.7758 | 0.038815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 1440.76 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 20547658.341 | 0.053773 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 13.23 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 16022316.306 | 0.04193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT DUDUKAN GENSET | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Plat dudukan genset, tebal 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 10.47 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1525918.682 | 0.0039933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 412.2 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 5878664.5716 | 0.015384 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 3.14 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3802726.6214 | 0.0099516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JALUR KABEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Plat jalur kabel, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 7.58 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1104724.318 | 0.002891 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 89.24 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 13041.05 | 1163783.302 | 0.0030456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1102064.0845 | 0.0028841 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dinding beton jalur kabel, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  | 22.83 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 4283712.9439 | 0.01121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 240.77 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3139893.6085 | 0.008217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 1.37 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1659151.424 | 0.0043419 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SLOOF, ELV. -0.050 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | Sloof S1, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 34.14 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 4076048.2775 | 0.010667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 736.14 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 9600038.547 | 0.025123 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 2.95 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3572625.329 | 0.0093495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALOK, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | Balok B1, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 37.38 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5501023.8957 | 0.014396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 880.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 11487208.8925 | 0.030062 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3911721.9704 | 0.010237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 5.79 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 852084.7607 | 0.0022299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 133.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1743588.385 | 0.0045629 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 0.5 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 605529.7168 | 0.0015847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Balok L1, uk. 130 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 27.11 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3989640.3909 | 0.010441 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 407.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 5311098.023 | 0.013899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  | 1.42 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1719704.3957 | 0.0045004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN STUKTUR | [7 empty] | 316410263.4801 |  | 0 |  |  |  | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 0.81 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 53423.9145 | 0.00013981 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 0.7 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 168093.2973 | 0.0004399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Sloof praktis (SP1), uk. 100 x 200 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 19.02 | m1 | D.04.04 | Analisa standar | 137546.1326 | 2616127.4428 | 0.0068463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 51 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 3295182.4162 | 0.0086234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Balok latieu (BL1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 38.8 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 2668409.7551 | 0.0069831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 3.6 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 495166.0775 | 0.0012958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pasangan pondasi batu kali (1pc : 6ps) |  |  | 3.39 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2746267.7268 | 0.0071869 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 90.44 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 8730403.6912 | 0.022847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 180.88 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 8918296.2667 | 0.023339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Acian dinding bata ringan |  |  | 180.88 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 7237632.836 | 0.018941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran skoning, lebar 10 mm (Camp. 1pc : 2ps) |  |  | 85.95 | m1 | C.02.06 | CK - 3.7.10 | 46613.1343 | 4006398.8906 | 0.010485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plesteran + acian beton |  |  | 222.29 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 19356886.0303 | 0.050656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cemen filler plat beton expose |  |  | 94.51 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 2036881.8827 | 0.0053305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Screeding plat dak dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  | 101.76 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 30720497.1529 | 0.080395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Finishing floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  | 71.12 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 5879917.12 | 0.015388 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan pintu dan jendela sudah termasuk kusen, daun pintu, daun jendela beserta aksesorisnya (handle, kunci, engsel, Pintu closer, dll) dan terpasang rapi | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pintu, tipe P1 (2 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 97.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 3181750 | 0.0083265 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 69.6 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 4692863.2262 | 0.012281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 211.2 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 10560000 | 0.027635 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  | 4 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 1707547.3036 | 0.0044686 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Engsel pintu besi |  |  | 6 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 434352.0865 | 0.0011367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Steel Lockcase Door |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Louvre , tipe LV01 (2 unit) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 45.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 5587497.4135 | 0.014622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 216 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 7114593.1525 | 0.018619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Louvre, tipe LV02 (1 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 16.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2002598.6305 | 0.0052407 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 53.3 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 1755591.7362 | 0.0045943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Louvre, tipe LV03 (1 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 25.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3189323.7448 | 0.0083464 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 123 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 4051365.5451 | 0.010602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Louvre, tipe LV04 (2 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 28.4 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3510728.4633 | 0.0091875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 93.6 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 3082990.3661 | 0.0080681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
F | PEKERJAAN PENGECATAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 243.12 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 6620637.8892 | 0.017326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pengecatan dinding interior |  |  | 160.06 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 3981088.4322 | 0.010418 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengecatan Cement filler |  |  | 94.51 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 21552.025 | 2036881.8827 | 0.0053305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  | 101.76 | m2 | K.04.2 | Analisa Standar | 128948.908 | 13121840.8781 | 0.034339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
G | PEKERJAAN PAGAR BRC | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pemasangan pagar BRC, tinggi 1200 mm, meliputi: |  |  | 5.02 | m' | L.01 | CK - 1.1.1.5 | 213033.7911 | 1069429.6312 | 0.0027987 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pagar BRC Ø 6 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Tiang pagar BRC Ø 1.5", tinggi 1500 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plat besi, tebal 5 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Angkur baut Ø 6 x 45 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
H | PEKERJAAN GRILL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan grill, meliputi : - Besi siku 50x50x5 mm - Pengelasan - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Grill, tipe GR01 |  |  | 0.75 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1171117.1448 | 0.0030648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Grill, tipe GR02 |  |  | 5.15 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 8041671.0609 | 0.021045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Grill, tipe GR03 |  |  | 0.71 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1108657.5637 | 0.0029013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Grill, tipe GR04 |  |  | 0.44 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 687055.3916 | 0.001798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Grill, tipe GR05 |  |  | 1.14 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1780098.0601 | 0.0046585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [7 empty] | 190393807.357 |  | 0 |  |  |  | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN DAYA LISTRIK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Box panel floor standing, uk. 2100 (H) x 2400 (W) x 800 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 24474180.6271 | 24474180.6271 | 0.064048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 3B | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Incoming PLN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | ACB 1000 A / 4P / 50 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 22333889.6486 | 22333889.6486 | 0.058447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kontak bantu |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 150849.9845 | 301699.9689 | 0.00078954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Under voltage release |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 1384436.7098 | 1384436.7098 | 0.003623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Shunt trip |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 763456.7289 | 1526913.4578 | 0.0039959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Push button ON (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Push button OFF (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Emergency stop |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector Switch M-O-A 2P |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 203260.7932 | 0.00053193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 107648.8152 | 0.00028171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Socket relay |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 21201.8591 | 63605.5773 | 0.00016645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Relay 230VAC |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 37639.5499 | 112918.6496 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer delay |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 145184.2573 | 145184.2573 | 0.00037994 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Digital power meter PM 2220 |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 1000 / 5A |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 544768.869 | 2179075.476 | 0.0057026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Incoming Genset | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | ACB 1000 A / 4P / 50 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 22333889.6486 | 22333889.6486 | 0.058447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kontak bantu |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 150849.9845 | 301699.9689 | 0.00078954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Under voltage release |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 1384436.7098 | 1384436.7098 | 0.003623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Shunt trip |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 763456.7289 | 1526913.4578 | 0.0039959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Push button ON (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Push button OFF (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Emergency stop |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Selector Switch M-O-A 2P |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 70821.589 | 0.00018534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 203260.7932 | 0.00053193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 107648.8152 | 0.00028171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Socket relay |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 21201.8591 | 63605.5773 | 0.00016645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Relay 230VAC |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 37639.5499 | 112918.6496 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer delay |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 145184.2573 | 145184.2573 | 0.00037994 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Digital power meter PM 2220 |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Current transformer 1000 / 5A |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 544768.869 | 2179075.476 | 0.0057026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | ACB 800 A / 3P / 50 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 16963219.0676 | 16963219.0676 | 0.044392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 364793.7435 | 364793.7435 | 0.00095465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 56091.8213 | 0.00014679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Busbar tembaga 5 x 4000 A |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3364025.4751 | 3364025.4751 | 0.0088036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 14000000 | 14000000 | 0.036638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN PANEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Panel Daya Power House | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1122879.1 | 1122879.1 | 0.0029385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Segregation form 2A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Protection degree IP30 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 364793.7435 | 364793.7435 | 0.00095465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 85235.3463 | 0.00022306 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 336550.928 | 0.00088074 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Timer |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 587819.1883 | 0.0015383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Contactor 1NO 16A |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 328470.5296 | 0.0008596 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 500000 | 500000 | 0.0013085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Penarikan kabel power dari Gardu PLN ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kubikel Pelanggan - Kabel N2XSEbY 3 x 70 mm2 |  |  | 15.2 | m1 | S.12.01 | Analisa standar | 636897.0779 | 9680835.5845 | 0.025334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Kubikel Pelanggan - Kabel N2XSY 70 mm2 |  |  | 15.2 | m1 | S.03.00 | Analisa standar | 186891.2852 | 2840747.5354 | 0.0074342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Penarikan kabel power dari Kubikel Pelanggan ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Trafo - Kabel N2XSEbY 3 x 70 mm2 |  |  | 10.37 | m1 | S.12.01 | Analisa standar | 636897.0779 | 6604622.6981 | 0.017284 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Trafo - Kabel N2XSY 70 mm2 |  |  | 10.37 | m1 | S.03.00 | Analisa standar | 186891.2852 | 1938062.6278 | 0.0050719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Penarikan kabel power dari Trafo ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | LVMDP - Kabel NYY 8 x (1 x 300 mm2) |  |  | 17.49 | m1 | S.01.27 | Analisa standar | 2887403.4 | 50500685.466 | 0.13216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Penarikan kabel power dari LVMDP ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Main Distribution Panel Gedung - Kabel NYFGbY 2 x (4 x 300 mm2) |  |  | 67.24 | m1 | S.06.04 | CK - 5.1.1.5.28 | 2500000 | 168100000 | 0.43991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Power House - Kabel NYY 4 x 4 mm2 |  |  | 11.86 | m1 | S.01.10 | CK - 5.1.1.1.35 | 39544.1462 | 468993.5737 | 0.0012273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Rumah Pompa - Kabel NYY 4 x 16 mm2 |  |  | 130.13 | m1 | S.01.12 | CK - 5.1.1.1.38 | 114535.1012 | 14904452.7148 | 0.039005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Penarikan kabel grounding dari LVMDP ke : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Panel Daya Power House - Kabel NYA 4 mm2 |  |  | 11.86 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 137162.8223 | 0.00035895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Rumah Pompa - Kabel NYA 16 mm2 |  |  | 130.13 | m1 | S.07.04 | CK - 5.1.1.2.6 | 31223.6488 | 4063133.4188 | 0.010633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
D | PEKERJAAN KABEL TRAY | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kabel tray 300 mm x 100 mm |  |  | 4 | m1 | AD.01.4 | CK - 5.1.1.12.4 | 265927.4432 | 1063709.773 | 0.0027837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Outside tray uk. 300 x 100 mm |  |  | 4 | bh | AD.05.4 | Analisa standar | 445427.9061 | 1781711.6243 | 0.0046627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel ladder uk. 300 x 100 mm |  |  | 12 | m1 | AD.02.4 | CK - 5.1.1.12.9 | 216715.4188 | 2600585.026 | 0.0068057 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sparing Pipa kabel - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 8 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 1424136.8384 | 0.0037269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | PEKERJAAN GROUNDING | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Grounding Kubikel Pelanggan | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Busbar tembaga, uk. 4 x 40 mm |  |  | 2 | set | BN | Survey Pasar | 771247.1037 | 1542494.2073 | 0.0040367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  | 5 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 575886.1197 | 0.0015071 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 263514.7453 | 0.00068961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Grounding Trafo | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  | 12 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 1382126.6874 | 0.003617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 12 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 632435.3888 | 0.0016551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 2 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 2610292.8792 | 0.0068311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 2 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 1148914.6669 | 0.0030067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 24 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 1924935.6 | 0.0050375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Grounding Panel TM | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Busbar tembaga, uk. 4 x 40 mm |  |  | 2 | set | BN | Survey Pasar | 771247.1037 | 1542494.2073 | 0.0040367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 150 mm² |  |  | 5 | m1 | S.07.12 | Analisa standar | 229787.1065 | 1148935.5324 | 0.0030067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 263514.7453 | 0.00068961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Grounding Genset | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  | 8 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 921417.7916 | 0.0024113 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  | 8 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 421623.5926 | 0.0011034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran sumur grounding |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
G | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 12 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 278365.6569 | 3340387.8829 | 0.0087417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 3 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 835096.9707 | 0.0021854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 4 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 198603.3571 | 794413.4286 | 0.002079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  | 12 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 3647201.5032 | 0.0095446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Saklar ganda |  |  | 2 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 92139.3035 | 0.00024113 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  | 3 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1521107.7826 | 0.0039807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Wall Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  | 4 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 4311745.9615 | 0.011284 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [7 empty] | 428493404.9011 |  | 0 |  |  |  | 0
D.3 | GARDU PLN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi Footplat F1, sedalam s.d. 1 m |  |  | 14.44 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 952396.698 | 0.0024924 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Galian pondasi Footplat F1, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  | 3.25 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 256997.8125 | 0.00067256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  | 7.12 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 469602.804 | 0.0012289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Galian jalur kabel, sedalam s.d. 1 m |  |  | 3.38 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 70197.66 | 237268.0908 | 0.00062092 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 m |  |  | 0.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 55402.578 | 0.00014499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Urugan pasir dibawah footplat, tebal 100 mm |  |  | 1.44 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 345791.9258 | 0.00090493 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Urugan pasir dibawah lantai, tebal 100 mm |  |  | 4.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 984546.4554 | 0.0025765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Urugan pasir dibawah jalur kabel, tebal 100 mm |  |  | 0.41 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 98454.6455 | 0.00025765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Urugan pasir dibawah sloof, tebal 100 mm |  |  | 0.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 100855.9784 | 0.00026394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 1.58 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 379410.5853 | 0.00099291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 12.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 903224.6405 | 0.0023637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  | 7.05 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 75751.3597 | 0.00019824 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 1.44 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1539172.8 | 0.004028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PONDASI FOOTPLATE | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Footplat F1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  | 7.2 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 825777.0199 | 0.002161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 232.05 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 3309422.8866 | 0.0086607 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  | 2.7 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 3481918.4706 | 0.0091121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PONDASI BATU KALI | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Pasangan pondasi batu kali (1 Pc : 6 Ps) |  |  | 10.08 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 8165893.4177 | 0.02137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 4.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 4382367 | 0.011469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rabat beton dibawah jalur kabel, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.41 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 438236.7 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rabat beton bawah sloof, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  | 0.42 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 448925.4 | 0.0011748 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KOLOM PEDESTAL, ELV (-1.450) S/D (-0.050) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Kolom K1, uk. 300 x 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 6.67 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 981589.8712 | 0.0025688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 144.93 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1890039.3765 | 0.0049462 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.5 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 616749.7168 | 0.001614 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KOLOM, ELV (-0.050) S/D (+4.150) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Kolom K1, uk. 300 x 300 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  | 20.13 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2962429.4013 | 0.0077526 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 318.3 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 4150966.215 | 0.010863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1862584.1447 | 0.0048743 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT, ELV. -0.050 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 4.39 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 639807.3557 | 0.0016744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Wiremesh # M8-150 mm |  |  | 41 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 55153.33 | 2261286.53 | 0.0059177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Besi dowel Ø10 |  |  | 29.11 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 346876.2155 | 0.00090776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6068817.2131 | 0.015882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLAT, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Plat beton A1, tebal 130 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 37.77 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 5504675.1306 | 0.014406 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan slab |  |  | 534.71 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 6371631.0955 | 0.016674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 4.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6056482.2188 | 0.01585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JALUR KABEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Plat jalur kabel, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  | 3.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 462002.1224 | 0.001209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 37.27 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 13041.05 | 486039.9335 | 0.001272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 468729.7848 | 0.0012267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dinding beton jalur kabel, tebal 120 mm | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  | 9.33 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 1750636.9587 | 0.0045814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 98.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1283500.141 | 0.0033589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.56 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 690759.6828 | 0.0018077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SLOOF, ELV. -0.050 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | Sloof S1, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  | 13.65 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1629702.958 | 0.0042649 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 312.16 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 4070894.168 | 0.010653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1455529.3316 | 0.0038091 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALOK, ELV. +4.150 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | Balok B1, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 16.66 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2451767.2045 | 0.0064162 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 407.72 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 5317096.906 | 0.013915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 1.44 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1776239.1843 | 0.0046484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 6.6 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 971288.3283 | 0.0025418 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 174.98 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 2281922.929 | 0.0059717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.57 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 703094.6771 | 0.00184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Balok L1, uk. 130 x 400 mm | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  | 18.21 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2679872.7967 | 0.0070131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  | 305.57 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3984953.6485 | 0.010429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  | 0.9 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1110149.4902 | 0.0029052 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN STUKTUR | [7 empty] | 100739531.9987 |  | 0 |  |  |  | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  | 14.36 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 947120.262 | 0.0024786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  | 2.87 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 689182.5188 | 0.0018036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  | 10.5 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 766062.9019 | 0.0020048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 41.25 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 2665221.072 | 0.0069748 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Balok latieu (BL1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  | 35.4 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 2434580.0343 | 0.0063712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pasangan pondasi batu kali (1pc : 6ps) |  |  | 0.99 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 802007.3892 | 0.0020988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  | 50.52 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 4876824.353 | 0.012763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  | 101.04 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 4981781.5943 | 0.013037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Acian dinding bata ringan |  |  | 101.04 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 4042958.988 | 0.01058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plesteran skoning, lebar 10 mm (Camp. 1pc : 2ps) |  |  | 52.42 | m1 | C.02.06 | CK - 3.7.10 | 46613.1343 | 2443460.4985 | 0.0063945 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plesteran + acian beton |  |  | 54.77 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 4769340.2667 | 0.012481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cemen filler plat beton expose |  |  | 34.95 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 753243.2737 | 0.0019712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  | 37.76 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 11399429.7611 | 0.029832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Finishing floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  | 36.18 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 2991217.68 | 0.0078279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan pintu dan jendela sudah termasuk kusen, daun pintu, daun jendela beserta aksesorisnya (handle, kunci, engsel, Pintu closer, dll) dan terpasang rapi | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pintu, tipe P1 (1 unit) | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 86.02 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 2795650 | 0.0073161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 61.76 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 4164241.8513 | 0.010898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  | 193.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 9670000 | 0.025306 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  | 2 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Engsel pintu besi |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Steel Lockcase Door |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Louvre, tipe LV01 (2 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 13.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1631747.0322 | 0.0042702 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 15.32 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 504609.1069 | 0.0013205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | Louvre, tipe LV02 (8 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 35.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4351325.4193 | 0.011387 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 35.04 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 1154145.1114 | 0.0030204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Louvre, tipe LV03 (4 unit) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  | 8.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1087831.3548 | 0.0028468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Jalusi alumunium |  |  | 8.76 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 288536.2778 | 0.00075509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
F | PEKERJAAN PENGECATAN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  | 95.86 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 2610457.1737 | 0.0068315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pengecatan dinding interior |  |  | 59.95 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 1491104.9076 | 0.0039022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengecatan Cement filler |  |  | 34.95 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 42158.05 | 1473423.8475 | 0.0038559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  | 37.76 | m2 | K.04.2 | Analisa Standar | 128948.908 | 4869110.7661 | 0.012742 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [7 empty] | 82212834.764 |  | 0 |  |  |  | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
A | PEKERJAAN PANEL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | MCB Box Gardu PLN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB Box, size 4 group inbow type wall mounted |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 78414.6578 | 78414.6578 | 0.00020521 | 0 | 0 | 100 | 0.00020521 | 100 | 0.00020521
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Incoming | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 85235.3463 | 0.00022306 | 0 | 0 | 100 | 0.00022306 | 100 | 0.00022306
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Outgoing | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 | 0 | 0 | 100 | 0.00029358 | 100 | 0.00029358
- | Timer |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 | 0 | 0 | 100 | 0.00076915 | 100 | 0.00076915
- | Contactor 1NO 16A |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 | 0 | 0 | 100 | 0.00028653 | 100 | 0.00028653
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Lain-lain | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 200000 | 200000 | 0.00052339 | 0 | 0 | 100 | 0.00052339 | 100 | 0.00052339
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN SALURAN U-DITCH | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Galian tanah saluran, sedalam 1 meter |  |  | 2.27 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 149718.8715 | 0.00039181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  | 0.69 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 50341.2764 | 0.00013174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Saluran U-Ditch,300 x 300 x 1200 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  | 6 | m' | P.05.03.a | CK - 8.1.2.1 | 317958.4873 | 1907750.9238 | 0.0049925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nat sambungan antar u-ditch |  |  | 6.6 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 33433.1905 | 8.7494e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Penutup saluran U-ditch 300 x 600 mm |  |  | 6 | m' | P.05.05.a | CK - 8.1.3.6 | 258812.0694 | 1552872.4167 | 0.0040638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 2 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 1 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 278365.6569 | 0.00072847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  | 2 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Saklar ganda |  |  | 1 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  | 1 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 507035.9275 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Wall Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  | 2 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 2155872.9808 | 0.0056419 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| PEKERJAAN SAMBUNG DAYA | [9 empty] | 0
1 | Biaya penyambungan/tambah daya (BP) |  |  | 105000 | VA | BN | Survey Pasar | 427.9056 | 44930084.256 | 0.11758 | 0 | 0 | 100 | 0.11758 | 100 | 0.11758
2 | Uang Jaminan Langganan (UJL) |  |  | 105000 | VA | BN | Survey Pasar | 135.6278 | 14240914.1857 | 0.037268 | 0 | 0 | 100 | 0.037268 | 100 | 0.037268
3 | NIDI + Sertifikat laik operasi tegangan rendah (SLO TR) |  |  | 1 | pkt | BN | Survey Pasar | 11291010.533 | 11291010.533 | 0.029548 | 0 | 0 | 100 | 0.029548 | 100 | 0.029548
4 | NIDI + Sertifikat laik operasi tegangan menengah (SLO TM) |  |  | 1 | pkt | BN | Survey Pasar | 9785542.4619 | 9785542.4619 | 0.025608 | 0 | 0 | 100 | 0.025608 | 100 | 0.025608
5 | Tiang listrik beton tinggi 9 meter |  |  | 3 | unit | T.02.16 | Analisa non standar | 6256040.7 | 18768122.1 | 0.049116 | 0 | 0 | 100 | 0.049116 | 100 | 0.049116
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [7 empty] | 107978648.1957 |  |  | 0.39917 |  | 0.77804
| TOTAL BOBOT | [7 empty] | 38212127027.0268 | 100 |  | 22.6012 |  | 37.0442 |  | 59.6454
| TOTAL PEKERJAAN + PPN 11% | [7 empty] | 42415460999.9998
4203333972.973
42415460999.9998
LIPPO CIKARANG

## SCHEDULE
0.16306
0.00017704
TIME SCHEDULE
[5 empty] | JULI 2025 |  |  |  | AGUSTUS 2025 |  |  |  | SEPTEMBER 2025 |  |  |  | OKTOBER 2025 |  |  |  |  | NOVEMBER 2025 |  |  |  | DESEMBER 2025
NO. | ITEM PEKERJAAN |  | JUMLAH HARGA | BOBOT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | KET
[5 empty] | 8-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 205930268.9596 | 0.53891 | 8-13: 0.049728; 14-20: 0.16306; 21-27: 0.16306; 28-3: 0.16306 |  | 0.53891 | 0.53891 | 0
II | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) |  | 170690565.5145 | 0.44669 | 8-13: 0.074449; 14-20: 0.074449; 21-27: 0.074449; 28-3: 0.074449; 4-10: 0.074449; 11-17: 0.074449 |  | 0.44669 | 0.44669 | 0
B | GEDUNG | [30 empty] | 0 | 0 | 0
III | PEKERJAAN STRUKTUR | 22557046558.8516 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [30 empty] | 0 | 0 | 0
A | GALIAN PONDASI PILECAPE | 352331272.3406 | 352331272.3406 | 0.92204 | 21-27: 0.11526; 28-3: 0.11526; 4-10: 0.11526; 11-17: 0.11526; 18-24: 0.11526; 25-31: 0.11526; 1-7: 0.11526; 8-14: 0.11526 |  | 0.92204 | 0.92204 | 0 | 22557046558.8516 | 22557046558.8517
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | 5709080984.6948 | 5709080984.6948 | 14.9405 |  |  | 0.04 | 0.2 | 0.78634 | 1.245 | 2.1344 | 2.1344 | 1.55 | 1.6 | 1,03 | 0.2 | 0.6 | 0.28 | 0.33 | 0.3 | 0.03 | 0.67031 | 0.073948 | 1.58 | 1.1861 | [6 empty] | 14.9405 | 14.9405 | -1.4211e-14 | 6966395490.3735 | 6966395490.3735
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 1701684767.3923 | 1701684767.3923
| LANTAI 01 | 3604100466.2242 | 3604100466.2242 | 9.4318 |  |  |  |  | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | [5 empty] | 9.4318 | 9.4318 | 0 | 3456558652.3211 | 3456558652.3211
| LANTAI 02 | 4396642548.9357 | 4396642548.9357 | 11.5059 | [5 empty] | 0.46024 | 0.57529 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.39209 |  |  |  |  | 11.5059 | 11.5059 | 0 | 6199662799.0324 | 3153820723.6141
| LANTAI 03 | 3923524768.3031 | 3923524768.3031 | 10.2677 | [5 empty] | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 | 0.54041 |  |  |  | 10.2677 | 10.2677 | 0
| LANTAI ATAP | 1982529057.2044 | 1982529057.2044 | 5.1882 | [6 empty] | 0.17294 | 0.17294 | 0.17294 | 0.17294 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 | 0.34588 |  |  |  |  | 5.1882 | 5.1882 | 0
F | PEKERJAAN ATAP (KANAN) | 2588837461.1488 | 1097407606.2055 | 2.8719 | 22-28: 0.26108; 29-5: 0.26108; 6-12: 0.26108; 13-19: 0.26108; 20-26: 0.26108; 27-2: 0.26108; 3-9: 0.26108; 10-16: 0.26108; 17-23: 0.26108; 24-30: 0.26108; 1-7: 0.26108 |  | 2.8719 | 2.8719 | 0
G | PEKERJAAN ATAP (KIRI) |  | 1208841054.1239 | 3.1635 | 6-12: 0.15818; 13-19: 0.15818; 20-26: 0.56943; 27-2: 0.56943; 3-9: 0.56943; 10-16: 0.56943; 17-23: 0.56943 |  | 3.1635 | 3.1635 | 0
H | PEKERJAAN ATAP (TENGAH) |  | 282588800.8194 | 0.73953 | 13-19: 0.18488; 20-26: 0.18488; 27-2: 0.18488; 3-9: 0.18488 |  | 0.73953 | 0.73953 | 0
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR | 6966395490.3735 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | 146281893.9678 | 146281893.9678 | 0.38282 | 15-21: 0.015313; 22-28: 0.015313; 29-5: 0.038282; 6-12: 0.078477; 13-19: 0.078477; 20-26: 0.078477; 27-2: 0.078477 |  | 0.38282 | 0.38282 | 0
| LANTAI 02 | 44687830.6236 | 44687830.6236 | 0.11695 | 22-28: 0.019491; 29-5: 0.019491; 6-12: 0.019491; 13-19: 0.019491; 20-26: 0.019491; 27-2: 0.019491 |  | 0.11695 | 0.11695 | 0
| LANTAI 03 | 46387813.2661 | 46387813.2661 | 0.1214 | 29-5: 0.020233; 6-12: 0.020233; 13-19: 0.020233; 20-26: 0.020233; 27-2: 0.020233; 3-9: 0.020233 |  | 0.1214 | 0.1214 | 0
| LANTAI ATAP | 53148889.8685 | 53148889.8685 | 0.13909 | 6-12: 0.023182; 13-19: 0.023182; 20-26: 0.023182; 27-2: 0.023182; 3-9: 0.023182; 10-16: 0.023182 |  | 0.13909 | 0.13909 | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | 602502403.2585 | 602502403.2585 | 1.5767 | 15-21: 0.10512; 22-28: 0.10512; 29-5: 0.10512; 6-12: 0.10512; 13-19: 0.10512; 20-26: 0.10512; 27-2: 0.10512; 3-9: 0.10512; 10-16: 0.10512; 17-23: 0.10512; 24-30: 0.10512; 1-7: 0.10512; 8-14: 0.10512; 15-21: 0.10512; 22-28: 0.10512 |  | 1.5767 | 1.5767 | 0
| LANTAI 02 | 319824700.3143 | 319824700.3143 | 0.83697 | 6-12: 0.092997; 13-19: 0.092997; 20-26: 0.092997; 27-2: 0.092997; 3-9: 0.092997; 10-16: 0.092997; 17-23: 0.092997; 24-30: 0.092997; 1-7: 0.092997 |  | 0.83697 | 0.83697 | 0
| LANTAI 03 | 323317263.8058 | 323317263.8058 | 0.84611 | 13-19: 0.076919; 20-26: 0.076919; 27-2: 0.076919; 3-9: 0.076919; 10-16: 0.076919; 17-23: 0.076919; 24-30: 0.076919; 1-7: 0.076919; 8-14: 0.076919; 15-21: 0.076919; 22-28: 0.076919 |  | 0.84611 | 0.84611 | 0
| LANTAI ATAP | 398506275.3209 | 398506275.3209 | 1.0429 | 13-19: 0.086907; 20-26: 0.086907; 27-2: 0.086907; 3-9: 0.086907; 10-16: 0.086907; 17-23: 0.086907; 24-30: 0.086907; 1-7: 0.086907; 8-14: 0.086907; 15-21: 0.086907; 22-28: 0.086907; 29-31: 0.086907 |  | 1.0429 | 1.0429 | 0
D | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 696432814.4416 | 1.8225 | 22-28: 0.1402; 29-5: 0.1402; 6-12: 0.1402; 13-19: 0.1402; 20-26: 0.1402; 27-2: 0.1402; 3-9: 0.1402; 10-16: 0.1402; 24-30: 0.1402; 1-7: 0.1402; 8-14: 0.1402; 15-21: 0.1402; 22-28: 0.1402 |  | 1.8225 | 1.8225 | 0
| LANTAI 02 |  | 191756527.8692 | 0.50182 | 20-26: 0.083637; 27-2: 0.083637; 3-9: 0.083637; 10-16: 0.083637; 17-23: 0.083637; 24-30: 0.083637 |  | 0.50182 | 0.50182 | 0
| LANTAI 03 |  | 170274874.3487 | 0.4456 | 17-23: 0.089121; 24-30: 0.089121; 1-7: 0.089121; 8-14: 0.089121; 15-21: 0.089121 |  | 0.4456 | 0.4456 | 0
| LANTAI ATAP |  | 27800982.0105 | 0.072754 | 15-21: 0.036377; 22-28: 0.036377 |  | 0.072754 | 0.072754 | 0
E | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 707052765.0293 | 1.8503 | 13-19: 0.12336; 20-26: 0.12336; 27-2: 0.32072; 3-9: 0.32072; 10-16: 0.32072; 17-23: 0.32072; 24-30: 0.32072 |  | 1.8503 | 1.8503 | 0
F | PEKERJAAN PLAFOND |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 235923195.0339 | 0.6174 | 20-26: 0.0686; 27-2: 0.0686; 3-9: 0.096041; 10-16: 0.096041; 17-23: 0.096041; 24-30: 0.096041; 1-7: 0.096041 |  | 0.6174 | 0.6174 | 0
G | PEKERJAAN PARTISI KACA |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 91889190.9152 | 0.24047 | 10-16: 0.060118; 17-23: 0.060118; 24-30: 0.060118; 1-7: 0.060118 |  | 0.24047 | 0.24047 | 0
I | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 136040234.833 | 0.35601 | 24-30: 0.089003; 1-7: 0.089003; 8-14: 0.089003; 15-21: 0.089003 |  | 0.35601 | 0.35601 | 0
| LANTAI 02 |  | 82922355.2117 | 0.21701 | 1-7: 0.072335; 8-14: 0.072335; 15-21: 0.072335 |  | 0.21701 | 0.21701 | 0
| LANTAI 03 |  | 82960752.2972 | 0.21711 | 1-7: 0.072369; 8-14: 0.072369; 15-21: 0.072369 |  | 0.21711 | 0.21711 | 0
| LANTAI ATAP |  | 141543940.954 | 0.37042 | 1-7: 0.092604; 8-14: 0.092604; 15-21: 0.092604; 22-28: 0.092604 |  | 0.37042 | 0.37042 | 0
J | PEKERJAAN RAILING |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 34428163.5628 | 0.090097 | 15-21: 0.045049; 22-28: 0.045049 |  | 0.090097 | 0.090097 | 0
K | PEKERJAAN FASADE |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| TAMPAK DEPAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A |  | 424116934.3758 | 1.1099 | 25-31: 0.1009; 1-7: 0.1009; 8-14: 0.1009; 15-21: 0.1009; 22-28: 0.1009; 29-5: 0.1009; 6-12: 0.1009; 13-19: 0.1009; 20-26: 0.1009; 27-2: 0.1009; 3-9: 0.1009 |  | 1.1099 | 1.1099 | 0
2 | DETAIL FASAD B |  | 133548925.9642 | 0.34949 | 1-7: 0.034949; 8-14: 0.034949; 15-21: 0.034949; 22-28: 0.034949; 29-5: 0.10485; 6-12: 0.10485 |  | 0.34949 | 0.34949 | 0
3 | DETAIL FASAD C |  | 123260064.1745 | 0.32257 | 8-14: 0.064514; 15-21: 0.064514; 22-28: 0.064514; 29-5: 0.064514; 6-12: 0.064514 |  | 0.32257 | 0.32257 | 0
4 | DETAIL FASAD D |  | 148020415.0629 | 0.38737 | 15-21: 0.064561; 22-28: 0.064561; 29-5: 0.064561; 6-12: 0.064561; 13-19: 0.064561; 20-26: 0.064561 |  | 0.38737 | 0.38737 | 0
5 | DETAIL FASAD E |  | 329746607.8581 | 0.86294 | 6-12: 0.086294; 13-19: 0.086294; 20-26: 0.086294; 27-2: 0.086294; 3-9: 0.086294; 10-16: 0.086294; 17-23: 0.086294; 24-30: 0.086294; 1-7: 0.086294; 8-14: 0.086294 |  | 0.86294 | 0.86294 | 0
| TAMPAK BELAKANG |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A |  | 132198566.3966 | 0.34596 | 8-14: 0.069192; 15-21: 0.069192; 22-28: 0.069192; 29-5: 0.069192; 6-12: 0.069192 |  | 0.34596 | 0.34596 | 0
2 | DETAIL FASAD E |  | 219831071.9054 | 0.57529 | 15-21: 0.11506; 22-28: 0.11506; 29-5: 0.11506; 6-12: 0.11506; 13-19: 0.11506 |  | 0.57529 | 0.57529 | 0
3 | DETAIL FASAD G |  | 149801680.7603 | 0.39203 | 22-28: 0.078405; 29-5: 0.078405; 6-12: 0.078405; 13-19: 0.078405; 20-26: 0.078405 |  | 0.39203 | 0.39203 | 0
4 | DETAIL FASAD H |  | 37617134.8063 | 0.098443 | 6-12: 0.032814; 13-19: 0.032814; 20-26: 0.032814 |  | 0.098443 | 0.098443 | 0
| TAMPAK SAMPING KANAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A |  | 178082068.7919 | 0.46604 | 8-14: 0.01; 15-21: 0.11401; 22-28: 0.11401; 29-5: 0.11401; 6-12: 0.11281; 13-19: 0.0011943 |  | 0.46604 | 0.46604 | 0
2 | DETAIL FASAD E |  | 141317711.7939 | 0.36982 | 15-21: 0.061637; 22-28: 0.061637; 29-5: 0.061637; 6-12: 0.061637; 13-19: 0.061637; 20-26: 0.061637 |  | 0.36982 | 0.36982 | 0
| TAMPAK SAMPING KIRI |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A |  | 139178611.3393 | 0.36423 | 29-5: 0.091057; 6-12: 0.091057; 13-19: 0.091057; 20-26: 0.091057 |  | 0.36423 | 0.36423 | 0
2 | DETAIL FASAD E |  | 141317711.7939 | 0.36982 | 6-12: 0.092456; 13-19: 0.092456; 20-26: 0.092456; 27-2: 0.092456 |  | 0.36982 | 0.36982 | 0
K | PEKERJAAN MEJA BETON LABORATORIUM |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 100842859.6178 | 0.2639 | 13-19: 0.087968; 3-9: 0.087968; 10-16: 0.087968 |  | 0.2639 | 0.2639 | 0
R | PEKERJAAN INTERIOR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 33832258.8003 | 0.088538 | 3-9: 0.088538 |  | 0.088538 | 0.088538 | 0
V | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN PANEL |  | 70444364.0618 | 0.18435 | 3-9: 0.06145; 10-16: 0.06145; 17-23: 0.06145 |  | 0.18435 | 0.18435 | 0
| LANTAI 01 |  | 35704847.3983 | 0.093439 | 17-23: 0.046719; 24-30: 0.046719 |  | 0.093439 | 0.093439 | 0
| LANTAI ATAP |  | 16183051.5243 | 0.042351 | 8-14: 0.042351 |  | 0.042351 | 0.042351 | 0
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA |  | 66782363.6119 | 0.17477 | 24-30: 0.058256; 1-7: 0.058256; 8-14: 0.058256 |  | 0.17477 | 0.17477 | 0
C | PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 417713185.4283 | 1.0931 | 27-2: 0.13664; 3-9: 0.13664; 10-16: 0.13664; 24-30: 0.13664; 1-7: 0.13664; 8-14: 0.13664; 15-21: 0.13664; 22-28: 0.13664 |  | 1.0931 | 1.0931 | 0
| PENERANGAN FASAD |  | 20627134.9653 | 0.053981 | 24-30: 0.02699; 1-7: 0.02699 |  | 0.053981 | 0.053981 | 0
| IDENTITAS GEDUNG |  | 10731446.1641 | 0.028084 | 1-7: 0.028084 |  | 0.028084 | 0.028084 | 0
D | PEKERJAAN INSTALASI LAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 200558993.4589 | 0.52486 | 24-30: 0.13121; 1-7: 0.13121; 8-14: 0.13121; 15-21: 0.13121 |  | 0.52486 | 0.52486 | 0
| KABEL FEEDER |  | 56348217.7529 | 0.14746 | 8-14: 0.14746 |  | 0.14746 | 0.14746 | 0
| LANTAI 01 |  | 245674712.3443 | 0.64292 | 8-14: 0.16073; 15-21: 0.16073; 22-28: 0.16073; 29-31: 0.16073 |  | 0.64292 | 0.64292 | 0
E | PEKERJAAN INSTALASI CCTV |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 35048512.1236 | 0.091721 | 8-14: 0.091721 |  | 0.091721 | 0.091721 | 0
| LANTAI 01 |  | 14976862.7173 | 0.039194 | 15-21: 0.039194 |  | 0.039194 | 0.039194 | 0
F | PEKERJAAN TELEPON |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 23112724.668 | 0.060485 | 8-14: 0.060485 |  | 0.060485 | 0.060485 | 0
| LANTAI 01 |  | 11566943.9302 | 0.03027 | 15-21: 0.03027 |  | 0.03027 | 0.03027 | 0
G | PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 28856907.5185 | 0.075518 | 8-14: 0.075518 |  | 0.075518 | 0.075518 | 0
| KABEL FEEDER |  | 121631.4569 | 0.00031831 | 15-21: 0.00031831 |  | 0.00031831 | 0.00031831 | 0
| LANTAI 01 |  | 32930444.9362 | 0.086178 | 8-14: 0.086178 |  | 0.086178 | 0.086178 | 0
H | PEKERJAAN PROJECTOR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 6738645.539 | 0.017635 | 15-21: 0.017635 |  | 0.017635 | 0.017635 | 0
I | PEKERJAAN KABEL TRAY |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 100505897.3503 | 0.26302 | 8-14: 0.13151; 15-21: 0.13151 |  | 0.26302 | 0.26302 | 0
J | PEKERJAAN FIRE ALARM |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 55935100.9352 | 0.14638 | 6-12: 0.029276; 13-19: 0.029276; 20-26: 0.029276; 27-2: 0.029276; 3-9: 0.029276 |  | 0.14638 | 0.14638 | 0
| KABEL FEEDER |  | 2872097.1481 | 0.0075162 | 13-19: 0.0075162 |  | 0.0075162 | 0.0075162 | 0
| LANTAI 01 |  | 48111282.7625 | 0.12591 | 13-19: 0.041969; 20-26: 0.041969; 27-2: 0.041969 |  | 0.12591 | 0.12591 | 0
K | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR |  | 74047373.5772 | 0.19378 | 20-26: 0.064593; 27-2: 0.064593; 3-9: 0.064593 |  | 0.19378 | 0.19378 | 0
M | PEKERJAAN SECURITY ACCESS |  | 18383357.0249 | 0.048109 | 10-16: 0.048109 |  | 0.048109 | 0.048109 | 0
N | PEKERJAAN TRIPOD TRUNSTILE BARRIER GATE |  | 43363199.5432 | 0.11348 | 17-23: 0.037827; 24-30: 0.037827; 1-7: 0.037827 |  | 0.11348 | 0.11348 | 0
O | PEKERJAAN PENERANGAN LINGKUNGAN |  | 64345469.451 | 0.16839 | 24-30: 0.084195; 1-7: 0.084195 |  | 0.16839 | 0.16839 | 0
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA |  | 653189960.4315 | 1.7094 | 22-28: 0.14245; 29-5: 0.14245; 6-12: 0.14245; 13-19: 0.14245; 20-26: 0.14245; 3-9: 0.14245; 10-16: 0.14245; 24-30: 0.14245; 1-7: 0.14245; 8-14: 0.14245; 15-21: 0.14245; 22-28: 0.14245 |  | 1.7094 | 1.7094 | 0
| LANTAI 01 |  | 11705404.5083 | 0.030633 | 29-5: 0.015316; 6-12: 0.015316 |  | 0.030633 | 0.030633 | 0
| LANTAI 02 |  | 795032.9974 | 0.0020806 | 13-19: 0.0020806 |  | 0.0020806 | 0.0020806 | 0
| LANTAI 03 |  | 914742.4031 | 0.0023939 | 20-26: 0.0023939 |  | 0.0023939 | 0.0023939 | 0
| LANTAI ATAP |  | 1494995.6752 | 0.0039124 | 20-26: 0.0039124 |  | 0.0039124 | 0.0039124 | 0
B | PEKERJAAN INSTALASI AIR LIMBAH LAB |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 249518603.266 | 0.65298 | 6-12: 0.059362; 13-19: 0.059362; 20-26: 0.059362; 27-2: 0.059362; 3-9: 0.059362; 10-16: 0.059362; 17-23: 0.059362; 24-30: 0.059362; 1-7: 0.059362; 8-14: 0.059362; 15-21: 0.059362 |  | 0.65298 | 0.65298 | 0
C | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 34900363.6594 | 0.091333 | 29-5: 0.015222; 6-12: 0.015222; 13-19: 0.015222; 20-26: 0.015222; 27-2: 0.015222; 3-9: 0.015222 |  | 0.091333 | 0.091333 | 0
| LANTAI 02 |  | 4424211.0336 | 0.011578 | 13-19: 0.005789; 20-26: 0.005789 |  | 0.011578 | 0.011578 | 0
| LANTAI 03 |  | 747671.8401 | 0.0019566 | 27-2: 0.0019566 |  | 0.0019566 | 0.0019566 | 0
| LANTAI ATAP |  | 229115.6594 | 0.00059959 | 3-9: 0.00059959 |  | 0.00059959 | 0.00059959 | 0
D | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 440299570.6967 | 1.1523 | 15-21: 0.16461; 22-28: 0.16461; 6-12: 0.16461; 13-19: 0.16461; 1-7: 0.16461; 8-14: 0.16461; 15-21: 0.16461 |  | 1.1523 | 1.1523 | 0
| LANTAI 02 |  | 6068419.5192 | 0.015881 | 6-12: 0.0079404; 13-19: 0.0079404 |  | 0.015881 | 0.015881 | 0
| LANTAI 03 |  | 747671.8401 | 0.0019566 | 20-26: 0.0019566 |  | 0.0019566 | 0.0019566 | 0
| LANTAI ATAP |  | 229115.6594 | 0.00059959 | 20-26: 0.00059959 |  | 0.00059959 | 0.00059959 | 0
E | PEKERJAAN INSTALASI PIPA VENT |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 9134202.6478 | 0.023904 | 29-5: 0.011952; 6-12: 0.011952 |  | 0.023904 | 0.023904 | 0
| LANTAI 02 |  | 190001.298 | 0.00049723 | 13-19: 0.00049723 |  | 0.00049723 | 0.00049723 | 0
| LANTAI 03 |  | 222808.41 | 0.00058308 | 20-26: 0.00058308 |  | 0.00058308 | 0.00058308 | 0
| LANTAI ATAP |  | 258909.1442 | 0.00067756 | 20-26: 0.00067756 |  | 0.00067756 | 0.00067756 | 0
F | PERALATAN SANITER |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 93726585.4441 | 0.24528 | 13-19: 0.08176; 20-26: 0.08176; 27-2: 0.08176 |  | 0.24528 | 0.24528 | 0
G | PEKERJAAN SALURAN KELILING |  | 681081664.0752 | 1.7824 | 15-21: 0.11882; 22-28: 0.11882; 29-5: 0.11882; 6-12: 0.11882; 13-19: 0.11882; 20-26: 0.11882; 27-2: 0.11882; 3-9: 0.11882; 10-16: 0.11882; 24-30: 0.11882; 1-7: 0.11882; 8-14: 0.11882; 15-21: 0.11882; 22-28: 0.11882; 29-31: 0.11882 |  | 1.7824 | 1.7824 | 0
H | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 32952540.8711 | 0.086236 | 27-2: 0.086236 |  | 0.086236 | 0.086236 | 0
| LANTAI 2 |  | 32719346.338 | 0.085626 | 27-2: 0.085626 |  | 0.085626 | 0.085626 | 0
| LANTAI 3 |  | 32644356.4666 | 0.085429 | 10-16: 0.085429 |  | 0.085429 | 0.085429 | 0
| LANTAI ATAP |  | 41280566.4467 | 0.10803 | 10-16: 0.10803 |  | 0.10803 | 0.10803 | 0
I | PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 728506308.3437 | 1.9065 | 25-31: 0.13618; 1-7: 0.13618; 8-14: 0.13618; 15-21: 0.13618; 22-28: 0.13618; 29-5: 0.13618; 6-12: 0.13618; 13-19: 0.13618; 27-2: 0.13618; 10-16: 0.13618; 1-7: 0.13618; 8-14: 0.13618; 15-21: 0.13618; 22-28: 0.13618 |  | 1.9065 | 1.9065 | 0
J | PEKERJAAN INSTALASI EXHAUST FAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 35146569.7294 | 0.091978 | 29-5: 0.045989; 6-12: 0.045989 |  | 0.091978 | 0.091978 | 0
K | PEKERJAAN INSTALASI AXIAL FAN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 103379173.3545 | 0.27054 | 20-26: 0.09018; 27-2: 0.09018; 10-16: 0.09018 |  | 0.27054 | 0.27054 | 0
L | PEKERJAAN INSTALASI LEMARI ASAM |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 |  | 17407673.0447 | 0.045555 | 10-16: 0.045555 |  | 0.045555 | 0.045555 | 0
M | PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT KERING) |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| HYDRANT LINGKUNGAN |  | 183960120.3038 | 0.48142 | 20-26: 0.060177; 27-2: 0.060177; 10-16: 0.060177; 17-23: 0.060177; 24-30: 0.060177; 1-7: 0.060177; 8-14: 0.060177; 15-21: 0.060177 |  | 0.48142 | 0.48142 | 0
| LANTAI 1 |  | 41408883.9696 | 0.10837 | 13-19: 0.036122; 20-26: 0.036122; 27-2: 0.036122 |  | 0.10837 | 0.10837 | 0
| LANTAI 2 |  | 6916385.5339 | 0.0181 | 10-16: 0.0181 |  | 0.0181 | 0.0181 | 0
| LANTAI 3 |  | 6916385.5339 | 0.0181 | 17-23: 0.0181 |  | 0.0181 | 0.0181 | 0
| LANTAI ATAP |  | 1468251.0494 | 0.0038424 | 24-30: 0.0038424 |  | 0.0038424 | 0.0038424 | 0
O | PEKERJAAN LIFT / ELEVATOR |  | 354700.6504 | 0.00092824 | 1-7: 0.00092824 |  | 0.00092824 | 0.00092824 | 0
P | PEKERJAAN PENUTUP SHAFT |  | 1618340.4765 | 0.0042351 | 8-14: 0.0042351 |  | 0.0042351 | 0.0042351 | 0
VII | LANSEKAP |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 263732545.216 | 0.69018 | 29-5: 0.057515; 6-12: 0.057515; 13-19: 0.057515; 20-26: 0.057515; 27-2: 0.057515; 10-16: 0.057515; 17-23: 0.057515; 24-30: 0.057515; 1-7: 0.057515; 8-14: 0.057515; 15-21: 0.057515; 22-28: 0.057515 |  | 0.69018 | 0.69018 | 0
B | PEKERJAAN PERKERASAN JALAN |  | 750453796.6761 | 1.9639 | [6 empty] | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 |  | 0.11552 |  | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 |  |  | 1.9639 | 1.9639 | 0
E | PEKERJAAN IDENTITAS GEDUNG |  | 36548925.7049 | 0.095647 | 29-31: 0.095647 |  | 0.095647 | 0.095647 | 0
F | PEKERJAAN POS JAGA |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 502791127.9373 | 502791127.9373
| PEKERJAAN POS JAGA |  | 107048601.5031 | 0.28014 | 4-10: 0.046691; 11-17: 0.046691; 18-24: 0.046691; 25-31: 0.046691; 1-7: 0.046691; 8-14: 0.046691 |  | 0.28014 | 0.28014 | 0
H | PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 11-17 to 15-21
| PEKERJAAN DPT 01 |  | 20469940.1442 | 0.053569 | 18-24: 0.053569 |  | 0.053569 | 0.053569 | 0
| PEKERJAAN DPT 02 |  | 128049013.6777 | 0.3351 | 18-24: 0.16755; 25-31: 0.16755 |  | 0.3351 | 0.3351 | 0
| PEKERJAAN DPT 03 |  | 5942093.4417 | 0.01555 | 18-24: 0.01555 |  | 0.01555 | 0.01555 | 0
| PEKERJAAN DPT 04 |  | 6660819.9257 | 0.017431 | 18-24: 0.017431 |  | 0.017431 | 0.017431 | 0
| PEKERJAAN DPT 05 |  | 6454650.5465 | 0.016892 | 18-24: 0.016892 |  | 0.016892 | 0.016892 | 0
| PEKERJAAN DPT 06 |  | 4056124.6537 | 0.010615 | 18-24: 0.010615 |  | 0.010615 | 0.010615 | 0
| PEKERJAAN DPT 07 |  | 43708758.6523 | 0.11438 | 18-24: 0.022877; 25-31: 0.022877; 1-7: 0.022877; 8-14: 0.022877; 15-21: 0.022877 |  | 0.11438 | 0.11438 | 0
| PEKERJAAN DPT 08 |  | 131842473.0792 | 0.34503 | 25-31: 0.086257; 1-7: 0.086257; 8-14: 0.086257; 15-21: 0.086257 |  | 0.34503 | 0.34503 | 0
| PEKERJAAN DPT 08A |  | 11580556.8281 | 0.030306 | 1-7: 0.010102; 8-14: 0.010102; 15-21: 0.010102 |  | 0.030306 | 0.030306 | 0
| PEKERJAAN DPT 09 |  | 14108796.7727 | 0.036922 | 8-14: 0.018461; 15-21: 0.018461 |  | 0.036922 | 0.036922 | 0
| PEKERJAAN DPT 09A |  | 22869298.7125 | 0.059848 | 15-21: 0.059848 |  | 0.059848 | 0.059848 | 0
I | PEKERJAAN TIANG BENDERA |  | 13227417.9957 | 0.034616 | 15-21: 0.034616 |  | 0.034616
D.1 | RUMAH POMPA & GROUND WATER TANK |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 247042771.1176 | 247042771.1176
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 12966353.9354 | 0.033933 | 1-7: 0.0067865; 8-14: 0.0067865; 15-21: 0.0067865; 22-28: 0.0067865; 29-5: 0.0067865 |  | 0.033933 | 0.033933 | 0
B | PEKERJAAN BETON |  | 234076417.1821 | 0.61257 | 8-14: 0.12251; 15-21: 0.12251; 22-28: 0.12251; 29-5: 0.12251; 6-12: 0.12251 |  | 0.61257 | 0.61257 | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 78058292.6672 | 78058292.6672
A | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  | 21887224.395 | 0.057278 | 15-21: 0.01432; 22-28: 0.01432; 29-5: 0.01432; 6-12: 0.01432 |  | 0.057278 | 0.057278 | 0
B | PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING |  | 18432786.2351 | 0.048238 | 22-28: 0.016079; 29-5: 0.016079; 6-12: 0.016079 |  | 0.048238 | 0.048238 | 0
C | PEKERJAAN PENGECATAN |  | 21483105.0371 | 0.056221 | 13-19: 0.056221 |  | 0.056221 | 0.056221 | 0
D | PEKERJAAN TANGGA MAINTENANCE |  | 16255177 | 0.042539 | 20-26: 0.042539 |  | 0.042539 | 0.042539 | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 33360835.3226 | 33360835.3226
A | PEKERJAAN PANEL |  | 8339589.8652 | 0.021824 | 22-28: 0.010912; 29-5: 0.010912 |  | 0.021824 | 0.021824 | 0
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA |  | 13544246.3369 | 0.035445 | 29-5: 0.017722; 6-12: 0.017722 |  | 0.035445 | 0.035445 | 0
C | PEKERJAAN KABEL TRAY |  | 2151673.7428 | 0.0056309 | 13-19: 0.0056309 |  | 0.0056309 | 0.0056309 | 0
D | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  | 9325325.3778 | 0.024404 | 20-26: 0.024404 |  | 0.024404 | 0.024404 | 0
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH |  | 2376520.2801 | 0.0062193 | 1-7: 0.0062193 |  | 0.0062193 | 0.0062193 | 0
D.2 | POWER HOUSE |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 316410263.4801 | 316410263.4801
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 33105857.4765 | 0.086637 | 4-10: 0.017327; 11-17: 0.017327; 18-24: 0.017327; 25-31: 0.017327; 1-7: 0.017327 |  | 0.086637 | 0.086637 | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH |  | 64470007.2423 | 0.16872 | 11-17: 0.033743; 18-24: 0.033743; 25-31: 0.033743; 1-7: 0.033743; 8-14: 0.033743 |  | 0.16872 | 0.16872 | 0
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS |  | 218834398.7612 | 0.57268 | 18-24: 0.14317; 25-31: 0.14317; 1-7: 0.14317; 15-21: 0.035793; 22-28: 0.035793; 29-5: 0.035793; 6-12: 0.035793 |  | 0.57268 | 0.57268 | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 190393807.357 | 190393807.357
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 221517.2118 | 0.0005797 | 11-17: 0.0005797 |  | 0.0005797 | 0.0005797 | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS |  | 9074885.6917 | 0.023749 | 11-17: 0.023749 |  | 0.023749 | 0.023749 | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  | 83753264.4772 | 0.21918 | 11-17: 0.07306; 18-24: 0.07306; 25-31: 0.07306 |  | 0.21918 | 0.21918 | 0
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING |  | 5879917.12 | 0.015388 | 18-24: 0.015388 |  | 0.015388 | 0.015388 | 0
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  | 51845744.9218 | 0.13568 | 18-24: 0.067839; 25-31: 0.067839 |  | 0.13568 | 0.13568 | 0
F | PEKERJAAN PENGECATAN |  | 25760449.0823 | 0.067414 | 25-31: 0.067414 |  | 0.067414 | 0.067414 | 0
G | PEKERJAAN PAGAR BRC |  | 1069429.6312 | 0.0027987 | 1-7: 0.0027987 |  | 0.0027987 | 0.0027987 | 0
H | PEKERJAAN GRILL |  | 12788599.2211 | 0.033467 | 1-7: 0.033467 |  | 0.033467 | 0.033467 | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 428493404.9011 | 428493404.9011
A | PEKERJAAN DAYA LISTRIK |  | 121331998.1913 | 0.31752 | 15-21: 0.15876; 22-28: 0.15876 |  | 0.31752 | 0.31752 | 0
B | PEKERJAAN PANEL |  | 3605673.2906 | 0.0094359 | 22-28: 0.0094359 |  | 0.0094359 | 0.0094359 | 0
C | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA |  | 259238696.4415 | 0.67842 | 15-21: 0.084802; 22-28: 0.084802; 29-5: 0.084802; 6-12: 0.084802; 13-19: 0.084802; 27-2: 0.084802; 3-9: 0.084802; 10-16: 0.084802 |  | 0.67842 | 0.67842 | 0
D | PEKERJAAN KABEL TRAY |  | 6870143.2616 | 0.017979 | 10-16: 0.017979 |  | 0.017979 | 0.017979 | 0
E | PEKERJAAN GROUNDING |  | 22904800.8832 | 0.059941 | 17-23: 0.059941 |  | 0.059941 | 0.059941 | 0
G | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  | 14542092.833 | 0.038056 | 24-30: 0.038056 |  | 0.038056 | 0.038056 | 0
D.3 | GARDU PLN |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 100739531.9987 | 100739531.9987
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 4859703.574 | 0.012718 | 28-3: 0.0042392; 4-10: 0.0042392; 11-17: 0.0042392 |  | 0.012718 | 0.012718 | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH |  | 17322184.5947 | 0.045332 | 28-3: 0.011333; 4-10: 0.011333; 11-17: 0.011333; 18-24: 0.011333 |  | 0.045332 | 0.045332 | 0
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS |  | 78557643.83 | 0.20558 | 4-10: 0.041117; 11-17: 0.041117; 18-24: 0.041117; 25-31: 0.041117; 1-7: 0.041117 |  | 0.20558 | 0.20558 | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 82212834.764 | 82212834.764 | bar: 4-10 to 1-7
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  | 2402365.6827 | 0.0062869 | 4-10: 0.0012574; 11-17: 0.0012574; 18-24: 0.0012574; 25-31: 0.0012574; 1-7: 0.0012574 |  | 0.0062869 | 0.0062869 | 0
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS |  | 5099801.1062 | 0.013346 | 11-17: 0.0022243; 18-24: 0.0022243; 25-31: 0.0022243; 1-7: 0.0022243; 8-14: 0.0022243; 15-21: 0.0022015; 22-28: 2.28e-05 |  | 0.013346 | 0.013346 | 0
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  | 34069046.1246 | 0.089158 | 11-17: 0.017832; 18-24: 0.017832; 25-31: 0.017832; 1-7: 0.017832; 8-14: 0.017832 |  | 0.089158 | 0.089158 | 0
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING |  | 2991217.68 | 0.0078279 | 18-24: 0.0026093; 25-31: 0.0026093; 1-7: 0.0026093 |  | 0.0078279 | 0.0078279 | 0
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  | 27206307.4757 | 0.071198 | 25-31: 0.035599; 1-7: 0.035599 |  | 0.071198 | 0.071198 | 0
F | PEKERJAAN PENGECATAN |  | 10444096.6949 | 0.027332 | 1-7: 0.027332 |  | 0.027332 | 0.027332 | 0
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN PANEL |  | 879233.4175 | 0.0023009 | 1-7: 0.0023009 |  | 0.0023009 | 0.0023009 | 0 | 107978648.1957 | 107978648.1957
B | PEKERJAAN SALURAN U-DITCH |  | 3694116.6789 | 0.0096674 | 8-14: 0.0096674 |  | 0.0096674 | 0.0096674 | 0
C | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  | 4389624.5627 | 0.011488 | 15-21: 0.011488 |  | 0.011488 | 0.011488 | 0
D | PEKERJAAN SAMBUNG DAYA |  | 99015673.5367 | 0.25912 | 15-21: 0.25912 |  | 0.25912 | 0.25912 | 0
| TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN |  | 38212127027.0268 | 100
|  |  | RENCANA |  | 0.12418 | 0.23751 | 0.39277 | 0.56834 | 1.622 | 3.2325 | 4.9558 | 5.3641 | 4.5256 | 4.9948 | 4.265 | 4.6897 | 5.1248 | 5.5732 | 5.7909 | 5.9468 | 5.8518 | 5.9169 | 5.5611 | 5.9198 | 5.9022 | 4.7925 | 3.7344 | 3.0002 | 1.451 | 0.46211
|  |  | KOMULATIF |  | 0.12418 | 0.36169 | 0.75445 | 1.3228 | 2.9448 | 6.1773 | 11.1332 | 16.4973 | 21.0229 | 26.0177 | 30.2826 | 34.9723 | 40.0971 | 45.6703 | 51.4612 | 57.408 | 63.2598 | 69.1767 | 74.7378 | 80.6576 | 86.5597 | 91.3522 | 95.0866 | 98.0869 | 99.5379 | 100
|  |  | REALISASI |  | 8-13: 0.20032; 14-20: 0.27557; 21-27: 0.57726; 28-3: 1.6846; 4-10: 1.8552; 11-17: 3.5664; 18-24: 4.5328; 25-31: 4.689; 1-7: 0.92182; 8-14: 4.2981; 27-2: 37.0442
|  |  | KOMULATIF |  | 8-13: 0.20032; 14-20: 0.47588; 21-27: 1.0531; 28-3: 2.7378; 4-10: 4.593; 11-17: 8.1594; 18-24: 12.6922; 25-31: 17.3812; 1-7: 18.303; 8-14: 22.6011; 15-21: 22.6011; 27-2: 59.6454
|  |  | DEVIASI ( +- ) |  | 8-13: 0.076139; 14-20: 0.11419; 21-27: 0.29869; 28-3: 1.415; 4-10: 1.6482; 11-17: 1.9821; 18-24: 1.559; 25-31: 0.88387; 1-7: -2.7199; 8-14: -3.4165; 15-21: -7.6815; 27-2: -3.6144
[13 empty] | UTANG | 3.5879
26.189
42415460999.9997
-3.5876
27.394
-4.7929

## LAP MINGGUAN (hidden)
LAPORAN KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN (LKPM)
PAKET PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM |  | TANGGAL | : |  |  |  |  | 11 Agustus 2025 sd |  | 17 Agustus 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KONTRAKTOR |  | : | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO |  | MINGGU KE | : |  |  | : |  | 6
PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
NO. SPK / KONTRAK |  | : | B-2589 / Un.29 / PPK2 / FP.01.1 / 07 / 2025 |  | HARI KE | : |  |  | : |  | 13
NILAI KONTRAK |  | : | 42415461000 |  | SISA HARI | : |  |  | : |  | 163 | Hari
WAKTU PELAKSANAAN |  | : | 176 Hari | [5 empty] | : 176 Hari
NO. | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. |  |  |  |  | BOBOT | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | SAMPAI DENGAN MINGGU IN
[7 empty] | KODE | REF. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |  | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | DEVIASI
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | e | e | f | g=c x f | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 | 8 | 9 = 8 X 5 | 10 | (10)=(9)x(4)
GEDUNG
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan lahan awal dan akhir |  |  |  | 3345.31 | m2 | A.04 | CK - 1.1.3.1 | 11082.5 | 37074398.075 | 0.097023 | 74 | 0.071857 |  | 0 | 74 | 0.071857 |  | 0.071857 | 0 | 0 | 37074398.075
2 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  | 516.28 | m¹ | A.05 | CK - 1.1.4.2 | 23460.932 | 12112409.9973 | 0.031698 | 90 | 0.023793 | 15 | 0.0047547 | 105 | 0.028548 |  | 0.028548 | -0.0047547 | 37074398.075 | -24961988.0777
3 | Listrik kerja |  |  |  | 6 | bln | A.06 | Analisa non standar | 1720411.1925 | 10322467.155 | 0.027014 | 50 | 0.0090083 | 16.6667 | 0.0045023 | 66.6667 | 0.013511 |  | 0.013511 | -0.0045023 | 12112409.9973 | -1789942.8423
4 | Direksi keet (sewa) |  |  |  | 30 | m2 | A.03 | CK - 1.1.2.3 | 574396.07 | 17231882.1 | 0.045095 | 100 | 0.045129 |  | 0 | 100 | 0.045129 |  | 0.045129 | 0 | 10322467.155 | 6909414.945
5 | Gudang (sewa) |  |  |  | 24 | m2 | A.03 | CK - 1.1.2.3 | 406360.3616 | 9752648.6788 | 0.025522 | 100 | 0.025544 |  | 0 | 100 | 0.025544 |  | 0.025544 | 0 | 17231882.1 | -7479233.4212
6 | Papan nama proyek |  |  |  | 1 | unit | A.02 | CK - 1.1.2.2 | 363763.9314 | 363763.9314 | 0.00095196 | 100 | 0.00095276 |  | 0 | 100 | 0.00095276 |  | 0.00095276 | 0 | 9752648.6788 | -9388884.7474
7 | Pagar pengaman proyek (sewa) |  |  |  | 548.28 | m' | A.01 | CK - 1.1.1.2 | 217174.9818 | 119072699.0221 | 0.31161 | 50 | 0.1709 | 27.7 | 0.086316 | 77.7 | 0.25722 |  | 0.25722 | -0.086316 |  | 119072699.0221
[19 empty] | 0 | 0 | 119072699.0221 | -119072699.0221
| BIAYA PEKERJAAN PERSIAPAN | [8 empty] | 205930268.9596 |  |  | 0.34719 |  | 0.095573 |  | 0.44276 |  | 0.44276 | -0.095573 | 0 | 205930268.9596
II | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) | [17 empty] | 0 | 0 | 205930268.9596 | -205930268.9596
1 | Penyiapan dokumen penerapan SMKK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP) |  |  |  | 3 | set | BN | Survey Pasar | 401028.25 | 1203084.75 | 0.0031484 | 60 | 0.0018906 |  | 0 | 60 | 0.0018906 |  | 0.0018906 | 0 | 0 | 1203084.75
- | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 43936.5 | 43936.5 | 0.00011498 | 50 | 5.7539e-05 |  | 0 | 50 | 5.7539e-05 |  | 5.7539e-05 | 0 | 1203084.75 | -1159148.25
- | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK |  |  |  | 3 | set | BN | Survey Pasar | 80119.5 | 240358.5 | 0.00062901 | 75 | 0.00047215 |  | 0 | 75 | 0.00047215 |  | 0.00047215 | 0 | 43936.5 | 196422
[19 empty] | 0 | 0 | 240358.5 | -240358.5
2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Induksi keselamatan konstruksi (safety induction) |  |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 990725 | 990725 | 0.0025927 | 50 | 0.0012974 |  | 0 | 50 | 0.0012974 |  | 0.0012974 | 0 | 0 | 990725
- | Pengarahan keselamatan konstruksi (safety briefing) |  |  |  | 6 | keg | BN | Survey Pasar | 301525 | 1809150 | 0.0047345 | 50 | 0.0023692 |  | 0 | 50 | 0.0023692 |  | 0.0023692 | 0 | 990725 | 818425
- | Pertemuan keselamatan (safety talk) |  |  |  | 12 | keg | BN | Survey Pasar | 818425 | 9821100 | 0.025702 | 10 | 0.0025723 |  | 0 | 10 | 0.0025723 |  | 0.0025723 | 0 | 1809150 | 8011950
- | P3K |  |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 1593775 | 1593775 | 0.0041709 | 90 | 0.0037569 |  | 0 | 90 | 0.0037569 |  | 0.0037569 | 0 | 9821100 | -8227325
- | Simulasi keselamatan konstruksi (tanggap darurat) |  |  |  | 1 | keg | BN | Survey Pasar | 258450 | 258450 | 0.00067636 | 10 | 6.7692e-05 |  | 0 | 10 | 6.7692e-05 |  | 6.7692e-05 | 0 | 1593775 | -1335325
- | Papan informasi keselamatan konstruksi |  |  |  | 1 | lbr | BN | Survey Pasar | 258450 | 258450 | 0.00067636 | 90 | 0.00060923 |  | 0 | 90 | 0.00060923 |  | 0.00060923 | 0 | 258450 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 258450 | -258450
3 | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Alat Pelindung Kerja (APK) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Jaring pengamanan (safety net) |  |  |  | 1498.98 | m2 | BN | Survey Pasar | 3316.775 | 4971779.3895 | 0.013011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4971779.3895
- | Tali keselamatan (safety/life line) |  |  |  | 2 | unit | BN | Survey Pasar | 228297.5 | 456595 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4971779.3895 | -4515184.3895
- | Pagar pengaman penahan jatuh (guard railing) |  |  |  | 356.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 27998.75 | 9992753.875 | 0.026151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 456595 | 9536158.875
[19 empty] | 0 | 0 | 9992753.875 | -9992753.875
3.2 | Alat Pelindung Diri (APD) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Helm pelindung (safety helmet) |  |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 31014 | 1550700 | 0.0040581 | 90 | 0.0036554 |  | 0 | 90 | 0.0036554 |  | 0.0036554 | 0 | 0 | 1550700
- | Pelindung mata (goggles, spectacles) |  |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 8615 | 430750 | 0.0011273 | 90 | 0.0010154 |  | 0 | 90 | 0.0010154 |  | 0.0010154 | 0 | 1550700 | -1119950
- | Tameng muka (face shield) |  |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 62028 | 3101400 | 0.0081163 | 90 | 0.0073108 |  | 0 | 90 | 0.0073108 |  | 0.0073108 | 0 | 430750 | 2670650
- | Pelindung telinga (ear plug, ear muff) |  |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 4307500 | 0.011273 | 90 | 0.010154 |  | 0 | 90 | 0.010154 |  | 0.010154 | 0 | 3101400 | 1206100
- | Pelindung pernafasan dan mulut (masker respirator/masker non-medis 3 ply) |  |  |  | 50 | bh | BN | Survey Pasar | 258450 | 12922500 | 0.033818 | 90 | 0.030462 |  | 0 | 90 | 0.030462 |  | 0.030462 | 0 | 4307500 | 8615000
- | Sarung tangan kerja (safety gloves) |  |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 2153.75 | 107687.5 | 0.00028181 | 90 | 0.00025385 |  | 0 | 90 | 0.00025385 |  | 0.00025385 | 0 | 12922500 | -12814812.5
- | Sarung tangan karet/sarung tangan listrik |  |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 19383.75 | 329523.75 | 0.00086235 | 90 | 0.00077677 |  | 0 | 90 | 0.00077677 |  | 0.00077677 | 0 | 107687.5 | 221836.25
- | Sarung tangan las |  |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 1464550 | 0.0038327 | 90 | 0.0034523 |  | 0 | 90 | 0.0034523 |  | 0.0034523 | 0 | 329523.75 | 1135026.25
- | Sepatu keselamatan (rubber safety boots) |  |  |  | 50 | psg | BN | Survey Pasar | 86150 | 4307500 | 0.011273 | 90 | 0.010154 |  | 0 | 90 | 0.010154 |  | 0.010154 | 0 | 1464550 | 2842950
- | Sepatu keselamatan (toe cap) |  |  |  | 17 | psg | BN | Survey Pasar | 314447.5 | 5345607.5 | 0.013989 | 90 | 0.012601 |  | 0 | 90 | 0.012601 |  | 0.012601 | 0 | 4307500 | 1038107.5
- | Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) |  |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 196422 | 3339174 | 0.0087385 | 90 | 0.0078713 |  | 0 | 90 | 0.0078713 |  | 0.0078713 | 0 | 5345607.5 | -2006433.5
- | Pelindung jatuh (fall arrester) |  |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 292910 | 4979470 | 0.013031 | 90 | 0.011738 |  | 0 | 90 | 0.011738 |  | 0.011738 | 0 | 3339174 | 1640296
- | Rompi keselamatan (safety vest) |  |  |  | 55 | bh | BN | Survey Pasar | 21537.5 | 1184562.5 | 0.0031 | 90.7 | 0.002814 |  | 0 | 90.7 | 0.002814 |  | 0.002814 | 0 | 4979470 | -3794907.5
- | Celemek (apron/coveralls) |  |  |  | 17 | bh | BN | Survey Pasar | 65474 | 1113058 | 0.0029128 | 90 | 0.0026238 |  | 0 | 90 | 0.0026238 |  | 0.0026238 | 0 | 1184562.5 | -71504.5
[19 empty] | 0 | 0 | 1113058 | -1113058
4 | Asuransi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Asuransi (Construction All Risk/CAR) |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 48459375 | 48459375 | 0.12682 | 90 | 0.11423 |  | 0 | 90 | 0.11423 |  | 0.11423 | 0 | 0 | 48459375
[19 empty] | 0 | 0 | 48459375 | -48459375
5 | Personel Keselamatan Konstruksi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ahli KK/K3 konstruksi |  |  |  | 120 | OJ | BN | Survey Pasar | 124917.5 | 14990100 | 0.039229 | 50 | 0.019631 |  | 0 | 50 | 0.019631 |  | 0.019631 | 0 | 0 | 14990100
- | Petugas KK/K3 konstruksi |  |  |  | 6 | OB | BN | Survey Pasar | 1723000 | 10338000 | 0.027054 | 50 | 0.013538 |  | 0 | 50 | 0.013538 |  | 0.013538 | 0 | 14990100 | -4652100
- | Petugas P3K |  |  |  | 6 | OB | BN | Survey Pasar | 1723000 | 10338000 | 0.027054 | 50 | 0.013538 |  | 0 | 50 | 0.013538 |  | 0.013538 | 0 | 10338000 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 10338000 | -10338000
6 | Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Peralatan P3K (Kotak P3K, alat pengukur suhu badan, tandu, obat luka, dll) |  |  |  | 2 | ls | BN | Survey Pasar | 340292.5 | 680585 | 0.0017811 | 100 | 0.0017826 |  | 0 | 100 | 0.0017826 |  | 0.0017826 | 0 | 0 | 680585
[19 empty] | 0 | 0 | 680585 | -680585
7 | Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Rambu petunjuk |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 129225 | 0.00033818 | 100 | 0.00033846 |  | 0 | 100 | 0.00033846 |  | 0.00033846 | 0 | 0 | 129225
- | Rambu larangan |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 387675 | 0.0010145 | 90.333 | 0.00091723 |  | 0 | 90.333 | 0.00091723 |  | 0.00091723 | 0 | 129225 | 258450
- | Rambu peringatan |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 90 | 0.00060923 |  | 0 | 90 | 0.00060923 |  | 0.00060923 | 0 | 387675 | -129225
- | Rambu kewajiban |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 50 | 0.00033846 |  | 0 | 50 | 0.00033846 |  | 0.00033846 | 0 | 258450 | 0
- | Rambu informasi |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 129225 | 258450 | 0.00067636 | 50 | 0.00033846 |  | 0 | 50 | 0.00033846 |  | 0.00033846 | 0 | 258450 | 0
- | Rambu pekerjaan sementara |  |  |  | 4 | unit | BN | Survey Pasar | 129225 | 516900 | 0.0013527 | 75 | 0.0010154 |  | 0 | 75 | 0.0010154 |  | 0.0010154 | 0 | 258450 | 258450
- | Jalur evakuasi (petunjuk escape route) |  |  |  | 6 | unit | BN | Survey Pasar | 335985 | 2015910 | 0.0052756 | 90 | 0.004752 |  | 0 | 90 | 0.004752 |  | 0.004752 | 0 | 516900 | 1499010
- | Kerucut lalu lintas (traffic cone) |  |  |  | 20 | unit | BN | Survey Pasar | 83996.25 | 1679925 | 0.0043963 | 90 | 0.00396 |  | 0 | 90 | 0.00396 |  | 0.00396 | 0 | 2015910 | -335985
- | Lampu putar (rotary lamp) |  |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 83996.25 | 83996.25 | 0.00021982 | 100 | 0.00022 |  | 0 | 100 | 0.00022 |  | 0.00022 | 0 | 1679925 | -1595928.75
- | Lampu/alat penerangan sementara |  |  |  | 4 | unit | BN | Survey Pasar | 163685 | 654740 | 0.0017134 | 75 | 0.0012862 |  | 0 | 75 | 0.0012862 |  | 0.0012862 | 0 | 83996.25 | 570743.75
[19 empty] | 0 | 0 | 654740 | -654740
8 | Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung |  |  |  | 24 | OJ | BN | Survey Pasar | 116302.5 | 2791260 | 0.0073046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2791260
[19 empty] | 0 | 0 | 2791260 | -2791260
8 | Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Alat pemadam api ringan (APAR), kap. 5 kg |  |  |  | 3 | unit | BN | Survey Pasar | 228297.5 | 684892.5 | 0.0017923 | 90.333 | 0.0016204 |  | 0 | 90.333 | 0.0016204 |  | 0.0016204 | 0 | 0 | 684892.5
- | Bendera K3, uk. 1350 x 900 mm |  |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 40490.5 | 40490.5 | 0.00010596 | 100 | 0.00010605 |  | 0 | 100 | 0.00010605 |  | 0.00010605 | 0 | 684892.5 | -644402
[19 empty] | 0 | 0 | 40490.5 | -40490.5
| BIAYA PEKERJAAN SMKK | [8 empty] | 170690565.5145 |  |  | 0.2962 |  | 0 |  | 0.2962 |  | 0.2962 | 0 | 0 | 170690565.5145
B | GEDUNG | [17 empty] | 0 | 0 | 170690565.5145 | -170690565.5145
III | PEKERJAAN STRUKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| GALIAN PONDASI PILECAPE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi pilecape P1, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 155.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 10257391.584 | 0.026843 | 100 | 0.026843 | 50 | 0.013422 | 150 | 0.040265 |  | 0.026843 | 0 | 0 | 10257391.584
2 | Galian pondasi pilecape P2, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 51.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3419130.528 | 0.0089478 | 100 | 0.0089478 |  | 0 | 100 | 0.0089478 |  | 0.0089478 | 0 | 10257391.584 | -6838261.056
3 | Galian pondasi pilecape P3, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 93.31 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6154303.0395 | 0.016106 | 100 | 0.016106 |  | 0 | 100 | 0.016106 |  | 0.016106 | 0 | 3419130.528 | 2735172.5115
4 | Galian pondasi pilecape P4, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 138.24 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 9117681.408 | 0.023861 | 100 | 0.023861 |  | 0 | 100 | 0.023861 |  | 0.023861 | 0 | 6154303.0395 | 2963378.3685
5 | Galian pondasi pilecape P4a, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 46.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3039227.136 | 0.0079536 | 100 | 0.0079536 | 70 | 0.0055675 | 170 | 0.013521 |  | 0.0079536 | 0 | 9117681.408 | -6078454.272
6 | Galian pondasi pilecape P4a, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 41.47 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 65955.45 | 2735172.5115 | 0.0071579 | 100 | 0.0071579 | 70 | 0.0050105 | 170 | 0.012168 |  | 0.0071579 | 0 | 3039227.136 | -304054.6245
7 | Galian pondasi pilecape P5, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 93.31 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6154303.0395 | 0.016106 | 100 | 0.016106 | 70 | 0.011274 | 170 | 0.02738 |  | 0.016106 | 0 | 2735172.5115 | 3419130.528
8 | Galian pondasi pilecape P5a, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 34.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2279420.352 | 0.0059652 | 100 | 0.0059652 |  | 0 | 100 | 0.0059652 |  | 0.0059652 | 0 | 6154303.0395 | -3874882.6875
9 | Galian pondasi pilecape P6, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 69.12 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4558840.704 | 0.01193 | 100 | 0.01193 | 66.6667 | 0.0079536 | 166.6667 | 0.019884 |  | 0.01193 | 0 | 2279420.352 | 2279420.352
10 | Galian pondasi pilecape P6a, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 23.04 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1519613.568 | 0.0039768 | 100 | 0.0039768 | 70 | 0.0027837 | 170 | 0.0067605 |  | 0.0039768 | 0 | 4558840.704 | -3039227.136
11 | Galian pondasi pilecape P7, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 106.82 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 7045361.169 | 0.018438 | 100 | 0.018438 | 33.3333 | 0.0061458 | 133.3333 | 0.024583 |  | 0.018438 | 0 | 1519613.568 | 5525747.601
12 | Galian pondasi pilecape P8, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 190.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 12536811.936 | 0.032808 | 99.9997 | 0.032808 | 33.333 | 0.010936 | 133.3327 | 0.043744 |  | 0.032808 | 0 | 7045361.169 | 5491450.767
13 | Galian pondasi pilecape P9, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 114.05 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 7522219.0725 | 0.019685 | 100.0004 | 0.019685 | 36.364 | 0.0071584 | 136.3644 | 0.026844 |  | 0.019685 | 0 | 12536811.936 | -5014592.8635
14 | Galian pondasi pilecape P10, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 46.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3039227.136 | 0.0079536 | 100 | 0.0079536 | 70 | 0.0055675 | 170 | 0.013521 |  | 0.0079536 | 0 | 7522219.0725 | -4482991.9365
15 | Galian pondasi pilecape P11, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 20.74 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1367916.033 | 0.0035798 | 100 | 0.0035798 |  | 0 | 100 | 0.0035798 |  | 0.0035798 | 0 | 3039227.136 | -1671311.103
[19 empty] | 0 | 0 | 1367916.033 | -1367916.033
16 | Galian pitlift, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 10.88 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 717595.296 | 0.0018779 | 100 | 0.0018779 | 100 | 0.0018779 | 200 | 0.0037559 |  | 0.0018779 | 0 | 0 | 717595.296
17 | Galian pitlift, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 10.01 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 891230.34 | 0.0023323 | 100 | 0.0023323 | 100 | 0.0023323 | 200 | 0.0046646 |  | 0.0023323 | 0 | 717595.296 | 173635.044
18 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 meter |  |  |  | 53.94 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3557636.973 | 0.0093102 | 60 | 0.0055861 | 40 | 0.0037241 | 100 | 0.0093102 |  | 0.0055861 | 0 | 891230.34 | 2666406.633
19 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 94.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 6216960.717 | 0.01627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3557636.973 | 2659323.744
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 6216960.717 | -6216960.717
20 | Pasir urug bawah pilecape, tebal 50 mm |  |  |  | 62.67 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 15049152.7713 | 0.039383 | 99.9999 | 0.039383 | 69.159 | 0.027237 | 169.1589 | 0.06662 |  | 0.039383 | 0 | 0 | 15049152.7713
21 | Pasir urug bawah sloof, tebal 50 mm |  |  |  | 21.99 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 5280530.8671 | 0.013819 | 100 | 0.013819 | 100 | 0.013819 | 200 | 0.027638 |  | 0.013819 | 0 | 15049152.7713 | -9768621.9042
22 | Pasir urug bawah batu kali, tebal 50 mm |  |  |  | 10.16 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2439754.1432 | 0.0063848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5280530.8671 | -2840776.7239
23 | Pasir urug bawah lantai, tebal 50 mm |  |  |  | 114.67 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 27536083.4257 | 0.072061 |  | 0.025221 | 35 | 0.025221 | 35 | 0.025221 |  | 0.025221 | 0 | 2439754.1432 | 25096329.2825
24 | Pasir urug bawah pitlift, tebal 50 mm |  |  |  | 0.54 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 129671.9722 | 0.00033935 |  | 0.00033935 | 100 | 0.00033935 | 100 | 0.00033935 |  | 0.00033935 | 0 | 27536083.4257 | -27406411.4535
25 | Urugan kembali tanah bekas galian pondasi dengan tanah bekas galian |  |  |  | 753.62 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 72958.3716 | 54982888.0115 | 0.14389 | 100 | 0.14389 | 70 | 0.10072 | 170 | 0.24461 |  | 0.14389 | 0 | 129671.9722 | 54853216.0393
26 | Urugan tanah peninggian peil bangunan dengan mendatangkan tanah + pemadatan |  |  |  | 727.52 | m3 | B.03.08 | Analisa Standar | 201278.1016 | 146433844.4821 | 0.38321 |  | 0.24909 | 65 | 0.24909 | 65 | 0.24909 |  | 0.24909 | 0 | 54982888.0115 | 91450956.4706
27 | Buangan tanah sisa galian ke dumpsite |  |  |  | 777.05 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 8349304.1244 | 0.02185 |  | 0.010925 | 50 | 0.010925 | 50 | 0.010925 |  | 0.010925 | 0 | 146433844.4821 | -138084540.3577
[19 empty] | 0 | 0 | 8349304.1244 | -8349304.1244
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan borepile dan pilecape, meliputi : - Beton ready mix borepile (slump 16±2) - Beton ready mix pilecape (slump 10±2) - Pengeboran borepile termasuk slurry dan casing sementara - Pembesian / besi tulangan termasuk angkat besi - Pengecoran borepile menggunakan pipa tremie - Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BORPILE, ELV. (-11.900) s/d (-1.900) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P4a) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 80 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 13231759.9182 | 0.034627 | 100 | 0.034654 |  | 0 | 100 | 0.034654 |  | 0.034654 | 0 | 0 | 13231759.9182
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 36.59 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 47186443.2739 | 0.12349 | 100 | 0.12349 |  | 0 | 100 | 0.12349 |  | 0.12349 | 0 | 13231759.9182 | 33954683.3557
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 4135.14 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 60907252.6631 | 0.15939 | 100 | 0.15939 |  | 0 | 100 | 0.15939 |  | 0.15939 | 0 | 47186443.2739 | 13720809.3892
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 40.21 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 432051.3723 | 0.0011307 | 100 | 0.0011307 |  | 0 | 100 | 0.0011307 |  | 0.0011307 | 0 | 60907252.6631 | -60475201.2908
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 8 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 112595.2 | 0.00029466 | 0 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 |  | 0.00029466 | 0 | 432051.3723 | -319456.1723
[19 empty] | 0 | 0 | 112595.2 | -112595.2
| BORPILE, ELV. (-11.000) s/d (-1.000) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 260 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 43003219.734 | 0.11254 | 100 | 0.11254 |  | 0 | 100 | 0.11254 |  | 0.11254 | 0 | 0 | 43003219.734
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 120.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 155061435.8909 | 0.40579 | 100 | 0.40579 |  | 0 | 100 | 0.40579 |  | 0.40579 | 0 | 43003219.734 | 112058216.1569
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 13588.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 200149921.8824 | 0.52379 | 100 | 0.52379 |  | 0 | 100 | 0.52379 |  | 0.52379 | 0 | 155061435.8909 | 45088485.9914
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 130.69 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1404247.5465 | 0.0036749 | 100 | 0.0036749 |  | 0 | 100 | 0.0036749 |  | 0.0036749 | 0 | 200149921.8824 | -198745674.3359
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 26 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 365934.4 | 0.00095764 | 50 | 0.00095764 | 50 | 0.00047882 | 100 | 0.00095764 |  | 0.00095764 | 0 | 1404247.5465 | -1038313.1465
[19 empty] | 0 | 0 | 365934.4 | -365934.4
3 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 100 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 16539699.8977 | 0.043284 | 100 | 0.043284 |  | 0 | 100 | 0.043284 |  | 0.043284 | 0 | 0 | 16539699.8977
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 46.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 59631077.8077 | 0.15605 | 100 | 0.15605 |  | 0 | 100 | 0.15605 |  | 0.15605 | 0 | 16539699.8977 | 43091377.91
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 5225.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 76970462.7447 | 0.20143 | 100 | 0.20143 |  | 0 | 100 | 0.20143 |  | 0.20143 | 0 | 59631077.8077 | 17339384.937
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 50.27 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 540144.8019 | 0.0014135 | 100 | 0.0014135 |  | 0 | 100 | 0.0014135 |  | 0.0014135 | 0 | 76970462.7447 | -76430317.9427
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 10 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 140744 | 0.00036832 | 100 | 0.00036832 |  | 0 | 100 | 0.00036832 |  | 0.00036832 | 0 | 540144.8019 | -399400.8019
[19 empty] | 0 | 0 | 140744 | -140744
4 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P3) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 0.077911 | 0 | 0 | 29771459.8159
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092 |  | 0.28092 | 0 | 29771459.8159 | 77574797.0334
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 9407.19 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138560265.9595 | 0.36261 | 100 | 0.36261 |  | 0 | 100 | 0.36261 |  | 0.36261 | 0 | 107346256.8493 | 31214009.1101
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442 |  | 0.0025442 | 0 | 138560265.9595 | -137588069.7852
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 50 | 0.00066298 | 50 | 0.00033149 | 100 | 0.00066298 |  | 0.00066298 | 0 | 972196.1742 | -718856.9742
[19 empty] | 0 | 0 | 253339.2 | -253339.2
5 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P4) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 240 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 39695279.7545 | 0.10388 | 100 | 0.10388 |  | 0 | 100 | 0.10388 |  | 0.10388 | 0 | 0 | 39695279.7545
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 109.78 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 141572225.8159 | 0.37049 | 100 | 0.37049 |  | 0 | 100 | 0.37049 |  | 0.37049 | 0 | 39695279.7545 | 101876946.0614
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 12406.55 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 182738401.9712 | 0.47822 | 100 | 0.47822 |  | 0 | 100 | 0.47822 |  | 0.47822 | 0 | 141572225.8159 | 41166176.1553
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 120.64 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1296261.5656 | 0.0033923 | 100 | 0.0033923 |  | 0 | 100 | 0.0033923 |  | 0.0033923 | 0 | 182738401.9712 | -181442140.4056
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 24 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 337785.6 | 0.00088397 | 66.6667 | 0.00088397 | 33.333 | 0.00029466 | 99.9997 | 0.00088397 |  | 0.00088397 | 0 | 1296261.5656 | -958475.9656
[19 empty] | 0 | 0 | 337785.6 | -337785.6
6 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P5) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 0.077911 | 0 | 0 | 29771459.8159
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092 |  | 0.28092 | 0 | 29771459.8159 | 77574797.0334
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 9429.48 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138888579.5503 | 0.36347 | 100 | 0.36347 |  | 0 | 100 | 0.36347 |  | 0.36347 | 0 | 107346256.8493 | 31542322.7009
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442 |  | 0.0025442 | 0 | 138888579.5503 | -137916383.376
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 100 | 0.00066298 |  | 0 | 100 | 0.00066298 |  | 0.00066298 | 0 | 972196.1742 | -718856.9742
[19 empty] | 0 | 0 | 253339.2 | -253339.2
7 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P5a) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 60 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 9923819.9386 | 0.02597 | 100 | 0.02597 |  | 0 | 100 | 0.02597 |  | 0.02597 | 0 | 0 | 9923819.9386
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 27.75 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 35786384.2812 | 0.093652 | 100 | 0.093652 |  | 0 | 100 | 0.093652 |  | 0.093652 | 0 | 9923819.9386 | 25862564.3426
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 3136.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46192352.4111 | 0.12088 | 100 | 0.12088 |  | 0 | 100 | 0.12088 |  | 0.12088 | 0 | 35786384.2812 | 10405968.1299
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 30.16 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 324065.3914 | 0.00084807 | 100 | 0.00084807 |  | 0 | 100 | 0.00084807 |  | 0.00084807 | 0 | 46192352.4111 | -45868287.0197
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 6 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 84446.4 | 0.00022099 | 100 | 0.00022099 |  | 0 | 100 | 0.00022099 |  | 0.00022099 | 0 | 324065.3914 | -239618.9914
[19 empty] | 0 | 0 | 84446.4 | -84446.4
8 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P6) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 120 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 19847639.8772 | 0.051941 | 100 | 0.051941 |  | 0 | 100 | 0.051941 |  | 0.051941 | 0 | 0 | 19847639.8772
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 54.89 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 70786112.908 | 0.18525 | 100 | 0.18525 |  | 0 | 100 | 0.18525 |  | 0.18525 | 0 | 19847639.8772 | 50938473.0307
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 6217.98 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 91585793.6887 | 0.23968 | 100 | 0.23968 |  | 0 | 100 | 0.23968 |  | 0.23968 | 0 | 70786112.908 | 20799680.7808
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 60.32 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 648130.7828 | 0.0016961 | 100 | 0.0016961 |  | 0 | 100 | 0.0016961 |  | 0.0016961 | 0 | 91585793.6887 | -90937662.9059
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 12 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 168892.8 | 0.00044199 | 100 | 0.00044199 |  | 0 | 100 | 0.00044199 |  | 0.00044199 | 0 | 648130.7828 | -479237.9828
[19 empty] | 0 | 0 | 168892.8 | -168892.8
9 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P6a) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 40 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 6615879.9591 | 0.017314 | 100 | 0.017314 |  | 0 | 100 | 0.017314 |  | 0.017314 | 0 | 0 | 6615879.9591
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 18.3 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 23599669.6341 | 0.06176 | 100 | 0.06176 |  | 0 | 100 | 0.06176 |  | 0.06176 | 0 | 6615879.9591 | 16983789.675
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 2073.04 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 30534194.9875 | 0.079907 | 100 | 0.079907 |  | 0 | 100 | 0.079907 |  | 0.079907 | 0 | 23599669.6341 | 6934525.3534
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 20.11 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 216079.4105 | 0.00056547 | 100 | 0.00056547 |  | 0 | 100 | 0.00056547 |  | 0.00056547 | 0 | 30534194.9875 | -30318115.577
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 4 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 56297.6 | 0.00014733 | 100 | 0.00014733 |  | 0 | 100 | 0.00014733 |  | 0.00014733 | 0 | 216079.4105 | -159781.8105
[19 empty] | 0 | 0 | 56297.6 | -56297.6
10 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P7) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 180 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 29771459.8159 | 0.077911 | 100 | 0.077911 |  | 0 | 100 | 0.077911 |  | 0.077911 | 0 | 0 | 29771459.8159
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 83.24 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 107346256.8493 | 0.28092 | 100 | 0.28092 |  | 0 | 100 | 0.28092 |  | 0.28092 | 0 | 29771459.8159 | 77574797.0334
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 9407.19 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 138560265.9595 | 0.36261 | 100 | 0.36261 |  | 0 | 100 | 0.36261 |  | 0.36261 | 0 | 107346256.8493 | 31214009.1101
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 90.48 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 972196.1742 | 0.0025442 | 100 | 0.0025442 |  | 0 | 100 | 0.0025442 |  | 0.0025442 | 0 | 138560265.9595 | -137588069.7852
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 18 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 253339.2 | 0.00066298 | 100 | 0.00066298 |  | 0 | 100 | 0.00066298 |  | 0.00066298 | 0 | 972196.1742 | -718856.9742
[19 empty] | 0 | 0 | 253339.2 | -253339.2
11 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P8) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 300 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 49619099.6931 | 0.12985 | 100 | 0.12985 |  | 0 | 100 | 0.12985 |  | 0.12985 | 0 | 0 | 49619099.6931
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 137.22 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 176958834.2727 | 0.4631 | 100 | 0.4631 |  | 0 | 100 | 0.4631 |  | 0.4631 | 0 | 49619099.6931 | 127339734.5796
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 15544.38 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 228956088.5849 | 0.59917 | 100 | 0.59917 |  | 0 | 100 | 0.59917 |  | 0.59917 | 0 | 176958834.2727 | 51997254.3122
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 150.8 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1620326.957 | 0.0042403 | 100 | 0.0042403 |  | 0 | 100 | 0.0042403 |  | 0.0042403 | 0 | 228956088.5849 | -227335761.6279
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 30 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 422232 | 0.001105 | 50 | 0.001105 | 50 | 0.00055248 | 100 | 0.001105 |  | 0.001105 | 0 | 1620326.957 | -1198094.957
[19 empty] | 0 | 0 | 422232 | -422232
12 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P9) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 220 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 36387339.7749 | 0.095225 | 100 | 0.095225 |  | 0 | 100 | 0.095225 |  | 0.095225 | 0 | 0 | 36387339.7749
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 100.63 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 129772390.9989 | 0.33961 | 100 | 0.33961 |  | 0 | 100 | 0.33961 |  | 0.33961 | 0 | 36387339.7749 | 93385051.2239
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 11399.44 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 167904489.8837 | 0.4394 | 100 | 0.4394 |  | 0 | 100 | 0.4394 |  | 0.4394 | 0 | 129772390.9989 | 38132098.8848
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 110.58 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1188168.136 | 0.0031094 | 100 | 0.0031094 |  | 0 | 100 | 0.0031094 |  | 0.0031094 | 0 | 167904489.8837 | -166716321.7477
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 22 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 309636.8 | 0.00081031 | 45.4545 | 0.00081031 | 54.545 | 0.00044198 | 99.9995 | 0.00081031 |  | 0.00081031 | 0 | 1188168.136 | -878531.336
[19 empty] | 0 | 0 | 309636.8 | -309636.8
13 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P10) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 80 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 13231759.9182 | 0.034627 | 100 | 0.034627 |  | 0 | 100 | 0.034627 |  | 0.034627 | 0 | 0 | 13231759.9182
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 36.59 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 47186443.2739 | 0.12349 | 100 | 0.12349 |  | 0 | 100 | 0.12349 |  | 0.12349 | 0 | 13231759.9182 | 33954683.3557
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 4144.94 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 61051598.7012 | 0.15977 | 100 | 0.15977 |  | 0 | 100 | 0.15977 |  | 0.15977 | 0 | 47186443.2739 | 13865155.4273
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 40.21 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 432051.3723 | 0.0011307 | 100 | 0.0011307 |  | 0 | 100 | 0.0011307 |  | 0.0011307 | 0 | 61051598.7012 | -60619547.3289
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 8 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 112595.2 | 0.00029466 | 0 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 | 100 | 0.00029466 |  | 0.00029466 | 0 | 432051.3723 | -319456.1723
[19 empty] | 0 | 0 | 112595.2 | -112595.2
14 | Pondasi Borpile Ø800 mm (Pilecape P11) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pengeboran Borpile |  |  |  | 40 | m1 | B.02.02 | Analisa non standar | 165396.999 | 6615879.9591 | 0.017314 | 100 | 0.017314 |  | 0 | 100 | 0.017314 |  | 0.017314 | 0 | 0 | 6615879.9591
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 18.5 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 23857589.5208 | 0.062435 | 100 | 0.062435 |  | 0 | 100 | 0.062435 |  | 0.062435 | 0 | 6615879.9591 | 17241709.5617
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS |  |  |  | 2095.69 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 30867811.0858 | 0.08078 | 100 | 0.08078 |  | 0 | 100 | 0.08078 |  | 0.08078 | 0 | 23857589.5208 | 7010221.565
- | Buang lumpur galian pondasi |  |  |  | 20.11 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 216079.4105 | 0.00056547 | 100 | 0.00056547 |  | 0 | 100 | 0.00056547 |  | 0.00056547 | 0 | 30867811.0858 | -30651731.6753
- | Bobokan kepala borpile |  |  |  | 4 | titik | D.02.3.10 | Analisa non standar | 14074.4 | 56297.6 | 0.00014733 | 50 | 0.00014733 | 50 | 7.3665e-05 | 100 | 0.00014733 |  | 0.00014733 | 0 | 216079.4105 | -159781.8105
[19 empty] | 0 | 0 | 56297.6 | -56297.6
15 | Dynamic analyzer - Pile Driving Analyzer (PDA) |  |  |  | 5 | titik | C.01.04 | Analisa non standar | 9484318.1125 | 47421590.5625 | 0.1241 | 60 | 0.1241 | 40 | 0.04964 | 100 | 0.1241 |  | 0.1241 | 0 | 0 | 47421590.5625
16 | Pile Integrity Test (PIT) |  |  |  | 5 | titik | C.01.04.1 | Analisa non standar | 7278662.7375 | 36393313.6875 | 0.09524 | 60 | 0.09524 | 40 | 0.038096 | 100 | 0.09524 |  | 0.09524 | 0 | 47421590.5625 | -11028276.875
17 | Mobilisasi dan demobilisasi alat bor |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 75000000 | 75000000 | 0.19627 | 100 | 0.19627 |  | 0 | 100 | 0.19627 |  | 0.19627 | 0 | 36393313.6875 | 38606686.3125
[19 empty] | 0 | 0 | 75000000 | -75000000
| PONDASI PILECAPE, ELV. -1.900 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pilecape P4a | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 24.48 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2807641.8677 | 0.0073475 |  | 0.0073475 | 100 | 0.0073475 | 100 | 0.0073475 |  | 0.0073475 | 0 | 0 | 2807641.8677
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2686.85 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 38318995.4008 | 0.10028 |  | 0.10028 | 100 | 0.10028 | 100 | 0.10028 |  | 0.10028 | 0 | 2807641.8677 | 35511353.5331
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 36.43 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 46980107.3645 | 0.12295 |  | 0.12295 | 100 | 0.12295 | 100 | 0.12295 |  | 0.12295 | 0 | 38318995.4008 | 8661111.9637
[19 empty] | 0 | 0 | 46980107.3645 | -46980107.3645
| PONDASI PILECAPE, ELV. -1.000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Rabat beton bawah pilecape, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 62.67 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 66986082.9 | 0.1753 | 15 | 0.1753 | 85 | 0.14901 | 100 | 0.1753 |  | 0.1753 | 0 | 0 | 66986082.9
[19 empty] | 0 | 0 | 66986082.9 | -66986082.9
20 | Pilecape P1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 58.88 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 6753020.9628 | 0.017672 | 50 | 0.017672 | 50 | 0.0088362 | 100 | 0.017672 |  | 0.017672 | 0 | 0 | 6753020.9628
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 8451.11 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 120527028.0148 | 0.31542 | 50 | 0.31542 | 50 | 0.15771 | 100 | 0.31542 |  | 0.31542 | 0 | 6753020.9628 | 113774007.052
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 126.21 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 162760344.5093 | 0.42594 | 50 | 0.42594 | 50 | 0.21297 | 100 | 0.42594 |  | 0.42594 | 0 | 120527028.0148 | 42233316.4945
21 | Pilecape P2 | [17 empty] | 0 | 0 | 162760344.5093 | -162760344.5093
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 33.28 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 3816924.892 | 0.0099888 | 100 | 0.0099888 |  | 0 | 100 | 0.0099888 |  | 0.0099888 | 0 | 0 | 3816924.892
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 3098.12 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 44184396.6098 | 0.11563 | 100 | 0.11563 |  | 0 | 100 | 0.11563 |  | 0.11563 | 0 | 3816924.892 | 40367471.7178
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 39.3 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 50681257.7388 | 0.13263 | 100 | 0.13263 |  | 0 | 100 | 0.13263 |  | 0.13263 | 0 | 44184396.6098 | 6496861.129
22 | Pilecape P3 | [17 empty] | 0 | 0 | 50681257.7388 | -50681257.7388
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 43.52 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 4991363.3203 | 0.013062 | 50 | 0.013062 | 50 | 0.0065311 | 100 | 0.013062 |  | 0.013062 | 0 | 0 | 4991363.3203
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5149.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73436956.6844 | 0.19218 | 50 | 0.19218 | 50 | 0.096091 | 100 | 0.19218 |  | 0.19218 | 0 | 4991363.3203 | 68445593.3641
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 73.98 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 95404566.0946 | 0.24967 | 50 | 0.24967 | 50 | 0.12484 | 100 | 0.24967 |  | 0.24967 | 0 | 73436956.6844 | 21967609.4101
23 | Pilecape P4 | [17 empty] | 0 | 0 | 95404566.0946 | -95404566.0946
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 73.44 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 8422925.603 | 0.022043 | 100 | 0.022043 |  | 0 | 100 | 0.022043 |  | 0.022043 | 0 | 0 | 8422925.603
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 8061.29 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 114967539.8457 | 0.30087 | 100 | 0.30087 |  | 0 | 100 | 0.30087 |  | 0.30087 | 0 | 8422925.603 | 106544614.2427
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 109.3 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 140953218.0878 | 0.36887 | 100 | 0.36887 |  | 0 | 100 | 0.36887 |  | 0.36887 | 0 | 114967539.8457 | 25985678.2421
24 | Pilecape P5 | [17 empty] | 0 | 0 | 140953218.0878 | -140953218.0878
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 53.76 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 6165801.7486 | 0.016136 | 0 | 0.016136 | 100 | 0.016136 | 100 | 0.016136 |  | 0.016136 | 0 | 0 | 6165801.7486
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5248.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 74850431.8074 | 0.19588 | 0 | 0.19588 | 100 | 0.19588 | 100 | 0.19588 |  | 0.19588 | 0 | 6165801.7486 | 68684630.0588
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 71.81 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 92606135.3238 | 0.24235 | 0 | 0.24235 | 100 | 0.24235 | 100 | 0.24235 |  | 0.24235 | 0 | 74850431.8074 | 17755703.5164
25 | Pilecape P5a | [17 empty] | 0 | 0 | 92606135.3238 | -92606135.3238
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 20.16 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2312175.6557 | 0.0060509 | 100 | 0.0060509 |  | 0 | 100 | 0.0060509 |  | 0.0060509 | 0 | 0 | 2312175.6557
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2022.08 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 28838258.2653 | 0.075469 | 100 | 0.075469 |  | 0 | 100 | 0.075469 |  | 0.075469 | 0 | 2312175.6557 | 26526082.6095
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 26.93 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 34728912.7457 | 0.090885 | 100 | 0.090885 |  | 0 | 100 | 0.090885 |  | 0.090885 | 0 | 28838258.2653 | 5890654.4804
26 | Pilecape P6 | [17 empty] | 0 | 0 | 34728912.7457 | -34728912.7457
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 47.52 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 5450128.3314 | 0.014263 | 33.3333 | 0.014263 | 66.667 | 0.0095086 | 100.0003 | 0.014263 |  | 0.014263 | 0 | 0 | 5450128.3314
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 4146.14 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 59130922.6756 | 0.15474 | 33.3333 | 0.15474 | 66.667 | 0.10316 | 100.0003 | 0.15474 |  | 0.15474 | 0 | 5450128.3314 | 53680794.3443
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 52.27 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 67407362.392 | 0.1764 | 33.3333 | 0.1764 | 66.667 | 0.1176 | 100.0003 | 0.1764 |  | 0.1764 | 0 | 59130922.6756 | 8276439.7164
27 | Pilecape P6a | [17 empty] | 0 | 0 | 67407362.392 | -67407362.392
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 15.84 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 1816709.4438 | 0.0047543 | 0 | 0.0047543 | 100 | 0.0047543 | 100 | 0.0047543 |  | 0.0047543 | 0 | 0 | 1816709.4438
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1381.78 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 19706504.4438 | 0.051571 | 0 | 0.051571 | 100 | 0.051571 | 100 | 0.051571 |  | 0.051571 | 0 | 1816709.4438 | 17889795
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 17.42 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 22464822.1326 | 0.05879 | 0 | 0.05879 | 100 | 0.05879 | 100 | 0.05879 |  | 0.05879 | 0 | 19706504.4438 | 2758317.6887
28 | Pilecape P7 | [17 empty] | 0 | 0 | 22464822.1326 | -22464822.1326
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 71.91 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 8247447.9863 | 0.021583 | 50 | 0.021583 | 50 | 0.010792 | 100 | 0.021583 |  | 0.021583 | 0 | 0 | 8247447.9863
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 6061.29 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 86444179.4789 | 0.22622 | 50 | 0.22622 | 50 | 0.11311 | 100 | 0.22622 |  | 0.22622 | 0 | 8247447.9863 | 78196731.4926
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 79.1 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 102007315.1944 | 0.26695 | 50 | 0.26695 | 50 | 0.13348 | 100 | 0.26695 |  | 0.26695 | 0 | 86444179.4789 | 15563135.7155
29 | Pilecape P8 | [17 empty] | 0 | 0 | 102007315.1944 | -102007315.1944
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 114.48 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 13129854.6165 | 0.03436 | 33.3333 | 0.034361 | 66.667 | 0.022907 | 100.0003 | 0.034361 |  | 0.034361 | 0 | 0 | 13129854.6165
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 11221.87 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 160042720.9998 | 0.41883 | 33.3333 | 0.41883 | 66.667 | 0.27922 | 100.0003 | 0.41883 |  | 0.41883 | 0 | 13129854.6165 | 146912866.3833
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 147.31 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 189970892.5573 | 0.49715 | 33.3333 | 0.49715 | 66.667 | 0.33143 | 100.0003 | 0.49715 |  | 0.49715 | 0 | 160042720.9998 | 29928171.5575
30 | Pilecape P9 | [17 empty] | 0 | 0 | 189970892.5573 | -189970892.5573
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 112.64 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 12918822.7114 | 0.033808 | 45.4545 | 0.033808 | 54.545 | 0.018441 | 99.9995 | 0.033808 |  | 0.033808 | 0 | 0 | 12918822.7114
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 7257.69 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 103506853.6503 | 0.27087 | 45.4545 | 0.27087 | 54.545 | 0.14775 | 99.9995 | 0.27087 |  | 0.27087 | 0 | 12918822.7114 | 90588030.9389
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 77.44 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 99866580.1347 | 0.26135 | 45.4545 | 0.26135 | 54.545 | 0.14255 | 99.9995 | 0.26135 |  | 0.26135 | 0 | 103506853.6503 | -3640273.5157
31 | Pilecape P10 | [17 empty] | 0 | 0 | 99866580.1347 | -99866580.1347
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 25.07 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2875309.7068 | 0.0075246 | 15 | 0.0075246 | 85 | 0.0063959 | 100 | 0.0075246 |  | 0.0075246 | 0 | 0 | 2875309.7068
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2878.86 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 41057380.6128 | 0.10745 | 30 | 0.10745 | 70 | 0.075212 | 100 | 0.10745 |  | 0.10745 | 0 | 2875309.7068 | 38182070.906
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 36.43 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 46980107.3645 | 0.12295 | 15 | 0.12295 | 85 | 0.1045 | 100 | 0.12295 |  | 0.12295 | 0 | 41057380.6128 | 5922726.7517
32 | Pilecape P11 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 46980107.3645 | -46980107.3645
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 25.6 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 2936096.0708 | 0.0076837 | 50 | 0.0076837 | 50 | 0.0038418 | 100 | 0.0076837 |  | 0.0076837 | 0 | 0 | 2936096.0708
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1297.7 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 18507382.374 | 0.048433 | 50 | 0.048433 | 50 | 0.024217 | 100 | 0.048433 |  | 0.048433 | 0 | 2936096.0708 | 15571286.3032
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 12.8 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 16506872.7495 | 0.043198 | 50 | 0.043198 | 50 | 0.021599 | 100 | 0.043198 |  | 0.043198 | 0 | 18507382.374 | -2000509.6245
[19 empty] | 0 | 0 | 16506872.7495 | -16506872.7495
33 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 76.91 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 62305442.7333 | 0.16305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62305442.7333
[19 empty] | 0 | 0 | 62305442.7333 | -62305442.7333
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 114.67 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 122567322.9 | 0.32076 | 56.1748 | 0.18018 | 50.25 | 0.16118 | 106.4248 | 0.34136 |  | 0.18018 | 0 | 0 | 122567322.9
2 | Rabat beton bawah sloof, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 21.99 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 23504451.3 | 0.06151 |  | 0 | 65 | 0.039982 | 65 | 0.039982 |  | 0.039982 | -0.039982 | 122567322.9 | -99062871.6
3 | Rabat beton bawah pitlift, tebal 50 mm (1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.54 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 577189.8 | 0.0015105 |  | 0 | 100 | 0.0015105 | 100 | 0.0015105 |  | 0.0015105 | -0.0015105 | 23504451.3 | -22927261.5
[19 empty] | 0 | 0 | 577189.8 | -577189.8
| SLOOF, ELV. -0.500 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.500 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 22.23 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2654087.6745 | 0.0069457 |  | 0 | 100 | 0.0069457 | 100 | 0.0069457 |  | 0.0069457 | -0.0069457 | 0 | 2654087.6745
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 924.89 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13622878.286 | 0.035651 |  | 0 | 100 | 0.035651 | 100 | 0.035651 |  | 0.035651 | -0.035651 | 2654087.6745 | 10968790.6115
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 |  | 0 | 100 | 0.0081992 | 100 | 0.0081992 |  | 0.0081992 | -0.0081992 | 13622878.286 | -10489789.7248
| SLOOF, ELV. -0.200 | [17 empty] | 0 | 0 | 3133088.5612 | -3133088.5612
5 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.200 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 17.53 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2092944.5315 | 0.0054772 |  | 0 | 100 | 0.0054772 | 100 | 0.0054772 |  | 0.0054772 | -0.0054772 | 0 | 2092944.5315
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 893.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13159350.7534 | 0.034438 |  | 0 | 100 | 0.034438 | 100 | 0.034438 |  | 0.034438 | -0.034438 | 2092944.5315 | 11066406.2219
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2689028.7652 | 0.0070371 |  | 0 | 100 | 0.0070371 | 100 | 0.0070371 |  | 0.0070371 | -0.0070371 | 13159350.7534 | -10470321.9882
| SLOOF, ELV. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 2689028.7652 | -2689028.7652
6 | Sloof S1, uk. 400 x 650 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 13.5 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1611794.1343 | 0.004218 |  | 0 | 100 | 0.004218 | 100 | 0.004218 |  | 0.004218 | -0.004218 | 0 | 1611794.1343
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 744.83 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10970740.7732 | 0.02871 |  | 0 | 100 | 0.02871 | 100 | 0.02871 |  | 0.02871 | -0.02871 | 1611794.1343 | 9358946.6389
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.96 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2417658.8898 | 0.0063269 |  | 0 | 100 | 0.0063269 | 100 | 0.0063269 |  | 0.0063269 | -0.0063269 | 10970740.7732 | -8553081.8835
7 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 2417658.8898 | -2417658.8898
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 17.69 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2112047.2768 | 0.0055272 |  | 0 | 100 | 0.0055272 | 100 | 0.0055272 |  | 0.0055272 | -0.0055272 | 0 | 2112047.2768
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 901.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13280130.0914 | 0.034754 |  | 0 | 100 | 0.034754 | 100 | 0.034754 |  | 0.034754 | -0.034754 | 2112047.2768 | 11168082.8146
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.2 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2713698.7538 | 0.0071017 |  | 0 | 100 | 0.0071017 | 100 | 0.0071017 |  | 0.0071017 | -0.0071017 | 13280130.0914 | -10566431.3376
8 | Sloof S5, uk. 350 x 600 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 2713698.7538 | -2713698.7538
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 19.1 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 2280390.2197 | 0.0059677 |  | 0 | 100 | 0.0059677 | 100 | 0.0059677 |  | 0.0059677 | -0.0059677 | 0 | 2280390.2197
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 917.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13517122.7193 | 0.035374 |  | 0 | 100 | 0.035374 | 100 | 0.035374 |  | 0.035374 | -0.035374 | 2280390.2197 | 11236732.4996
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.45 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3022073.6122 | 0.0079087 |  | 0 | 100 | 0.0079087 | 100 | 0.0079087 |  | 0.0079087 | -0.0079087 | 13517122.7193 | -10495049.1071
9 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 3022073.6122 | -3022073.6122
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 9.8 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1170043.1494 | 0.003062 |  | 0 | 100 | 0.003062 | 100 | 0.003062 |  | 0.003062 | -0.003062 | 0 | 1170043.1494
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 407.83 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6007004.5642 | 0.01572 |  | 0 | 100 | 0.01572 | 100 | 0.01572 |  | 0.01572 | -0.01572 | 1170043.1494 | 4836961.4148
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1381519.3656 | 0.0036154 |  | 0 | 100 | 0.0036154 | 100 | 0.0036154 |  | 0.0036154 | -0.0036154 | 6007004.5642 | -4625485.1986
| SLOOF, ELV. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 1381519.3656 | -1381519.3656
10 | Sloof S1, uk. 400 x 650 mm, Elv. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 53.99 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 6445982.6158 | 0.016869 |  | 0 | 100 | 0.016869 | 100 | 0.016869 |  | 0.016869 | -0.016869 | 0 | 6445982.6158
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2979.31 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 43882815.8011 | 0.11484 |  | 0 | 100 | 0.11484 | 100 | 0.11484 |  | 0.11484 | -0.11484 | 6445982.6158 | 37436833.1853
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9670635.5591 | 0.025308 |  | 0 | 100 | 0.025308 | 100 | 0.025308 |  | 0.025308 | -0.025308 | 43882815.8011 | -34212180.242
11 | Sloof S2, uk. 350 x 550 mm, Elv. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 9670635.5591 | -9670635.5591
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 432.79 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 51671732.1036 | 0.13522 |  | 0 | 50 | 0.067612 | 50 | 0.067612 |  | 0.067612 | -0.067612 | 0 | 51671732.1036
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 22060.96 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 324940017.6802 | 0.85036 |  | 0 | 50 | 0.42518 | 50 | 0.42518 |  | 0.42518 | -0.42518 | 51671732.1036 | 273268285.5766
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 53.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 66399274.5084 | 0.17376 |  | 0 | 50 | 0.086882 | 50 | 0.086882 |  | 0.086882 | -0.086882 | 324940017.6802 | -258540743.1718
12 | Sloof S3, uk. 300 x 500 mm, Elv. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 66399274.5084 | -66399274.5084
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 159 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 18983353.1377 | 0.049679 |  | 0 | 65 | 0.032291 | 65 | 0.032291 |  | 0.032291 | -0.032291 | 0 | 18983353.1377
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 7570.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 111512322.3765 | 0.29182 |  | 0 | 65 | 0.18969 | 65 | 0.18969 |  | 0.18969 | -0.18969 | 18983353.1377 | 92528969.2388
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 17.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 21092840.3138 | 0.055199 |  | 0 | 65 | 0.03588 | 65 | 0.03588 |  | 0.03588 | -0.03588 | 111512322.3765 | -90419482.0626
13 | Sloof S4, uk. 250 x 450 mm, Elv. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 21092840.3138 | -21092840.3138
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 12.46 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1487626.2899 | 0.0038931 |  | 0 | 65 | 0.0025305 | 65 | 0.0025305 |  | 0.0025305 | -0.0025305 | 0 | 1487626.2899
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 398.18 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5864867.9042 | 0.015348 |  | 0 | 65 | 0.0099763 | 65 | 0.0099763 |  | 0.0099763 | -0.0099763 | 1487626.2899 | 4377241.6143
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.13 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1393854.3599 | 0.0036477 |  | 0 | 65 | 0.002371 | 65 | 0.002371 |  | 0.002371 | -0.002371 | 5864867.9042 | -4471013.5443
14 | Sloof S5, uk. 350 x 600 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 1393854.3599 | -1393854.3599
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 137.94 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 16468954.2881 | 0.043099 |  | 0 | 70 | 0.030169 | 70 | 0.030169 |  | 0.030169 | -0.030169 | 0 | 16468954.2881
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 6626.24 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 97599131.8036 | 0.25541 |  | 0 | 70 | 0.17879 | 70 | 0.17879 |  | 0.17879 | -0.17879 | 16468954.2881 | 81130177.5154
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 17.69 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 21820604.9796 | 0.057104 |  | 0 | 70 | 0.039973 | 70 | 0.039973 |  | 0.039973 | -0.039973 | 97599131.8036 | -75778526.8239
15 | Sloof S6, uk. 300 x 600 mm, Elv. -0.100 | [17 empty] | 0 | 0 | 21820604.9796 | -21820604.9796
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 94.24 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 11251516.9792 | 0.029445 |  | 0 | 70 | 0.020611 | 70 | 0.020611 |  | 0.020611 | -0.020611 | 0 | 11251516.9792
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3921.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 57763160.2857 | 0.15116 |  | 0 | 70 | 0.10582 | 70 | 0.10582 |  | 0.10582 | -0.10582 | 11251516.9792 | 46511643.3065
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 10.77 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13284788.8994 | 0.034766 |  | 0 | 70 | 0.024336 | 70 | 0.024336 |  | 0.024336 | -0.024336 | 57763160.2857 | -44478371.3863
| PITLIFT, ELV. (-1.900) s/d (-0.050) | [17 empty] | 0 | 0 | 13284788.8994 | -13284788.8994
16 | Dinding beton pitlift, tebal 250 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk dinding (3x pakai) |  |  |  | 36.24 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 6799901.7559 | 0.017795 |  | 0 | 100 | 0.017795 | 100 | 0.017795 |  | 0.017795 | -0.017795 | 0 | 6799901.7559
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 851.39 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12540283 | 0.032818 |  | 0 | 100 | 0.032818 | 100 | 0.032818 |  | 0.032818 | -0.032818 | 6799901.7559 | 5740381.2442
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 4.53 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 5841885.434 | 0.015288 |  | 0 | 100 | 0.015288 | 100 | 0.015288 |  | 0.015288 | -0.015288 | 12540283 | -6698397.566
- | Waterstop, lebar 200 mm |  |  |  | 11.7 | m1 | D.05.01.01 | CK - 2.2.1.2.1 | 130127.4111 | 1522490.7101 | 0.0039843 |  | 0 | 100 | 0.0039843 | 100 | 0.0039843 |  | 0.0039843 | -0.0039843 | 5841885.434 | -4319394.7239
- | Waterproofing cementitious |  |  |  | 18.14 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 764747.027 | 0.0020013 |  | 0 | 100 | 0.0020013 | 100 | 0.0020013 |  | 0.0020013 | -0.0020013 | 1522490.7101 | -757743.6831
17 | Plat beton lantai pitlift, tebal 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 764747.027 | -764747.027
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 8.37 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 187635.2582 | 1570507.1108 | 0.00411 |  | 0 | 100 | 0.00411 | 100 | 0.00411 |  | 0.00411 | -0.00411 | 0 | 1570507.1108
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 302.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 4451896.9412 | 0.01165 |  | 0 | 100 | 0.01165 | 100 | 0.01165 |  | 0.01165 | -0.01165 | 1570507.1108 | 2881389.8304
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 2.51 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 3236894.5782 | 0.0084709 |  | 0 | 100 | 0.0084709 | 100 | 0.0084709 |  | 0.0084709 | -0.0084709 | 4451896.9412 | -1215002.363
- | Waterproofing cementitious |  |  |  | 8.38 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 353284.459 | 0.00092453 |  | 0 | 100 | 0.00092453 | 100 | 0.00092453 |  | 0.00092453 | -0.00092453 | 3236894.5782 | -2883610.1192
| KOLOM PEDESTAL, ELV. (-1.900) s/d (-0.050) | [17 empty] | 0 | 0 | 353284.459 | -353284.459
18 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 11.09 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1620307.3619 | 0.0042403 |  | 0 | 100 | 0.0042403 | 100 | 0.0042403 |  | 0.0042403 | -0.0042403 | 0 | 1620307.3619
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1124.81 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16567537.4638 | 0.043357 |  | 0 | 100 | 0.043357 | 100 | 0.043357 |  | 0.043357 | -0.043357 | 1620307.3619 | 14947230.1019
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.08 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2565678.8218 | 0.0067143 |  | 0 | 100 | 0.0067143 | 100 | 0.0067143 |  | 0.0067143 | -0.0067143 | 16567537.4638 | -14001858.642
| KOLOM PEDESTAL, ELV. (-1.000) s/d (-0.050) | [17 empty] | 0 | 0 | 2565678.8218 | -2565678.8218
19 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3747599.985 | 0.0098074 |  | 0 | 100 | 0.0098074 | 100 | 0.0098074 |  | 0.0098074 | -0.0098074 | 0 | 3747599.985
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3579.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 52719150.0044 | 0.13796 |  | 0 | 100 | 0.13796 | 100 | 0.13796 |  | 0.13796 | -0.13796 | 3747599.985 | 48971550.0195
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.81 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5933132.2754 | 0.015527 |  | 0 | 100 | 0.015527 | 100 | 0.015527 |  | 0.015527 | -0.015527 | 52719150.0044 | -46786017.729
20 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5933132.2754 | -5933132.2754
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 5.71 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 834261.0493 | 0.0021832 |  | 0 | 100 | 0.0021832 | 100 | 0.0021832 |  | 0.0021832 | -0.0021832 | 0 | 834261.0493
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 617.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9097629.9907 | 0.023808 |  | 0 | 100 | 0.023808 | 100 | 0.023808 |  | 0.023808 | -0.023808 | 834261.0493 | 8263368.9414
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1319844.3939 | 0.003454 |  | 0 | 100 | 0.003454 | 100 | 0.003454 |  | 0.003454 | -0.003454 | 9097629.9907 | -7777785.5968
21 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1319844.3939 | -1319844.3939
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 148.97 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 21765300.9653 | 0.056959 |  | 0 | 70 | 0.039871 | 70 | 0.039871 |  | 0.039871 | -0.039871 | 0 | 21765300.9653
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 16937.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 249480622.2877 | 0.65288 |  | 0 | 70 | 0.45702 | 70 | 0.45702 |  | 0.45702 | -0.45702 | 21765300.9653 | 227715321.3224
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 26.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32157330.2328 | 0.084155 |  | 0 | 70 | 0.058908 | 70 | 0.058908 |  | 0.058908 | -0.058908 | 249480622.2877 | -217323292.0549
22 | Kolom K4a, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 32157330.2328 | -32157330.2328
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 18.63 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2721941.0417 | 0.0071232 |  | 0 | 100 | 0.0071232 | 100 | 0.0071232 |  | 0.0071232 | -0.0071232 | 0 | 2721941.0417
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2430.28 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 35796049.9529 | 0.093677 |  | 0 | 100 | 0.093677 | 100 | 0.093677 |  | 0.093677 | -0.093677 | 2721941.0417 | 33074108.9111
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4021208.1534 | 0.010523 |  | 0 | 100 | 0.010523 | 100 | 0.010523 |  | 0.010523 | -0.010523 | 35796049.9529 | -31774841.7995
23 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 4021208.1534 | -4021208.1534
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 5.31 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 775818.9443 | 0.0020303 |  | 0 | 100 | 0.0020303 | 100 | 0.0020303 |  | 0.0020303 | -0.0020303 | 0 | 775818.9443
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 472.96 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6966316.5502 | 0.018231 |  | 0 | 100 | 0.018231 | 100 | 0.018231 |  | 0.018231 | -0.018231 | 775818.9443 | 6190497.606
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.93 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1147154.4732 | 0.0030021 |  | 0 | 100 | 0.0030021 | 100 | 0.0030021 |  | 0.0030021 | -0.0030021 | 6966316.5502 | -5819162.077
24 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1147154.4732 | -1147154.4732
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 2.46 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 359418.9459 | 0.00094059 |  | 0 | 100 | 0.00094059 | 100 | 0.00094059 |  | 0.00094059 | -0.00094059 | 0 | 359418.9459
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 225.2 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3317013.0394 | 0.0086805 |  | 0 | 100 | 0.0086805 | 100 | 0.0086805 |  | 0.0086805 | -0.0086805 | 359418.9459 | 2957594.0935
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 481064.7791 | 0.0012589 |  | 0 | 100 | 0.0012589 | 100 | 0.0012589 |  | 0.0012589 | -0.0012589 | 3317013.0394 | -2835948.2603
25 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 481064.7791 | -481064.7791
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 4.15 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 606336.8397 | 0.0015868 |  | 0 | 100 | 0.0015868 | 100 | 0.0015868 |  | 0.0015868 | -0.0015868 | 0 | 606336.8397
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 340.94 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5021769.208 | 0.013142 |  | 0 | 100 | 0.013142 | 100 | 0.013142 |  | 0.013142 | -0.013142 | 606336.8397 | 4415432.3684
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.57 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 703094.6771 | 0.00184 |  | 0 | 100 | 0.00184 | 100 | 0.00184 |  | 0.00184 | -0.00184 | 5021769.208 | -4318674.5309
25 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 703094.6771 | -703094.6771
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 5.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 825494.7335 | 0.0021603 |  | 0 | 100 | 0.0021603 | 100 | 0.0021603 |  | 0.0021603 | -0.0021603 | 0 | 825494.7335
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 161.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2376848.9972 | 0.0062201 |  | 0 | 100 | 0.0062201 | 100 | 0.0062201 |  | 0.0062201 | -0.0062201 | 825494.7335 | 1551354.2637
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 |  | 0 | 100 | 0.0017109 | 100 | 0.0017109 |  | 0.0017109 | -0.0017109 | 2376848.9972 | -1723094.2974
| KOLOM, ELV. (-0.050) s/d (+4.150) | [17 empty] | 0 | 0 | 653754.6998 | -653754.6998
25 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 138.61 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 20251650.445 | 0.052998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20251650.445
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 8157.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 120146424.8345 | 0.31442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20251650.445 | 99894774.3895
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 25.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32058650.2782 | 0.083897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120146424.8345 | -88087774.5564
26 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 32058650.2782 | -32058650.2782
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3686235.7747 | 0.0096468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3686235.7747
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1166.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 17186899.8008 | 0.044978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3686235.7747 | 13500664.0262
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5834452.3207 | 0.015269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17186899.8008 | -11352447.4801
27 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5834452.3207 | -5834452.3207
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 658.57 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 96220542.7717 | 0.25181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96220542.7717
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 31902.88 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 469903503.3493 | 1.2297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 96220542.7717 | 373682960.5776
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 115.25 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 142160809.7175 | 0.37203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 469903503.3493 | -327742693.6318
28 | Kolom K4a, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 142160809.7175 | -142160809.7175
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 82.34 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 12030307.3201 | 0.031483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12030307.3201
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4544.38 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 66935025.3817 | 0.17517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12030307.3201 | 54904718.0616
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 14.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 17774726.8376 | 0.046516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 66935025.3817 | -49160298.5442
29 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 17774726.8376 | -17774726.8376
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 23.54 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3439317.8809 | 0.0090006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3439317.8809
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 885.44 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13041811.8366 | 0.03413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3439317.8809 | 9602493.9557
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5082017.6663 | 0.013299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13041811.8366 | -7959794.1703
30 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5082017.6663 | -5082017.6663
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1592547.362 | 0.0041676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1592547.362
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1592547.362 | 4603285.3867
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6195832.7488 | -4061878.7287
31 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 2133954.0201 | -2133954.0201
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 18.47 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2698564.1997 | 0.0070621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2698564.1997
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 637.63 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9391771.8664 | 0.024578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2698564.1997 | 6693207.6667
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9391771.8664 | -6258683.3051
31 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3133088.5612 | -3133088.5612
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3677469.4589 | 0.0096238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3677469.4589
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3677469.4589 | 3166889.4183
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6844358.8772 | -3933300.214
| BALOK, ELV. +1.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 2911058.6632 | -2911058.6632
32 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +1.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 896234.2302
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 896234.2302 | 1387231.7178
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2283465.948 | -1568036.2766
| BALOK, ELV. +2.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 715429.6715 | -715429.6715
33 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +2.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 356.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5253901.2041 | 0.013749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 3955906.8017
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1122484.4845 | 0.0029375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5253901.2041 | -4131416.7195
| BALOK, ELV. +2.650 | [17 empty] | 0 | 0 | 1122484.4845 | -1122484.4845
34 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +2.650 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 2009150.0814
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3307144.4837 | -2271004.9595
| BALOK MIRING, ELV. (-0.050) S/D (+4.150) | [17 empty] | 0 | 0 | 1036139.5242 | -1036139.5242
35 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5891010.876
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5891010.876 | 39421419.87
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45312430.746 | -39539653.397
36 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5772777.349 | -5772777.349
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1632058.7213
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1632058.7213 | 10259403.5665
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11891462.2879 | -10485272.9336
| TANGGA BETON | [17 empty] | 0 | 0 | 1406189.3543 | -1406189.3543
37 | Tangga Beton tipe A, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 32.63 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4570627.6498 | 0.011961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4570627.6498
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2598.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 37053699.1349 | 0.096968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4570627.6498 | 32483071.4851
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.22 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6438867.0432 | 0.01685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37053699.1349 | -30614832.0918
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6438867.0432 | -6239067.0432
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 199800 | 1486161.4156
38 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1685961.4156 | -1685961.4156
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 63.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 8851301.293 | 0.023164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8851301.293
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5032.01 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 71764917.2997 | 0.18781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8851301.293 | 62913616.0067
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 10.11 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12470679.2733 | 0.032635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71764917.2997 | -59294238.0265
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12470679.2733 | -12071079.2733
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399600 | 2513557.8202
39 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 2913157.8202 | -2913157.8202
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 32.63 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4570627.6498 | 0.011961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4570627.6498
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2598.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 37053699.1349 | 0.096968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4570627.6498 | 32483071.4851
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.22 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6438867.0432 | 0.01685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37053699.1349 | -30614832.0918
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6438867.0432 | -6239067.0432
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 199800 | 1486161.4156
| PLAT BETON, ELV. -0.650 | [17 empty] | 0 | 0 | 1685961.4156 | -1685961.4156
40 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 22.91 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 3482090.9519 | 0.0091125 |  | 0 | 100 | 0.0091125 | 100 | 0.0091125 |  | 0.0091125 | -0.0091125 | 0 | 3482090.9519
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  |  | 396.08 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 28119213.8579 | 0.073587 |  | 0 | 100 | 0.073587 | 100 | 0.073587 |  | 0.073587 | -0.073587 | 3482090.9519 | 24637122.906
- | Besi dowel |  |  |  | 153.83 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 2193874.2626 | 0.0057413 |  | 0 | 100 | 0.0057413 | 100 | 0.0057413 |  | 0.0057413 | -0.0057413 | 28119213.8579 | -25925339.5953
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 47.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 58628228.077 | 0.15343 |  | 0 | 100 | 0.15343 | 100 | 0.15343 |  | 0.15343 | -0.15343 | 2193874.2626 | 56434353.8144
| PLAT BETON, ELV. -0.380 | [17 empty] | 0 | 0 | 58628228.077 | -58628228.077
41 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 5.16 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 784268.4117 | 0.0020524 |  | 0 | 100 | 0.0020524 | 100 | 0.0020524 |  | 0.0020524 | -0.0020524 | 0 | 784268.4117
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  |  | 89.17 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 6330514.7943 | 0.016567 |  | 0 | 100 | 0.016567 | 100 | 0.016567 |  | 0.016567 | -0.016567 | 784268.4117 | 5546246.3826
- | Besi dowel |  |  |  | 34.63 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 493881.9848 | 0.0012925 |  | 0 | 100 | 0.0012925 | 100 | 0.0012925 |  | 0.0012925 | -0.0012925 | 6330514.7943 | -5836632.8095
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 10.7 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13198443.9391 | 0.03454 |  | 0 | 100 | 0.03454 | 100 | 0.03454 |  | 0.03454 | -0.03454 | 493881.9848 | 12704561.9543
| PLAT BETON, ELV. -0.200 | [17 empty] | 0 | 0 | 13198443.9391 | -13198443.9391
42 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 127.5 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 19378725.2889 | 0.050714 |  | 0 | 20 | 0.010143 | 20 | 0.010143 |  | 0.010143 | -0.010143 | 0 | 19378725.2889
- | Besi wiremesh # M8-150 mm |  |  |  | 2204.67 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 156517842.9008 | 0.4096 |  | 0 | 20 | 0.081921 | 20 | 0.081921 |  | 0.081921 | -0.081921 | 19378725.2889 | 137139117.6119
- | Besi dowel |  |  |  | 856.27 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 12211848.8906 | 0.031958 |  | 0 | 20 | 0.0063916 | 20 | 0.0063916 |  | 0.0063916 | -0.0063916 | 156517842.9008 | -144305994.0101
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 264.56 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 326334610.1419 | 0.85401 |  | 0 | 20 | 0.1708 | 20 | 0.1708 |  | 0.1708 | -0.1708 | 12211848.8906 | 314122761.2513
[19 empty] | 0 | 0 | 326334610.1419 | -326334610.1419
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KOLOM, ELV. (+4.150) s/d (+8.350) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom K1, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 138.61 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 20251650.445 | 0.052998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20251650.445
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 8157.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 120146424.8345 | 0.31442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20251650.445 | 99894774.3895
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 25.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 32058650.2782 | 0.083897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120146424.8345 | -88087774.5564
2 | Kolom K2, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 32058650.2782 | -32058650.2782
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3686235.7747 | 0.0096468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3686235.7747
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1166.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 17186899.8008 | 0.044978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3686235.7747 | 13500664.0262
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5834452.3207 | 0.015269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17186899.8008 | -11352447.4801
3 | Kolom K4, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5834452.3207 | -5834452.3207
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 564.46 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 82470576.5111 | 0.21582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82470576.5111
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 27343.74 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 402751075.1591 | 1.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 82470576.5111 | 320280498.648
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 98.78 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 121845074.0468 | 0.31886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402751075.1591 | -280906001.1124
4 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 121845074.0468 | -121845074.0468
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 199.94 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 29212286.1985 | 0.076448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29212286.1985
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 7519.79 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 110760397.3513 | 0.28986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 29212286.1985 | 81548111.1528
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 34.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 43160145.1802 | 0.11295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110760397.3513 | -67600252.1711
5 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 43160145.1802 | -43160145.1802
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 1592547.362 | 0.0041676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1592547.362
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1592547.362 | 4603285.3867
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6195832.7488 | -4061878.7287
6 | Kolom K7, uk. 550 x 550 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 2133954.0201 | -2133954.0201
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 18.47 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 2698564.1997 | 0.0070621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2698564.1997
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 637.63 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9391771.8664 | 0.024578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2698564.1997 | 6693207.6667
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9391771.8664 | -6258683.3051
7 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [17 empty] | 0 | 0 | 3133088.5612 | -3133088.5612
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 146105.2626 | 3677469.4589 | 0.0096238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3677469.4589
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3677469.4589 | 3166889.4183
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6844358.8772 | -3933300.214
| BALOK, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 2911058.6632 | -2911058.6632
8 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 652.13 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 95970645.0808 | 0.25115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95970645.0808
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 29981.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 441599601.9427 | 1.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 95970645.0808 | 345628956.8619
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 87.67 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 108140895.34 | 0.283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 441599601.9427 | -333458706.6028
9 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 108140895.34 | -108140895.34
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1662963.35
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1662963.35 | 9101863.3811
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10764826.7311 | -8692547.6827
10 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 2072279.0484 | -2072279.0484
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 136.63 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20107140.0448 | 0.05262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20107140.0448
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 5522.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 81348124.5805 | 0.21289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20107140.0448 | 61240984.5358
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 14.09 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 17380007.0188 | 0.045483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81348124.5805 | -63968117.5617
11 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 17380007.0188 | -17380007.0188
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 68.71 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 10111700.1572 | 0.026462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10111700.1572
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2504.08 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 36883063.9951 | 0.096522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10111700.1572 | 26771363.8379
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9115560.814 | 0.023855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36883063.9951 | -27767503.1811
12 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 9115560.814 | -9115560.814
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 66.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9854161.5853 | 0.025788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9854161.5853
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4055.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 59734220.1655 | 0.15632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9854161.5853 | 49880058.5802
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 11.32 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13963213.5879 | 0.036541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 59734220.1655 | -45771006.5776
13 | Balok B7a, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 13963213.5879 | -13963213.5879
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 66.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9714354.932 | 0.025422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9714354.932
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4903.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 72228695.3922 | 0.18902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9714354.932 | 62514340.4602
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 11.16 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13765853.6785 | 0.036025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72228695.3922 | -58462841.7137
14 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 13765853.6785 | -13765853.6785
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 16.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2463540.3963 | 0.006447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2463540.3963
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 573.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8453375.3267 | 0.022122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2463540.3963 | 5989834.9304
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3490803.397 | 0.0091353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8453375.3267 | -4962571.9297
15 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 3490803.397 | -3490803.397
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 151.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 22258690.8568 | 0.05825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22258690.8568
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 5399.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 79533194.0889 | 0.20814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22258690.8568 | 57274503.2321
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 16.82 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 20747460.4724 | 0.054295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 79533194.0889 | -58785733.6165
16 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 20747460.4724 | -20747460.4724
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 44.99 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6620948.7712 | 0.017327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6620948.7712
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1669.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 24590378.638 | 0.064352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6620948.7712 | 17969429.8667
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6488207.0205 | 0.016979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24590378.638 | -18102171.6175
17 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 6488207.0205 | -6488207.0205
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 23.16 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3408339.0429 | 0.0089195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3408339.0429
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 819.6 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12072042.1274 | 0.031592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3408339.0429 | 8663703.0845
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2590348.8105 | 0.0067789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12072042.1274 | -9481693.3169
18 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 2590348.8105 | -2590348.8105
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 155.17 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 22835577.2579 | 0.05976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22835577.2579
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4791.24 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 70571072.6238 | 0.18468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22835577.2579 | 47735495.3659
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 13.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 16541227.404 | 0.043288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70571072.6238 | -54029845.2198
19 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 16541227.404 | -16541227.404
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 52.6 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7740873.6467 | 0.020258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7740873.6467
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1523.32 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 22437265.9999 | 0.058718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7740873.6467 | 14696392.3531
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5254707.587 | 0.013751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22437265.9999 | -17182558.4129
20 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 5254707.587 | -5254707.587
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 797633.7484
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 797633.7484 | 1451071.317
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2248705.0654 | -1619620.3543
21 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 629084.7111 | -629084.7111
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 55.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8223574.5129 | 0.021521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8223574.5129
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2539.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 37410074.3261 | 0.097901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8223574.5129 | 29186499.8132
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 6.01 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 7413331.5957 | 0.0194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37410074.3261 | -29996742.7304
22 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 7413331.5957 | -7413331.5957
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 19.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2809377.9072 | 0.0073521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2809377.9072
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 765.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11279317.2527 | 0.029518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2809377.9072 | 8469939.3455
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2035274.0654 | 0.0053263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11279317.2527 | -9244043.1873
23 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 2035274.0654 | -2035274.0654
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 29.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4273668.6445 | 0.011184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4273668.6445
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1246.01 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18352714.9965 | 0.048029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4273668.6445 | 14079046.352
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3984203.1704 | 0.010427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18352714.9965 | -14368511.8261
24 | Balok B21, uk. 400 x 850 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 3984203.1704 | -3984203.1704
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 16.18 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2381128.0533 | 0.0062313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2381128.0533
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 948.22 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13966510.2319 | 0.03655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2381128.0533 | 11585382.1785
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13966510.2319 | -10833421.6706
25 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 3133088.5612 | -3133088.5612
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 160.62 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 23637625.9532 | 0.061859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23637625.9532
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3168.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46668988.9207 | 0.12213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23637625.9532 | 23031362.9674
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 8.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10336725.2532 | 0.027051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46668988.9207 | -36332263.6675
26 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 10336725.2532 | -10336725.2532
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 45.43 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6685701.3265 | 0.017496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6685701.3265
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 896.1 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13198824.976 | 0.034541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6685701.3265 | 6513123.6496
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13198824.976 | -10275431.3185
27 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 2923393.6575 | -2923393.6575
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 15.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2213360.0693 | 0.0057923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2213360.0693
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 293.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4319481.545 | 0.011304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2213360.0693 | 2106121.4757
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.95 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1171824.4619 | 0.0030666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4319481.545 | -3147657.0831
28 | Balok L4, uk. 120 x 400 mm, Elv. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 1171824.4619 | -1171824.4619
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 821180.1321 | 0.002149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 821180.1321
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 135.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1991828.0343 | 0.0052126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 821180.1321 | 1170647.9022
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.27 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 333044.8471 | 0.00087157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1991828.0343 | -1658783.1872
| BALOK, ELV. +5.500 | [17 empty] | 0 | 0 | 333044.8471 | -333044.8471
29 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +5.500 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 896234.2302
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 896234.2302 | 1387231.7178
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2283465.948 | -1568036.2766
| BALOK, ELV. +6.250 | [17 empty] | 0 | 0 | 715429.6715 | -715429.6715
30 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +6.250 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 356.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5253901.2041 | 0.013749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 3955906.8017
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1122484.4845 | 0.0029375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5253901.2041 | -4131416.7195
| BALOK, ELV. +6.800 | [17 empty] | 0 | 0 | 1122484.4845 | -1122484.4845
31 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +6.800 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 2009150.0814
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3307144.4837 | -2271004.9595
| BALOK MIRING, ELV. (+4.150) S/D (+8.350) | [17 empty] | 0 | 0 | 1036139.5242 | -1036139.5242
32 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5891010.876
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5891010.876 | 39421419.87
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45312430.746 | -39539653.397
33 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 5772777.349 | -5772777.349
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1632058.7213
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1632058.7213 | 10259403.5665
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11891462.2879 | -10485272.9336
| TANGGA BETON | [17 empty] | 0 | 0 | 1406189.3543 | -1406189.3543
34 | Tangga Beton tipe A, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 31.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4368920.5148 | 0.011433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4368920.5148
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2483.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 35421021.9875 | 0.092696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4368920.5148 | 31052101.4728
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6155162.1735 | 0.016108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35421021.9875 | -29265859.8141
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6155162.1735 | -5955362.1735
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 199800 | 1486161.4156
35 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1685961.4156 | -1685961.4156
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 65.06 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 9113240.4197 | 0.023849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9113240.4197
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5181.32 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73894328.7679 | 0.19338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9113240.4197 | 64781088.3482
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 10.41 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12840729.1033 | 0.033604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 73894328.7679 | -61053599.6646
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12840729.1033 | -12441129.1033
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399600 | 2513557.8202
36 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 2913157.8202 | -2913157.8202
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 31.19 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 4368920.5148 | 0.011433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4368920.5148
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2483.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 35421021.9875 | 0.092696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4368920.5148 | 31052101.4728
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6155162.1735 | 0.016108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35421021.9875 | -29265859.8141
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 16.65 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 199800 | 0.00052287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6155162.1735 | -5955362.1735
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 1.47 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1685961.4156 | 0.0044121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 199800 | 1486161.4156
| PLAT BETON, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 1685961.4156 | -1685961.4156
37 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 274.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 41695417.3216 | 0.10912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41695417.3216
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5630.88 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 80305809.7112 | 0.21016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41695417.3216 | 38610392.3896
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 32.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 40606801.3527 | 0.10627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80305809.7112 | -39699008.3585
38 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 40606801.3527 | -40606801.3527
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 1952.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 296710322.7232 | 0.77648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296710322.7232
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 34477.19 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 491702657.4027 | 1.2868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 296710322.7232 | 194992334.6795
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 234.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 288959577.3051 | 0.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 491702657.4027 | -202743080.0975
39 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 288959577.3051 | -288959577.3051
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 107.08 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 16275089.4426 | 0.042591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16275089.4426
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1676.38 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 23907995.4259 | 0.062567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16275089.4426 | 7632905.9832
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 12.85 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 15850467.7212 | 0.04148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23907995.4259 | -8057527.7047
40 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 15850467.7212 | -15850467.7212
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 62.67 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 9525213.442 | 0.024927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9525213.442
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 912.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13011786.5321 | 0.034051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9525213.442 | 3486573.0901
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.52 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9275915.7404 | 0.024275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13011786.5321 | -3735870.7918
41 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 9275915.7404 | -9275915.7404
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 52 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7903480.1178 | 0.020683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7903480.1178
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1482.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 21139090.2183 | 0.05532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7903480.1178 | 13235610.1004
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.8 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9621295.5817 | 0.025179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21139090.2183 | -11517794.6365
42 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 9621295.5817 | -9621295.5817
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 144 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 21886560.3263 | 0.057276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21886560.3263
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5141.54 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73326999.1302 | 0.19189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21886560.3263 | 51440438.8039
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 30.24 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37301022.8708 | 0.097616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 73326999.1302 | -36025976.2594
[19 empty] | 0 | 0 | 37301022.8708 | -37301022.8708
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KOLOM, ELV. (+8.350) s/d (+12.550) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom K3, uk. 750 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 163.79 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 24104138.6806 | 0.06308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24104138.6806
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 6544.71 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 96398261.1415 | 0.25227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24104138.6806 | 72294122.4609
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 30.71 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37880767.6045 | 0.099133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 96398261.1415 | -58517493.5369
2 | Kolom K5, uk. 700 x 700 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 37880767.6045 | -37880767.6045
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 576.23 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 84800829.3054 | 0.22192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84800829.3054
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 21671.79 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 319207859.756 | 0.83536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 84800829.3054 | 234407030.4506
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 100.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 124386082.8799 | 0.32551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 319207859.756 | -194821776.876
3 | Kolom K6, uk. 550 x 750 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 124386082.8799 | -124386082.8799
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 10.9 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1604097.3907 | 0.0041979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1604097.3907
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 420.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6195832.7488 | 0.016214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1604097.3907 | 4591735.3581
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.73 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2133954.0201 | 0.0055845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6195832.7488 | -4061878.7287
4 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [17 empty] | 0 | 0 | 2133954.0201 | -2133954.0201
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 25.17 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3704140.4884 | 0.0096936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3704140.4884
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 464.68 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6844358.8772 | 0.017911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3704140.4884 | 3140218.3888
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.36 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2911058.6632 | 0.0076182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6844358.8772 | -3933300.214
| BALOK, ELV. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 2911058.6632 | -2911058.6632
5 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 707.17 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 104070601.0792 | 0.27235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104070601.0792
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 32511.9 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 478873873.1595 | 1.2532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 104070601.0792 | 374803272.0803
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 95.07 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 117268791.1483 | 0.30689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 478873873.1595 | -361605082.0112
6 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 117268791.1483 | -117268791.1483
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1662963.35
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1662963.35 | 9101863.3811
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10764826.7311 | -8692547.6827
7 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 2072279.0484 | -2072279.0484
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 142.93 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 21034278.9036 | 0.055046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21034278.9036
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 5777.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 85100826.9881 | 0.22271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21034278.9036 | 64066548.0845
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 14.74 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18181781.6506 | 0.047581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 85100826.9881 | -66919045.3374
8 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 18181781.6506 | -18181781.6506
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 61.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9085960.8165 | 0.023778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9085960.8165
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2249.95 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 33139935.5594 | 0.086726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9085960.8165 | 24053974.7429
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 6.64 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 8190436.2388 | 0.021434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33139935.5594 | -24949499.3206
9 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 8190436.2388 | -8190436.2388
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 66.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9854161.5853 | 0.025788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9854161.5853
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4055.5 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 59734220.1655 | 0.15632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9854161.5853 | 49880058.5802
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 11.32 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 13963213.5879 | 0.036541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 59734220.1655 | -45771006.5776
10 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 13963213.5879 | -13963213.5879
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 16.74 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2463540.3963 | 0.006447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2463540.3963
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 573.92 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8453375.3267 | 0.022122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2463540.3963 | 5989834.9304
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.83 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3490803.397 | 0.0091353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8453375.3267 | -4962571.9297
11 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3490803.397 | -3490803.397
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 136.41 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20074763.7671 | 0.052535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20074763.7671
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4870 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 71731143.4363 | 0.18772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20074763.7671 | 51656379.6692
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 15.17 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18712186.4071 | 0.048969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71731143.4363 | -53018957.0292
12 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 18712186.4071 | -18712186.4071
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 24.89 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3662934.3169 | 0.0095858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3662934.3169
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 923.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13604172.2178 | 0.035602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3662934.3169 | 9941237.9009
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3589483.3517 | 0.0093936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13604172.2178 | -10014688.8661
13 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 3589483.3517 | -3589483.3517
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 35.08 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5162544.6298 | 0.01351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5162544.6298
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1241.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18280541.9775 | 0.04784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5162544.6298 | 13117997.3477
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3922528.1987 | 0.010265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18280541.9775 | -14358013.7787
14 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 3922528.1987 | -3922528.1987
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 169.75 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 24981241.474 | 0.065375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24981241.474
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 5241.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 77201858.2813 | 0.20203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24981241.474 | 52220616.8073
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 14.67 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 18095436.6903 | 0.047355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 77201858.2813 | -59106421.591
15 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +8.350 | [17 empty] | 0 | 0 | 18095436.6903 | -18095436.6903
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 50.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7359716.5603 | 0.01926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7359716.5603
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1448.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 21331251.3057 | 0.055823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7359716.5603 | 13971534.7454
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.05 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4995672.7059 | 0.013074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21331251.3057 | -16335578.5998
16 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4995672.7059 | -4995672.7059
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 797633.7484
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 797633.7484 | 1451071.317
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2248705.0654 | -1619620.3543
17 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 629084.7111 | -629084.7111
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 55.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8223574.5129 | 0.021521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8223574.5129
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2539.86 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 37410074.3261 | 0.097901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8223574.5129 | 29186499.8132
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 6.01 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 7413331.5957 | 0.0194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37410074.3261 | -29996742.7304
18 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 7413331.5957 | -7413331.5957
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 19.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2809377.9072 | 0.0073521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2809377.9072
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 765.78 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11279317.2527 | 0.029518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2809377.9072 | 8469939.3455
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2035274.0654 | 0.0053263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11279317.2527 | -9244043.1873
19 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2035274.0654 | -2035274.0654
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 29.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4273668.6445 | 0.011184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4273668.6445
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1246.01 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 18352714.9965 | 0.048029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4273668.6445 | 14079046.352
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3984203.1704 | 0.010427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18352714.9965 | -14368511.8261
20 | Balok B21, uk. 400 x 850 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3984203.1704 | -3984203.1704
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 16.18 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2381128.0533 | 0.0062313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2381128.0533
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 948.22 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13966510.2319 | 0.03655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2381128.0533 | 11585382.1785
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3133088.5612 | 0.0081992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13966510.2319 | -10833421.6706
21 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3133088.5612 | -3133088.5612
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 160.62 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 23637625.9532 | 0.061859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23637625.9532
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3168.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46668988.9207 | 0.12213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23637625.9532 | 23031362.9674
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 8.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10336725.2532 | 0.027051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46668988.9207 | -36332263.6675
22 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10336725.2532 | -10336725.2532
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 45.43 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6685701.3265 | 0.017496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6685701.3265
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 896.1 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13198824.976 | 0.034541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6685701.3265 | 6513123.6496
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13198824.976 | -10275431.3185
23 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2923393.6575 | -2923393.6575
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 15.04 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2213360.0693 | 0.0057923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2213360.0693
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 293.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4319481.545 | 0.011304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2213360.0693 | 2106121.4757
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.95 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1171824.4619 | 0.0030666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4319481.545 | -3147657.0831
24 | Balok L4, uk. 120 x 400 mm, Elv. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1171824.4619 | -1171824.4619
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 821180.1321 | 0.002149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 821180.1321
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 135.23 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1991828.0343 | 0.0052126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 821180.1321 | 1170647.9022
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.27 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 333044.8471 | 0.00087157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1991828.0343 | -1658783.1872
| BALOK, ELV. +9.700 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 333044.8471 | -333044.8471
25 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +9.700 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 6.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 896234.2302 | 0.0023454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 896234.2302
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 155.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2283465.948 | 0.0059758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 896234.2302 | 1387231.7178
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.58 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 715429.6715 | 0.0018723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2283465.948 | -1568036.2766
| BALOK, ELV. +11.000 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 715429.6715 | -715429.6715
26 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +11.000 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 2009150.0814
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3307144.4837 | -2271004.9595
| BALOK, ELV. +11.600 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1036139.5242 | -1036139.5242
27 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +11.600 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 8.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1297994.4024 | 0.0033968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297994.4024
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 224.53 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 3307144.4837 | 0.0086547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297994.4024 | 2009150.0814
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1036139.5242 | 0.0027115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3307144.4837 | -2271004.9595
| BALOK MIRING, ELV. (+8.350) S/D (+12.550) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1036139.5242 | -1036139.5242
28 | Balok B6, uk. 300 x 650 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 40.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5891010.876 | 0.015417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5891010.876
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3076.37 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45312430.746 | 0.11858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5891010.876 | 39421419.87
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5772777.349 | 0.015107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45312430.746 | -39539653.397
29 | Balok B22, uk. 250 x 700 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5772777.349 | -5772777.349
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.09 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1632058.7213 | 0.004271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1632058.7213
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 807.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 11891462.2879 | 0.03112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1632058.7213 | 10259403.5665
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1406189.3543 | 0.00368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11891462.2879 | -10485272.9336
| TANGGA BETON | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1406189.3543 | -1406189.3543
30 | Tangga Beton tipe B, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk tangga beton (3x pakai) |  |  |  | 61.5 | m2 | D.03.14 | Analisa Standar | 140074.3993 | 8614575.5581 | 0.022544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8614575.5581
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 4897.62 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 69848290.0999 | 0.18279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8614575.5581 | 61233714.5417
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 9.84 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12137634.4262 | 0.031764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 69848290.0999 | -57710655.6737
- | Stek besi P8-500 |  |  |  | 33.3 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 12000 | 399600 | 0.0010457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12137634.4262 | -11738034.4262
- | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 2.54 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 2913157.8202 | 0.0076236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399600 | 2513557.8202
| PLAT BETON, ELV. +8.350 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2913157.8202 | -2913157.8202
31 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 274.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 41695417.3216 | 0.10912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41695417.3216
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5630.88 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 80305809.7112 | 0.21016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41695417.3216 | 38610392.3896
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 32.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 40606801.3527 | 0.10627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80305809.7112 | -39699008.3585
32 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 40606801.3527 | -40606801.3527
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 1952.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 296710322.7232 | 0.77648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296710322.7232
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 34477.19 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 491702657.4027 | 1.2868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 296710322.7232 | 194992334.6795
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 234.26 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 288959577.3051 | 0.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 491702657.4027 | -202743080.0975
33 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 288959577.3051 | -288959577.3051
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 107.08 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 16275089.4426 | 0.042591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16275089.4426
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1676.38 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 23907995.4259 | 0.062567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16275089.4426 | 7632905.9832
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 12.85 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 15850467.7212 | 0.04148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23907995.4259 | -8057527.7047
34 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 15850467.7212 | -15850467.7212
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 62.67 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 9525213.442 | 0.024927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9525213.442
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 912.36 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13011786.5321 | 0.034051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9525213.442 | 3486573.0901
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.52 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9275915.7404 | 0.024275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13011786.5321 | -3735870.7918
35 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 9275915.7404 | -9275915.7404
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 52 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7903480.1178 | 0.020683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7903480.1178
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1482.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 21139090.2183 | 0.05532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7903480.1178 | 13235610.1004
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.8 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9621295.5817 | 0.025179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21139090.2183 | -11517794.6365
36 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 9621295.5817 | -9621295.5817
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 144 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 21886560.3263 | 0.057276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21886560.3263
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5141.54 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 73326999.1302 | 0.19189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21886560.3263 | 51440438.8039
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 30.24 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 37301022.8708 | 0.097616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 73326999.1302 | -36025976.2594
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 37301022.8708 | -37301022.8708
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KOLOM, ELV. (+12.550) s/d (+13.500) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom K3, uk. 750 x 750 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 2.83 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 416476.662 | 0.0010899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 416476.662
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 162.9 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2399384.6542 | 0.0062791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 416476.662 | 1982907.9922
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2399384.6542 | -1745629.9544
2 | Kolom K8, uk. 250 x 500 x 500 mm (L) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 653754.6998 | -653754.6998
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 5.65 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 831481.675 | 0.002176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831481.675
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 122.08 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 1798139.2178 | 0.0047057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 831481.675 | 966657.5428
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.53 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 653754.6998 | 0.0017109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1798139.2178 | -1144384.518
| BALOK, ELV. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 653754.6998 | -653754.6998
3 | Balok B1, uk. 350 x 700 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 136.79 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 20130686.4285 | 0.052681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20130686.4285
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 6288.99 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 92631713.2976 | 0.24241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20130686.4285 | 72501026.8692
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 18.39 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 22684054.5831 | 0.059363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 92631713.2976 | -69947658.7145
4 | Balok B1a, uk. 350 x 700 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22684054.5831 | -22684054.5831
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.01 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1620285.5295 | 0.0042402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1620285.5295
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 522.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 7698209.8803 | 0.020146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1620285.5295 | 6077924.3508
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.48 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1825579.1617 | 0.0047775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7698209.8803 | -5872630.7186
5 | Balok B2, uk. 400 x 700 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1825579.1617 | -1825579.1617
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.3 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1662963.35 | 0.0043519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1662963.35
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 730.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 10764826.7311 | 0.028171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1662963.35 | 9101863.3811
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.68 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2072279.0484 | 0.0054231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10764826.7311 | -8692547.6827
6 | Balok B3, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2072279.0484 | -2072279.0484
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 313.82 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 46183288.3616 | 0.12086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46183288.3616
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 14977.61 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 220608026.9493 | 0.57732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46183288.3616 | 174424738.5877
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 48.5 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 59824722.5275 | 0.15656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 220608026.9493 | -160783304.4218
7 | Balok B3a, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 59824722.5275 | -59824722.5275
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 12.88 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1895483.8892 | 0.0049604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1895483.8892
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 619.34 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 9122375.0258 | 0.023873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1895483.8892 | 7226891.1367
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.99 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2454663.8728 | 0.0064238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9122375.0258 | -6667711.1531
7 | Balok B4, uk. 300 x 450 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2454663.8728 | -2454663.8728
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 49.84 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7334698.5276 | 0.019195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7334698.5276
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 2014.75 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 29675630.6444 | 0.07766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7334698.5276 | 22340932.1168
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.14 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6340187.0885 | 0.016592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 29675630.6444 | -23335443.5559
8 | Balok B5, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6340187.0885 | -6340187.0885
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 84.06 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 12370681.345 | 0.032374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12370681.345
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3063.18 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 45118152.7621 | 0.11807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12370681.345 | 32747471.4171
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 9.04 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 11150834.8794 | 0.029181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45118152.7621 | -33967317.8827
9 | Balok B5a, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 11150834.8794 | -11150834.8794
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1655605.1051 | 0.0043327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1655605.1051
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 429.8 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 6330604.815 | 0.016567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1655605.1051 | 4674999.7099
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.21 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1492534.3146 | 0.0039059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6330604.815 | -4838070.5004
9 | Balok B7, uk. 450 x 800 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1492534.3146 | -1492534.3146
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 50.22 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7390621.189 | 0.019341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7390621.189
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3041.62 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 44800591.4782 | 0.11724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7390621.189 | 37409970.2892
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 8.49 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10472410.1909 | 0.027406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44800591.4782 | -34328181.2873
10 | Balok B7b, uk. 400 x 800 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10472410.1909 | -10472410.1909
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 15.34 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2257509.5388 | 0.0059078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2257509.5388
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 905.06 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 13330798.4966 | 0.034886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2257509.5388 | 11073288.9578
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.37 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 2923393.6575 | 0.0076504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13330798.4966 | -10407404.8391
10 | Balok B8, uk. 450 x 800 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2923393.6575 | -2923393.6575
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 33.48 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4927080.7926 | 0.012894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4927080.7926
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1147.84 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16906750.6534 | 0.044244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4927080.7926 | 11979669.8607
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.66 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6981606.7939 | 0.018271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16906750.6534 | -9925143.8594
11 | Balok B9, uk. 300 x 550 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6981606.7939 | -6981606.7939
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 47.66 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 7013879.0495 | 0.018355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7013879.0495
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1701.45 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 25060976.1806 | 0.065584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7013879.0495 | 18047097.1311
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.3 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6537546.9979 | 0.017109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25060976.1806 | -18523429.1828
12 | Balok B10, uk. 300 x 650 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6537546.9979 | -6537546.9979
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 22.5 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3311210.2101 | 0.0086653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3311210.2101
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 834.75 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12295189.319 | 0.032176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3311210.2101 | 8983979.1089
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.63 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3244103.5103 | 0.0084897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12295189.319 | -9051085.8087
13 | Balok B11, uk. 250 x 450 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3244103.5103 | -3244103.5103
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 42.91 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 6314845.7829 | 0.016526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6314845.7829
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1518.21 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 22361999.8514 | 0.058521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6314845.7829 | 16047154.0685
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.89 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4798312.7965 | 0.012557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22361999.8514 | -17563687.0549
14 | Balok B12, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4798312.7965 | -4798312.7965
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 59.59 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8769556.2853 | 0.02295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8769556.2853
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1840.03 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 27102146.9932 | 0.070926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8769556.2853 | 18332590.7079
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 5.15 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6352522.0828 | 0.016624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27102146.9932 | -20749624.9104
15 | Balok B13, uk. 250 x 350 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6352522.0828 | -6352522.0828
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 30.38 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4470869.6081 | 0.0117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4470869.6081
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 879.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 12956677.1325 | 0.033907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4470869.6081 | 8485807.5243
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3034408.6066 | 0.007941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12956677.1325 | -9922268.5259
16 | Balok B14, uk. 250 x 500 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3034408.6066 | -3034408.6066
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 797633.7484 | 0.0020874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 797633.7484
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 152.67 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2248705.0654 | 0.0058848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 797633.7484 | 1451071.317
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 629084.7111 | 0.0016463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2248705.0654 | -1619620.3543
17 | Balok B17, uk. 300 x 500 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 629084.7111 | -629084.7111
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 70.11 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 10317731.0147 | 0.027001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10317731.0147
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3186.45 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 46933819.7131 | 0.12282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10317731.0147 | 36616088.6984
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 7.54 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 9300585.729 | 0.024339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46933819.7131 | -37633233.984
18 | Balok B18, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 9300585.729 | -9300585.729
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 28.47 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 4189784.6525 | 0.010965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4189784.6525
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1141.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 16816313.4417 | 0.044008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4189784.6525 | 12626528.7892
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 2.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 3034408.6066 | 0.007941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16816313.4417 | -13781904.8352
19 | Balok B20, uk. 300 x 550 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3034408.6066 | -3034408.6066
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 13.22 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1945519.9546 | 0.0050914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1945519.9546
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 567.07 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 8352480.3919 | 0.021858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1945519.9546 | 6406960.4373
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.47 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1813244.1673 | 0.0047452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8352480.3919 | -6539236.2245
20 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1813244.1673 | -1813244.1673
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 1.89 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 278141.6576 | 0.00072789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 278141.6576
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 48.11 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 708621.2137 | 0.0018544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 278141.6576 | 430479.5561
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 222029.898 | 0.00058105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 708621.2137 | -486591.3157
21 | Balok L1, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 222029.898 | -222029.898
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 184.96 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 27219619.5761 | 0.071233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27219619.5761
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 3648.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 53741797.497 | 0.14064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27219619.5761 | 26522177.9209
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 9.65 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 11903269.5338 | 0.031151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53741797.497 | -41838527.9632
22 | Balok L2, uk. 120 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 11903269.5338 | -11903269.5338
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 67.28 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 9901254.3527 | 0.025911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9901254.3527
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1327.13 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 19547546.6917 | 0.051155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9901254.3527 | 9646292.339
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 3.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 4329583.0118 | 0.01133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19547546.6917 | -15217963.6799
23 | Balok L3, uk. 150 x 550 mm, Elv. +4.150 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4329583.0118 | -4329583.0118
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 17.42 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2563612.5271 | 0.0067089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2563612.5271
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 339.56 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 5001442.9292 | 0.013089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2563612.5271 | 2437830.4021
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1356849.3769 | 0.0035508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5001442.9292 | -3644593.5523
| BALOK, ELV. +13.500 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1356849.3769 | -1356849.3769
22 | Balok B23, uk. 250 x 400 mm, Elv. +13.500 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 11.03 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1623228.8274 | 0.0042479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1623228.8274
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 280.66 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 4133893.7817 | 0.010818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1623228.8274 | 2510664.9542
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.05 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1295174.4052 | 0.0033894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4133893.7817 | -2838719.3765
| PLAT BETON, ELV. +12.550 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1295174.4052 | -1295174.4052
23 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 243.75 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 37047563.0523 | 0.096952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37047563.0523
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 5003.13 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 71353039.976 | 0.18673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37047563.0523 | 34305476.9237
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 29.25 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 36079858.4316 | 0.09442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71353039.976 | -35273181.5445
24 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 36079858.4316 | -36079858.4316
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 650.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 98843658.1735 | 0.25867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98843658.1735
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 11485.53 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 163802955.597 | 0.42867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98843658.1735 | 64959297.4234
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 78.04 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 96262295.7948 | 0.25192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 163802955.597 | -67540659.8021
25 | Plat beton A2, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 96262295.7948 | -96262295.7948
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 215.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 32703688.7875 | 0.085585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32703688.7875
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 3368.41 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 48039186.1466 | 0.12572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32703688.7875 | 15335497.3591
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 25.82 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 31848955.3745 | 0.083348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48039186.1466 | -16190230.7721
26 | Plat beton A2a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 31848955.3745 | -31848955.3745
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 200.5 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 30473995.4543 | 0.07975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30473995.4543
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 2919.06 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 41630700.1562 | 0.10895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30473995.4543 | 11156704.7019
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 24.06 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 29677996.3714 | 0.077666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41630700.1562 | -11952703.7848
27 | Plat beton A3, tebal 150 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 29677996.3714 | -29677996.3714
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 55.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 8409606.8254 | 0.022008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8409606.8254
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1577.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 22494235.0693 | 0.058867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8409606.8254 | 14084628.2439
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 8.3 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 10238045.2985 | 0.026793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22494235.0693 | -12256189.7708
28 | Plat beton A4, tebal 160 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10238045.2985 | -10238045.2985
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 27.88 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 4237481.2632 | 0.011089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4237481.2632
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1026.09 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 14633767.4194 | 0.038296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4237481.2632 | 10396286.1562
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.46 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 5501407.4737 | 0.014397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14633767.4194 | -9132359.9457
29 | Plat beton A5, tebal 210 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5501407.4737 | -5501407.4737
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 49.71 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 7555423.0126 | 0.019772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7555423.0126
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 1775.05 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 25315195.4096 | 0.066249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7555423.0126 | 17759772.3969
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 10.44 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 12877734.0863 | 0.033701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25315195.4096 | -12437461.3232
| PLAT BETON, ELV. +13.500 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 12877734.0863 | -12877734.0863
30 | Plat beton A1a, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 9.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 151990.0023 | 1393748.3208 | 0.0036474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1393748.3208
- | Penulangan slab untuk BjTS |  |  |  | 161.89 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 2308823.4049 | 0.0060421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1393748.3208 | 915075.0841
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.1 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1356849.3769 | 0.0035508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2308823.4049 | -951974.028
| PEDESTAL RAFTER | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1356849.3769 | -1356849.3769
31 | Pedestal rafter | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 11.2 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1648246.8601 | 0.0043134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648246.8601
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 140.07 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 2063117.3021 | 0.0053991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1648246.8601 | 414870.4419
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.12 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1381519.3656 | 0.0036154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2063117.3021 | -681597.9365
32 | Penggantung besi hook lift |  |  |  | 1 | unit | AG.05 | Analisa non standar | 128500 | 128500 | 0.00033628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1381519.3656 | -1253019.3656
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 128500 | -128500
F | PEKERJAAN ATAP (KANAN) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan erection/pemasangan | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KUDA-KUDA KD1 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1532.7 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 42609416.3902 | 0.11151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42609416.3902
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42609416.3902 | -39348171.1128
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3261245.2774 | 12855939.5286
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16117184.806 | -4436639.1086
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11680545.6975 | -6506435.7062
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5174109.9913 | -3468269.781
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1705840.2103 | 1560550.3173
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3266390.5276 | -2515199.6681
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 416166.5746
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1475145.2663 | -864185.5745
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 610959.6918 | -582359.6918
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1534845.5869
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563445.5869 | -875950.6588
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 687494.9281 | -687494.9281
| KUDA-KUDA KD2 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1459.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 40580277.4182 | 0.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40580277.4182
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40580277.4182 | -37319032.1408
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3261245.2774 | 12855939.5286
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16117184.806 | -4436639.1086
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11680545.6975 | -6506435.7062
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5174109.9913 | -3468269.781
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1705840.2103 | 1560550.3173
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3266390.5276 | -2515199.6681
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 416166.5746
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1475145.2663 | -864185.5745
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 610959.6918 | -582359.6918
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1534845.5869
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563445.5869 | -875950.6588
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 687494.9281 | -687494.9281
| KUDA-KUDA KD3 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1339.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 37249531.5595 | 0.097481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37249531.5595
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 180.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5027950.0544 | 0.013158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37249531.5595 | -32221581.5051
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 471.26 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13101137.5795 | 0.034285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5027950.0544 | 8073187.5251
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 206.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5443106.8582 | 0.014244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13101137.5795 | -7658030.7212
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5443106.8582 | -4419760.6559
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 190.53 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5014870.163 | 0.013124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 3991523.9606
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5014870.163 | -4263679.3035
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 1153739.2077
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2212717.8994 | -1805411.4382
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407306.4612 | -378706.4612
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1013697.058
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 52.04 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1369725.7297 | 0.0035845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1042297.058 | 327428.6717
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1369725.7297 | -1369725.7297
| KUDA-KUDA KD4 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1224.58 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 34043608.7448 | 0.089091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34043608.7448
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 244.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 6807164.9359 | 0.017814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34043608.7448 | -27236443.8088
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 610.98 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16985386.0678 | 0.04445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6807164.9359 | 10178221.1318
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 151.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3999156.9441 | 0.010466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16985386.0678 | -12986229.1237
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3999156.9441 | -2975810.7417
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 285.79 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7522173.6413 | 0.019685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 6498827.4389
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7522173.6413 | -6770982.7818
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 2260098.1574
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3319076.8491 | -3115423.6185
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203653.2306 | -175053.2306
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 839980.8816
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 77.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2051956.5313 | 0.0053699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 868580.8816 | 1183375.6496
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2051956.5313 | -2051956.5313
| KUDA-KUDA KD5 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 702.4 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 19526883.3252 | 0.051101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19526883.3252
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 137.57 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3824477.9884 | 0.010009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19526883.3252 | -15702405.3368
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 377.24 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 10487359.7175 | 0.027445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3824477.9884 | 6662881.7291
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 119.31 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3140314.6966 | 0.0082181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10487359.7175 | -7347045.0209
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3140314.6966 | -2628641.5954
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 150.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3972836.3113 | 0.010397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 511673.1012 | 3461163.2101
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 14.27 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 375595.4297 | 0.00098292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3972836.3113 | -3597240.8816
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 8 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 529489.3458 | 0.0013857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 375595.4297 | 153893.9161
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 529489.3458 | 1130049.0787
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 72 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 305479.8459 | 0.00079943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1659538.4245 | -1354058.5787
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 2 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 14300 | 3.7423e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 305479.8459 | -291179.8459
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 29.7 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 781722.7935 | 0.0020457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14300 | 767422.7935
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 45.36 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1193903.9028 | 0.0031244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 781722.7935 | 412181.1093
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1193903.9028 | -1193903.9028
| KUDA-KUDA KD6 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 934.66 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 25983765.3313 | 0.067999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25983765.3313
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25983765.3313 | -20765383.6841
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 577.84 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16064086.3619 | 0.042039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5218381.6472 | 10845704.7148
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 116.87 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3076092.3526 | 0.00805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16064086.3619 | -12987994.0093
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3076092.3526 | -2052746.1503
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 206.47 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5434421.0494 | 0.014222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 4411074.8471
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5434421.0494 | -4683230.19
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 1153739.2077
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2212717.8994 | -1805411.4382
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407306.4612 | -378706.4612
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 839980.8816
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 868580.8816 | 154765.3207
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1023346.2024 | -1023346.2024
| KUDA-KUDA KD7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 469.25 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13045259.1121 | 0.034139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13045259.1121
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 116.67 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3243453.1286 | 0.008488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13045259.1121 | -9801805.9835
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 425.95 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11841509.0438 | 0.030989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3243453.1286 | 8598055.9152
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 58.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1538177.7795 | 0.0040254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11841509.0438 | -10303331.2643
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1538177.7795 | -514831.5771
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 95.26 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2507303.4783 | 0.0065615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 1483957.276
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2507303.4783 | -1756112.6189
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 47380.258
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 64 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 271537.6408 | 0.00071061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1106358.9497 | -834821.3089
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 271537.6408 | -242937.6408
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 26.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 694864.7053 | 0.0018184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 666264.7053
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 694864.7053 | 328481.4971
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1023346.2024 | -1023346.2024
| JURAI | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 2236.39 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 62172162.0153 | 0.1627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62172162.0153
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62172162.0153 | -56953780.3682
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 754.49 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 20974997.4374 | 0.054891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5218381.6472 | 15756615.7902
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 222.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5844759.7144 | 0.015296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20974997.4374 | -15130237.723
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5844759.7144 | -4821413.5121
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 301.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7945935.829 | 0.020794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 6922589.6266
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7945935.829 | -7194744.9695
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 2260098.1574
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3319076.8491 | -3290476.8491
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 90.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2388071.0118 | 0.0062495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 2359471.0118
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2388071.0118 | -2388071.0118
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 4587.64 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 127537458.7384 | 0.33376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127537458.7384
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 176.55 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4646907.7167 | 0.012161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 127537458.7384 | -122890551.0217
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 371.46 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 9777062.2513 | 0.025586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4646907.7167 | 5130154.5345
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 614.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17096308.9956 | 0.044741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9777062.2513 | 7319246.7443
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  |  | 529.64 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 10106.1137 | 5352602.0678 | 0.014008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17096308.9956 | -11743706.9277
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  |  | 6.82 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 12098.98 | 82515.0435 | 0.00021594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5352602.0678 | -5270087.0243
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  |  | 1380 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 5855030.3794 | 0.015322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 82515.0435 | 5772515.3359
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  |  | 338.64 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 11652.4191 | 3945975.1946 | 0.010326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5855030.3794 | -1909055.1849
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  |  | 32 | bh | E.11 | Analisa non standar | 66686.1792 | 2133957.7337 | 0.0055845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3945975.1946 | -1812017.4609
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 137024.7962 | 113090675.0586 | 0.29595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2133957.7337 | 110956717.3249
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32500 | 26823225 | 0.070196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 113090675.0586 | -86267450.0586
12 | Alumunium foil double side |  |  |  | 825.33 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 19013.0232 | 15692018.4536 | 0.041066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26823225 | -11131206.5464
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 187999.3596 | 155161511.4401 | 0.40605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15692018.4536 | 139469492.9865
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 81.89 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 131851.7727 | 10797341.6687 | 0.028256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 155161511.4401 | -144364169.7714
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  |  | 109.6 | m' | E.05 | Analisa Standar | 97952.6644 | 10735612.0159 | 0.028095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10797341.6687 | -61729.6528
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10735612.0159 | -10735612.0159
G | PEKERJAAN ATAP (KIRI) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan cat besi | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KUDA-KUDA KD1 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1532.7 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 42609416.3902 | 0.11151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42609416.3902
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42609416.3902 | -39348171.1128
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3261245.2774 | 12855939.5286
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16117184.806 | -4436639.1086
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11680545.6975 | -6506435.7062
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5174109.9913 | -3468269.781
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1705840.2103 | 1560550.3173
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3266390.5276 | -2515199.6681
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 416166.5746
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1475145.2663 | -864185.5745
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 610959.6918 | -582359.6918
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1534845.5869
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563445.5869 | -875950.6588
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 687494.9281 | -687494.9281
| KUDA-KUDA KD2 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1459.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 40580277.4182 | 0.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40580277.4182
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 117.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3261245.2774 | 0.0085346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40580277.4182 | -37319032.1408
3 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 579.75 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16117184.806 | 0.042178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3261245.2774 | 12855939.5286
4 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 420.16 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11680545.6975 | 0.030568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16117184.806 | -4436639.1086
5 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 196.58 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5174109.9913 | 0.01354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11680545.6975 | -6506435.7062
6 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5174109.9913 | -3468269.781
7 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 124.1 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3266390.5276 | 0.008548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1705840.2103 | 1560550.3173
8 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3266390.5276 | -2515199.6681
9 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
10 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 128 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1475145.2663 | 0.0038604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 416166.5746
11 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 610959.6918 | 0.0015989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1475145.2663 | -864185.5745
12 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 610959.6918 | -582359.6918
13 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 59.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1563445.5869 | 0.0040915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1534845.5869
14 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 26.12 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 687494.9281 | 0.0017992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563445.5869 | -875950.6588
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 687494.9281 | -687494.9281
| KUDA-KUDA KD3 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1339.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 37249531.5595 | 0.097481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37249531.5595
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 180.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5027950.0544 | 0.013158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37249531.5595 | -32221581.5051
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 471.26 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13101137.5795 | 0.034285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5027950.0544 | 8073187.5251
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 206.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5443106.8582 | 0.014244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13101137.5795 | -7658030.7212
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5443106.8582 | -4419760.6559
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 190.53 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5014870.163 | 0.013124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 3991523.9606
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5014870.163 | -4263679.3035
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 1153739.2077
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2212717.8994 | -1805411.4382
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407306.4612 | -378706.4612
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 1013697.058
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 52.04 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1369725.7297 | 0.0035845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1042297.058 | 327428.6717
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1369725.7297 | -1369725.7297
| KUDA-KUDA KD4 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1224.58 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 34043608.7448 | 0.089091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34043608.7448
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 244.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 6807164.9359 | 0.017814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34043608.7448 | -27236443.8088
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 610.98 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16985386.0678 | 0.04445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6807164.9359 | 10178221.1318
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 151.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3999156.9441 | 0.010466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16985386.0678 | -12986229.1237
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3999156.9441 | -2975810.7417
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 285.79 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7522173.6413 | 0.019685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 6498827.4389
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7522173.6413 | -6770982.7818
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 2260098.1574
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3319076.8491 | -3115423.6185
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203653.2306 | -175053.2306
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 839980.8816
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 77.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2051956.5313 | 0.0053699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 868580.8816 | 1183375.6496
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2051956.5313 | -2051956.5313
| KUDA-KUDA KD5 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 702.4 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 19526883.3252 | 0.051101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19526883.3252
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 137.57 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3824477.9884 | 0.010009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19526883.3252 | -15702405.3368
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 377.24 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 10487359.7175 | 0.027445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3824477.9884 | 6662881.7291
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 119.31 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3140314.6966 | 0.0082181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10487359.7175 | -7347045.0209
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3140314.6966 | -2628641.5954
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 150.94 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3972836.3113 | 0.010397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 511673.1012 | 3461163.2101
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 14.27 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 375595.4297 | 0.00098292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3972836.3113 | -3597240.8816
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 8 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 529489.3458 | 0.0013857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 375595.4297 | 153893.9161
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 529489.3458 | 1130049.0787
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 72 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 305479.8459 | 0.00079943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1659538.4245 | -1354058.5787
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 2 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 14300 | 3.7423e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 305479.8459 | -291179.8459
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 29.7 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 781722.7935 | 0.0020457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14300 | 767422.7935
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 45.36 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1193903.9028 | 0.0031244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 781722.7935 | 412181.1093
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1193903.9028 | -1193903.9028
| KUDA-KUDA KD6 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 934.66 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 25983765.3313 | 0.067999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25983765.3313
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25983765.3313 | -20765383.6841
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 577.84 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 16064086.3619 | 0.042039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5218381.6472 | 10845704.7148
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 116.87 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 3076092.3526 | 0.00805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16064086.3619 | -12987994.0093
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3076092.3526 | -2052746.1503
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 206.47 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5434421.0494 | 0.014222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 4411074.8471
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5434421.0494 | -4683230.19
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 192 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 2212717.8994 | 0.0057906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 1153739.2077
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2212717.8994 | -1805411.4382
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407306.4612 | -378706.4612
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 33 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 868580.8816 | 0.0022731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 839980.8816
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 868580.8816 | 154765.3207
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1023346.2024 | -1023346.2024
| KUDA-KUDA KD7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 469.25 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13045259.1121 | 0.034139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13045259.1121
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 116.67 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 3243453.1286 | 0.008488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13045259.1121 | -9801805.9835
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 425.95 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 11841509.0438 | 0.030989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3243453.1286 | 8598055.9152
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 58.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1538177.7795 | 0.0040254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11841509.0438 | -10303331.2643
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1538177.7795 | -514831.5771
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 95.26 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2507303.4783 | 0.0065615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 1483957.276
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2507303.4783 | -1756112.6189
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 47380.258
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 64 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 271537.6408 | 0.00071061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1106358.9497 | -834821.3089
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 7150 | 28600 | 7.4845e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 271537.6408 | -242937.6408
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 26.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 694864.7053 | 0.0018184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28600 | 666264.7053
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 694864.7053 | 328481.4971
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1023346.2024 | -1023346.2024
| JURAI | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 2236.39 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 62172162.0153 | 0.1627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62172162.0153
2 | Haunch IWF 300 x 150 x 5.5 x 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 187.71 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5218381.6472 | 0.013656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62172162.0153 | -56953780.3682
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 754.49 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 20974997.4374 | 0.054891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5218381.6472 | 15756615.7902
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 222.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 5844759.7144 | 0.015296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20974997.4374 | -15130237.723
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5844759.7144 | -4821413.5121
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 301.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 7945935.829 | 0.020794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023346.2024 | 6922589.6266
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7945935.829 | -7194744.9695
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 288 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 3319076.8491 | 0.0086859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 2260098.1574
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.11 | CK - 2.2.1.11.1 | 4242.7756 | 16971.1025 | 4.4413e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3319076.8491 | -3302105.7465
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 90.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2388071.0118 | 0.0062495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16971.1025 | 2371099.9093
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2388071.0118 | -2388071.0118
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 4587.64 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 127537458.7384 | 0.33376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127537458.7384
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 176.55 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4646907.7167 | 0.012161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 127537458.7384 | -122890551.0217
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 371.46 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 9777062.2513 | 0.025586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4646907.7167 | 5130154.5345
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 614.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17096308.9956 | 0.044741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9777062.2513 | 7319246.7443
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  |  | 529.64 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 13798.74 | 7308364.6536 | 0.019126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17096308.9956 | -9787944.342
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  |  | 6.82 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 13798.74 | 94107.4068 | 0.00024628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7308364.6536 | -7214257.2468
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  |  | 1380 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 5233.4 | 7222092 | 0.0189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 94107.4068 | 7127984.5932
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  |  | 338.64 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 14516.24 | 4915779.5136 | 0.012864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7222092 | -2306312.4864
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  |  | 32 | bh | E.11 | Analisa non standar | 81665.19 | 2613286.08 | 0.0068389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4915779.5136 | -2302493.4336
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 189824.25 | 156667648.2525 | 0.40999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2613286.08 | 154054362.1725
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32426.59 | 26762637.5247 | 0.070037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 156667648.2525 | -129905010.7278
12 | Alumunium foil double side |  |  |  | 825.33 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 22222.57 | 18340953.6981 | 0.047998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26762637.5247 | -8421683.8266
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 825.33 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 253142.93 | 208926454.4169 | 0.54675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18340953.6981 | 190585500.7188
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 81.89 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 177865.04 | 14565368.1256 | 0.038117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 208926454.4169 | -194361086.2913
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  |  | 109.6 | m' | E.05 | Analisa Standar | 124989.5 | 13698849.2 | 0.035849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14565368.1256 | -866518.9256
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 13698849.2 | -13698849.2
H | PEKERJAAN ATAP (TENGAH) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan besi baja dan plat besi, meliputi : pengelasan, finishing cat anti karat dan cat besi | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KUDA-KUDA KD1 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 820.99 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 22823712.9002 | 0.059729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22823712.9002
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 97.15 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 2700792.5897 | 0.0070679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22823712.9002 | -20122920.3105
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 625.15 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 17379315.3627 | 0.045481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2700792.5897 | 14678522.7729
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 73.05 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1922722.2243 | 0.0050317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17379315.3627 | -15456593.1383
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 64.81 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1705840.2103 | 0.0044641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1922722.2243 | -216882.0141
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 99.06 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2607321.8829 | 0.0068233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1705840.2103 | 901481.6726
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2607321.8829 | -1856131.0234
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 144 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1659538.4245 | 0.004343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 600559.7329
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 407306.4612 | 0.0010659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1659538.4245 | -1252231.9634
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 57200 | 0.00014969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407306.4612 | -350106.4612
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 39.6 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1042297.058 | 0.0027277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 57200 | 985097.058
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 25.92 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 682230.8016 | 0.0017854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1042297.058 | -360066.2564
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 682230.8016 | -682230.8016
| KUDA-KUDA KD2 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 490.89 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 13646856.1439 | 0.035713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13646856.1439
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 59.14 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 1644105.7515 | 0.0043026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13646856.1439 | -12002750.3924
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 301.1 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 8370650.0131 | 0.021906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1644105.7515 | 6726544.2616
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 46.67 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1228383.9317 | 0.0032146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8370650.0131 | -7142266.0814
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 50.63 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1332613.6375 | 0.0034874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1228383.9317 | 104229.7058
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 65.89 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1734266.4937 | 0.0045385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1332613.6375 | 401652.8562
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 7.13 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 187666.1117 | 0.00049112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1734266.4937 | -1546600.382
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 4 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 264744.6729 | 0.00069283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 187666.1117 | 77078.5612
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 264744.6729 | 841614.2768
10 | Baut A325 Ø 12 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 48 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 203653.2306 | 0.00053295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1106358.9497 | -902705.7191
11 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 1 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 14300 | 3.7423e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203653.2306 | -189353.2306
12 | Plat dudukan gording (CTP - 150) |  |  |  | 19.8 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 521148.529 | 0.0013638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14300 | 506848.529
13 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 19.44 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 511673.1012 | 0.001339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 521148.529 | -9475.4278
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 511673.1012 | -511673.1012
| JURAI | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1309.86 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 36414412.5745 | 0.095295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36414412.5745
2 | Haunch IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 59.44 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 1652445.8213 | 0.0043244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36414412.5745 | -34761966.7532
3 | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 215.77 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 5998456.1718 | 0.015698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1652445.8213 | 4346010.3505
4 | Plat stiffener, tebal 8 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 113.63 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2990813.5024 | 0.0078269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5998456.1718 | -3007642.6694
5 | Plat stiffener, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 60.76 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1599241.6475 | 0.0041852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2990813.5024 | -1391571.8549
6 | Plat sambung, tebal 14 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 75.42 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1985102.124 | 0.005195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1599241.6475 | 385860.4765
7 | Plat plendes, tebal 20 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 28.54 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 751190.8594 | 0.0019658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1985102.124 | -1233911.2646
8 | Angkur baut L Ø 16 mm A325 (termasuk 2 mur & 2 ring) |  |  |  | 16 | bh | D.05.03.01.0 | CK - 2.3.1.2 | 66186.1682 | 1058978.6917 | 0.0027713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 751190.8594 | 307787.8322
9 | Baut A325 Ø 16 mm A325 (termasuk 2 ring) |  |  |  | 96 | bh | D.05.02.02 | CK - 2.3.1.3 | 11524.5724 | 1106358.9497 | 0.0028953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058978.6917 | 47380.258
10 | Grouting, uk. 200 x 220 x 30 mm |  |  |  | 4 | ttk | D.02.3.12 | CK - 2.2.1.11.1 | 14300 | 57200 | 0.00014969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1106358.9497 | -1049158.9497
11 | Cap plate, tebal 10 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 38.88 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1023346.2024 | 0.0026781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 57200 | 966146.2024
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1023346.2024 | -1023346.2024
| Pekerjaan Gording, Rangka, dan Penutup Atap | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gording lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 1209.56 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 33626049.2523 | 0.087998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33626049.2523
2 | Plat koneksi 3 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 46.73 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 1229963.1697 | 0.0032188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33626049.2523 | -32396086.0826
3 | Plat Rib 3 mm Jarak 400 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 97.97 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 2578632.3931 | 0.0067482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1229963.1697 | 1348669.2235
4 | Nok - lipped chanel 150 x 65 x 20 x 3.2 mm (finishing & cat zinchromate) |  |  |  | 299.8 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 27800.2325 | 8334509.7108 | 0.021811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2578632.3931 | 5755877.3177
5 | Sagrod Ø 12 mm |  |  |  | 128.36 | Kg | E.07 | Analisa non standar | 10106.1137 | 1297220.7564 | 0.0033948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8334509.7108 | -7037288.9544
6 | Tierod Ø 12 mm |  |  |  | 1.52 | Kg | E.08 | Analisa non standar | 12098.98 | 18390.4496 | 4.8127e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1297220.7564 | -1278830.3068
7 | Mur & ring A325 Ø 12 mm |  |  |  | 408 | bh | D.05.02.01 | CK - 2.3.1.3 | 4242.7756 | 1731052.46 | 0.0045301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18390.4496 | 1712662.0104
8 | Trekstang Ø 16 mm |  |  |  | 37.06 | Kg | E.09 | Analisa non standar | 11652.4191 | 431838.6508 | 0.0011301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1731052.46 | -1299213.8092
9 | Spanskrof Ø 16 mm |  |  |  | 4 | bh | E.11 | Analisa non standar | 66686.1792 | 266744.7167 | 0.00069806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 431838.6508 | -165093.9341
10 | Usuk dan reng baja ringan (G550) |  |  |  | 217.16 | m2 | E.02 | Analisa non standar | 137024.7962 | 29756304.7456 | 0.077871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 266744.7167 | 29489560.0289
11 | Roof mesh (Kawat ayam) |  |  |  | 217.16 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 32500 | 7057700 | 0.01847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 29756304.7456 | -22698604.7456
12 | Alumunium foil double side, tebal 4 mm |  |  |  | 217.16 | m2 | E.04.1 | CK - 3.2.1 | 19013.0232 | 4128868.1223 | 0.010805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7057700 | -2928831.8777
13 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 217.16 | m2 | E.40 | 3.1.3.7 | 187999.3596 | 40825940.9259 | 0.10684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4128868.1223 | 36697072.8035
14 | Nok atap metal, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 43.35 | m1 | E.41 | 3.1.2.15 | 131851.7727 | 5715774.3478 | 0.014958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40825940.9259 | -35110166.5781
15 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finish cat) |  |  |  | 55 | m' | E.05 | Analisa Standar | 97952.6644 | 5387396.5408 | 0.014099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5715774.3478 | -328377.8069
[19 empty] | 0 | 0 | 5387396.5408 | -5387396.5408
| BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR | [8 empty] | 22557046558.8517 |  |  | 15.6614 |  | 7.3288 |  | 19.3924 |  | 19.0057 | -3.3442 |  | 22557046558.8517
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 22557046558.8517 | -22557046558.8517
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sloof praktis (SP2), uk. 120x200 mm |  |  |  | 50.16 | m1 | D.04.04 | Analisa standar | 165055.6639 | 8279192.1037 | 0.021666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8279192.1037
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 595.45 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 38472869.9951 | 0.10068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8279192.1037 | 30193677.8915
3 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 438.57 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 60323607.3921 | 0.15787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38472869.9951 | 21850737.397
4 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 89.9 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 6182732.9119 | 0.01618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60323607.3921 | -54140874.4802
5 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  |  | 254.44 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 20418567.1672 | 0.053435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6182732.9119 | 14235834.2553
6 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  |  | 22.35 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 3842707.8529 | 0.010056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20418567.1672 | -16575859.3143
7 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja wastafel toilet |  |  |  | 0.24 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 887313.0678 | 0.0023221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3842707.8529 | -2955394.785
8 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja pantry |  |  |  | 0.25 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 924284.4457 | 0.0024188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 887313.0678 | 36971.3778
9 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja Laboratorium (ML) |  |  |  | 1.88 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 6950619.0314 | 0.01819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 924284.4457 | 6026334.5857
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 6950619.0314 | -6950619.0314
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 140 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 9045598.7897 | 0.023672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9045598.7897
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 115.58 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 15897582.0106 | 0.041603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9045598.7897 | 6851983.2209
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 11.64 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 800522.9265 | 0.0020949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15897582.0106 | -15097059.0841
4 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  |  | 208 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 16691801.4887 | 0.043682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 800522.9265 | 15891278.5621
5 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  |  | 13.1 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 2252325.4082 | 0.0058943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16691801.4887 | -14439476.0805
[19 empty] | 0 | 0 | 2252325.4082 | -2252325.4082
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 157.5 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 10176298.6384 | 0.026631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10176298.6384
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 117.63 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 16179551.5825 | 0.042341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10176298.6384 | 6003252.9441
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 9.75 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 670541.1111 | 0.0017548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16179551.5825 | -15509010.4714
4 | Balok lateui (BL2), uk. 100 x 120 mm |  |  |  | 213.2 | m1 | D.04.10 | Analisa standar | 80249.0456 | 17109096.5259 | 0.044774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 670541.1111 | 16438555.4147
5 | Balok lateiu (BL3), uk. 250 x 100 mm |  |  |  | 13.1 | m1 | D.04.11 | Analisa standar | 171933.2373 | 2252325.4082 | 0.0058943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17109096.5259 | -14856771.1177
[19 empty] | 0 | 0 | 2252325.4082 | -2252325.4082
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 69.55 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 4493724.2559 | 0.01176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4493724.2559
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 347.04 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 47734009.8715 | 0.12492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4493724.2559 | 43240285.6157
3 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 3.18 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 218699.5624 | 0.00057233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47734009.8715 | -47515310.3091
4 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) - Meja pantry |  |  |  | 0.19 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 3697137.7827 | 702456.1787 | 0.0018383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 218699.5624 | 483756.6163
[19 empty] | 0 | 0 | 702456.1787 | -702456.1787
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 0.97 | m3 | C.01.03 | CK - 3.6.1.10 | 1146912.5276 | 1112505.1518 | 0.0029114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1112505.1518
1 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 24.86 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 2164794.5779 | 0.0056652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1112505.1518 | 1052289.426
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 1974.95 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 190646956.7671 | 0.49892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2164794.5779 | 188482162.1893
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 3850.61 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 189854493.5169 | 0.49684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 190646956.7671 | -792463.2502
4 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 2988.43 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 112886103.6314 | 0.29542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 189854493.5169 | -76968389.8854
5 | Pekerjaan tali air |  |  |  | 997.25 | m1 | C.03.01 | Analisa Standar | 41979.6802 | 41864236.067 | 0.10956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112886103.6314 | -71021867.5645
6 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  |  | 711.13 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 61924793.5702 | 0.16206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41864236.067 | 20060557.5032
7 | Cement filler / skim coat - finishing plat beton ekspose |  |  |  | 95.05 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 2048519.9762 | 0.0053609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 61924793.5702 | -59876273.5939
[19 empty] | 0 | 0 | 2048519.9762 | -2048519.9762
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 617.12 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 59572166.3638 | 0.1559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59572166.3638
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 1234.24 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 60854256.8783 | 0.15925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 59572166.3638 | 1282090.5146
3 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 1215.58 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 45917786.2129 | 0.12017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60854256.8783 | -14936470.6654
4 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  |  | 250.57 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 21819492.2516 | 0.057101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45917786.2129 | -24098293.9613
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  |  | 436.12 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 131660998.6077 | 0.34455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21819492.2516 | 109841506.3561
[19 empty] | 0 | 0 | 131660998.6077 | -131660998.6077
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 636.91 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 61482545.4997 | 0.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61482545.4997
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 1273.81 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 62805257.4493 | 0.16436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 61482545.4997 | 1322711.9496
3 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 1249.57 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 47201737.5394 | 0.12353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62805257.4493 | -15603519.9099
4 | Plesteran dan aci beton ekspose |  |  |  | 231.59 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 20166724.7098 | 0.052776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47201737.5394 | -27035012.8295
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  |  | 436.12 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 131660998.6077 | 0.34455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20166724.7098 | 111494273.8978
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 131660998.6077 | -131660998.6077
| LANTAI ATAP | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 392.58 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 37896747.9114 | 0.099175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37896747.9114
2 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 637.64 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 31438867.9316 | 0.082275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37896747.9114 | -6457879.9798
3 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 628.25 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 23731757.0117 | 0.062105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31438867.9316 | -7707110.9199
4 | Pekerjaan tali air |  |  |  | 49.98 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 41979.6802 | 2098144.4158 | 0.0054908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23731757.0117 | -21633612.5959
5 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm |  |  |  | 1004.8 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 303340758.0505 | 0.79383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2098144.4158 | 301242613.6347
[19 empty] | 0 | 0 | 303340758.0505 | -303340758.0505
D | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan pintu dan jendela sudah termasuk kusen, daun pintu, daun jendela beserta aksesorisnya (handle, kunci, engsel, Pintu closer, dll) dan terpasang rapi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe PU01 (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Siku besi, uk. 40 x 40 x 4 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  |  | 45.55 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 994907.6933 | 0.0026036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 994907.6933
- | Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  |  | 18 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 274152.9144 | 0.00071745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 994907.6933 | -720754.7789
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 51.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 6372466.6297 | 0.016677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 274152.9144 | 6098313.7153
- | Kaca Tempered, tebal 12 mm + sealent |  |  |  | 7.68 | m2 | F.02.05 | CK - 3.12.13 | 565160.9763 | 4340436.2983 | 0.011359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6372466.6297 | -2032030.3314
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 4.51 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 514761.0534 | 0.0013471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4340436.2983 | -3825675.2449
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 13.29 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 5710882.0821 | 0.014945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 514761.0534 | 5196121.0287
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  |  | 4 | psg | F.04.03 | Analisa Standar | 611369.6271 | 2445478.5084 | 0.0063997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5710882.0821 | -3265403.5737
- | Paket Patch Fitting Paket HG (PT10,PT20,US10+Cyl) |  |  |  | 4 | pkt | F.03.17 | Analisa standar | 1025288.0721 | 4101152.2886 | 0.010733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2445478.5084 | 1655673.7802
- | Patch Fitting PT 24 PSS |  |  |  | 4 | bh | F.03.18 | Analisa standar | 62731.2439 | 250924.9755 | 0.00065666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4101152.2886 | -3850227.3131
- | Floor Hinge, kapasitas 100 kg |  |  |  | 4 | set | F.03.19 | Analisa standar | 1450000 | 5800000 | 0.015178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250924.9755 | 5549075.0245
[19 empty] | 0 | 0 | 5800000 | -5800000
2 | Pintu, tipe P01 (14 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 137.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 17003545.7792 | 0.044498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17003545.7792
- | Frame bouven |  |  |  | 71.51 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 81995654.5522 | 0.21458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17003545.7792 | 64992108.773
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 750 x 2355 mm |  |  |  | 28 | unit | F.05.1.1 | Analisa Standar | 1751601.5 | 49044842 | 0.12835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81995654.5522 | -32950812.5522
- | Engsel pintu |  |  |  | 42 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 3040464.6056 | 0.0079568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49044842 | -46004377.3944
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 28 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 11952831.1253 | 0.03128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3040464.6056 | 8912366.5197
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 14 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 6821802.7747 | 0.017852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11952831.1253 | -5131028.3506
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 11.78 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1570132.0942 | 0.004109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6821802.7747 | -5251670.6805
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 28 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 3554416.7767 | 0.0093018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1570132.0942 | 1984284.6825
- | Casement handle |  |  |  | 28 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2026772.4985 | 0.005304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3554416.7767 | -1527644.2782
- | Door closer tipe HO |  |  |  | 14 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 5339711.968 | 0.013974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2026772.4985 | 3312939.4695
- | Flushbolt 12" |  |  |  | 14 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 1327546.2493 | 0.0034741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5339711.968 | -4012165.7187
- | Karet |  |  |  | 158.45 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 277287.5 | 0.00072565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1327546.2493 | -1050258.7493
[19 empty] | 0 | 0 | 277287.5 | -277287.5
3 | Pintu, tipe P02 (14 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 108.92 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 13464385.36 | 0.035236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13464385.36
- | Frame bouven |  |  |  | 37.94 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 43503218.2032 | 0.11385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13464385.36 | 30038832.8432
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2355 mm |  |  |  | 14 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 21100453.3406 | 0.055219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43503218.2032 | -22402764.8626
- | Engsel pintu |  |  |  | 21 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 1520232.3028 | 0.0039784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21100453.3406 | -19580221.0378
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 14 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 5976415.5627 | 0.01564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1520232.3028 | 4456183.2598
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 14 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 6821802.7747 | 0.017852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5976415.5627 | 845387.2121
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 12.6 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1679428.2162 | 0.004395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6821802.7747 | -5142374.5585
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 14 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 1777208.3883 | 0.0046509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1679428.2162 | 97780.1721
- | Casement handle |  |  |  | 14 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 1013386.2493 | 0.002652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1777208.3883 | -763822.1391
- | Door closer tipe HO |  |  |  | 14 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 5339711.968 | 0.013974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1013386.2493 | 4326325.7187
- | Karet |  |  |  | 115.08 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 201390 | 0.00052703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5339711.968 | -5138321.968
[19 empty] | 0 | 0 | 201390 | -201390
4 | Pintu, tipe P03 (8 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 62.24 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 7693934.4914 | 0.020135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7693934.4914
- | Frame bouven |  |  |  | 21.68 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 24858981.8304 | 0.065055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7693934.4914 | 17165047.339
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2355 mm |  |  |  | 16 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 24114803.8179 | 0.063108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24858981.8304 | -744178.0125
- | Engsel pintu |  |  |  | 12 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 868704.173 | 0.0022734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24114803.8179 | -23246099.6448
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 8 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 3415094.6072 | 0.0089372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 868704.173 | 2546390.4342
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 8 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 3898173.0141 | 0.010201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3415094.6072 | 483078.4069
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 5.28 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 703760.3954 | 0.0018417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3898173.0141 | -3194412.6188
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 8 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 1015547.6505 | 0.0026577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 703760.3954 | 311787.2551
- | Casement handle |  |  |  | 8 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 579077.8567 | 0.0015154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1015547.6505 | -436469.7938
- | Door closer tipe HO |  |  |  | 8 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 3051263.9817 | 0.0079851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 579077.8567 | 2472186.125
- | Karet |  |  |  | 65.76 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 115080 | 0.00030116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3051263.9817 | -2936183.9817
[19 empty] | 0 | 0 | 115080 | -115080
5 | Pintu, tipe P04 (3 unit) meliputi: |  |  |  | 3 | unit | F.05.2.1 | Analisa Standar | 13350000 | 40050000 | 0.10481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40050000
| Kusen - Plat besi | [17 empty] | 0 | 0 | 40050000 | -40050000
| Daun pintu - Plat besi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Engsel pintustainless steel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Door closer | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Handle Panic 8ar Exit Dev | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pintu, tipe P05 (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sliding rail |  |  |  | 1 | set | F.01.20 | 3.11.4.10 | 543041.9734 | 543041.9734 | 0.0014211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 543041.9734
- | Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  |  | 0.57 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 12449.9975 | 3.2581e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 543041.9734 | -530591.9759
- | Siku besi, uk. 30x30x3 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  |  | 3.07 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 21842.1008 | 67055.2496 | 0.00017548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12449.9975 | 54605.2521
- | Angkur baut Ø 12 x 90 mm |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 4242.7756 | 12728.3269 | 3.331e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 67055.2496 | -54326.9227
- | Papan gypsum, tebal 12 mm |  |  |  | 0.5 | m2 | G.05 | Analisa Standar | 122831.6327 | 61415.8163 | 0.00016072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12728.3269 | 48687.4894
- | Finishing HPL, tebal 0.7 mm |  |  |  | 0.5 | m2 | J.05.1 | Analisa Standar | 149385.0553 | 74692.5276 | 0.00019547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 61415.8163 | 13276.7113
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 4.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 519192.2375 | 0.0013587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74692.5276 | 444499.7099
- | Pintu aluminium uk. 1000 x 2065 mm |  |  |  | 1 | unit | F.05.3.1 | Analisa Standar | 1300000 | 1300000 | 0.0034021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 519192.2375 | 780807.7625
- | pull plate |  |  |  | 2 | psg | F.04.04 | Analisa Standar | 128419.3262 | 256838.6524 | 0.00067214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1300000 | -1043161.3476
[19 empty] | 0 | 0 | 256838.6524 | -256838.6524
7 | Pintu, tipe P06 (9 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen UPVC |  |  |  | 44.91 | m' | F.01.01.c | CK - 3.11.3.1 | 159518.1552 | 7163960.3517 | 0.018748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7163960.3517
- | Daun pintu UPVC, uk. 700 x 2055 |  |  |  | 9 | unit | F.05.4.1 | CK - 3.11.1.19 | 1479651.8525 | 13316866.6729 | 0.03485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7163960.3517 | 6152906.3212
- | Engsel pintu |  |  |  | 13.5 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 977292.1947 | 0.0025575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13316866.6729 | -12339574.4782
- | Lever Handle |  |  |  | 9 | psg | F.04.05 | Analisa Standar | 274874.8431 | 2473873.5879 | 0.0064741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 977292.1947 | 1496581.3932
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 9 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 4385444.6409 | 0.011477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2473873.5879 | 1911571.053
- | Karet |  |  |  | 43.47 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 76072.5 | 0.00019908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4385444.6409 | -4309372.1409
[19 empty] | 0 | 0 | 76072.5 | -76072.5
8 | Pintu, tipe P07 (2 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 19.65 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2429077.9685 | 0.0063568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2429077.9685
- | Frame bouven |  |  |  | 10.26 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 11764444.3533 | 0.030787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2429077.9685 | 9335366.3849
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 750 x 2355 mm |  |  |  | 4 | unit | F.05.1.1 | Analisa Standar | 1751601.5 | 7006406 | 0.018336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11764444.3533 | -4758038.3533
- | Engsel pintu |  |  |  | 6 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 434352.0865 | 0.0011367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7006406 | -6572053.9135
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 4 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 1707547.3036 | 0.0044686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 434352.0865 | 1273195.2171
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1707547.3036 | -733004.0501
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.18 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 157279.7853 | 0.0004116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 974543.2535 | -817263.4682
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 4 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 507773.8252 | 0.0013288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 157279.7853 | 350494.0399
- | Casement handle |  |  |  | 4 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 289538.9284 | 0.00075771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 507773.8252 | -218234.8969
- | Door closer tipe HO |  |  |  | 2 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 762815.9954 | 0.0019963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 289538.9284 | 473277.0671
- | Flushbolt 12" |  |  |  | 2 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 189649.4642 | 0.00049631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 762815.9954 | -573166.5312
- | Karet |  |  |  | 22.68 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39690 | 0.00010387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 189649.4642 | -149959.4642
[19 empty] | 0 | 0 | 39690 | -39690
9 | Pintu, tipe PSH (3 unit) meliputi: |  |  |  | 3 | unit | F.05.2.2 | Analisa non standar | 4910795.69 | 14732387.07 | 0.038554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14732387.07
| Kusen pintu plat besi, tebal 1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 14732387.07 | -14732387.07
| Daun pintu plat besi, tebal 0.5 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Invisible hinge door | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Lever Handle | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jendela, tipe J01 (31 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 465 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 57481997.7269 | 0.15043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57481997.7269
- | Frame jendela |  |  |  | 230.64 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 19628411.2618 | 0.051367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 57481997.7269 | -37853586.4651
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 115.03 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 13129260.3043 | 0.034359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19628411.2618 | -6499150.9575
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 62 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 9134070.1425 | 0.023904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13129260.3043 | -3995190.1618
- | Casement handle |  |  |  | 62 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 4487853.3896 | 0.011745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9134070.1425 | -4646216.7529
- | Karet |  |  |  | 230.64 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 403620 | 0.0010563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4487853.3896 | -4084233.3896
[19 empty] | 0 | 0 | 403620 | -403620
11 | Jendela, tipe J02 (6 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 64.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 8010394.5219 | 0.020963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8010394.5219
- | Frame jendela |  |  |  | 22.32 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1899523.6705 | 0.004971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8010394.5219 | -6110870.8514
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 15.68 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 1789679.2278 | 0.0046835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1899523.6705 | -109844.4427
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 6 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 883942.2719 | 0.0023133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1789679.2278 | -905736.9559
- | Casement handle |  |  |  | 6 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 434308.3925 | 0.0011366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 883942.2719 | -449633.8793
- | Karet |  |  |  | 22.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39060 | 0.00010222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 434308.3925 | -395248.3925
[19 empty] | 0 | 0 | 39060 | -39060
12 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11817804.2638
- | Frame jendela |  |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11817804.2638 | -7868973.6944
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3948830.5695 | -1280291.0066
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2668539.5628 | 2045819.2204
- | Casement handle |  |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4714358.7832 | -2398047.3563
- | Karet |  |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2316311.4269 | -2235111.4269
[19 empty] | 0 | 0 | 81200 | -81200
13 | Jendela, tipe J04 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 741703.1965 | 0.001941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 741703.1965
- | Frame jendela |  |  |  | 3.64 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 309778.9498 | 0.00081068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 741703.1965 | -431924.2466
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 1.03 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 117561.837 | 0.00030766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 309778.9498 | -192217.1128
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 1 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 147323.712 | 0.00038554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 117561.837 | 29761.8749
- | Casement handle |  |  |  | 1 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 147323.712 | -74938.9799
- | Karet |  |  |  | 3.64 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 6370 | 1.667e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72384.7321 | -66014.7321
[19 empty] | 0 | 0 | 6370 | -6370
14 | Jendela, tipe J05 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 9.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1186725.1144 | 0.0031056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1186725.1144
- | Frame jendela |  |  |  | 4.82 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 410201.7962 | 0.0010735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1186725.1144 | -776523.3181
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 2.09 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 278571.8232 | 0.00072901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410201.7962 | -131629.9731
- | pull plate |  |  |  | 4 | psg | F.04.04 | Analisa Standar | 128419.3262 | 513677.3048 | 0.0013443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 278571.8232 | 235105.4816
- | Cresent lock |  |  |  | 2 | bh | F.04.09 | CK - 3.11.4.21 | 45815.0697 | 91630.1393 | 0.00023979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 513677.3048 | -422047.1655
[19 empty] | 0 | 0 | 91630.1393 | -91630.1393
15 | Jendela, tipe BV01 (18 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 124.92 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 15442260.5506 | 0.040412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15442260.5506
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 132.3 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 11259273.3695 | 0.029465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15442260.5506 | -4182987.1812
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 14.48 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 1930009.5691 | 0.0050508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11259273.3695 | -9329263.8003
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 54 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 7221791.2427 | 0.018899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1930009.5691 | 5291781.6736
- | Casement handle |  |  |  | 54 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 3908775.5329 | 0.010229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7221791.2427 | -3313015.7098
- | Karet |  |  |  | 132.3 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 231525 | 0.00060589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3908775.5329 | -3677250.5329
[19 empty] | 0 | 0 | 231525 | -231525
16 | Jendela, tipe BV02 (5 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 24.43 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3019968.1817 | 0.0079032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3019968.1817
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 24.5 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 2085050.624 | 0.0054565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3019968.1817 | -934917.5577
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 2.7 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 359877.4749 | 0.00094179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2085050.624 | -1725173.1491
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 10 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 1337368.7486 | 0.0034999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 359877.4749 | 977491.2737
- | Casement handle |  |  |  | 10 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 723847.3209 | 0.0018943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1337368.7486 | -613521.4277
- | Karet |  |  |  | 24.5 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 42875 | 0.0001122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 723847.3209 | -680972.3209
[19 empty] | 0 | 0 | 42875 | -42875
17 | Jendela, tipe BV03 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 4.89 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 604488.1051 | 0.0015819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 604488.1051
- | Kaca Es, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.74 | m2 | F.02.10 | CK - 3.12.4 | 225910.1659 | 167173.5227 | 0.00043749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 604488.1051 | -437314.5824
[19 empty] | 0 | 0 | 167173.5227 | -167173.5227
18 | Jendela, tipe BV04 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 5.58 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 689783.9727 | 0.0018051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 689783.9727
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 4.86 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 413605.9605 | 0.0010824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 689783.9727 | -276178.0122
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.53 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 70642.6154 | 0.00018487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 413605.9605 | -342963.3451
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70642.6154 | 196831.1343
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 267473.7497 | -122704.2855
- | Karet |  |  |  | 4.86 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 8505 | 2.2257e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -136264.4642
[19 empty] | 0 | 0 | 8505 | -8505
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P01a (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 9.67 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1195378.3183 | 0.0031283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1195378.3183
- | Frame bouven |  |  |  | 12.02 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 13782516.679 | 0.036068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1195378.3183 | 12587138.3607
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 5.31 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 451902.8087 | 0.0011826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13782516.679 | -13330613.8703
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.59 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 78639.8927 | 0.0002058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 451902.8087 | -373262.916
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 2.48 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1065687.5518 | 0.0027889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78639.8927 | 987047.6591
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1065687.5518 | -848511.5086
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | -366502.025
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 487271.6268 | -233384.7141
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253886.9126 | -109117.4484
- | Flushbolt 12" |  |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -49944.7321
- | Karet |  |  |  | 11.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19810 | 5.1842e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 94824.7321 | -75014.7321
[19 empty] | 0 | 0 | 19810 | -19810
2 | Pintu, tipe P02a (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 15.16 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1874036.7431 | 0.0049043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1874036.7431
- | Frame pintu |  |  |  | 12.22 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1508925.1544 | 0.0039488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1874036.7431 | -365111.5887
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 5.6 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 476582.9998 | 0.0012472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1508925.1544 | -1032342.1546
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.66 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 87970.0494 | 0.00023022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 476582.9998 | -388612.9503
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 2.69 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1155927.2235 | 0.003025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 87970.0494 | 1067957.1741
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1155927.2235 | -938751.1803
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | 120769.6017
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 974543.2535 | -720656.3409
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253886.9126 | -109117.4484
- | Karet |  |  |  | 16.22 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 28385 | 7.4283e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -116384.4642
[19 empty] | 0 | 0 | 28385 | -28385
3 | Jendela, tipe J01 (37 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 555 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 68607545.674 | 0.17954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68607545.674
- | Frame jendela |  |  |  | 275.28 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 23427458.6028 | 0.061309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68607545.674 | -45180087.0712
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 137.3 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 15671107.0136 | 0.041011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23427458.6028 | -7756351.5891
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 74 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 10901954.6862 | 0.02853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15671107.0136 | -4769152.3275
- | Casement handle |  |  |  | 74 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 5356470.1747 | 0.014018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10901954.6862 | -5545484.5115
- | Karet |  |  |  | 275.28 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 481740 | 0.0012607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5356470.1747 | -4874730.1747
[19 empty] | 0 | 0 | 481740 | -481740
4 | Jendela, tipe J02 (4 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 43.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 5340263.0146 | 0.013975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5340263.0146
- | Frame jendela |  |  |  | 14.88 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1266349.1137 | 0.003314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5340263.0146 | -4073913.901
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 10.45 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 1192739.0262 | 0.0031214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1266349.1137 | -73610.0875
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 4 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 589294.8479 | 0.0015422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1192739.0262 | -603444.1783
- | Casement handle |  |  |  | 4 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 289538.9284 | 0.00075771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 589294.8479 | -299755.9195
- | Karet |  |  |  | 14.88 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 26040 | 6.8146e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 289538.9284 | -263498.9284
[19 empty] | 0 | 0 | 26040 | -26040
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11817804.2638
- | Frame jendela |  |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11817804.2638 | -7868973.6944
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3948830.5695 | -1280291.0066
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2668539.5628 | 2045819.2204
- | Casement handle |  |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4714358.7832 | -2398047.3563
- | Karet |  |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2316311.4269 | -2235111.4269
[19 empty] | 0 | 0 | 81200 | -81200
6 | Jendela, tipe J04 (3 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 18 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2225109.5894 | 0.005823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2225109.5894
- | Frame jendela |  |  |  | 10.92 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 929336.8495 | 0.002432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2225109.5894 | -1295772.7399
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 3.08 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 351544.134 | 0.00091998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 929336.8495 | -577792.7155
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 351544.134 | 90427.0019
- | Casement handle |  |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 441971.1359 | -224816.9397
- | Karet |  |  |  | 10.92 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19110 | 5.001e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217154.1963 | -198044.1963
[19 empty] | 0 | 0 | 19110 | -19110
7 | Jendela, tipe BV02 (hanya 1 unit dari 5 unit yang dikerjakan), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 4.886 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 152521.17 | 745218.4366 | 0.0019502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 745218.4366
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 4.9 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 104503.25 | 512065.925 | 0.0013401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 745218.4366 | -233152.5116
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.54 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 163067.03 | 88056.1962 | 0.00023044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 512065.925 | -424009.7288
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 161082.9 | 322165.8 | 0.0008431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 88056.1962 | 234109.6038
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 88889.46 | 177778.92 | 0.00046524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 322165.8 | -144386.88
- | Karet |  |  |  | 4.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 2000 | 9800 | 2.5646e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 177778.92 | -167978.92
[19 empty] | 0 | 0 | 9800 | -9800
8 | Jendela, tipe BV04 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 2.79 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 344891.9864 | 0.00090257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 344891.9864
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 2.43 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 206802.9803 | 0.0005412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 344891.9864 | -138089.0061
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.27 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 35987.7475 | 9.4179e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 206802.9803 | -170815.2328
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 1 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35987.7475 | 97749.1274
- | Casement handle |  |  |  | 1 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 133736.8749 | -61352.1428
- | Karet |  |  |  | 2.43 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 4252.5 | 1.1129e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72384.7321 | -68132.2321
[19 empty] | 0 | 0 | 4252.5 | -4252.5
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P01a (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 9.67 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1195378.3183 | 0.0031283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1195378.3183
- | Frame bouven |  |  |  | 12.02 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 1146632.0032 | 13782516.679 | 0.036068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1195378.3183 | 12587138.3607
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 5.31 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 451902.8087 | 0.0011826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13782516.679 | -13330613.8703
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.59 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 78639.8927 | 0.0002058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 451902.8087 | -373262.916
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 2.48 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1065687.5518 | 0.0027889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78639.8927 | 987047.6591
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1065687.5518 | -848511.5086
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | -366502.025
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 487271.6268 | -233384.7141
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253886.9126 | -109117.4484
- | Flushbolt 12" |  |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -49944.7321
- | Karet |  |  |  | 11.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19810 | 5.1842e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 94824.7321 | -75014.7321
[19 empty] | 0 | 0 | 19810 | -19810
2 | Pintu, tipe P02a (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 15.16 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1874036.7431 | 0.0049043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1874036.7431
- | Frame pintu |  |  |  | 12.22 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1508925.1544 | 0.0039488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1874036.7431 | -365111.5887
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 5.6 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 476582.9998 | 0.0012472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1508925.1544 | -1032342.1546
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.66 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 87970.0494 | 0.00023022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 476582.9998 | -388612.9503
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 2.69 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 1155927.2235 | 0.003025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 87970.0494 | 1067957.1741
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1155927.2235 | -938751.1803
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | 120769.6017
- | Friction stay 8" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.10 | CK - 3.11.4.16 | 126943.4563 | 253886.9126 | 0.00066441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 974543.2535 | -720656.3409
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253886.9126 | -109117.4484
- | Karet |  |  |  | 16.22 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 28385 | 7.4283e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -116384.4642
[19 empty] | 0 | 0 | 28385 | -28385
3 | Jendela, tipe J01 (29 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 435 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 53773481.7445 | 0.14072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53773481.7445
- | Frame jendela |  |  |  | 215.76 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 18362062.1481 | 0.048053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53773481.7445 | -35411419.5964
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 107.61 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 12282358.5269 | 0.032143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18362062.1481 | -6079703.6213
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 58 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 8544775.2946 | 0.022361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12282358.5269 | -3737583.2323
- | Casement handle |  |  |  | 58 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 4198314.4612 | 0.010987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8544775.2946 | -4346460.8333
- | Karet |  |  |  | 215.76 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 377580 | 0.00098812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4198314.4612 | -3820734.4612
[19 empty] | 0 | 0 | 377580 | -377580
4 | Jendela, tipe J02 (3 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 32.4 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4005197.261 | 0.010481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4005197.261
- | Frame jendela |  |  |  | 11.16 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 949761.8352 | 0.0024855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4005197.261 | -3055435.4257
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 7.84 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 894839.6139 | 0.0023418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 949761.8352 | -54922.2214
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 894839.6139 | -452868.478
- | Casement handle |  |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 441971.1359 | -224816.9397
- | Karet |  |  |  | 11.16 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19530 | 5.1109e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217154.1963 | -197624.1963
[19 empty] | 0 | 0 | 19530 | -19530
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 95.6 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 11817804.2638 | 0.030927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11817804.2638
- | Frame jendela |  |  |  | 46.4 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 3948830.5695 | 0.010334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11817804.2638 | -7868973.6944
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 23.38 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 2668539.5628 | 0.0069835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3948830.5695 | -1280291.0066
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 32 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 4714358.7832 | 0.012337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2668539.5628 | 2045819.2204
- | Casement handle |  |  |  | 32 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 2316311.4269 | 0.0060617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4714358.7832 | -2398047.3563
- | Karet |  |  |  | 46.4 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 81200 | 0.0002125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2316311.4269 | -2235111.4269
[19 empty] | 0 | 0 | 81200 | -81200
6 | Jendela, tipe J04 (3 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 18 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2225109.5894 | 0.005823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2225109.5894
- | Frame jendela |  |  |  | 10.92 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 929336.8495 | 0.002432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2225109.5894 | -1295772.7399
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 3.08 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 351544.134 | 0.00091998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 929336.8495 | -577792.7155
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 3 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 441971.1359 | 0.0011566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 351544.134 | 90427.0019
- | Casement handle |  |  |  | 3 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 217154.1963 | 0.00056829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 441971.1359 | -224816.9397
- | Karet |  |  |  | 10.92 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 19110 | 5.001e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217154.1963 | -198044.1963
[19 empty] | 0 | 0 | 19110 | -19110
7 | Jendela, tipe J09 (3 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 37.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4672730.1378 | 0.012228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4672730.1378
- | Frame jendela |  |  |  | 22.32 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 1899523.6705 | 0.004971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4672730.1378 | -2773206.4673
- | Kaca bening, tebal 6 mm + sealent |  |  |  | 7.11 | m2 | F.02.01.1 | CK - 3.12.4 | 114137.7059 | 811519.0886 | 0.0021237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1899523.6705 | -1088004.5819
- | Friction stay 12" top hung |  |  |  | 6 | psg | F.03.12 | CK - 3.11.4.16 | 147323.712 | 883942.2719 | 0.0023133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 811519.0886 | 72423.1832
- | Casement handle |  |  |  | 6 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 434308.3925 | 0.0011366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 883942.2719 | -449633.8793
- | Karet |  |  |  | 22.32 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 39060 | 0.00010222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 434308.3925 | -395248.3925
[19 empty] | 0 | 0 | 39060 | -39060
8 | Jendela, tipe BV02 (hanya 1 dari 3 unit yang dikerjakan), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 4.8867 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 604076.0478 | 0.0015808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 604076.0478
- | Frame bouvenlich |  |  |  | 4.9 | m' | F.01.04 | Analisa Standar | 85104.1071 | 417010.1248 | 0.0010913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 604076.0478 | -187065.923
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.54 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 71975.495 | 0.00018836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 417010.1248 | -345034.6298
- | Friction stay 10" top hung |  |  |  | 2 | psg | F.03.11 | CK - 3.11.4.16 | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71975.495 | 195498.2547
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh | F.04.01 | CK - 3.11.4.22 | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 267473.7497 | -122704.2855
- | Karet |  |  |  | 4.9 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 8575 | 2.2441e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -136194.4642
[19 empty] | 0 | 0 | 8575 | -8575
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P10 (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 13.06 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1614440.6243 | 0.0042249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1614440.6243
- | Frame pintu |  |  |  | 11.42 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1410141.1836 | 0.0036903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1614440.6243 | -204299.4408
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealant |  |  |  | 5.13 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 2204426.2665 | 0.0057689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1410141.1836 | 794285.0829
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2204426.2665 | -1987250.2232
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | -366502.025
- | Flushbolt 12" |  |  |  | 1 | bh | F.03.05 | CK - 3.11.4.21 | 94824.7321 | 94824.7321 | 0.00024815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 487271.6268 | -392446.8947
- | Karet |  |  |  | 5.71 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 9992.5 | 2.615e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 94824.7321 | -84832.2321
[19 empty] | 0 | 0 | 9992.5 | -9992.5
2 | Pintu, tipe P12 (1 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 31.35 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 1018875 | 0.0026664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1018875
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 8.7 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 586607.9033 | 0.0015351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1018875 | -432267.0967
- | Siku besi, uk. 30x30x3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 10.88 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 25000 | 272000 | 0.00071182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 586607.9033 | -314607.9033
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 30.02 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 1501000 | 0.0039281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 272000 | 1229000
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  |  | 1 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 426886.8259 | 0.0011172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1501000 | -1074113.1741
- | Engsel pintu besi |  |  |  | 1.5 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 426886.8259 | -318298.8043
- | Steel Lockcase Door |  |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108588.0216 | 378683.6051
[19 empty] | 0 | 0 | 487271.6268 | -487271.6268
3 | Pintu, tipe P13 (2 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 85.78 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 10603883.3656 | 0.02775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10603883.3656
- | Daun pintu engineering wood door flush core panel, uk 800 x 2055 mm |  |  |  | 2 | unit | F.05.1.2 | Analisa Standar | 1507175.2386 | 3014350.4772 | 0.0078885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10603883.3656 | -7589532.8884
- | Engsel pintu |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3014350.4772 | -2797174.434
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 636597.6085
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | 120769.6017
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.48 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 63978.2178 | 0.00016743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 974543.2535 | -910565.0358
- | Door closer tipe HO |  |  |  | 2 | bh | F.03.04 | CK - 3.11.4.7 | 381407.9977 | 762815.9954 | 0.0019963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63978.2178 | 698837.7777
- | Karet |  |  |  | 9.82 | m1 | BN | Survey Pasar | 1750 | 17185 | 4.4973e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 762815.9954 | -745630.9954
[19 empty] | 0 | 0 | 17185 | -17185
E | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  |  | 1902.89 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 404163085.8494 | 1.0577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 404163085.8494
2 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Motif |  |  |  | 30.96 | m2 | J.01.12 | CK - 3.9.4.3 | 254090.2673 | 7866634.6769 | 0.020587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 404163085.8494 | -396296451.1724
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) |  |  |  | 297.05 | m2 | J.01.1 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 67177414.1062 | 0.1758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7866634.6769 | 59310779.4293
4 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Motif |  |  |  | 9.72 | m2 | J.01.11 | CK - 3.9.4.9 | 254090.2673 | 2469757.3986 | 0.0064633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 67177414.1062 | -64707656.7077
5 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Tangga |  |  |  | 48.45 | m2 | J.01.3 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 10290506.2875 | 0.02693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2469757.3986 | 7820748.8889
6 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Tangga |  |  |  | 26.3 | m2 | J.01.4 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 5947705.7431 | 0.015565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10290506.2875 | -4342800.5444
7 | Plint homogeneous tile, uk. 100 x 600 mm |  |  |  | 996.72 | m' | J.01.10 | CK - 3.9.4.12 | 37257.2017 | 37134998.0525 | 0.097181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5947705.7431 | 31187292.3094
8 | Stepnosing, uk. 80 x 600 mm |  |  |  | 173.24 | m' | J.01.9 | Analisa Standar | 62623.0807 | 10848822.496 | 0.028391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37134998.0525 | -26286175.5565
9 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Lantai Km/Wc |  |  |  | 43.18 | m2 | J.01.5 | CK - 3.9.4.9 | 226148.5073 | 9765092.5471 | 0.025555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10848822.496 | -1083729.9489
10 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Dinding Km/Wc |  |  |  | 262.66 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 64003222.0169 | 0.16749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9765092.5471 | 54238129.4698
11 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Dinding pantry |  |  |  | 3.09 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 752950.4151 | 0.0019704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 64003222.0169 | -63250271.6017
12 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Meja wastafel |  |  |  | 2.92 | m2 | J.01.8 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 711525.9586 | 0.001862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 752950.4151 | -41424.4565
13 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) - Meja pantry |  |  |  | 2.97 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 212394.3506 | 630811.2213 | 0.0016508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 711525.9586 | -80714.7373
14 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Jamb lift |  |  |  | 10.32 | m2 | J.01.7 | CK - 3.10.2.3 | 201873.2735 | 2083332.1825 | 0.005452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 630811.2213 | 1452520.9612
15 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (polished) - Fin. Penebalan dinding kloset / urinoir |  |  |  | 1.66 | m2 | J.01.6 | CK - 3.10.2.3 | 243673.2735 | 404497.634 | 0.0010586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2083332.1825 | -1678834.5485
16 | Floor hardener (Light duty) |  |  |  | 99.44 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 8221301.44 | 0.021515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 404497.634 | 7816803.806
17 | karpet tile, uk. 500 x 500 x 6 mm |  |  |  | 9.74 | m2 | J.05.3 | CK - 3.9.9.2 | 454839 | 4430131.86 | 0.011594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8221301.44 | -3791169.58
18 | Tactile, uk. 300 x 300 mm |  |  |  | 101.04 | m1 | J.02.3 | CK - 3.9.9.12 | 160066.4896 | 16173118.1113 | 0.042325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4430131.86 | 11742986.2513
19 | finishing plester aci beton |  |  |  | 22.88 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1992377.3106 | 0.005214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16173118.1113 | -14180740.8007
20 | Finishing vinyl, tebal 2 mm |  |  |  | 83.59 | m2 | J.05.2 | CK - 3.9.9.7 | 222686.5324 | 18614367.2404 | 0.048713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1992377.3106 | 16621989.9298
21 | Plint dengan cat fluorescent, tinggi 100 mm |  |  |  | 8.3 | m2 | K.03.1 | Analisa Standar | 63141.6561 | 524075.7452 | 0.0013715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18614367.2404 | -18090291.4951
22 | Homogeneous tile, uk. 1200 x 600 mm (polished) - Meja Beton Laboratorium |  |  |  | 109.66 | m2 | J.01.0 | CK - 3.9.4.9 | 299535.2611 | 32847036.7361 | 0.08596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 524075.7452 | 32322960.9908
[19 empty] | 0 | 0 | 32847036.7361 | -32847036.7361
F | PEKERJAAN PLAFOND | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Plafon gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  |  | 1881.22 | m2 | I.20 | Analisa non standar | 101596.7934 | 191125919.656 | 0.50017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191125919.656
2 | Plafon drop ceiling gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  |  | 6.74 | m2 | I.23 | Analisa non standar | 109485.1994 | 737930.244 | 0.0019311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 191125919.656 | -190387989.412
3 | Plafon GRC, tebal 4 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  |  | 154.28 | m2 | I.21 | Analisa non standar | 102001.0686 | 15736724.8697 | 0.041183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 737930.244 | 14998794.6257
4 | List plafon shadow line, tebal 0.4 mm |  |  |  | 1205.78 | m' | I.01 | Analisa Standar | 23192.1324 | 27964609.4241 | 0.073183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15736724.8697 | 12227884.5544
5 | Maintenance hole, uk. 600 x 600 mm |  |  |  | 1 | bh | I.13 | Analisa non standar | 358010.84 | 358010.84 | 0.0009369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27964609.4241 | -27606598.5841
[19 empty] | 0 | 0 | 358010.84 | -358010.84
G | PEKERJAAN PARTISI KACA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Partisi kaca, tipe PK01 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 54.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 6774222.5278 | 0.017728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6774222.5278
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.63 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 217259.3645 | 0.00056856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6774222.5278 | -6556963.1633
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 8.97 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3854523.1209 | 0.010087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217259.3645 | 3637263.7564
- | Kaca Tempered, tebal 12 mm + sealent |  |  |  | 7.68 | m2 | F.02.05 | CK - 3.12.13 | 565160.9763 | 4340436.2983 | 0.011359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3854523.1209 | 485913.1775
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  |  | 4 | psg | F.04.03 | Analisa Standar | 611369.6271 | 2445478.5084 | 0.0063997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4340436.2983 | -1894957.7899
- | Paket Patch Fitting Paket HG (PT10,PT20,US10+Cyl) |  |  |  | 4 | pkt | F.03.17 | Analisa standar | 1025288.0721 | 4101152.2886 | 0.010733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2445478.5084 | 1655673.7802
- | Patch Fitting PT 24 PSS |  |  |  | 4 | bh | F.03.18 | Analisa standar | 62731.2439 | 250924.9755 | 0.00065666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4101152.2886 | -3850227.3131
- | Floor Hinge, kapasitas 100 kg |  |  |  | 4 | set | F.03.19 | Analisa standar | 1450000 | 5800000 | 0.015178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250924.9755 | 5549075.0245
[19 empty] | 0 | 0 | 5800000 | -5800000
2 | Partisi kaca, tipe PK02 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 27.35 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3380930.4039 | 0.0088478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3380930.4039
- | Frame pintu |  |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3380930.4039 | -1822613.2641
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.87 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 115960.5197 | 0.00030347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1558317.1398 | -1442356.6201
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 7.38 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3171279.8921 | 0.0082991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 115960.5197 | 3055319.3724
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3171279.8921 | -2317506.2403
[19 empty] | 0 | 0 | 853773.6518 | -853773.6518
3 | Partisi kaca, tipe PK03 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 34.55 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4270974.2397 | 0.011177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4270974.2397
- | Frame pintu |  |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4270974.2397 | -2712657.0999
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.32 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 175940.0988 | 0.00046043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1558317.1398 | -1382377.041
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 9.2 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3953357.047 | 0.010346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 175940.0988 | 3777416.9482
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3953357.047 | -3099583.3952
[19 empty] | 0 | 0 | 853773.6518 | -853773.6518
4 | Partisi kaca, tipe PK04 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 109.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 13573168.4955 | 0.035521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13573168.4955
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 6.15 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 819720.9151 | 0.0021452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13573168.4955 | -12753447.5804
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 24.39 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 10480693.3019 | 0.027428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 819720.9151 | 9660972.3868
[19 empty] | 0 | 0 | 10480693.3019 | -10480693.3019
5 | Partisi kaca, tipe PK05 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 33.9 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4190623.0601 | 0.010967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4190623.0601
- | Frame pintu |  |  |  | 12.62 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 1558317.1398 | 0.0040781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4190623.0601 | -2632305.9203
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.79 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 238585.4371 | 0.00062437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1558317.1398 | -1319731.7027
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 6.41 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 2754458.5513 | 0.0072083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 238585.4371 | 2515873.1142
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 2 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2754458.5513 | -1900684.8994
[19 empty] | 0 | 0 | 853773.6518 | -853773.6518
6 | Partisi kaca, tipe PK06 (1 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 38.56 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4766679.2094 | 0.012474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4766679.2094
- | Frame pintu |  |  |  | 6.31 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 779158.5699 | 0.002039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4766679.2094 | -3987520.6394
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 2.11 | m2 | F.02.01 | CK - 3.12.3 | 133287.9537 | 281237.5822 | 0.00073599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 779158.5699 | -497920.9877
- | Kaca bening, tebal 10 mm + sealent |  |  |  | 8.12 | m2 | F.02.02.1 | CK - 3.12.5 | 429712.7225 | 3489267.3067 | 0.0091313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 281237.5822 | 3208029.7245
- | Pull handle stainless steel, panjang 300mm |  |  |  | 1 | psg | F.04.02 | Analisa Standar | 426886.8259 | 426886.8259 | 0.0011172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3489267.3067 | -3062380.4808
[19 empty] | 0 | 0 | 426886.8259 | -426886.8259
I | PEKERJAAN PENGECATAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 797.02 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 21704429.1315 | 0.0568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21704429.1315
2 | Pengecatan dinding interior |  |  |  | 2667.51 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 66347577.183 | 0.17363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21704429.1315 | 44643148.0514
3 | Pengecatan plafond |  |  |  | 2042.24 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 22452.8391 | 45854086.1603 | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 66347577.183 | -20493491.0227
4 | Pengecatan cement filler |  |  |  | 95.05 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 22452.8391 | 2134142.3582 | 0.005585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45854086.1603 | -43719943.8021
[19 empty] | 0 | 0 | 2134142.3582 | -2134142.3582
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 979.92 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 26685157.4547 | 0.069834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26685157.4547
2 | Waterproofing plat dak (Polyurethane) |  |  |  | 436.12 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 56237197.757 | 0.14717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26685157.4547 | 29552040.3022
[19 empty] | 0 | 0 | 56237197.757 | -56237197.757
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 981.33 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 26723554.5402 | 0.069935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26723554.5402
2 | Waterproofing plat dak (Polyurethane) |  |  |  | 436.12 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 56237197.757 | 0.14717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26723554.5402 | 29513643.2167
[19 empty] | 0 | 0 | 56237197.757 | -56237197.757
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 439.78 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 11976078.1956 | 0.031341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11976078.1956
2 | Waterproofing plat dak Polyurethane) |  |  |  | 1004.8 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 129567862.7584 | 0.33908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11976078.1956 | 117591784.5628
[19 empty] | 0 | 0 | 129567862.7584 | -129567862.7584
J | PEKERJAAN RAILING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| RAILING TANGGA A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  |  | 6.49 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 411027.3218 | 0.0010756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411027.3218
2 | Railing, tipe R02 |  |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 411027.3218 | -99431.8791
3 | Railing, tipe R03 |  |  |  | 3.2 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 202663.7026 | 0.00053036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 311595.4427 | -108931.7401
4 | Railing, tipe R04 |  |  |  | 6.38 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 404060.757 | 0.0010574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 202663.7026 | 201397.0544
5 | Railing, tipe R05 |  |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 404060.757 | -99431.8791
[19 empty] | 0 | 0 | 304628.8779 | -304628.8779
| RAILING TANGGA B | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Railing tipe R01 |  |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311595.4427
2 | Railing tipe R02 |  |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 311595.4427 | 0
3 | Railing tipe R03 |  |  |  | 6.79 | m' | L.04 | Analisa non standar | 385000 | 2614150 | 0.0068412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 311595.4427 | 2302554.5573
4 | Railing tipe R04 |  |  |  | 6.41 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 405960.7292 | 0.0010624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2614150 | -2208189.2708
5 | Railing tipe R04A |  |  |  | 6.48 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 410393.9977 | 0.001074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405960.7292 | 4433.2685
6 | Railing tipe R05 |  |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410393.9977 | -105765.1198
7 | Railing tipe R05A |  |  |  | 4.8 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 303995.5538 | 0.00079555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 304628.8779 | -633.3241
[19 empty] | 0 | 0 | 303995.5538 | -303995.5538
| RAILING TANGGA C | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa black steel Ø 2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Pipa black steel Ø 1/2", tebal 1.6 mm (finish zinchromate & cat besi) - Plat besi, tebal 3 mm (finish zinchromate & cat besi) - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  |  | 6.49 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 411027.3218 | 0.0010756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411027.3218
2 | Railing, tipe R02 |  |  |  | 4.92 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 311595.4427 | 0.00081544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 411027.3218 | -99431.8791
3 | Railing, tipe R03 |  |  |  | 3.2 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 202663.7026 | 0.00053036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 311595.4427 | -108931.7401
4 | Railing, tipe R04 |  |  |  | 6.38 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 404060.757 | 0.0010574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 202663.7026 | 201397.0544
5 | Railing, tipe R05 |  |  |  | 4.81 | m' | L.02 | Analisa non standar | 63332.407 | 304628.8779 | 0.0007972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 404060.757 | -99431.8791
[19 empty] | 0 | 0 | 304628.8779 | -304628.8779
| RAILING RAMP DIFABEL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Pipa stainless steel SS304 Ø 2", tebal 1.2 mm - Pipa stainless steel SS304 Ø 1", tebal 1.2 mm - Pipa stainless steel SS304 Ø 1/2", tebal 1.2 mm - Plat stainless steel SS304, tebal 3 mm - End cap / dop / penutup pipa stainless steel - Flange bulat Ø 2" daun lebar - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  |  | 21.22 | m' | L.04 | Analisa non standar | 385000 | 8169700 | 0.02138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8169700
[19 empty] | 0 | 0 | 8169700 | -8169700
| RAILING PERPUSTAKAAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan railing, meliputi : - Hollow stainless steel SS304, uk. 50x50x1.2 mm - Hollow stainless steel SS304, uk. 20x50x1.2 mm - Plat stainless steel SS304, tebal 3 mm - End cap / dop / penutup hollow stainless steel - Angkur baut Ø 12 mm - Pengelasan - Aksesoris pendukung - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Railing, tipe R01 |  |  |  | 3.25 | m' | L.05 | Analisa non standar | 1745542.03 | 5673011.5975 | 0.014846 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5673011.5975
2 | Railing, tipe R02 |  |  |  | 7.25 | m' | L.05 | Analisa non standar | 1745542.03 | 12655179.7175 | 0.033118 | [7 empty] | 0 | 0 | 5673011.5975 | 6982168.12
[19 empty] | 0 | 0 | 12655179.7175 | -12655179.7175
K | PEKERJAAN FASADE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TAMPAK DEPAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  |  | 318.35 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 284710705.2883 | 0.74508 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 284710705.2883
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [17 empty] | 0 | 0 | 284710705.2883 | -284710705.2883
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiffener | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sealant non asam & back up | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforated cutting CNC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 264.01 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 139406229.0876 | 0.36482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139406229.0876
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 139406229.0876 | -139406229.0876
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DETAIL FASAD B | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka pipa besi) |  |  |  | 213.65 | m2 | AK.02.2 | Analisa non standar | 625082.7333 | 133548925.9642 | 0.34949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133548925.9642
| Rangka pipa besi Ø 3" (finishing zincrhomate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 133548925.9642 | -133548925.9642
| Dudukan rangka, plat besi, tebal 3 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DETAIL FASAD C | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka pipa besi) |  |  |  | 197.19 | m2 | AK.02.2 | Analisa non standar | 625082.7333 | 123260064.1745 | 0.32257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123260064.1745
| Rangka pipa besi Ø 3" (finishing zincrhomate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 123260064.1745 | -123260064.1745
| Dudukan rangka, plat besi, tebal 3 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DETAIL FASAD D | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  |  | 130.4 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 116620939.1223 | 0.30519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116620939.1223
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [17 empty] | 0 | 0 | 116620939.1223 | -116620939.1223
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiffener | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sealant non asam & back up | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforated cutting CNC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Lipped channel 150 x 50 x 20 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  |  | 802 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32800 | 26305600 | 0.068841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26305600
- | Plat Besi, tebal 3 mm (finishing zincrhomate + cat besi) |  |  |  | 16.96 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 28850 | 489296 | 0.0012805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26305600 | -25816304
- | Angkur baut Ø 12 x 90 mm |  |  |  | 93.03 | bh | BN | Survey Pasar | 4000 | 372120 | 0.00097383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 489296 | -117176
[19 empty] | 0 | 0 | 372120 | -372120
- | 1 unit logo, meliputi: |  |  |  | 1 | unit | AK.03.2 | CK - 3.16.1.1 | 4232459.9406 | 4232459.9406 | 0.011076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4232459.9406
| Plat galvalum, tebal 0.8 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 4232459.9406 | -4232459.9406
| Finish cat | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Embosse 40 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DETAIL FASAD E | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 624.48 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 329746607.8581 | 0.86294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329746607.8581
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 329746607.8581 | -329746607.8581
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TAMPAK BELAKANG | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 250.36 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 132198566.3966 | 0.34596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132198566.3966
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 132198566.3966 | -132198566.3966
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DETAIL FASAD E | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 416.32 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 219831071.9054 | 0.57529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219831071.9054
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 219831071.9054 | -219831071.9054
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DETAIL FASAD G | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  |  | 119.24 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 106640190.0379 | 0.27907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106640190.0379
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [17 empty] | 0 | 0 | 106640190.0379 | -106640190.0379
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiffener | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sealant non asam & back up | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforated cutting CNC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 81.74 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 43161490.7224 | 0.11295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43161490.7224
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 43161490.7224 | -43161490.7224
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DETAIL FASAD H | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 71.24 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 37617134.8063 | 0.098443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37617134.8063
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 37617134.8063 | -37617134.8063
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TAMPAK SAMPING KANAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  |  | 126.56 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 113186702.8782 | 0.29621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113186702.8782
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [17 empty] | 0 | 0 | 113186702.8782 | -113186702.8782
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiffener | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sealant non asam & back up | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforated cutting CNC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 122.9 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 64895365.9136 | 0.16983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64895365.9136
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 64895365.9136 | -64895365.9136
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DETAIL FASAD E | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 267.63 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 141317711.7939 | 0.36982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141317711.7939
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 141317711.7939 | -141317711.7939
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TAMPAK SAMPING KIRI | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DETAIL FASAD A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pasangan alumunium composite Panel (ACP), tebal 4 mm, meliputi : |  |  |  | 83.06 | m2 | AK.01.1 | Analisa non standar | 894332.3552 | 74283245.4256 | 0.1944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74283245.4256
| Aluminium composite panel PVDF 0.3 Alloy 3003 | [17 empty] | 0 | 0 | 74283245.4256 | -74283245.4256
| Rangka hollow aluminium, uk. 40x40x1 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket siku, uk. 40x40x3 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiffener | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sealant non asam & back up | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Baut, skrup & angkur baut | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforated cutting CNC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 122.9 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 64895365.9136 | 0.16983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64895365.9136
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 64895365.9136 | -64895365.9136
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DETAIL FASAD E | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | GRC cetak, tebal 10 mm (rangka siku besi) |  |  |  | 267.63 | m2 | AK.02.1 | Analisa non standar | 528033.8968 | 141317711.7939 | 0.36982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141317711.7939
| Rangka siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 141317711.7939 | -141317711.7939
| Bracket siku, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 12 x 90 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing GRC cetak dengan cat eksterior | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
K | PEKERJAAN MEJA BETON LABORATORIUM | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Meja beton, tipe MB01 (12 Unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP3), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 57.6 | m1 | D.04.02.1 | Analisa standar | 85612.1441 | 4931259.4995 | 0.012905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4931259.4995
2 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 121.87 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 16762747.1849 | 0.043868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4931259.4995 | 11831487.6854
3 | Pasangan dinding bata ringan, uk.100 x 200 x 600 mm |  |  |  | 38.54 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 3720364.4213 | 0.0097361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16762747.1849 | -13042382.7636
4 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 77.08 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 3800432.7523 | 0.0099456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3720364.4213 | 80068.331
5 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 77.08 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 37774.3844 | 2911649.5511 | 0.0076197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3800432.7523 | -888783.2012
6 | Plat meja beton, tebal 100 mm (# D10-150 mm) |  |  |  | 5.89 | m3 | D.04.13 | Analisa non standar | 3697137.7827 | 21776141.5399 | 0.056988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2911649.5511 | 18864491.9888
7 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  |  | 74.65 | m2 | J.01.2 | CK - 3.9.4.3 | 299535.2611 | 22360307.2437 | 0.058516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21776141.5399 | 584165.7039
8 | Pengecatan dinding dengan cat eksterior |  |  |  | 92.25 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 24872.4755 | 2294485.867 | 0.0060046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22360307.2437 | -20065821.3767
9 | Kusen hollow aluminium 40x60x1 mm |  |  |  | 41.04 | m1 | N.09.2 | Analisa standar | 61959.1976 | 2542805.4688 | 0.0066544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2294485.867 | 248319.6018
10 | Panel pintu dengan alumunium composite panel PE 0.21 mm (2 sisi) |  |  |  | 11.42 | m2 | AK.01.2 | Analisa non standar | 850000 | 9707000 | 0.025403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2542805.4688 | 7164194.5312
11 | Frame pintu aluminium |  |  |  | 49.44 | m' | F.01.03 | Analisa Standar | 123479.9635 | 6104849.3972 | 0.015976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9707000 | -3602150.6028
12 | Engsel pintu (soft close) |  |  |  | 48 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 3474816.6922 | 0.0090935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6104849.3972 | -2630032.705
13 | Round device |  |  |  | 24 | psg | F.04.08 | Analisa Standar | 19000 | 456000 | 0.0011933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3474816.6922 | -3018816.6922
[19 empty] | 0 | 0 | 456000 | -456000
R | PEKERJAAN INTERIOR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LOBBY | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Papan plywood, tebal 9 mm |  |  |  | 285.64 | m2 | G.06.1 | Analisa Standar | 65000 | 18566600 | 0.048588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18566600
2 | Finishing HPL, tebal 0.7 mm |  |  |  | 102.19 | m2 | J.05.1 | Analisa Standar | 149385.0553 | 15265658.8003 | 0.03995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18566600 | -3300941.1997
[19 empty] | 0 | 0 | 15265658.8003 | -15265658.8003
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [8 empty] | 6966395490.3735 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6966395490.3735
V | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 6966395490.3735 | -6966395490.3735
A | PEKERJAAN PANEL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Main Distribution Panel (MPD) Gedung | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel floor standing, uk. 2100 (H) x 700 (W) x 800 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 11228791 | 11228791 | 0.029385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11228791
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 11228791 | -11228791
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | ACB 800 A / 3P / 50 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 16963219.0676 | 16963219.0676 | 0.044392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16963219.0676
- | MCCB 70-100 A / 3P / 36 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 769974.24 | 769974.24 | 0.002015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16963219.0676 | -16193244.8276
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 769974.24 | -754393.4904
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Digital power meter PM 2220 |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 2150143.4405
- | Current transformer 800 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 442564.1093 | 1327692.328 | 0.0034745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2230880.0519 | -903187.7239
[19 empty] | 0 | 0 | 1327692.328 | -1327692.328
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 112-160 A / 3P / 25 kA |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 1451000 | 2902000 | 0.0075944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2902000
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 839578 | 2518734 | 0.0065915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2902000 | -383266
- | MCCB 100 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 804400 | 2413200 | 0.0063153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2518734 | -105534
- | MCCB 80 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 804400 | 804400 | 0.0021051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2413200 | -1608800
- | MCCB 40 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 9 | bh | BN | Survey Pasar | 611117 | 5500053 | 0.014393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 804400 | 4695653
[19 empty] | 0 | 0 | 5500053 | -5500053
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Busbar tembaga 5 x 1000 A |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3364025.4751 | 3364025.4751 | 0.0088036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3364025.4751
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3364025.4751 | -864025.4751
- | Kabel tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 0.85 | m1 | AD.01.1 | CK - 5.1.1.12.1 | 494223.8952 | 420090.311 | 0.0010994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2079909.689
- | Cover tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 0.85 | m1 | AD.07.1 | Analisa non standar | 310198.6333 | 263668.8383 | 0.00069001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 420090.311 | -156421.4727
- | Outside riser tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.1 | Analisa standar | 727809.5161 | 727809.5161 | 0.0019047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 263668.8383 | 464140.6778
[19 empty] | 0 | 0 | 727809.5161 | -727809.5161
2 | Pekerjaan Grounding Elektrikal | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 240 mm² |  |  |  | 17.9 | m1 | S.07.13 | Analisa standar | 450000 | 8055000 | 0.02108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8055000
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 17.9 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 943382.7883 | 0.0024688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8055000 | -7111617.2117
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 943382.7883 | 361763.6513
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1305146.4396 | -730689.1062
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 9 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 721850.85 | 0.0018891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 574457.3335 | 147393.5166
[19 empty] | 0 | 0 | 721850.85 | -721850.85
3 | Pekerjaan Grounding Perangkat Elektronika | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 10 mm² |  |  |  | 40.66 | m1 | S.07.03 | CK - 5.1.1.2.5 | 25000 | 1016500 | 0.0026602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1016500
- | Pipa PVC AW Ø 1" |  |  |  | 40.66 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 1012109.7443 | 0.0026487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1016500 | -4390.2557
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1012109.7443 | 293036.6953
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1305146.4396 | -730689.1062
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 9 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 721850.85 | 0.0018891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 574457.3335 | 147393.5166
[19 empty] | 0 | 0 | 721850.85 | -721850.85
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Panel Daya Penerangan Lantai 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 700 (H) x 600 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1716400.91 | 1716400.91 | 0.0044918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1716400.91
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 1716400.91 | -1716400.91
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 40 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490150.3621
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | -474569.6125
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Ampere meter analog |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 55240.8394
- | Volt meter analog |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135977.4508 | -90651.6339
- | Selector volt |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45325.8169 | -708.2159
- | Current transformer 40 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 220947.0686 | 662841.2057 | 0.0017346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44617.601 | 618223.6046
[19 empty] | 0 | 0 | 662841.2057 | -662841.2057
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 26 | bh | BN | Survey Pasar | 58498.7929 | 1520968.615 | 0.0039803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1520968.615
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1520968.615 | -1408784.9723
- | Timer |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112183.6427 | 181725.9515
- | Contactor 1NO 16A |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 437960.7061 | 0.0011461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 293909.5941 | 144051.1119
[19 empty] | 0 | 0 | 437960.7061 | -437960.7061
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
- | Kabel tray uk. 400 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 311586.7354 | 358324.7457 | 0.00093773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2141675.2543
- | Cover tray uk. 400 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 177238.963 | 203824.8075 | 0.0005334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 358324.7457 | -154499.9383
- | Outside riser tray uk. 400 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.3 | Analisa standar | 589773.8129 | 589773.8129 | 0.0015434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203824.8075 | 385949.0054
[19 empty] | 0 | 0 | 589773.8129 | -589773.8129
2 | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 1000 (H) x 700 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3657377.64 | 3657377.64 | 0.0095712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3657377.64
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 3657377.64 | -3657377.64
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 100 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 645174.2486 | 645174.2486 | 0.0016884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 645174.2486
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 645174.2486 | -629593.499
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Ampere meter analog |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 55240.8394
- | Volt meter analog |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135977.4508 | -90651.6339
- | Selector volt |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45325.8169 | -708.2159
- | Current transformer 100 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44617.601 | 556171.1448
[19 empty] | 0 | 0 | 600788.7459 | -600788.7459
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 54 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 3028958.3517 | 0.0079267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3028958.3517
[19 empty] | 0 | 0 | 3028958.3517 | -3028958.3517
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
- | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 463341.1076 | 0.0012125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2036658.8924
- | Cover tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.2 | Analisa non standar | 243718.673 | 280276.4739 | 0.00073348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 463341.1076 | -183064.6336
- | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 280276.4739 | 344992.234
[19 empty] | 0 | 0 | 625268.708 | -625268.708
3 | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 1000 (H) x 700 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3657377.64 | 3657377.64 | 0.0095712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3657377.64
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 3657377.64 | -3657377.64
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673388.9922
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 673388.9922 | -657808.2426
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Ampere meter analog |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 55240.8394
- | Volt meter analog |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135977.4508 | -90651.6339
- | Selector volt |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45325.8169 | -708.2159
- | Current transformer 100 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44617.601 | 556171.1448
[19 empty] | 0 | 0 | 600788.7459 | -600788.7459
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 8 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 448734.5706 | 0.0011743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 448734.5706
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  |  | 19 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 1619471.5799 | 0.0042381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 448734.5706 | 1170737.0093
- | MCB 16 A / 1P / 10 kA |  |  |  | 8 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 681882.7705 | 0.0017845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1619471.5799 | -937588.8094
- | MCB 16 A / 3P / 10 kA |  |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 324876.1936 | 1949257.1613 | 0.0051011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 681882.7705 | 1267374.3908
[19 empty] | 0 | 0 | 1949257.1613 | -1949257.1613
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
- | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 463341.1076 | 0.0012125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2036658.8924
- | Cover tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | AD.07.2 | Analisa non standar | 243718.673 | 280276.4739 | 0.00073348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 463341.1076 | -183064.6336
- | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 280276.4739 | 344992.234
[19 empty] | 0 | 0 | 625268.708 | -625268.708
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Panel Daya Outdoor AC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted outdoor, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1347454.92 | 1347454.92 | 0.0035262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1347454.92
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 1347454.92 | -1347454.92
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673388.9922
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 673388.9922 | -657808.2426
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Ampere meter analog |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 55240.8394
- | Volt meter analog |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135977.4508 | -90651.6339
- | Selector volt |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45325.8169 | -708.2159
- | Current transformer 100 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44617.601 | 556171.1448
[19 empty] | 0 | 0 | 600788.7459 | -600788.7459
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 80 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 645174.2486 | 1290348.4972 | 0.0033768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1290348.4972
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1290348.4972 | -1290348.4972
| Lain-lain | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | S.07.10 | Analisa standar | 265927.4432 | 305816.5597 | 0.00080031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2194183.4403
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1.15 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 143998.9792 | 165598.826 | 0.00043337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 305816.5597 | -140217.7337
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 165598.826 | 279829.08
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 445427.9061 | -445427.9061
2 | Panel Daya Utilitas | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted outdoor, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1347454.92 | 1347454.92 | 0.0035262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1347454.92
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 1347454.92 | -1347454.92
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 70-100 A / 3P / 25 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 673388.9922 | 673388.9922 | 0.0017622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673388.9922
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 673388.9922 | -657808.2426
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
- | Ampere meter analog |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 135977.4508 | 0.00035585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80736.6114 | 55240.8394
- | Volt meter analog |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 45325.8169 | 45325.8169 | 0.00011862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135977.4508 | -90651.6339
- | Selector volt |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 44617.601 | 44617.601 | 0.00011676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45325.8169 | -708.2159
- | Current transformer 100 / 5A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 200262.9153 | 600788.7459 | 0.0015722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44617.601 | 556171.1448
[19 empty] | 0 | 0 | 600788.7459 | -600788.7459
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490150.3621
- | MCCB 25 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 224367.2853 | 0.00058716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | -265783.0768
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 58498.7929 | 175496.3787 | 0.00045927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 224367.2853 | -48870.9067
- | Timer |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 175496.3787 | 118413.2155
- | Contactor 1NO 16A |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 293909.5941 | -184419.4176
[19 empty] | 0 | 0 | 109490.1765 | -109490.1765
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1.2 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 265927.4432 | 319112.9319 | 0.00083511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | -2180887.0681
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1.2 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 143998.9792 | 172798.775 | 0.00045221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 319112.9319 | -146314.1569
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.3 | Analisa standar | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 172798.775 | 272629.1311
[19 empty] | 0 | 0 | 445427.9061 | -445427.9061
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Penarikan kabel power dari MDP ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Penerangan Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 10 mm2 |  |  |  | 9.05 | m1 | S.01.11 | CK - 5.1.1.1.37 | 79164.5719 | 716439.376 | 0.0018749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 716439.376
- | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  |  | 9.9 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 2332643.591 | 0.0061045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 716439.376 | 1616204.215
- | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  |  | 10.75 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 2532921.071 | 0.0066286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2332643.591 | 200277.48
- | Panel Daya Outdoor AC - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  |  | 46.84 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 11036467.2527 | 0.028882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2532921.071 | 8503546.1817
- | Panel Daya Utilitas - Kabel NYY 4 x 35 mm2 |  |  |  | 29.27 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 6896613.9301 | 0.018048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11036467.2527 | -4139853.3226
[19 empty] | 0 | 0 | 6896613.9301 | -6896613.9301
2 | Penarikan kabel power dari Panel Daya Utilitas ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pompa Booster - Kabel NYY 4 x 4 mm2 |  |  |  | 43.12 | m1 | S.01.10 | CK - 5.1.1.1.35 | 39544.1462 | 1705143.5835 | 0.0044623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1705143.5835
[19 empty] | 0 | 0 | 1705143.5835 | -1705143.5835
3 | Jalur galian kabel power kawasan, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  |  | 86.71 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 79076.25 | 6856701.6375 | 0.017944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6856701.6375
- | Urugan pasir bawah galian tebal 100 mm |  |  |  | 9.63 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2312483.5039 | 0.0060517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6856701.6375 | -4544218.1336
- | Buis beton U Ø 300 mm |  |  |  | 240.87 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 17922345.1274 | 0.046902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2312483.5039 | 15609861.6236
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 76.97 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 5615605.8627 | 0.014696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17922345.1274 | -12306739.2647
- | Patok penanda kabel |  |  |  | 26 | bh | BN | Survey Pasar | 85000 | 2210000 | 0.0057835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5615605.8627 | -3405605.8627
[19 empty] | 0 | 0 | 2210000 | -2210000
4 | Penarikan kabel grounding dari MDP menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Penerangan Lantai 1 - Kabel NYA 10 mm2 |  |  |  | 9.05 | m1 | S.07.03 | CK - 5.1.1.2.5 | 20927.9804 | 189398.2223 | 0.00049565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189398.2223
- | Panel Daya Kotak Kontak Lantai 1 - Kabel NYA 35 mm2 |  |  |  | 9.9 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 609481.3516 | 0.001595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 189398.2223 | 420083.1293
- | Panel Daya Tata Udara Lantai 1 - Kabel NYA 35 mm2 |  |  |  | 10.75 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 661810.5586 | 0.0017319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 609481.3516 | 52329.207
- | Panel Daya Outdoor AC - Kabel NYA 35 mm2 |  |  |  | 46.84 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 2883647.1221 | 0.0075464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 661810.5586 | 2221836.5636
- | Panel Daya Utilitas - Kabel NYA 35 mm2 |  |  |  | 29.27 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 1801971.6325 | 0.0047157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2883647.1221 | -1081675.4897
[19 empty] | 0 | 0 | 1801971.6325 | -1801971.6325
5 | Penarikan kabel grounding dari Panel Daya Utilitas menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pompa Booster - Kabel NYA 4 mm2 |  |  |  | 43.12 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 498689.7891 | 0.0013051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 498689.7891
[19 empty] | 0 | 0 | 498689.7891 | -498689.7891
C | PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 364 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 72291621.9987 | 0.18919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72291621.9987
2 | Instalasi kotak kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 255 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 70983242.511 | 0.18576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72291621.9987 | -1308379.4877
3 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm² |  |  |  | 3 | m1 | S.09.01 | CK - 5.1.1.4.1 | 15474.7401 | 46424.2202 | 0.00012149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70983242.511 | -70936818.2908
4 | LED Panel 600 x 600 mm 40 W Ceiling |  |  |  | 157 | bh | T.02.01 | Analisa standar | 622752.9702 | 97772216.3157 | 0.25587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46424.2202 | 97725792.0955
5 | Downlight Slim Inbow 6 W |  |  |  | 18 | bh | T.02.04 | Analisa standar | 77068.5694 | 1387234.2483 | 0.0036304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 97772216.3157 | -96384982.0673
5 | Downlight Slim Inbow 12 W |  |  |  | 98 | bh | T.02.05 | Analisa standar | 99486.8506 | 9749711.3572 | 0.025515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1387234.2483 | 8362477.1089
6 | Spot Light LED 6 W 3000 K IP68 |  |  |  | 12 | bh | T.02.12 | Analisa standar | 245000 | 2940000 | 0.0076939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9749711.3572 | -6809711.3572
7 | Downlight Inbow 5" & LED Bulb Emergency 11 W |  |  |  | 10 | bh | T.02.06.1 | Analisa standar | 190718.0505 | 1907180.5047 | 0.004991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2940000 | -1032819.4953
8 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  |  | 65 | bh | T.02.14.a | Analisa standar | 303933.4586 | 19755674.8092 | 0.0517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1907180.5047 | 17848494.3046
9 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb Emergency 11 W |  |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19755674.8092 | -19147807.892
10 | Exit LED 5 W c/w baterai |  |  |  | 1 | bh | T.02.09 | Analisa standar | 1115790.4106 | 1115790.4106 | 0.00292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 607866.9172 | 507923.4934
11 | Adaptor LED Strip 24V 5A |  |  |  | 1 | bh | T.05.03 | Analisa standar | 88035.0879 | 88035.0879 | 0.00023039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1115790.4106 | -1027755.3227
12 | LED Strip 500 lm/m 24V 2700K |  |  |  | 65.2 | m' | T.02.10.1 | Analisa standar | 55426.6788 | 3613819.4586 | 0.0094573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 88035.0879 | 3525784.3707
13 | Saklar ganda |  |  |  | 34 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 1566368.1593 | 0.0040991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3613819.4586 | -2047451.2993
14 | Saklar tunggal |  |  |  | 40 | bh | T.03.03 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 1454590.7237 | 0.0038066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1566368.1593 | -111777.4355
15 | Saklar tunggal (proyektor) |  |  |  | 3 | bh | T.03.03 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 109094.3043 | 0.0002855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1454590.7237 | -1345496.4195
16 | Saklar tukar tunggal |  |  |  | 3 | bh | T.03.01 | CK - 5.1.5.1 | 36364.7681 | 109094.3043 | 0.0002855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 109094.3043 | 0
17 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  |  | 189 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 95829790.3023 | 0.25078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 109094.3043 | 95720695.998
18 | Kotak kontak lantai tunggal 10 A |  |  |  | 61 | bh | T.04.01 | Analisa Standar | 554922.1337 | 33850250.1574 | 0.088585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 95829790.3023 | -61979540.1448
19 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A (proyektor) |  |  |  | 3 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1521107.7826 | 0.0039807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33850250.1574 | -32329142.3748
20 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A (wallmount rack) |  |  |  | 2 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1521107.7826 | -507035.9275
[19 empty] | 0 | 0 | 1014071.8551 | -1014071.8551
| PENERANGAN FASAD | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYY 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 53.26 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 198603.3571 | 10577614.8012 | 0.027681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10577614.8012
2 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² |  |  |  | 25 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 198603.3571 | 4965083.9285 | 0.012993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10577614.8012 | -5612530.8728
3 | Connector adaptor LED strip high voltage 220V |  |  |  | 5 | bh | T.05.02 | Analisa standar | 56887.2471 | 284436.2356 | 0.00074436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4965083.9285 | -4680647.6929
4 | LED Strip Outdoor HV 220V 200lm/m |  |  |  | 120 | m' | T.02.10 | Analisa standar | 40000 | 4800000 | 0.012561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 284436.2356 | 4515563.7644
[19 empty] | 0 | 0 | 4800000 | -4800000
| IDENTITAS GEDUNG | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYY 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 46.72 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 198603.3571 | 9278748.8456 | 0.024282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9278748.8456
2 | Instalasi LED Strip dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² |  |  |  | 3 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 198603.3571 | 595810.0714 | 0.0015592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9278748.8456 | -8682938.7741
3 | Connector adaptor LED strip high voltage 220V |  |  |  | 1 | bh | T.05.02 | Analisa standar | 56887.2471 | 56887.2471 | 0.00014887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 595810.0714 | -538922.8243
4 | LED Strip Outdoor HV 220V 200lm/m |  |  |  | 20 | m' | T.02.10 | Analisa standar | 40000 | 800000 | 0.0020936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56887.2471 | 743112.7529
[19 empty] | 0 | 0 | 800000 | -800000
D | PEKERJAAN INSTALASI LAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVER UTAMA GEDUNG LAB TERPADU | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Standing closed rack 42U, uk. 900 (D) x 600 (W) x 2070 (H) mm, termasuk : |  |  |  | 1 | unit |  |  | 6095629.4 | 6095629.4 | 0.015952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6095629.4
| Horizontal Power Distribution Unit 8 Outlet | [17 empty] | 0 | 0 | 6095629.4 | -6095629.4
| Bracket Modular with 2 Fan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Fixed Shelf | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Brush Panel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 0.93 | m1 |  |  | 265927.4432 | 247312.5222 | 0.00064721 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247312.5222
- | Cover tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 0.93 | m1 |  |  | 143998.9792 | 133919.0506 | 0.00035046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 247312.5222 | -113393.4716
- | Outside riser tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh |  |  | 445427.9061 | 445427.9061 | 0.0011657 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 133919.0506 | 311508.8554
1 | Optical terminal box 24 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  |  | 1 | bh | U.04.02 | Analisa standar | 295773.3834 | 295773.3834 | 0.00077403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 445427.9061 | -149654.5226
2 | Optical terminal box 48 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  |  | 1 | unit | U.04.03 | Analisa standar | 665397.1112 | 665397.1112 | 0.0017413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 295773.3834 | 369623.7277
4 | Penarikan kabel dari Core Switch, menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 665397.1112 | -665397.1112
- | OTB 24 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580000
- | OTB 48 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  |  | 11 | bh |  |  | 580000 | 6380000 | 0.016696 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 580000 | 5800000
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  |  | 12 | bh |  |  | 3249295.6843 | 38991548.212 | 0.10204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6380000 | 32611548.212
- | Switch access - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  |  | 1 | bh |  |  | 7000000 | 7000000 | 0.018319 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38991548.212 | -31991548.212
5 | Core Switch dengan spesifikasi : |  |  |  | 1 | unit |  |  | 96282679.6367 | 96282679.6367 | 0.25197 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7000000 | 89282679.6367
| 20x SFP+ 10G Slot | [17 empty] | 0 | 0 | 96282679.6367 | -96282679.6367
| 2x QSFP+ 40G Slot | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Switch access 24 port PoE dengan spesifikasi : |  |  |  | 1 | unit |  |  | 27169308.7355 | 27169308.7355 | 0.071101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27169308.7355
| 24× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [17 empty] | 0 | 0 | 27169308.7355 | -27169308.7355
7 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3000 VA |  |  |  | 1 | unit |  |  | 16271997.5011 | 16271997.5011 | 0.042583 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16271997.5011
[19 empty] | 0 | 0 | 16271997.5011 | -16271997.5011
| KABEL FEEDER | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Penarikan kabel FO Singlemode 24 Core dari server eksisting ke core switch: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Fiber optic singlemode 24 core |  |  |  | 116 | m1 | S.04.04 | Analisa standar | 69823.1472 | 8099485.0779 | 0.021196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8099485.0779
- | Pipa HDPE Ø 1-1/2" |  |  |  | 116 | m1 | N.10.02 | Analisa standar | 49705.4912 | 5765836.9774 | 0.015089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8099485.0779 | -2333648.1005
[19 empty] | 0 | 0 | 5765836.9774 | -5765836.9774
2 | Jalur galian kabel Fiber Optik, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  |  | 102.81 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 79076.25 | 8129829.2625 | 0.021276 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8129829.2625
- | Urugan pasir bawah galian tebal 100 mm |  |  |  | 11.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2742322.0783 | 0.0071766 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8129829.2625 | -5387507.1842
- | 1/2 Buis beton U Ø 300 mm |  |  |  | 285.59 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 21249813.3638 | 0.05561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2742322.0783 | 18507491.2855
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 91.26 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 6658180.993 | 0.017424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21249813.3638 | -14591632.3708
- | Patok penanda kabel |  |  |  | 30 | bh | BN | Survey Pasar | 85000 | 2550000 | 0.0066733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6658180.993 | -4108180.993
[19 empty] | 0 | 0 | 2550000 | -2550000
3 | Penarikan kabel FO single mode 4 core dari core switch (ruang data center) menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Switch Access Lantai 1 |  |  |  | 29.64 | m1 | S.04.02 | Analisa standar | 12500 | 370500 | 0.00096959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370500
- | Switch Access 1.1 Lantai 1 |  |  |  | 62.58 | m1 | S.04.02 | Analisa standar | 12500 | 782250 | 0.0020471 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 370500 | 411750
[19 empty] | 0 | 0 | 782250 | -782250
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi titik LAN dengan Kabel UTP cat.6 dalam pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 91 | Titik | U.01.01 | CK - 5.4.5.7 | 558730.7054 | 50844494.1947 | 0.13306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50844494.1947
2 | Outlet dinding data RJ.45 Cat. 6 |  |  |  | 27 | bh | U.02.01 | CK - 5.4.5.6 | 86711.816 | 2341219.0315 | 0.0061269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50844494.1947 | -48503275.1631
3 | Outlet lantai data RJ.45 Cat. 6 |  |  |  | 58 | bh | U.02.02 | CK - 5.4.5.6 | 185102.5 | 10735945 | 0.028096 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2341219.0315 | 8394725.9685
4 | Ceiling Access Point Wi-Fi 6 |  |  |  | 6 | unit |  |  | 6445202.9757 | 38671217.8543 | 0.1012 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10735945 | 27935272.8543
6 | Wall mount rack 8U, uk. 450 (D) x 600 (W) x 455 (H) mm, termasuk : |  |  |  | 2 | unit | X.02.02 | CK - 5.4.5.16 | 2216194.0253 | 4432388.0505 | 0.011599 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38671217.8543 | -34238829.8037
| Horizontal power distribution unit 6 outlet | [17 empty] | 0 | 0 | 4432388.0505 | -4432388.0505
| Single fan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Brush Panel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 0.53 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 116742.1247 | 0.00030551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116742.1247
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 0.53 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 110759.0027 | 58702.2714 | 0.00015362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 116742.1247 | -58039.8533
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 58702.2714 | 274719.5212
7 | Optical terminal box fiber optic 4 core (inc. connector, pigtail & splicing) |  |  |  | 2 | bh | U.04.01 | Analisa standar | 207767.734 | 415535.468 | 0.0010874 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 333421.7926 | 82113.6754
8 | Penarikan kabel dari switch access lantai 1, menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 415535.468 | -415535.468
- | OTB 4 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580000
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  |  | 1 | bh |  |  | 3249295.6843 | 3249295.6843 | 0.0085033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 580000 | 2669295.6843
- | Switch Access - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  |  | 3 | bh |  |  | 7000000 | 21000000 | 0.054956 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3249295.6843 | 17750704.3157
- | Switch CCTV - Direct attach cable SFP+ 10G 0.5M |  |  |  | 1 | bh |  |  | 7000000 | 7000000 | 0.018319 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21000000 | -14000000
9 | Penarikan kabel dari switch access 1.1 lantai 1, menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 7000000 | -7000000
- | OTB 4 core - Kabel patch cord singlemode SC-LC duplex, panjang 1 meter |  |  |  | 1 | bh |  |  | 580000 | 580000 | 0.0015178 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580000
- | SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM |  |  |  | 1 | bh |  |  | 3249295.6843 | 3249295.6843 | 0.0085033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 580000 | 2669295.6843
10 | Switch access 24 port PoE dengan spesifikasi : |  |  |  | 3 | unit |  |  | 27169308.7355 | 81507926.2066 | 0.2133 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3249295.6843 | 78258630.5222
| 24× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [17 empty] | 0 | 0 | 81507926.2066 | -81507926.2066
11 | Switch access 24 port dengan spesifikasi : |  |  |  | 2 | unit |  |  | 10279264.4907 | 20558528.9814 | 0.053801 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20558528.9814
| 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port | [17 empty] | 0 | 0 | 20558528.9814 | -20558528.9814
E | PEKERJAAN INSTALASI CCTV | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi NVR menuju switch dengan kabel Patchcord UTP Cat.6 |  |  |  | 1 | bh | S.04.06 | CK - 5.4.5.8 | 526747.1457 | 526747.1457 | 0.0013785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 526747.1457
2 | Instalasi monitor menuju NVR dengan kabel HDMI, panjang 10 meter |  |  |  | 1 | titik | V.01.02 | CK - 5.4.2.11 | 109029.3407 | 109029.3407 | 0.00028533 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 526747.1457 | -417717.805
3 | Network video recorder (NVR) 32 channel & Surveillance hard drive 4 TB |  |  |  | 1 | unit | V.02.01 | CK - 5.4.2.4 | 8704896.0788 | 8704896.0788 | 0.02278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 109029.3407 | 8595866.738
4 | Smart TV LED 50", dengan spesifikasi : |  |  |  | 3 | unit | V.02.02.1 | Analisa standar | 5037648.1038 | 15112944.3115 | 0.03955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8704896.0788 | 6408048.2328
| Screen Resolution : 3840 x 2160 (4K) | [17 empty] | 0 | 0 | 15112944.3115 | -15112944.3115
| minimal HDMI 2 port, USB 1 port, Ethernet outlet | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bracket dinding | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mini PC, dengan spesifikasi : |  |  |  | 2 | unit | V.02.09 | Analisa standar | 5297447.6234 | 10594895.2469 | 0.027727 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10594895.2469
| Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) | [17 empty] | 0 | 0 | 10594895.2469 | -10594895.2469
| Intel® UHD Graphics | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| RAM 2 x 8 Gb DDR4 3200 Mhz SO-DIMMs | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SSD 256 Gb | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bluetooth 5.3, Intel® Wi-Fi 6E AX211 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2x HDMI 2.1 Port, 2xThunderbolt Port, DisplayPort 1.4a (via USB-C), RJ45 Port | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2x USB 3.2 Gen2, 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) 19 VDC, 4.74A, 90W Power Adapter | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Storage Type M.2 2280 NVMe, M.2 2242 SATA , and/or 2.5"" SATA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi CCTV dengan kabel UTP Cat. 6 dalam pipa konduit Ø 20 mm |  |  |  | 11 | titik | V.01.01 | CK - 5.4.2.11 | 526747.1457 | 5794218.6029 | 0.015163 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5794218.6029
2 | Dome fixed IP camera, dengan spesifikasi : |  |  |  | 9 | unit | V.02.03 | CK - 5.4.2.9 | 642695.8994 | 5784263.095 | 0.015137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5794218.6029 | -9955.5079
| High quality imaging with 2 MP resolution | [17 empty] | 0 | 0 | 5784263.095 | -5784263.095
| Efficient H.265+ compression technology | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandal proof (IK10) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bullet fixed IP camera dengan spesifikasi : |  |  |  | 2 | unit | V.02.04 | CK - 5.4.2.10 | 702539.7411 | 1405079.4822 | 0.0036771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1405079.4822
| High quality imaging with 2 MP resolution | [17 empty] | 0 | 0 | 1405079.4822 | -1405079.4822
| Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Water and dust resistant (IP67) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Switch CCTV 16 port dengan spesifikasi : |  |  |  | 1 | unit | V.02.06 | Analisa standar | 1993301.5373 | 1993301.5373 | 0.0052164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1993301.5373
| 16 × Gigabit PoE ports 802.3at/af | [17 empty] | 0 | 0 | 1993301.5373 | -1993301.5373
| 2 × Gigabit SFP port | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F | PEKERJAAN TELEPON | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi IP PBX menuju switch - Kabel Patchcord UTP Cat 6 |  |  |  | 1 | bh | S.04.06 | CK - 5.4.5.8 | 161243.0199 | 161243.0199 | 0.00042197 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161243.0199
2 | IP PBX, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | W.02.01 | Analisa standar | 19493143.3888 | 19493143.3888 | 0.051013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 161243.0199 | 19331900.3689
| IP PBX Kapasitas 100 Extension | [17 empty] | 0 | 0 | 19493143.3888 | -19493143.3888
| Board ekspansi 8 x port RJ-11 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Board ekspansi konektivitas 2 x 3 port PSTN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Phone (operator), meliputi : |  |  |  | 1 | unit | W.03.01 | Analisa standar | 3458338.2592 | 3458338.2592 | 0.0090504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3458338.2592
| DSS Console | [17 empty] | 0 | 0 | 3458338.2592 | -3458338.2592
| Professional Headset for Phone | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel patch cord cat.6, panjang 1 meter | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi telepon dengan kabel UTP Cat 6 dalam pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 11 | titik | W.01.01 | Analisa Standar | 161243.0199 | 1773673.219 | 0.0046417 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1773673.219
2 | Outlet dinding data RJ.45 Cat. 6 |  |  |  | 11 | bh | U.02.01 | CK - 5.4.5.6 | 110000 | 1210000 | 0.0031665 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1773673.219 | -563673.219
3 | Phone (staff) + kabel UTP Cat 6 |  |  |  | 11 | unit | W.03.02 | Analisa standar | 780297.3374 | 8583270.7112 | 0.022462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1210000 | 7373270.7112
[19 empty] | 0 | 0 | 8583270.7112 | -8583270.7112
G | PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cabinet rack sound system, uk. 1070 x 507 x 450 mm |  |  |  | 1 | unit | X.02.03 | CK - 5.4.3.12 | 2233391.6013 | 2233391.6013 | 0.0058447 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2233391.6013
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1.89 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 416306.8221 | 0.0010895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2233391.6013 | -1817084.7792
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1.89 | m1 | AD.07.3 | Analisa non standar | 110759.0027 | 209334.5151 | 0.00054782 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 416306.8221 | -206972.307
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 209334.5151 | 124087.2775
2 | Pagging Microphone |  |  |  | 1 | bh | Z.02.06 | CK - 5.4.3.10 | 622429.4163 | 622429.4163 | 0.0016289 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 333421.7926 | 289007.6237
3 | Mixer Power Amplifier 240 W |  |  |  | 1 | unit | Z.02.02 | CK - 5.4.3.6 | 3500000 | 3500000 | 0.0091594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 622429.4163 | 2877570.5837
4 | Power Amplifier 240 W |  |  |  | 5 | unit | Z.02.14 | CK - 5.4.3.4 | 3509919.9589 | 17549599.7947 | 0.045927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3500000 | 14049599.7947
5 | 10 Zone speaker selector system |  |  |  | 1 | unit | Z.02.09.2 | CK - 5.4.3.2 | 3992423.5764 | 3992423.5764 | 0.010448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17549599.7947 | -13557176.2183
[19 empty] | 0 | 0 | 3992423.5764 | -3992423.5764
| KABEL FEEDER | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Penarikan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 dari zone selector (ruang server) menuju: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terminal box tata suara lantai 1 |  |  |  | 7.86 | m1 | S.09.01 | CK - 5.1.1.4.1 | 15474.7401 | 121631.4569 | 0.00031831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121631.4569
[19 empty] | 0 | 0 | 121631.4569 | -121631.4569
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi speaker dengan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 dalam pipa konduit PVC 20 mm |  |  |  | 61 | Titik | Z.01.01 | CK - 5.4.3.19 | 161425.1654 | 9846935.0893 | 0.025769 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9846935.0893
2 | Instalasi Attenuator dengan kabel NYMHY 3 x 1.5 mm2 dalam pipa konduit PVC 20 mm |  |  |  | 26 | Titik | Z.01.02 | Analisa standar | 189724.6061 | 4932839.7592 | 0.012909 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9846935.0893 | -4914095.3301
3 | Sound terminal box |  |  |  | 1 | unit | Z.02.16 | CK - 5.4.3.13 | 789067.57 | 789067.57 | 0.002065 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4932839.7592 | -4143772.1892
- | Kabel tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1.39 | bh | AD.01.7 | Analisa standar | 133515.6276 | 185586.7224 | 0.00048567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 789067.57 | -603480.8476
- | Cover tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1.39 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 60899.0343 | 84649.6577 | 0.00022153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 185586.7224 | -100937.0647
- | Outside riser tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.6 | Analisa standar | 206428.9456 | 206428.9456 | 0.00054022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 84649.6577 | 121779.2879
4 | Ceiling speaker 6 Watt |  |  |  | 59 | bh | Z.02.10 | CK - 5.4.3.14 | 190156.282 | 11219220.6393 | 0.02936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 206428.9456 | 11012791.6936
5 | Wall speaker 6 Watt |  |  |  | 2 | bh | Z.02.11 | CK - 5.4.3.15 | 301472.7969 | 602945.5939 | 0.0015779 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11219220.6393 | -10616275.0454
6 | Attenuator |  |  |  | 26 | bh | Z.02.13 | Analisa Standar | 194721.96 | 5062770.9589 | 0.013249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 602945.5939 | 4459825.365
[19 empty] | 0 | 0 | 5062770.9589 | -5062770.9589
H | PEKERJAAN PROJECTOR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi projector dengan kabel HDMI dalam pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 3 | titik | AF.01.01 | Analisa standar | 1132069.0951 | 3396207.2854 | 0.0088878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3396207.2854
2 | Kotak kontak dinding HDMI |  |  |  | 3 | bh | AF.02.01 | Analisa standar | 67188.0845 | 201564.2536 | 0.00052749 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3396207.2854 | -3194643.0318
3 | Ceiling bracket untuk projector |  |  |  | 3 | bh | AF.03.04 | Analisa standar | 1046958 | 3140874 | 0.0082196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201564.2536 | 2939309.7464
[19 empty] | 0 | 0 | 3140874 | -3140874
I | PEKERJAAN KABEL TRAY | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 12.68 | m1 | AD.01.1 | CK - 5.1.1.12.1 | 494223.8952 | 6266758.9917 | 0.0164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6266758.9917
2 | Kabel tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 108.81 | m1 | AD.01.2 | CK - 5.1.1.12.1 | 402905.3109 | 43840126.883 | 0.11473 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6266758.9917 | 37573367.8913
3 | Kabel tray uk. 400 x 100 mm |  |  |  | 109.75 | m1 | AD.01.3 | CK - 5.1.1.12.3 | 311586.7354 | 34196644.2094 | 0.089492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43840126.883 | -9643482.6736
4 | Tee tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 2 | bh | AD.03.1 | Analisa standar | 1596881 | 3193762 | 0.008358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34196644.2094 | -31002882.2094
5 | Tee tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 3 | bh | AD.03.2 | Analisa standar | 1481381 | 4444143 | 0.01163 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3193762 | 1250381
6 | Tee tray uk. 400 x 100 mm |  |  |  | 2 | bh | AD.03.3 | Analisa standar | 1036706 | 2073412 | 0.0054261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4444143 | -2370731
7 | Elbow tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.04.1 | Analisa standar | 978482.3531 | 978482.3531 | 0.0025607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2073412 | -1094929.6469
8 | Elbow tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 2 | bh | AD.04.2 | Analisa standar | 925476.6431 | 1850953.2861 | 0.0048439 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 978482.3531 | 872470.933
9 | Outside riser tray uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.1 | Analisa standar | 727809.5161 | 727809.5161 | 0.0019047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1850953.2861 | -1123143.7701
10 | Outside riser tray uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.2 | Analisa standar | 625268.708 | 625268.708 | 0.0016363 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 727809.5161 | -102540.8081
11 | Kabel ladder uk. 800 x 100 mm |  |  |  | 5 | m1 | AD.02.1 | CK - 5.1.1.12.6 | 244991.8617 | 1224959.3087 | 0.0032057 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 625268.708 | 599690.6007
12 | Kabel ladder uk. 600 x 100 mm |  |  |  | 5 | m1 | AD.02.2 | CK - 5.1.1.12.6 | 216715.4188 | 1083577.0942 | 0.0028357 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1224959.3087 | -141382.2145
[19 empty] | 0 | 0 | 1083577.0942 | -1083577.0942
J | PEKERJAAN FIRE ALARM | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Master control fire alarm panel (MCFA), cap. 1 loop addressable include: |  |  |  | 1 | unit | AB.02.03 | CK - 5.4.1.1 | 35807867.5956 | 35807867.5956 | 0.093708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35807867.5956
| Power Supply & Battery 2x12 VDC, 12 AH | [17 empty] | 0 | 0 | 35807867.5956 | -35807867.5956
| LCD Display | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kabel tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1.29 | m1 | AD.01.5 | CK - 5.1.1.12.5 | 220268.1599 | 284145.9262 | 0.0007436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284145.9262
- | Cover tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1.29 | m1 | AD.07.5 | Analisa non standar | 110759.0027 | 142879.1135 | 0.00037391 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 284145.9262 | -141266.8127
- | Outside riser tray uk. 200 x 100 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.5 | Analisa standar | 333421.7926 | 333421.7926 | 0.00087255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 142879.1135 | 190542.6791
2 | 10 Button Remote Display (Annunciator) |  |  |  | 1 | unit | AB.03.11 | CK - 5.4.1.5 | 3349770.5096 | 3349770.5096 | 0.0087662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 333421.7926 | 3016348.717
3 | Instalasi Annunciator dengan kabel AWG 16 TSP /w pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 21.9 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 36835.15 | 806689.785 | 0.0021111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3349770.5096 | -2543080.7246
4 | Relay Module |  |  |  | 3 | unit | AB.03.04a | Analisa standar | 903442.0709 | 2710326.2127 | 0.0070928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 806689.785 | 1903636.4277
5 | Programming & Testing commissioning |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 12500000 | 12500000 | 0.032712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2710326.2127 | 9789673.7873
[19 empty] | 0 | 0 | 12500000 | -12500000
| KABEL FEEDER | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Penarikan kabel FRC 2 x 1.5 mm /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terminal box fire alarm Lantai 1 |  |  |  | 9.3 | m1 | S.05.04 | CK - 5.1.1.6.6 | 19288.8917 | 179386.6926 | 0.00046945 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179386.6926
[19 empty] | 0 | 0 | 179386.6926 | -179386.6926
| Penarikan kabel AWG 16 TSP /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terminal box fire alarm Lantai 1 |  |  |  | 18.6 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 567393.8773 | 0.0014849 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 567393.8773
[19 empty] | 0 | 0 | 567393.8773 | -567393.8773
| Penarikan kabel FRC 2 x 2.5 mm /w pipa konduit Ø 20 mm dari MCFA menuju : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) |  |  |  | 59.46 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 1356497.6786 | 0.0035499 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1356497.6786
2 | Amplifier tata suara |  |  |  | 9.3 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 212166.6399 | 0.00055523 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1356497.6786 | -1144331.0386
3 | Perangkat lift |  |  |  | 24.4 | m1 | S.05.05 | Analisa standar | 22813.6172 | 556652.2596 | 0.0014567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 212166.6399 | 344485.6197
[19 empty] | 0 | 0 | 556652.2596 | -556652.2596
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi detector, call point, alarm - Kabel FRC 2x1.5 mm2 /w pipa konduit PVC Ø 20 m |  |  |  | 80 | titik | AB.01.04 | CK - 5.4.1.20 | 226902.1862 | 18152174.8954 | 0.047504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18152174.8954
2 | Terminal Box Fire Alarm (TBFA) |  |  |  | 1 | unit | AB.03.01 | CK - 5.4.1.6 | 10980503.6678 | 10980503.6678 | 0.028736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18152174.8954 | -7171671.2276
- | Kabel tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1.39 | bh | AD.01.7 | Analisa standar | 133515.6276 | 185586.7224 | 0.00048567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10980503.6678 | -10794916.9454
- | Cover tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1.39 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 60899.0343 | 84649.6577 | 0.00022153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 185586.7224 | -100937.0647
- | Outside riser tray uk. 100 x 50 mm |  |  |  | 1 | bh | AD.05.6 | Analisa standar | 206428.9456 | 206428.9456 | 0.00054022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 84649.6577 | 121779.2879
3 | Optical smoke detector (Konvensional) |  |  |  | 71 | unit | AB.03.06 | CK - 5.4.1.10 | 223598.4288 | 15875488.446 | 0.041546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 206428.9456 | 15669059.5004
4 | Rate of rise heat detector |  |  |  | 1 | unit | AB.03.05 | CK - 5.4.1.11 | 108311.028 | 108311.028 | 0.00028345 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15875488.446 | -15767177.418
5 | Manual Call Point lengkap dengan back box |  |  |  | 4 | unit | AB.03.07 | CK - 5.4.1.14 | 184865.5645 | 739462.258 | 0.0019352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108311.028 | 631151.23
6 | Alarm Bell |  |  |  | 4 | set | AB.03.08 | CK - 5.4.1.17 | 211760.091 | 847040.3639 | 0.0022167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 739462.258 | 107578.1059
7 | Indicator Lamp |  |  |  | 4 | bh | AB.03.09 | CK - 5.4.1.13 | 70458.2202 | 281832.8808 | 0.00073755 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 847040.3639 | -565207.4831
8 | End of Line |  |  |  | 6 | bh | AB.03.10 | Analisa Standar | 108300.6495 | 649803.8968 | 0.0017005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 281832.8808 | 367971.016
[19 empty] | 0 | 0 | 649803.8968 | -649803.8968
K | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology |  |  |  | 2 | unit | AA.01 | CK - 5.2.1 | 1286758.8954 | 2573517.7908 | 0.0067348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2573517.7908
2 | Down conductor - Kabel NYY 1 x 70 mm2 |  |  |  | 225.2 | m1 | S.01.03 | CK - 5.1.1.1.9 | 156611.0116 | 35268799.8077 | 0.092297 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2573517.7908 | 32695282.0169
3 | Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 225.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 11868704.1303 | 0.03106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35268799.8077 | -23400095.6774
4 | Pipa Galvanis Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 4 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 748616.4517 | 0.0019591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11868704.1303 | -11120087.6786
5 | Kabel BC 50 mm2 |  |  |  | 94.39 | m1 | S.11.01 | CK - 5.1.1.7.7 | 114161.96 | 10775747.4044 | 0.0282 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 748616.4517 | 10027130.9527
6 | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan clamp, coupler, driving stud dan drill head |  |  |  | 4 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 5220585.7585 | 0.013662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10775747.4044 | -5555161.6459
7 | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 4 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 2297829.3338 | 0.0060134 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5220585.7585 | -2922756.4247
8 | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 36 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 2887403.4 | 0.0075562 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2297829.3338 | 589574.0662
9 | Sertifikasi Proteksi petir dari Depnaker |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 2406169.5 | 2406169.5 | 0.0062969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2887403.4 | -481233.9
[19 empty] | 0 | 0 | 2406169.5 | -2406169.5
M | PEKERJAAN SECURITY ACCESS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi power access card dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 |  |  |  | 23 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 483357.0249 | 0.0012649 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 483357.0249
2 | Contactless card RFID |  |  |  | 100 | bh | BN | Survey Pasar | 35000 | 3500000 | 0.0091594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 483357.0249 | 3016642.9751
3 | Access card door lock, include: |  |  |  | 2 | set | F.06.01 | Analisa non Standar | 7200000 | 14400000 | 0.037684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3500000 | 10900000
| Power Supply 12V/3A c/w Baterai | [17 empty] | 0 | 0 | 14400000 | -14400000
| Controller Access Module Doorlock | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Electromagnetik Lock Mechanism | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Electromagnetik Bracket Look | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Electric push button exit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N | PEKERJAAN TRIPOD TRUNSTILE BARRIER GATE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi power barrier dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 54.52 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 25003.66 | 1363199.5432 | 0.0035675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1363199.5432
2 | Bridge Tripod Trunstile Barrier Gate, dengan spesifikasi : |  |  |  | 4 | unit | F.06.02 | Analisa non standar | 10500000 | 42000000 | 0.10991 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1363199.5432 | 40636800.4568
| Daya listrik : 220 V | [17 empty] | 0 | 0 | 42000000 | -42000000
| Alur rata-rata : 25-48 penggunaan/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Input kontroler dengan dry contact | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dimensi : 120 x 99 x 28 cm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Arm tripod : 50 cm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
O | PEKERJAAN PENERANGAN LINGKUNGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan kabel NYFGbY 2 x 2.5 mm² dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 297.95 | m1 | S.06.01 | CK - 5.1.1.5.2 | 25003.66 | 7449840.497 | 0.019496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7449840.497
2 | Lampu penerangan jalan umum (PJU), meliputi : |  |  |  | 9 | bh | T.02.11 | CK - 5.3.1.18 | 5679245.6228 | 51113210.6054 | 0.13376 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7449840.497 | 43663370.1084
| LED Street Light 70 W | [17 empty] | 0 | 0 | 51113210.6054 | -51113210.6054
| Tiang PJU pipa octagonal, tinggi 7 m 1 lengan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pondasi pasangan batu kali | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Cor Beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 19 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jalur galian kabel PJU, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 m |  |  |  | 23.73 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1565122.8285 | 0.0040959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565122.8285
- | Urugan pasir bawah galian tebal 50 mm |  |  |  | 3.39 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 814051.8254 | 0.0021303 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1565122.8285 | -751071.0031
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 20.33 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1483243.6948 | 0.0038816 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 814051.8254 | 669191.8694
- | Patok penanda kabel |  |  |  | 24 | bh | BN | Survey Pasar | 80000 | 1920000 | 0.0050246 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1483243.6948 | 436756.3052
[19 empty] | 0 | 0 | 1920000 | -1920000
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [8 empty] | 1701684767.3923 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1701684767.3923
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 1701684767.3923 | -1701684767.3923
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PERALATAN UTAMA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan taping jalur pipa PDAM, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pipa galvanis medium Ø 1-1/4'' (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 82.93 | m1 | N.05.02 | CK - 6.4.2.4 | 118523.6505 | 9829166.3353 | 0.025723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9829166.3353
- | Meteran air screwed Ø 1-1/4'' |  |  |  | 1 | bh | N.13.14.01 | Analisa standar | 1410860.2379 | 1410860.2379 | 0.0036922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9829166.3353 | -8418306.0975
- | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  |  | 3 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 1074611.0436 | 0.0028122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1410860.2379 | -336249.1943
- | Floating valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  |  | 1 | bh | N.13.15.01 | CK - 6.5.5.4 | 518104.8733 | 518104.8733 | 0.0013559 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1074611.0436 | -556506.1703
[19 empty] | 0 | 0 | 518104.8733 | -518104.8733
- | Pengaman jalur pipa suplai menggunakan buis beton, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Galian tanah sedalam 1 m |  |  |  | 23.22 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1531485.549 | 0.0040079 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1531485.549
| Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 3.32 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 797242.4956 | 0.0020864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1531485.549 | -734243.0534
| Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  |  | 19.9 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1451871.595 | 0.0037995 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 797242.4956 | 654629.0994
| 1/2 buis beton Ø 300 mm |  |  |  | 82.93 | m1 | P.05.09 | CK - 8.2.7 | 74406.7137 | 6170548.7666 | 0.016148 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1451871.595 | 4718677.1716
| Nat sambungan antar buis beton |  |  |  | 21.12 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 106986.2097 | 0.00027998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6170548.7666 | -6063562.557
| Patok penanda kabel |  |  |  | 9 | bh | BN | Survey Pasar | 80000 | 720000 | 0.0018842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106986.2097 | 613013.7903
[19 empty] | 0 | 0 | 720000 | -720000
2 | Pekerjaan Bak Kontrol Tapping PDAM, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  |  | 1.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 100252.284 | 0.00026236 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100252.284
- | Pasir urug, tebal 100 mm |  |  |  | 0.23 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 55230.6548 | 0.00014454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100252.284 | -45021.6292
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.17 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 181707.9 | 0.00047552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 55230.6548 | 126477.2452
- | Pasangan dinding bata merah campuran 1SP : 6PP |  |  |  | 3.64 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 417476.1601 | 0.0010925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 181707.9 | 235768.2601
- | Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm |  |  |  | 3.64 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 169671.8087 | 0.00044403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 417476.1601 | -247804.3513
- | Acian bata merah |  |  |  | 3.64 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 139668.5152 | 0.00036551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 169671.8087 | -30003.2935
- | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 1.96 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 126638.3831 | 0.00033141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 139668.5152 | -13030.1322
- | Plat besi penutup, tebal 1.2 mm |  |  |  | 16.43 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26067.985 | 428296.9932 | 0.0011208 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 126638.3831 | 301658.6102
- | Pengait besi Ø 10 mm |  |  |  | 0.52 | Kg | D.01.1.1 | CK - 2.2.1.1.4 | 13000 | 6760 | 1.7691e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428296.9932 | -421536.9932
[19 empty] | 0 | 0 | 6760 | -6760
3 | Pekerjaan sumur dangkal, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Mobilisasi dan demobilisasi pek. sumur bor |  |  |  | 2 | unit | BN | Survey Pasar | 1203084.75 | 2406169.5 | 0.0062969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2406169.5
- | Pembuatan bak dan tampungan sirkulasi bentonit |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 1203084.75 | 1203084.75 | 0.0031484 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2406169.5 | -1203084.75
- | Bentonite |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 3970179.675 | 3970179.675 | 0.01039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1203084.75 | 2767094.925
- | Pekerjaan pemboran pilot hole 8" |  |  |  | 150 | m1 | BN | Survey Pasar | 401028.25 | 60154237.5 | 0.15742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3970179.675 | 56184057.825
- | Logging test |  |  |  | 1 | unit | BN | Survey Pasar | 3208226 | 3208226 | 0.0083958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60154237.5 | -56946011.5
- | Reaming 12" |  |  |  | 15 | m1 | BN | Survey Pasar | 320822.6 | 4812339 | 0.012594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3208226 | 1604113
- | Pengadaan pipa casing GIP 6" |  |  |  | 129 | m1 | N.05.08 | CK - 6.4.2.11 | 698396.367 | 90093131.3456 | 0.23577 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4812339 | 85280792.3456
- | Pengadaan screen stainless steel 4" |  |  |  | 21 | m1 | BN | Survey Pasar | 882262.15 | 18527505.15 | 0.048486 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90093131.3456 | -71565626.1956
- | Pengadaan kerikil pembalut gravel pack |  |  |  | 5 | m3 | BN | Survey Pasar | 481233.9 | 2406169.5 | 0.0062969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18527505.15 | -16121335.65
- | Grouting |  |  |  | 4 | m3 | BN | Survey Pasar | 561439.55 | 2245758.2 | 0.0058771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2406169.5 | -160411.3
- | Pengadaan pipa pizzo meter 1" galvanis |  |  |  | 60 | m1 | BN | Survey Pasar | 56143.955 | 3368637.3 | 0.0088156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2245758.2 | 1122879.1
- | Pencucian sumur metode air jetting |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 8020565 | 8020565 | 0.02099 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3368637.3 | 4651927.7
- | Pumping test dan analisa air pengecoran sumur |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 6817480.25 | 6817480.25 | 0.017841 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8020565 | -1203084.75
- | Apron bak (bak kontrol sumur) |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 2153750 | 2153750 | 0.0056363 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6817480.25 | -4663730.25
- | Perizinan |  |  |  | 1 | ls | BN | Survey Pasar | 3015250 | 3015250 | 0.0078908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2153750 | 861500
[19 empty] | 0 | 0 | 3015250 | -3015250
4 | Pekerjaan Bak Kontrol Pompa Suplai, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  |  | 1.08 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 71231.886 | 0.00018641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71231.886
- | Pasir urug, tebal 100 mm |  |  |  | 0.12 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 28815.9938 | 7.5411e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71231.886 | -42415.8922
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.14 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 149641.8 | 0.00039161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28815.9938 | 120825.8062
- | Pasangan dinding bata merah campuran 1SP : 6PP |  |  |  | 3.36 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 385362.6093 | 0.0010085 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 149641.8 | 235720.8093
- | Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm |  |  |  | 2.52 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 117465.0984 | 0.0003074 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 385362.6093 | -267897.5109
- | Acian bata merah |  |  |  | 2.52 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 96693.5875 | 0.00025304 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 117465.0984 | -20771.5109
- | Plat besi penutup, tebal 1.2 mm |  |  |  | 11.66 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26067.985 | 303952.7049 | 0.00079544 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 96693.5875 | 207259.1174
- | Pengait besi Ø 10 mm |  |  |  | 0.52 | Kg | D.01.1.1 | CK - 2.2.1.1.4 | 13000 | 6760 | 1.7691e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 303952.7049 | -297192.7049
- | Tali tambang Ø 10 mm |  |  |  | 45 | m2 | BN | Survey Pasar | 2807.1978 | 126323.8988 | 0.00033059 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6760 | 119563.8988
[19 empty] | 0 | 0 | 126323.8988 | -126323.8988
5 | Komponen Pompa Suplai - Sumur dalam menuju GWT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kabel water level control - kabel NYY 3 x 2.5 mm2 w/ pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 11.6 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 23005.3769 | 266862.3718 | 0.00069837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266862.3718
- | Water level control (otomatis) |  |  |  | 1 | bh | P.04.01 | CK - 6.5.19.1 | 129879.1443 | 129879.1443 | 0.00033989 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 266862.3718 | -136983.2275
- | Angkur pengait - Besi P10 |  |  |  | 1.07 | Kg | D.01.1.3 | CK - 2.2.1.1.1 | 13000 | 13910 | 3.6402e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 129879.1443 | -115969.1443
- | Pompa Suplai dari Sumur menuju GWT |  |  |  | 1 | unit | P.01.1 | Analisa standar | 108522924.95 | 108522924.95 | 0.284 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13910 | 108509014.95
| Tipe : Submersible Pump | [17 empty] | 0 | 0 | 108522924.95 | -108522924.95
| Head : 150 m | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Debit : 200 liter/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Termasuk panel kontrol, material bantu & aksesoris | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Komponen pipa dan valve suplai Sumur Dalam menuju GWT, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa hisap - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 55 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 10293476.2112 | 0.026938 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10293476.2112
| Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 11.6 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 2170987.71 | 0.0056814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10293476.2112 | -8122488.5012
| Gate valve screwed PN10 Ø 2'' |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2170987.71 | -1481309.0037
| Meteran air flange end Ø 2'' |  |  |  | 1 | bh | N.13.14.02 | CK - 6.5.11.5 | 1039460.2304 | 1039460.2304 | 0.0027202 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 689678.7063 | 349781.5241
| Pressure gauge 300 psig |  |  |  | 2 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 555685.3239 | 0.0014542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1039460.2304 | -483774.9065
[19 empty] | 0 | 0 | 555685.3239 | -555685.3239
6 | Pekerjaan pompa transfer - GWT menuju rooftank | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kabel water level control - kabel NYY 3 x 2.5 mm2 w/ pipa konduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 95.07 | m1 | S.01.07 | CK - 5.1.1.1.25 | 23005.3769 | 2187121.1796 | 0.0057236 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2187121.1796
- | Water level control (otomatis) |  |  |  | 1 | bh | P.04.01 | CK - 6.5.19.1 | 129879.1443 | 129879.1443 | 0.00033989 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2187121.1796 | -2057242.0353
- | Pompa Transfer - groundtank menuju rooftank (terdiri dari 2 pompa) |  |  |  | 1 | set | P.01.2 | Analisa standar | 101724517.57 | 101724517.57 | 0.26621 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 129879.1443 | 101594638.4257
| Tipe : Horizontal multistage pump | [17 empty] | 0 | 0 | 101724517.57 | -101724517.57
| Total head : 50 m | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Debit : 200 liter/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Termasuk panel kontrol, material bantu & aksesoris | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Komponen pipa header pompa transfer, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa hisap - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 3 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 561462.3388 | 0.0014693 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561462.3388
| Pipa header - Pipa galvanis medium Ø 4" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 2 | m1 | N.05.07 | CK - 6.4.2.9 | 442710.8543 | 885421.7085 | 0.0023171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 561462.3388 | 323959.3697
| Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 5 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 226419.92 | 1132099.6 | 0.0029627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 885421.7085 | 246677.8915
| Gate valve screwed PN-16 Ø 2" |  |  |  | 4 | bh | N.13.03.10 | CK - 6.5.1.21 | 1388942.0412 | 5555768.1647 | 0.014539 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1132099.6 | 4423668.5647
| Strainer screwed PN-16 Ø 2" |  |  |  | 2 | bh | N.13.10.3 | CK - 6.5.4.16 | 772368.7263 | 1544737.4527 | 0.0040425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5555768.1647 | -4011030.712
| Flexible joint flange end PN-16 Ø 2" |  |  |  | 4 | bh | N.13.11.3 | CK - 6.5.7.15 | 568230.9101 | 2272923.6403 | 0.0059482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1544737.4527 | 728186.1876
| Check valve screwed PN-16 Ø 2" |  |  |  | 2 | bh | N.13.01.7 | CK - 6.5.3.15 | 899802.6713 | 1799605.3426 | 0.0047095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2272923.6403 | -473318.2977
| Ball valve screwed PN-16 Ø 1/2" |  |  |  | 1 | bh | N.13.02.2 | CK - 6.5.2.6 | 282549.5735 | 282549.5735 | 0.00073942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1799605.3426 | -1517055.7691
| Pressure gauge 300 psig |  |  |  | 1 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 277842.6619 | 0.00072711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 282549.5735 | -4706.9115
| Blind Flange PN16 Ø 4" |  |  |  | 2 | bh | N.13.09.3 | Analisa non standar | 162521.458 | 325042.916 | 0.00085063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 277842.6619 | 47200.2541
[19 empty] | 0 | 0 | 325042.916 | -325042.916
- | Komponen pipa suplai pompa transfer menuju rooftank, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Riser pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 13.23 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 187154.1129 | 2476048.9141 | 0.0064797 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2476048.9141
| Pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 1" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 18.15 | m1 | N.05.01 | CK - 6.4.2.3 | 91049.1443 | 1652541.9693 | 0.0043247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2476048.9141 | -823506.9448
| Pipa transfer - Pipa galvanis medium Ø 2" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 80.14 | m1 | N.05.04 | CK - 6.4.2.6 | 226419.92 | 18145292.3888 | 0.047486 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1652541.9693 | 16492750.4195
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 5 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1222789.3358 | 0.0032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18145292.3888 | -16922503.053
| Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1222789.3358 | -533110.6295
[19 empty] | 0 | 0 | 689678.7063 | -689678.7063
- | Komponen perkuatan pipa dan pompa transfer, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Besi UNP 50 |  |  |  | 40.97 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 894870.8714 | 0.0023419 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 894870.8714
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  |  | 10 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 152307.1747 | 0.00039858 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 894870.8714 | -742563.6968
| Plat hitam, tebal 5 mm |  |  |  | 0.16 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4211.3012 | 1.1021e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152307.1747 | -148095.8734
| Dudukan pompa transfer - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.08 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 85509.6 | 0.00022378 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4211.3012 | 81298.2988
[19 empty] | 0 | 0 | 85509.6 | -85509.6
7 | Pekerjaan pompa booster - Rooftank menuju riser distribusi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pompa Booster (Terdiri dari 2 Pompa) |  |  |  | 1 | unit | P.01.6 | Analisa standar | 55779173.45 | 55779173.45 | 0.14597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55779173.45
| Tipe : Horizontal multistage pump | [17 empty] | 0 | 0 | 55779173.45 | -55779173.45
| Total head : 12 m | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Debit : 2 x 85 liter/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Termasuk perangkat dan aksesoris, antara lain: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Control panel in steel cabinet | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Manifold made of Galvanize pipe | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Non return valve | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Unit isolating valve | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pressure switch | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pressure tank | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Power cable motor to control panel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Galvanized base frame | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Komponen pipa dan valve pompa booster, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa header - Pipa galvanis medium Ø 4" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 8.51 | m1 | N.05.07 | CK - 6.4.2.9 | 442710.8543 | 3767469.3697 | 0.0098594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3767469.3697
| Pipa galvanis medium Ø 1-1/4" (SNI 0039 : 2013) |  |  |  | 5 | m1 | N.05.02 | CK - 6.4.2.4 | 118523.6505 | 592618.2525 | 0.0015509 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3767469.3697 | -3174851.1173
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1/2" |  |  |  | 2 | bh | N.13.03.01 | CK - 6.5.1.1 | 112859.6399 | 225719.2798 | 0.0005907 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 592618.2525 | -366898.9727
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 6 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1467347.203 | 0.00384 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 225719.2798 | 1241627.9232
| Gate valve screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  |  | 4 | bh | N.13.03.8 | CK - 6.6.1.19 | 672324.2971 | 2689297.1883 | 0.0070378 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1467347.203 | 1221949.9853
| Strainer screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  |  | 2 | bh | N.13.10.2 | CK - 6.5.4.4 | 390163.6276 | 780327.2551 | 0.0020421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2689297.1883 | -1908969.9332
| Flexible joint flange end PN-16 Ø 1-1/4" |  |  |  | 4 | bh | N.13.11.2 | CK - 6.5.7.4 | 511205.5832 | 2044822.333 | 0.0053512 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 780327.2551 | 1264495.0778
| Check valve screwed PN-16 Ø 1-1/4" |  |  |  | 2 | bh | N.13.01.7.0 | CK - 6.5.3.4 | 479448.5572 | 958897.1143 | 0.0025094 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2044822.333 | -1085925.2187
| Blind Flange PN16 Ø 4" |  |  |  | 4 | bh | N.13.09.3 | Analisa non standar | 162521.458 | 650085.832 | 0.0017013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 958897.1143 | -308811.2823
[19 empty] | 0 | 0 | 650085.832 | -650085.832
- | Komponen pipa suplai pompa booster menuju riser distribusi, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  |  | 14.38 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 573807.0843 | 0.0015016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 573807.0843
| Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 6.12 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 322542.0483 | 0.00084408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 573807.0843 | -251265.036
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/2" |  |  |  | 2 | bh | N.13.03.05 | CK - 6.5.1.5 | 478053.6221 | 956107.2443 | 0.0025021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 322542.0483 | 633565.196
| Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 956107.2443 | -266428.5379
[19 empty] | 0 | 0 | 689678.7063 | -689678.7063
- | Komponen perkuatan pipa pompa booster, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Besi UNP 50 |  |  |  | 69.42 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 1516278.6403 | 0.0039681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1516278.6403
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  |  | 25 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 380767.9367 | 0.00099646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1516278.6403 | -1135510.7037
| Plat hitam, tebal 5 mm |  |  |  | 0.16 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 26320.6328 | 4211.3012 | 1.1021e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380767.9367 | -376556.6354
| Dudukan pompa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.27 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 288594.9 | 0.00075524 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4211.3012 | 284383.5988
| Dudukan pipa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.21 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 224462.7 | 0.00058741 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 288594.9 | -64132.2
[19 empty] | 0 | 0 | 224462.7 | -224462.7
8 | Pekerjaan rooftank air bersih | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Rooftank stainless steel, kap. 2000 liter |  |  |  | 5 | unit | P.04.02 | CK - 6.1.1.4 | 8248074.78 | 41240373.9 | 0.10792 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41240373.9
- | Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  |  | 20 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 304614.3494 | 0.00079717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41240373.9 | -40935759.5506
- | Plat beton dudukan roof tank,meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 304614.3494 | -304614.3494
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 11.27 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1642512.2775 | 0.0042984 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1642512.2775
| Besi tulangan |  |  |  | 218.68 | Kg | D.01.1.3 | CK - 2.2.1.1.1 | 14729.1876 | 3220978.7365 | 0.0084292 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1642512.2775 | 1578466.459
| Beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 1.69 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1806390.3 | 0.0047273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3220978.7365 | -1414588.4365
| Stek besi P10, panjang 80 mm & Injectable adhesive mortar |  |  |  | 45 | titik | D.05.04.05 | Analisa non standar | 25595.7935 | 1151810.7059 | 0.0030143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1806390.3 | -654579.5941
[19 empty] | 0 | 0 | 1151810.7059 | -1151810.7059
- | Komponen pipa kuras rooftank, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Riser pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  |  | 12.6 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 508634.1038 | 0.0013311 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 508634.1038
| Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  |  | 6.68 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 166278.7283 | 0.00043515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 508634.1038 | -342355.3755
| Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  |  | 20.52 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 828346.9691 | 0.0021678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 166278.7283 | 662068.2408
| Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 5 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 1222789.3358 | 0.0032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 828346.9691 | 394442.3667
[19 empty] | 0 | 0 | 1222789.3358 | -1222789.3358
- | Komponen perkuatan pipa kuras rooftank, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Besi UNP 50 |  |  |  | 25.04 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 21842.1008 | 546926.205 | 0.0014313 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 546926.205
| Angkur baut Ø 10 x 60 mm |  |  |  | 11 | bh | BN | Survey Pasar | 15230.7175 | 167537.8921 | 0.00043844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 546926.205 | -379388.3129
| Dudukan pipa - Rabat beton, tebal 200 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 167537.8921 | -60650.8921
[19 empty] | 0 | 0 | 106887 | -106887
| Distribusi Air Bersih Lingkungan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244557.8672
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  |  | 47.85 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 638583.0207 | 0.0016712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 244557.8672 | 394025.1535
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  |  | 212.04 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 8559585.3471 | 0.0224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 638583.0207 | 7921002.3264
4 | Pondasi kran taman - Cor kosong (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.05 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 53443.5 | 0.00013986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8559585.3471 | -8506141.8471
[19 empty] | 0 | 0 | 53443.5 | -53443.5
5 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 67.58 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4457269.311 | 0.011665 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4457269.311
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 5.2 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1248693.0654 | 0.0032678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4457269.311 | -3208576.2456
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 62.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4551143.2209 | 0.01191 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1248693.0654 | 3302450.1555
[19 empty] | 0 | 0 | 4551143.2209 | -4551143.2209
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244557.8672
2 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  |  | 4 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 1432814.7247 | 0.0037496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 244557.8672 | 1188256.8576
3 | Gate valve screwed PN-10 Ø 2" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.06 | CK - 6.5.1.6 | 689678.7063 | 689678.7063 | 0.0018049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1432814.7247 | -743136.0184
4 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 167593.1679 | 0.00043859 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 689678.7063 | -522085.5384
5 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 1.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 63243.5389 | 0.00016551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 167593.1679 | -104349.629
6 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  |  | 166.55 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 2222695.9686 | 0.0058167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63243.5389 | 2159452.4297
7 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  |  | 90.32 | m1 | N.02.01.02 | CK - 6.4.1.2 | 18113.9329 | 1636050.4185 | 0.0042815 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2222695.9686 | -586645.5501
8 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  |  | 25.66 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 638729.3664 | 0.0016715 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1636050.4185 | -997321.052
9 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/4" |  |  |  | 49.04 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 1979636.2263 | 0.0051806 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 638729.3664 | 1340906.8598
10 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  |  | 13.67 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 545475.8583 | 0.0014275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1979636.2263 | -1434160.3679
11 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 39.56 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 2084928.6652 | 0.0054562 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 545475.8583 | 1539452.8068
[19 empty] | 0 | 0 | 2084928.6652 | -2084928.6652
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 358203.6812 | 0.00093741 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 358203.6812
2 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  |  | 5.4 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 215476.9301 | 0.0005639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 358203.6812 | -142726.751
3 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 221352.3861 | 0.00057927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 215476.9301 | 5875.4559
[19 empty] | 0 | 0 | 221352.3861 | -221352.3861
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1-1/4" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.04 | CK - 6.5.1.4 | 358203.6812 | 358203.6812 | 0.00093741 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 358203.6812
2 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1-1/2" |  |  |  | 8.4 | m1 | N.02.01.05 | CK - 6.4.1.5 | 39903.1352 | 335186.3358 | 0.00087717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 358203.6812 | -23017.3454
3 | Riser pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 221352.3861 | 0.00057927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 335186.3358 | -113833.9497
[19 empty] | 0 | 0 | 221352.3861 | -221352.3861
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed PN-10 Ø 1" |  |  |  | 1 | bh | N.13.03.03 | CK - 6.5.1.3 | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244557.8672
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  |  | 22.28 | m1 | N.02.01.01 | CK - 6.4.1.1 | 13345.5177 | 297338.1338 | 0.00077813 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 244557.8672 | 52780.2666
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  |  | 21.89 | m1 | N.02.01.02 | CK - 6.4.1.2 | 18113.9329 | 396513.9909 | 0.0010377 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 297338.1338 | 99175.8572
4 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1" |  |  |  | 22.36 | m1 | N.02.01.03 | CK - 6.4.1.3 | 24892.0252 | 556585.6833 | 0.0014566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 396513.9909 | 160071.6924
[19 empty] | 0 | 0 | 556585.6833 | -556585.6833
B | PEKERJAAN INSTALASI AIR LIMBAH LAB | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 50.68 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 2670985.4588 | 0.0069899 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2670985.4588
2 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  |  | 102.07 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 10004381.6443 | 0.026181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2670985.4588 | 7333396.1855
3 | Pipa air limbah lab - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 69.76 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 12418473.2306 | 0.032499 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10004381.6443 | 2414091.5863
4 | Clean out stainless steel Ø 3" |  |  |  | 9 | bh | O.03.3 | CK - 6.5.12.3 | 314852.4167 | 2833671.7505 | 0.0074156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12418473.2306 | -9584801.48
[19 empty] | 0 | 0 | 2833671.7505 | -2833671.7505
5 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 44.7 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2948208.615 | 0.0077154 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2948208.615
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 3.5 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 840466.4864 | 0.0021995 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2948208.615 | -2107742.1286
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 41.2 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 3005884.9103 | 0.0078663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 840466.4864 | 2165418.4239
[19 empty] | 0 | 0 | 3005884.9103 | -3005884.9103
6 | Pekerjaan Bak Penampungan Air Limbah | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  |  | 14.16 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 933929.172 | 0.0024441 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 933929.172
- | Galian tanah, sedalam 2 m |  |  |  | 14.16 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 1260721.44 | 0.0032993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 933929.172 | 326792.268
- | Galian tanah, sedalam 3 m |  |  |  | 5.66 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 97820.25 | 553662.615 | 0.0014489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1260721.44 | -707058.825
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 1.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 340989.2602 | 0.00089236 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 553662.615 | -212673.3548
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1pc:3ps:5kr) |  |  |  | 1.42 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1517795.4 | 0.003972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 340989.2602 | 1176806.1398
- | Urugan kembali tanah bekas galian & pemadatan |  |  |  | 6.94 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 506331.099 | 0.0013251 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1517795.4 | -1011464.301
[19 empty] | 0 | 0 | 506331.099 | -506331.099
- | Plat beton dasar, tebal 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 7.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1068288.8194 | 0.0027957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1068288.8194
| Besi tulangan |  |  |  | 152.17 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 2241340.4716 | 0.0058655 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1068288.8194 | 1173051.6522
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 2.2 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 2837118.7538 | 0.0074247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2241340.4716 | 595778.2822
[19 empty] | 0 | 0 | 2837118.7538 | -2837118.7538
- | Dinding beton, tebal 250 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bekisting untuk plat dinding (3x pakai) |  |  |  | 264 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 145741.9945 | 38475886.5363 | 0.10069 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38475886.5363
| Besi tulangan |  |  |  | 3212.8 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 47321933.8054 | 0.12384 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38475886.5363 | 8846047.269
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 33 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 42556781.3074 | 0.11137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47321933.8054 | -4765152.498
[19 empty] | 0 | 0 | 42556781.3074 | -42556781.3074
- | Plat beton penutup, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 11 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1603161.939 | 0.0041954 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1603161.939
| Besi tulangan |  |  |  | 216.71 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 3191962.237 | 0.0083533 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1603161.939 | 1588800.298
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 1.32 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1702271.2523 | 0.0044548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3191962.237 | -1489690.9847
[19 empty] | 0 | 0 | 1702271.2523 | -1702271.2523
- | Tutup Mainhole, uk. 1200 x 1120 mm, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | M.05 | Analisa Standar | 1500000 | 1500000 | 0.0039255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500000
| Plat besi, tebal 2 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1500000 | -1500000
| Engsel bubut Ø 1/2" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gembok | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Balok B1, uk. 250 x 350 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 1.85 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 272255.0617 | 0.00071248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272255.0617
| Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 42.76 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 629820.0602 | 0.0016482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 272255.0617 | 357564.9985
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.15 | m3 | D.02.3.8 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 193439.915 | 0.00050623 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 629820.0602 | -436380.1452
[19 empty] | 0 | 0 | 193439.915 | -193439.915
- | Tangga maintenance - Besi D13 |  |  |  | 2.59 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 38148.5958 | 9.9834e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38148.5958
[19 empty] | 0 | 0 | 38148.5958 | -38148.5958
7 | Pekerjaan Pompa Kuras Air Limbah | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pompa Kuras Air Limbah (Terdiri dari 1 Pompa) |  |  |  | 1 | unit | P.01.6 | Analisa standar | 55779173.45 | 55779173.45 | 0.14597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55779173.45
| Tipe : Submersible pump | [17 empty] | 0 | 0 | 55779173.45 | -55779173.45
| Total head : 10 m | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Debit : 200 liter/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pipa kuras - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 3.5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 184460.3217 | 0.00048273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 184460.3217
[19 empty] | 0 | 0 | 184460.3217 | -184460.3217
8 | Sumur peresapan air limbah lab, meliputi : (2 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 2.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 149059.317 | 0.00039008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149059.317
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 2.26 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 201216.84 | 0.00052658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 149059.317 | 52157.523
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 1.61 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 386614.5837 | 0.0010118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201216.84 | 185397.7437
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 4 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 5861996.0913 | 0.015341 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 386614.5837 | 5475381.5076
- | Batu koral |  |  |  | 0.4 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 119258.7847 | 0.0003121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5861996.0913 | -5742737.3066
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 119258.7847 | -12371.7847
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 0.4 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 384945 | 0.0010074 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 278058
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 2 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 875065.9345 | 0.00229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 384945 | 490120.9345
[19 empty] | 0 | 0 | 875065.9345 | -875065.9345
9 | Pekerjaan rumah blower, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 0.13 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 31217.3266 | 8.1695e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31217.3266
- | Peninggian lantai - Cor kosong, tebal 150 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.13 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 138953.1 | 0.00036364 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31217.3266 | 107735.7734
- | Pasangan dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.2 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 22938.2506 | 6.0029e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138953.1 | -116014.8494
- | Plesteran dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.47 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 21908.1731 | 5.7333e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22938.2506 | -1030.0774
- | Acian dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.47 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 18034.1215 | 4.7195e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21908.1731 | -3874.0516
- | Siku besi, uk. 70 x 70 x 7 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  |  | 61.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 24024.2614 | 1472927.4635 | 0.0038546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18034.1215 | 1454893.342
- | Atap galvalum, tebal 0.35 mm (BMT) |  |  |  | 2.43 | m2 | E.31 | Analisa standar | 89994.9263 | 218687.6709 | 0.0005723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1472927.4635 | -1254239.7926
- | Kawat harmonika |  |  |  | 2.21 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 35000 | 77350 | 0.00020242 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 218687.6709 | -141337.6709
[19 empty] | 0 | 0 | 77350 | -77350
C | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
2 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 1-1/4'' |  |  |  | 21.97 | m1 | N.02.01.04 | CK - 6.4.1.4 | 40367.786 | 886880.2588 | 0.0023209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 747671.8401 | 139208.4187
3 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 2'' |  |  |  | 3.82 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 201325.2654 | 0.00052686 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 886880.2588 | -685554.9934
4 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  |  | 49.34 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 4836055.5533 | 0.012656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201325.2654 | 4634730.2879
5 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 26.28 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 4678289.514 | 0.012243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4836055.5533 | -157766.0393
6 | Clean out stainless steel Ø 3" |  |  |  | 4 | bh | O.03.3 | CK - 6.5.12.3 | 314852.4167 | 1259409.6669 | 0.0032958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4678289.514 | -3418879.8471
7 | Grease trap portable, kapasitas 30 liter |  |  |  | 1 | unit | Q.04 | Analisa standar | 711854.5926 | 711854.5926 | 0.0018629 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1259409.6669 | -547555.0743
[19 empty] | 0 | 0 | 711854.5926 | -711854.5926
8 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 20.65 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1361980.0425 | 0.0035643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1361980.0425
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 1.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 384213.2509 | 0.0010055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1361980.0425 | -977766.7916
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 19.05 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1389856.9791 | 0.0036372 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 384213.2509 | 1005643.7282
[19 empty] | 0 | 0 | 1389856.9791 | -1389856.9791
9 | Sumur peresapan air bekas, meliputi : (4 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 4.52 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 298118.634 | 0.00078017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298118.634
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 4.52 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 89034 | 402433.68 | 0.0010532 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 298118.634 | 104315.046
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 3.22 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 773229.1674 | 0.0020235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402433.68 | 370795.4874
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 8 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 11723992.1827 | 0.030681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 773229.1674 | 10950763.0152
- | Batu koral |  |  |  | 0.7 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 208702.8733 | 0.00054617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11723992.1827 | -11515289.3094
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 208702.8733 | -101815.8733
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 0.7 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 673653.75 | 0.0017629 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 566766.75
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 4 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 1750131.869 | 0.00458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 673653.75 | 1076478.119
[19 empty] | 0 | 0 | 1750131.869 | -1750131.869
- | Plat beton penutup, tebal 200 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 3.15 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 459087.2825 | 0.0012014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459087.2825
| Besi tulangan |  |  |  | 93.23 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14729.1876 | 1373202.1566 | 0.0035936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 459087.2825 | 914114.874
| Beton (camp. 1pc : 2ps : 3kr) |  |  |  | 0.63 | m3 | D.02.1.2 | CK - 2.2.1.5.2 | 1068870 | 673388.1 | 0.0017622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1373202.1566 | -699814.0566
[19 empty] | 0 | 0 | 673388.1 | -673388.1
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
2 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  |  | 37.51 | m1 | N.02.01.08 | CK - 6.4.1.8 | 98014.9079 | 3676539.1935 | 0.0096214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 747671.8401 | 2928867.3533
[19 empty] | 0 | 0 | 3676539.1935 | -3676539.1935
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
[19 empty] | 0 | 0 | 747671.8401 | -747671.8401
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63333.766
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 0
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 39114.3614
[19 empty] | 0 | 0 | 102448.1274 | -102448.1274
D | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
2 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 14.82 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 781057.7052 | 0.002044 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 747671.8401 | 33385.8651
3 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 37.49 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 6673861.2588 | 0.017465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 781057.7052 | 5892803.5536
4 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 6" |  |  |  | 17.1 | m1 | N.02.01.10 | CK - 6.4.1.11 | 345482.5752 | 5907752.0367 | 0.01546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6673861.2588 | -766109.2221
5 | Clean out stainless steel Ø 4" |  |  |  | 3 | bh | O.03.4 | CK - 6.5.12.4 | 372855.9513 | 1118567.854 | 0.0029273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5907752.0367 | -4789184.1828
[19 empty] | 0 | 0 | 1118567.854 | -1118567.854
6 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 14.2 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 936567.39 | 0.002451 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 936567.39
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 1.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 264146.61 | 0.00069126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 936567.39 | -672420.78
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 13.1 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 955754.6681 | 0.0025012 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 264146.61 | 691608.0581
[19 empty] | 0 | 0 | 955754.6681 | -955754.6681
7 | Sewage treatment plat, kapasitas 40 m3, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | Q.02 | Analisa standar | 349255688.375 | 349255688.375 | 0.91399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 349255688.375
| Separation chamber | [17 empty] | 0 | 0 | 349255688.375 | -349255688.375
| Anaerobic contact media 1st | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa Equalisasi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Aerobic contact media 1st | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Aerobic contact media 2nd | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dezpartical | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Air fan diffuser | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Airlift pipe | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Disinfectan box | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Chlorine set | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wire ropes+clamp (pengikat tangki) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Manholes | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Control panel wall/stand type | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Aeration blower | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dezparticalization blower | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Airlift blower | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Submersible effluent pump ( 2 unit ) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Float Switch | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Test laboratory (BOD, COD, TSS, PH) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa PVC AW untuk blower dan proteksi kabel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi listrik dari control panel menuju blower & pompa | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pekerjaan rumah STP, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah, sedalam 1 m |  |  |  | 40 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 2638218 | 0.0069041 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2638218
- | Galian tanah, sedalam 2 m |  |  |  | 40 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 3163050 | 0.0082776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2638218 | 524832
- | Galian tanah, sedalam 3 m |  |  |  | 40 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 3561360 | 0.00932 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3163050 | 398310
- | Galian tanah, sedalam 4 m |  |  |  | 7.6 | m3 | B.01.05 | Analisa standar | 97820.25 | 743433.9 | 0.0019455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3561360 | -2817926.1
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 4 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 960533.1273 | 0.0025137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 743433.9 | 217099.2273
- | Urugan pasir pengisi rumah STP |  |  |  | 177.91 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 42722112.1677 | 0.1118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 960533.1273 | 41761579.0404
- | Rabat beton, tebal 100 mm (camp. 1pc:3ps:5kr) |  |  |  | 4 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 4275480 | 0.011189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42722112.1677 | -38446632.1677
- | Urugan kembali tanah bekas galian & pemadatan |  |  |  | 16.61 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1211838.5524 | 0.0031713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4275480 | -3063641.4476
[19 empty] | 0 | 0 | 1211838.5524 | -1211838.5524
8 | Sumur peresapan air kotor, meliputi : (3 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 3.39 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 223588.9755 | 0.00058513 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223588.9755
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 3.39 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 268068.4875 | 0.00070153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 223588.9755 | 44479.512
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 2.41 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 578721.2092 | 0.0015145 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 268068.4875 | 310652.7217
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 6 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 8792994.137 | 0.023011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 578721.2092 | 8214272.9278
- | Batu koral |  |  |  | 0.6 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 178888.1771 | 0.00046815 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8792994.137 | -8614105.9599
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 178888.1771 | -72001.1771
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 0.5 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 481181.25 | 0.0012592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 374294.25
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 4 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 1750131.869 | 0.00458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 481181.25 | 1268950.619
[19 empty] | 0 | 0 | 1750131.869 | -1750131.869
9 | Pekerjaan rumah blower, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 0.13 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 31217.3266 | 8.1695e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31217.3266
- | Peninggian lantai - Cor kosong, tebal 150 mm (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 0.13 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 138953.1 | 0.00036364 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31217.3266 | 107735.7734
- | Pasangan dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.2 | m2 | C.02.02 | CK - 3.6.1.10 | 114691.2528 | 22938.2506 | 6.0029e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138953.1 | -116014.8494
- | Plesteran dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.47 | m2 | C.02.05 | CK - 3.7.6 | 46613.1343 | 21908.1731 | 5.7333e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22938.2506 | -1030.0774
- | Acian dinding bata merah (1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.47 | m2 | C.02.07 | CK - 3.7.8 | 38370.4712 | 18034.1215 | 4.7195e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21908.1731 | -3874.0516
- | Siku besi, uk. 70 x 70 x 7 mm (finish zinchromate & cat besi) |  |  |  | 61.31 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 24024.2614 | 1472927.4635 | 0.0038546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18034.1215 | 1454893.342
- | Atap galvalum, tebal 0.35 mm (BMT) |  |  |  | 2.43 | m2 | E.31 | Analisa standar | 89994.9263 | 218687.6709 | 0.0005723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1472927.4635 | -1254239.7926
- | Kawat harmonika |  |  |  | 2.21 | m2 | E.04 | CK - 3.2.2 | 35000 | 77350 | 0.00020242 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 218687.6709 | -141337.6709
[19 empty] | 0 | 0 | 77350 | -77350
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
2 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 7.36 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 387893.7051 | 0.0010151 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 747671.8401 | -359778.135
3 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 27.71 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 4932853.9739 | 0.012909 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 387893.7051 | 4544960.2687
[19 empty] | 0 | 0 | 4932853.9739 | -4932853.9739
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 4.2 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 747671.8401 | 0.0019566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747671.8401
[19 empty] | 0 | 0 | 747671.8401 | -747671.8401
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63333.766
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 0
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 39114.3614
[19 empty] | 0 | 0 | 102448.1274 | -102448.1274
E | PEKERJAAN INSTALASI PIPA VENT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.26 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 53200.3634 | 0.00013922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53200.3634
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 1-1/4" |  |  |  | 176.33 | m1 | N.04.00 | CK - 6.4.1.17 | 40257.786 | 7098655.4084 | 0.018577 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53200.3634 | 7045455.045
3 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 46.95 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 1982346.876 | 0.0051877 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7098655.4084 | -5116308.5325
[19 empty] | 0 | 0 | 1982346.876 | -1982346.876
| LANTAI 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 4.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 42222.5107 | 190001.298 | 0.00049723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190001.298
[19 empty] | 0 | 0 | 190001.298 | -190001.298
| LANTAI 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 4.5 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 222808.41 | 0.00058308 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222808.41
[19 empty] | 0 | 0 | 222808.41 | -222808.41
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.58 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 78230.5084 | 0.00020473 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78230.5084
2 | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.58 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 49512.98 | 78230.5084 | 0.00020473 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78230.5084 | 0
3 | Vent cup BJLS Ø 2" |  |  |  | 1 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 102448.1274 | 0.0002681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78230.5084 | 24217.619
[19 empty] | 0 | 0 | 102448.1274 | -102448.1274
F | PERALATAN SANITER | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kran Ø 1/2" |  |  |  | 11 | bh | O.04.1 | CK - 3.18.6.2.1 | 201411.8997 | 2215530.8972 | 0.005798 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2215530.8972
2 | Kran lingkungan Ø 1/2" |  |  |  | 7 | bh | O.04.2 | CK - 3.18.6.2.1 | 220115.8573 | 1540811.0012 | 0.0040323 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2215530.8972 | -674719.8959
3 | Floordrain |  |  |  | 45 | bh | O.03.2 | CK - 3.18.6.1 | 298201.9934 | 13419089.7019 | 0.035117 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1540811.0012 | 11878278.7006
4 | Wastafel dinding, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | O.01.2 | CK - 3.18.1.1 | 875029.432 | 875029.432 | 0.0022899 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13419089.7019 | -12544060.2698
| Wall hung lavatory | [17 empty] | 0 | 0 | 875029.432 | -875029.432
| Kran Washtafel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| P-Trap for Lavatory | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stop valve w/ flexible hose | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hangers & Screws | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wastafel meja, meliputi : |  |  |  | 6 | set | O.01.1 | CK - 3.18.1.1 | 1226169.7677 | 7357018.6064 | 0.019253 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7357018.6064
| Self rimming lavatory | [17 empty] | 0 | 0 | 7357018.6064 | -7357018.6064
| Kran wastafel | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| P-Trap for lavatory | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Stop valve w/ flexible hose | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kloset duduk anak, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | O.02.3 | CK - 3.18.3.1 | 1306657.6875 | 1306657.6875 | 0.0034195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1306657.6875
| Single bowl toilet | [17 empty] | 0 | 0 | 1306657.6875 | -1306657.6875
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dual flush tank-trim | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tank cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastic seat & cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kloset duduk non difabel, meliputi : |  |  |  | 4 | unit | O.02.2 | CK - 3.18.3.1 | 1339742.5181 | 5358970.0725 | 0.014024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5358970.0725
| Single bowl toilet | [17 empty] | 0 | 0 | 5358970.0725 | -5358970.0725
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dual flush tank-trim | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tank cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastic seat & cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kloset duduk difabel, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | O.02.1 | CK - 3.18.3.1 | 1663973.8583 | 1663973.8583 | 0.0043546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1663973.8583
| Single bowl toilet (for the disable) | [17 empty] | 0 | 0 | 1663973.8583 | -1663973.8583
| Installation fitting set (flexible hose, 2 outlet stop valve,floor flange/gasket, screws) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dual flush tank-trim | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tank cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastic seat & cover | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kloset jongkok |  |  |  | 4 | unit | O.02.4 | CK - 3.18.3.2 | 453315.844 | 1813263.3762 | 0.0047453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1813263.3762
[19 empty] | 0 | 0 | 1813263.3762 | -1813263.3762
9 | Urinoir, meliputi : |  |  |  | 3 | unit | O.02.5 | CK - 3.18.4.1 | 1358224.3417 | 4074673.025 | 0.010663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4074673.025
| Urinal | [17 empty] | 0 | 0 | 4074673.025 | -4074673.025
| Urinal flushing system | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Installation fitting set (flexible hose, wall flange/connector set, screws) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hangers & screw | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Mika penyekat urinoir | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jet washer, meliputi : |  |  |  | 5 | bh | O.04.3 | CK - 3.18.6.3 | 207352.8891 | 1036764.4457 | 0.0027132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1036764.4457
| Shower spray / jet shower | [17 empty] | 0 | 0 | 1036764.4457 | -1036764.4457
| Flexible hose (valve menjadi satu dengan kloset) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hangers & screw | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Laboratorium sink 1 lubang + kran (tanpa area pengering) |  |  |  | 24 | unit | O.01.4 | CK - 3.18.2.1 | 1676744.0261 | 40241856.6264 | 0.10531 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40241856.6264
| Sink polypropilene polimer | [17 empty] | 0 | 0 | 40241856.6264 | -40241856.6264
| Kran sink Ø 1/2" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Drainer / avur | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bottle trap | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Selang / flexible hose | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kitchen sink 1 lubang + kran (dengan area pengering) |  |  |  | 1 | unit | O.01.3 | CK - 3.18.2.1 | 572195.9274 | 572195.9274 | 0.0014974 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 572195.9274
| Sink stainless steel SS 430 | [17 empty] | 0 | 0 | 572195.9274 | -572195.9274
| Kran sink Ø 1/2" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Drainer / avur | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Selang / flexible hose | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sekat urinoir (lengkap dengan screws dan hanger) |  |  |  | 3 | bh | O.02.6 | CK - 3.18.4.2 | 752110.0454 | 2256330.1363 | 0.0059047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2256330.1363
14 | Kaca cermin tebal 5 mm, uk. 600 mm x 900 mm (lengkap dengan screw & hanger) |  |  |  | 7 | unit | O.05.2 | Analisa non standar | 68008.732 | 476061.1239 | 0.0012458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2256330.1363 | -1780269.0124
15 | Pegangan stainless steel |  |  |  | 2 | bh | O.05.1 | CK - 3.18.6.6 | 168068.3263 | 336136.6525 | 0.00087966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 476061.1239 | -139924.4714
16 | Emergency eye wash (dengan pedal) |  |  |  | 3 | unit | O.04.4 | CK - 3.18.6.9 | 3060740.9579 | 9182222.8738 | 0.02403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 336136.6525 | 8846086.2213
[19 empty] | 0 | 0 | 9182222.8738 | -9182222.8738
G | PEKERJAAN SALURAN KELILING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan saluran gedung dengan menggunakan U-Ditch & Box Culvert, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  |  | 202.86 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 13379722.587 | 0.035014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13379722.587
- | Galian tanah saluran sampai 2 m |  |  |  | 21.24 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 1679579.55 | 0.0043954 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13379722.587 | -11700143.037
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  |  | 12.58 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 917816.3148 | 0.0024019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1679579.55 | -761763.2352
- | Cor kosong peninggian elevasi tutup beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 4.04 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1086667.0105 | 4390134.7224 | 0.011489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 917816.3148 | 3472318.4076
- | Saluran U-Ditch,500 x 700 x 1200 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  |  | 205.95 | m' | P.05.05 | CK - 8.1.2.8 | 706255.4664 | 145453313.3069 | 0.38065 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4390134.7224 | 141063178.5845
- | Saluran Box Culvert,600 x 600 x 1000 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  |  | 14.36 | m1 | P.05.11 | CK - 8.3.1.3 | 485177.0887 | 6967142.9935 | 0.018233 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 145453313.3069 | -138486170.3134
- | Nat sambungan antar U-Ditch & Box Culvert |  |  |  | 454.44 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 2302027.1363 | 0.0060243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6967142.9935 | -4665115.8572
- | Penutup saluran U-ditch 500 x 600 mm |  |  |  | 171.33 | m' | P.05.07 | CK - 8.1.3.7 | 256737.5787 | 43986849.3534 | 0.11511 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2302027.1363 | 41684822.2171
- | Grille penutup saluran U-ditch - Siku besi, uk. 70x70x6 mm (finishing zinchromate + cat besi) |  |  |  | 23 | unit | P.05.08 | Analisa non Standar | 1561489.5264 | 35914259.107 | 0.093987 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43986849.3534 | -8072590.2464
[19 empty] | 0 | 0 | 35914259.107 | -35914259.107
2 | Pekerjaan saluran DPT dengan menggunakan U-Ditch, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  |  | 278.66 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 18379145.697 | 0.048098 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18379145.697
- | Galian tanah saluran sampai 2 m |  |  |  | 55.73 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 4406919.4125 | 0.011533 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18379145.697 | -13972226.2845
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  |  | 66.34 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4840058.3725 | 0.012666 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4406919.4125 | 433138.96
- | Cor kosong peninggian elevasi tutup beton (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 5.94 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1086667.0105 | 6454802.0424 | 0.016892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4840058.3725 | 1614743.6699
- | Saluran U-Ditch,500 x 700 x 1200 mm |  |  |  | 302.94 | m' | P.05.05 | CK - 8.1.2.8 | 706255.4664 | 213953030.9939 | 0.55991 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6454802.0424 | 207498228.9515
- | Nat sambungan antar uditch |  |  |  | 601.38 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 3046371.5325 | 0.0079723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 213953030.9939 | -210906659.4614
- | Penutup saluran U-ditch 500 x 600 mm |  |  |  | 190.21 | m' | P.05.07 | CK - 8.1.3.7 | 256737.5787 | 48834054.8387 | 0.1278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3046371.5325 | 45787683.3062
[19 empty] | 0 | 0 | 48834054.8387 | -48834054.8387
3 | Bak kontrol saluran gedung, uk. 600 x 600 mm |  |  |  | 22 | unit | P.05.03 | Analisa non standar | 824542.6998 | 18139939.3962 | 0.047472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18139939.3962
4 | Bak kontrol saluran DPT, uk. 600 x 600 mm |  |  |  | 32 | unit | P.05.03 | Analisa non standar | 824542.6998 | 26385366.3944 | 0.06905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18139939.3962 | 8245426.9983
[19 empty] | 0 | 0 | 26385366.3944 | -26385366.3944
5 | Sumur peresapan air hujan (15 unit), meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 16.96 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1118604.432 | 0.0029274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1118604.432
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 16.96 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 1341133.2 | 0.0035097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1118604.432 | 222528.768
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 12.06 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 2896007.3787 | 0.0075788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1341133.2 | 1554874.1787
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 30 | m1 | P.05.10 | CK - 8.2.11 | 1465499.0228 | 43964970.685 | 0.11506 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2896007.3787 | 41068963.3063
- | Batu koral |  |  |  | 2.7 | m3 | B.03.04 | CK - 1.3.2.2 | 298146.9618 | 804996.797 | 0.0021067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43964970.685 | -43159973.888
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 804996.797 | -698109.797
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 2.4 | m3 | BN | Survey Pasar | 962362.5 | 2309670 | 0.0060443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 2202783
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 15 | bh | P.05.13 | CK - 8.2.7 | 437532.9673 | 6562994.5088 | 0.017175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2309670 | 4253324.5088
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6562994.5088 | -6562994.5088
6 | Pipa overflow SRAH - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 126.65 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 22545866.3224 | 0.059002 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22545866.3224
[19 empty] | 0 | 0 | 22545866.3224 | -22545866.3224
H | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, galian dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17600563.9228
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 102.52 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 11305825.8983 | 0.029587 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17600563.9228 | -6294738.0245
[19 empty] | 0 | 0 | 11305825.8983 | -11305825.8983
3 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 26.66 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 1758372.297 | 0.0046016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1758372.297
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 2.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 492273.2277 | 0.0012883 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1758372.297 | -1266099.0693
- | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 24.61 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 1795505.5253 | 0.0046988 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 492273.2277 | 1303232.2976
[19 empty] | 0 | 0 | 1795505.5253 | -1795505.5253
| LANTAI 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17600563.9228
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 13.18 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 1453480.1535 | 0.0038037 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17600563.9228 | -16147083.7693
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  |  | 11 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 4691132.4144 | 0.012277 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1453480.1535 | 3237652.2608
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  |  | 259.99 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 8974169.8472 | 0.023485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4691132.4144 | 4283037.4329
[19 empty] | 0 | 0 | 8974169.8472 | -8974169.8472
| LANTAI 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 159.6 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 17600563.9228 | 0.04606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17600563.9228
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 12.5 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 1378490.2822 | 0.0036075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17600563.9228 | -16222073.6407
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  |  | 11 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 4691132.4144 | 0.012277 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1378490.2822 | 3312642.1322
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  |  | 259.99 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 8974169.8472 | 0.023485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4691132.4144 | 4283037.4329
[19 empty] | 0 | 0 | 8974169.8472 | -8974169.8472
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 6 | m1 | N.04.01 | CK - 6.4.1.19 | 110279.2226 | 661675.3354 | 0.0017316 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 661675.3354
2 | Pipa air hujan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 73.61 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 8117653.5737 | 0.021244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 661675.3354 | 7455978.2382
3 | Roofdrain Ø 4" |  |  |  | 45 | bh | O.03.1 | CK - 6.5.13.4 | 426466.5831 | 19190996.2406 | 0.050222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8117653.5737 | 11073342.6669
4 | Gutter air hujan 200 x 50 mm |  |  |  | 385.61 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 34517.3655 | 13310241.297 | 0.034833 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19190996.2406 | -5880754.9437
[19 empty] | 0 | 0 | 13310241.297 | -13310241.297
I | PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi tata udara, meliputi : - Pipa tembaga ASTM B280 + insulasi - Pipa drain PVC AW + insulasi - Air conditioner unit wall mounted termasuk remote wireless - Air conditioner unit wall cassete termasuk remote wired - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| AC SPLIT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Peralatan Utama | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 4 PK |  |  |  | 4 | unit | AE.01.6 | CK - 5.5.1.7 | 25803506.4265 | 103214025.7062 | 0.27011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103214025.7062
2 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 5 PK |  |  |  | 1 | unit | AE.01.7 | Analisa standar | 28007000.2593 | 28007000.2593 | 0.073293 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 103214025.7062 | -75207025.4469
3 | Air conditioner wall mounted, kap. 0.5 PK |  |  |  | 5 | unit | AE.01.1 | CK - 5.5.1.1 | 3409791.6908 | 17048958.4538 | 0.044617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28007000.2593 | -10958041.8054
4 | Air conditioner wall mounted, kap. 1 PK |  |  |  | 5 | unit | AE.01.2 | CK - 5.5.1.4 | 3802587.857 | 19012939.2848 | 0.049756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17048958.4538 | 1963980.831
5 | Air conditioner wall mounted, kap. 1.5 PK |  |  |  | 7 | unit | AE.01.3 | CK - 5.5.1.5 | 4901469.7704 | 34310288.3926 | 0.089789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19012939.2848 | 15297349.1078
6 | Air conditioner wall mounted, kap. 2 PK |  |  |  | 7 | unit | AE.01.4 | Analisa standar | 6359168.8961 | 44514182.2726 | 0.11649 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34310288.3926 | 10203893.88
7 | Air conditioner 4 way cassette, kap. 3 PK |  |  |  | 2 | unit | AE.01.5 | Analisa standar | 18845426.5678 | 37690853.1356 | 0.098636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44514182.2726 | -6823329.137
[19 empty] | 0 | 0 | 37690853.1356 | -37690853.1356
| Instalasi kabel power dan grounding | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 480 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 10087450.9551 | 0.026399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10087450.9551
2 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 4 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 140 | m1 | S.02.03 | CK - 5.1.1.3.12 | 24793.5458 | 3471096.4123 | 0.0090838 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10087450.9551 | -6616354.5428
3 | Kabel kontrol dari unit indoor AC menuju unit outdoor AC - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 480 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 10087450.9551 | 0.026399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3471096.4123 | 6616354.5428
4 | Kabel kontrol dari unit indoor AC menuju unit outdoor unit - Kabel NYM 4 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 140 | m1 | S.02.03 | CK - 5.1.1.3.12 | 21015.5228 | 2942173.1952 | 0.0076996 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10087450.9551 | -7145277.7599
[19 empty] | 0 | 0 | 2942173.1952 | -2942173.1952
| Instalasi kabel kontrol AWG 16 TSP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel kontrol dari indoor unit ke wired remote |  |  |  | 70 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 2135353.3015 | 0.0055882 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2135353.3015
[19 empty] | 0 | 0 | 2135353.3015 | -2135353.3015
| Instalasi pipa drain AC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Riser pipa drain PVC AW Ø 2" + insulasi |  |  |  | 50.4 | m' | AE.07.05 | CK - 5.5.4.16 | 124344.7464 | 6266975.2191 | 0.0164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6266975.2191
2 | Pipa drain PVC AW Ø 3/4" + insulasi |  |  |  | 120.01 | m' | AE.07.01 | CK - 5.5.4.12 | 41894.905 | 5027807.5523 | 0.013158 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6266975.2191 | -1239167.6668
[19 empty] | 0 | 0 | 5027807.5523 | -5027807.5523
| Instalasi pipa reffrigerant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 6.35 mm + insulasi |  |  |  | 235.67 | m1 | AE.05.02 | CK - 5.5.4.1 | 65180.3379 | 15361050.2289 | 0.040199 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15361050.2289
2 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 9.52 mm + insulasi |  |  |  | 97.54 | m1 | AE.05.03 | CK - 5.5.4.2 | 96099.5341 | 9373548.557 | 0.02453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15361050.2289 | -5987501.6719
3 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 12.7 mm + insulasi |  |  |  | 240.31 | m1 | AE.05.04 | CK - 5.5.4.3 | 124950.6436 | 30026889.1709 | 0.078579 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9373548.557 | 20653340.6139
4 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 15.88 mm + insulasi |  |  |  | 94.54 | m1 | AE.05.05 | CK - 5.5.4.4 | 174676.6354 | 16513929.1137 | 0.043216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30026889.1709 | -13512960.0573
7 | Refrigerant R32 |  |  |  | 12 | kg | AE.05.12 | Analisa non standar | 99236.8466 | 1190842.1596 | 0.0031164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16513929.1137 | -15323086.9541
[19 empty] | 0 | 0 | 1190842.1596 | -1190842.1596
| AC MULTI | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Peralatan Utama | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Indoor unit air conditioner 4 way cassette, kap. 42.000 Btu/H |  |  |  | 7 | unit |  |  | 11649739.9533 | 81548179.6729 | 0.21341 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81548179.6729
2 | Outdoor unit, kap. 305.000 Btu/H |  |  |  | 1 | unit |  |  | 144123244.3105 | 144123244.3105 | 0.37717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81548179.6729 | 62575064.6376
| Instalasi kabel power dan grounding | [17 empty] | 0 | 0 | 144123244.3105 | -144123244.3105
1 | Kabel power dari unit indoor AC menuju panel - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 140 | m1 | S.02.02 | CK - 5.1.1.3.7 | 21015.5228 | 2942173.1952 | 0.0076996 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2942173.1952
2 | Kabel power dari panel menuju unit outdoor AC - Kabel NYY 4 x 35 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 30 | m1 | S.01.14 | CK - 5.1.1.1.40 | 235620.5647 | 7068616.9424 | 0.018498 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2942173.1952 | 4126443.7472
3 | Kabel grounding unit outdoor AC - Kabel NYA 35 mm2 w/ pipa conduit PVC 20 mm |  |  |  | 30 | m1 | S.07.06 | Analisa standar | 61563.7729 | 1846913.1867 | 0.0048333 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7068616.9424 | -5221703.7557
[19 empty] | 0 | 0 | 1846913.1867 | -1846913.1867
| Instalasi kabel kontrol AWG 16 TSP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel kontrol dari outdoor & indoor unit (looping) |  |  |  | 140 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 4270706.603 | 0.011176 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4270706.603
2 | Kabel kontrol dari indoor unit ke wired remote |  |  |  | 70 | m1 | S.08.01 | Analisa standar | 30505.0472 | 2135353.3015 | 0.0055882 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4270706.603 | -2135353.3015
[19 empty] | 0 | 0 | 2135353.3015 | -2135353.3015
| Instalasi pipa drain AC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pipa drain PVC AW Ø 1-1/4" + insulasi |  |  |  | 67.18 | m' | AE.07.03 | CK - 5.5.4.14 | 80451.6066 | 5404738.9347 | 0.014144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5404738.9347
4 | Pipa drain PVC AW Ø 1-1/2" + insulasi |  |  |  | 5.08 | m' | AE.07.04 | CK - 5.5.4.15 | 143212.3482 | 727518.7288 | 0.0019039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5404738.9347 | -4677220.2059
5 | Pipa drain PVC AW Ø 2" + insulasi |  |  |  | 161.8 | m' | AE.07.05 | CK - 5.5.4.16 | 124344.7464 | 20118979.9691 | 0.052651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 727518.7288 | 19391461.2403
[19 empty] | 0 | 0 | 20118979.9691 | -20118979.9691
| Instalasi pipa reffrigerant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 15.88 mm + insulasi |  |  |  | 94.54 | m1 | AE.05.05 | CK - 5.5.4.4 | 99236.8466 | 9381851.4806 | 0.024552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9381851.4806
2 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 19.05 mm + insulasi |  |  |  | 41.81 | m1 | AE.05.06 | CK - 5.5.4.5 | 198593.0861 | 8303176.9295 | 0.021729 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9381851.4806 | -1078674.551
3 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 28.58 mm + insulasi |  |  |  | 1.97 | m1 | AE.05.08 | CK - 5.5.4.8 | 405131.3958 | 798108.8498 | 0.0020886 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8303176.9295 | -7505068.0797
4 | Pipa tembaga ASTM B280 Ø 34.9 mm + insulasi |  |  |  | 46.97 | m1 | AE.05.09 | CK - 5.5.4.9 | 510084.8724 | 23958686.4578 | 0.062699 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 798108.8498 | 23160577.608
5 | Percabangan pipa reffrigerant |  |  |  | 6 | unit | AE.04.04 | Analisa non standar | 1601091.5581 | 9606549.3487 | 0.02514 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23958686.4578 | -14352137.1091
6 | Outdoor pipe connection / piping connection kits |  |  |  | 2 | unit | AE.04.05 | Analisa non standar | 1825244.3763 | 3650488.7525 | 0.0095532 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9606549.3487 | -5956060.5962
7 | Refrigerant R410A |  |  |  | 5 | kg | AE.05.13 | Analisa non standar | 142401.5223 | 712007.6116 | 0.0018633 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3650488.7525 | -2938481.1409
[19 empty] | 0 | 0 | 712007.6116 | -712007.6116
| Instalasi fresh air AC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa fresh air - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 46.67 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 5146731.3175 | 0.013469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5146731.3175
2 | Fresh air grille (FAG), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 4 | bh | AE.09.04 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 479468.425 | 0.0012548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5146731.3175 | -4667262.8925
[19 empty] | 0 | 0 | 479468.425 | -479468.425
J | PEKERJAAN INSTALASI EXHAUST FAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi exhaust fan, meliputi : - Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan exhaust fan toilet dan R. Server, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Instalasi titik exhaust fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 12 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 3152871.537 | 0.008251 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3152871.537
- | Exhaust Fan Sirocco 10" 180 CMH 19 W |  |  |  | 12 | unit | AE.10.07 | Analisa standar | 1026306.5094 | 12315678.1124 | 0.03223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3152871.537 | 9162806.5754
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 26.42 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 2913577.0604 | 0.0076247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12315678.1124 | -9402101.052
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 6" |  |  |  | 6.56 | m1 | N.04.04 | CK - 6.4.1.24 | 202967.2393 | 1331465.0901 | 0.0034844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2913577.0604 | -1582111.9703
- | Flexible duct Ø 4" |  |  |  | 10.8 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 2865019.3193 | 0.0074977 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1331465.0901 | 1533554.2292
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 2 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 97739.9715 | 195479.9431 | 0.00051157 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2865019.3193 | -2669539.3762
[19 empty] | 0 | 0 | 195479.9431 | -195479.9431
2 | Pekerjaan exhaust fan R. Ganti dan Anteroom, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Instalasi titik exhaust fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 6 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 1576435.7685 | 0.0041255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1576435.7685
- | Exhaust Fan Sirocco 10" 180 CMH 19 W |  |  |  | 6 | unit | AE.10.07 | Analisa standar | 1026306.5094 | 6157839.0562 | 0.016115 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1576435.7685 | 4581403.2877
- | Pipa exhaust fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 26.41 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 2912474.2682 | 0.0076219 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6157839.0562 | -3245364.788
- | Flexible duct Ø 4" |  |  |  | 5.4 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 1432509.6596 | 0.0037488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2912474.2682 | -1479964.6085
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 3 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 97739.9715 | 293219.9146 | 0.00076735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1432509.6596 | -1139289.7451
[19 empty] | 0 | 0 | 293219.9146 | -293219.9146
K | PEKERJAAN INSTALASI AXIAL FAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi axial fan, meliputi : - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan axial fan lab kimia, biologi, dan halal, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Instalasi titik axial fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 4 | ttk | AE.00.01 | CK - 5.5.1.8 | 262739.2948 | 1050957.179 | 0.0027503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1050957.179
- | Fresh Air Fan Axial 10" 600 CMH 34 W |  |  |  | 1 | unit | AE.10.08 | Analisa standar | 3491638.103 | 3491638.103 | 0.0091375 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1050957.179 | 2440680.924
- | Fresh Air Fan Axial 12" 1310-1681 CMH 370 W/3P |  |  |  | 3 | unit | AE.10.09 | Analisa standar | 16152489.5624 | 48457468.6873 | 0.12681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3491638.103 | 44965830.5843
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 3.71 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 1881962.0529 | 0.004925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48457468.6873 | -46575506.6344
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 300 x 200 mm |  |  |  | 3.34 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 1694273.115 | 0.0044339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1881962.0529 | -187688.9379
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 300 x 300 mm |  |  |  | 49.78 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 25251771.1574 | 0.066083 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1694273.115 | 23557498.0424
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 350 x 300 mm |  |  |  | 17.72 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 8988778.3228 | 0.023523 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25251771.1574 | -16262992.8346
- | Ducting Polyisocyanurate (PIR), uk. 400 x 300 mm |  |  |  | 5.27 | m2 | AE.08.3 | Analisa non standar | 507267.3997 | 2673299.1965 | 0.0069959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8988778.3228 | -6315479.1264
- | Volume damper, uk. 300 x 300 mm |  |  |  | 12 | bh | AE.09.21 | Analisa Standar | 460000 | 5520000 | 0.014446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2673299.1965 | 2846700.8035
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 500 x 150 mm |  |  |  | 6 | bh | AE.09.03.1 | CK - 5.5.2.32 | 135540.4933 | 813242.9601 | 0.0021282 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5520000 | -4706757.0399
- | Fresh air grille (FAG), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 2 | bh | AE.09.04 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 239734.2125 | 0.00062738 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 813242.9601 | -573508.7476
- | Fresh air grille (FAG), uk. 300 x 200 mm |  |  |  | 1 | bh | AE.09.05 | CK - 5.5.2.32 | 207845 | 207845 | 0.00054392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 239734.2125 | -31889.2125
- | Fresh air grille (FAG), uk. 300 x 300 mm |  |  |  | 12 | bh | AE.09.07 | CK - 5.5.2.32 | 207845 | 2494140 | 0.0065271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 207845 | 2286295
- | Fresh air grille (FAG), uk. 400 x 300 mm |  |  |  | 3 | bh | AE.09.08 | CK - 5.5.2.32 | 204687.7894 | 614063.3681 | 0.001607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2494140 | -1880076.6319
[19 empty] | 0 | 0 | 614063.3681 | -614063.3681
L | PEKERJAAN INSTALASI LEMARI ASAM | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi lemari asam, meliputi : - Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 - Fitting, supporting, dan aksesoris - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai berfungsi dengan baik. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LANTAI 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan lemari asam lab kimia, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Instalasi titik axial fan - Kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 1 | ttk | AE.00.01 | CK - 5.5.1.8 | 262739.2948 | 262739.2948 | 0.00068758 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 262739.2948
- | Axial Air Fan 300 CMH |  |  |  | 1 | unit | AE.10.09 | Analisa standar | 16152489.5624 | 16152489.5624 | 0.042271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 262739.2948 | 15889750.2677
- | Pipa exhasut fan - Pipa PVC D Ø 4" |  |  |  | 2.5 | m1 | N.04.03 | CK - 6.4.1.22 | 110279.2226 | 275698.0564 | 0.00072149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16152489.5624 | -15876791.506
- | Flexible duct Ø 4" |  |  |  | 2.25 | m' | AE.08.2 | Analisa non standar | 265279.5666 | 596879.0249 | 0.001562 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 275698.0564 | 321180.9684
- | Exhaust air grille (EAG), uk. 200 x 200 mm |  |  |  | 1 | bh | AE.09.03 | CK - 5.5.2.32 | 119867.1062 | 119867.1062 | 0.00031369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 596879.0249 | -477011.9186
[19 empty] | 0 | 0 | 119867.1062 | -119867.1062
M | PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT KERING) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi pipa hydrant, meliputi : - Finishing pipa dengan cat zinchromate & cat besi - Wrapping pipa untuk instalasi pipa dalam tanah - Fitting, supporting, aksesoris, galian dan bobokan - Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat - Peralatan dan instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dengan baik. - Hydraulic Test sebesar 20 kg/cm2 selama 4 jam di seluruh inst. pipa hydrant. | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| HYDRANT LINGKUNGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant lingkungan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Installation pipa hanger, support dan cat | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Pipa black steel SCH 40 ASTM A53 Ø 4" + wrapping |  |  |  | 8.8 | m1 | N.08.08 | CK - 6.4.4.9 | 414204.179 | 3644996.775 | 0.0095388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644996.775
- | Pipa black steel SCH 40 ASTM A53 Ø 6" + wrapping |  |  |  | 255.75 | m1 | N.08.09 | CK - 6.4.4.11 | 648986.4589 | 165978286.8544 | 0.43436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3644996.775 | 162333290.0794
[19 empty] | 0 | 0 | 165978286.8544 | -165978286.8544
2 | Pekerjaan galian jalur pipa hydrant, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Galian tanah saluran sampai 1 m |  |  |  | 66.5 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 4386037.425 | 0.011478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4386037.425
- | Cor kosong (camp. 1pc : 3ps : 5kr) |  |  |  | 5.12 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 5472614.4 | 0.014322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4386037.425 | 1086576.975
- | Urugan tanah kembali bekas galian+pemadatan |  |  |  | 61.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 4478184.8493 | 0.011719 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5472614.4 | -994429.5507
[19 empty] | 0 | 0 | 4478184.8493 | -4478184.8493
| LANTAI 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Peralatan dan kelengkapan hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Indoor hydrant box, meliputi : |  |  |  | 2 | unit | AC.01.4 | CK - 5.6.2.4 | 6319305.47 | 12638610.94 | 0.033075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12638610.94
| Indoor Hydrant box, uk. 750 (W) x 1250 (H) x 180 (D) mm | [17 empty] | 0 | 0 | 12638610.94 | -12638610.94
| Fire hose Ø 1.5" x 30 meter | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hose nozle Ø 1.5" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hose rack Ø 1.5" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrant valve Ø 2.5" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrant valve Ø 1.5" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Butterfly valve flange end PN16 Ø 2-1/2" |  |  |  | 2 | bh | N.13.04.1 | CK - 5.6.1.11 | 610410.1994 | 1220820.3989 | 0.0031949 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1220820.3989
3 | Pressure Gauge 300 psig |  |  |  | 2 | unit | N.14.01 | CK - 6.5.10.1 | 277842.6619 | 555685.3239 | 0.0014542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1220820.3989 | -665135.075
[19 empty] | 0 | 0 | 555685.3239 | -555685.3239
| Pekerjaan instalasi hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6916385.5339
- | Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2-1/2" |  |  |  | 59.75 | m1 | N.08.02 | CK - 6.4.4.7 | 210559.1324 | 12580908.1638 | 0.032924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6916385.5339 | 5664522.6299
[19 empty] | 0 | 0 | 12580908.1638 | -12580908.1638
| Fire Extinguisher | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Portable fire extinguisher dry chemical agent : 3.5 kg |  |  |  | 6 | bh | AC.03.01 | Analisa Standar | 686879.4022 | 4121276.4132 | 0.010785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4121276.4132
2 | Thermatic fire extinguisher : 5 kg |  |  |  | 1 | bh | AC.03.02 | CK - 5.6.3.2 | 3375197.196 | 3375197.196 | 0.0088328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4121276.4132 | -746079.2172
[19 empty] | 0 | 0 | 3375197.196 | -3375197.196
| LANTAI 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6916385.5339
[19 empty] | 0 | 0 | 6916385.5339 | -6916385.5339
| LANTAI 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan instalasi hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 6" |  |  |  | 8.4 | m1 | N.06.10 | CK - 6.4.4.27 | 823379.2302 | 6916385.5339 | 0.0181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6916385.5339
[19 empty] | 0 | 0 | 6916385.5339 | -6916385.5339
| LANTAI ATAP | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Peralatan dan kelengkapan hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Automatic air vent Ø 2" |  |  |  | 2 | unit | N.14.08 | CK - 6.5.15.1 | 102448.1274 | 204896.2548 | 0.00053621 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204896.2548
[19 empty] | 0 | 0 | 204896.2548 | -204896.2548
| Pekerjaan instalasi hydrant | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi pipa termasuk fitting, penggantung, aksesoris dan pengecatan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Riser - Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2" |  |  |  | 3 | m1 | N.08.01 | CK - 6.4.4.6 | 210559.1324 | 631677.3973 | 0.0016531 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 631677.3973
- | Pipa black steel SCH. 40 ASTM A53 Ø 2" |  |  |  | 3 | m1 | N.08.01 | CK - 6.4.4.6 | 210559.1324 | 631677.3973 | 0.0016531 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 631677.3973 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 631677.3973 | -631677.3973
O | PEKERJAAN LIFT / ELEVATOR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi kabel power dan grounding | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel power lift passenger dengan kabel FRC 4 x 16 mm² dalam pipa conduit PVC ∅ 20mm |  |  |  | 11.36 | m1 | S.05.08.1 | Analisa standar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel grounding lift passenger dengan kabel NYA 16 mm² |  |  |  | 11.36 | m1 | S.07.04 | CK - 5.1.1.2.6 | 31223.6488 | 354700.6504 | 0.00092824 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 354700.6504
[19 empty] | 0 | 0 | 354700.6504 | -354700.6504
P | PEKERJAAN PENUTUP SHAFT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tutup Shaft, uk. 1450 x 1150 mm, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | M.04 | Analisa Standar | 1618340.4765 | 1618340.4765 | 0.0042351 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1618340.4765
| Plat besi, tebal 2 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1618340.4765 | -1618340.4765
| Engsel bubut Ø 1/2" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gembok | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BIAYA PEKERJAAN MEKANIKAL | [8 empty] | 3456558652.3211 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3456558652.3211
VII | LANSEKAP | [17 empty] | 0 | 0 | 3456558652.3211 | -3456558652.3211
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian/ cut tanah landscape |  |  |  | 5195.35 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 91696152.4106 | 0.23997 | 100 | 0.23997 |  | 0 | 100 | 0.23997 |  | 0.23997 | 0 | 0 | 91696152.4106
2 | Urugan/ fill peninggian peil halaman dengan mendatangkan tanah baru + pemadatan |  |  |  | 706.45 | m3 | B.03.10 | BM - C.11 | 164502.8142 | 116213013.1221 | 0.30413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91696152.4106 | 24516860.7115
3 | Buang tanah sisa galian ke dump site |  |  |  | 5195.35 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 55823379.6832 | 0.14609 | 100 | 0.14609 |  | 0 | 100 | 0.14609 |  | 0.14609 | 0 | 116213013.1221 | -60389633.4389
[19 empty] | 0 | 0 | 55823379.6832 | -55823379.6832
B | PEKERJAAN PERKERASAN JALAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pekerjaan perkerasan paving pejalan kaki, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Paving holland K-200, tebal 60 mm |  |  |  | 918.52 | m2 |  |  | 127073.8177 | 116719842.9981 | 0.30545 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116719842.9981
1 | Pekerjaan perkerasan paving jalan kendaraan, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 116719842.9981 | -116719842.9981
2 | Lapisan agregat kelas A. tebal 200 mm |  |  |  | 358.93 | m3 | AM.03 | BM - E.2 | 410959.5697 | 147505718.3581 | 0.38602 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147505718.3581
- | Paving holland K-300, tebal 60 mm |  |  |  | 1794.66 | m2 |  |  | 148664.2133 | 266801717.0659 | 0.69821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 147505718.3581 | 119295998.7078
- | Cat garis parkir, lebar 100 mm |  |  |  | 54.51 | m2 |  |  | 38651.0001 | 2106866.0131 | 0.0055136 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 266801717.0659 | -264694851.0528
- | Cat jalur sepeda, lebar 1500 mm |  |  |  | 348.93 | m2 |  |  | 38651.0001 | 13486493.4498 | 0.035294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2106866.0131 | 11379627.4367
3 | Pekerjaan kansteen, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 13486493.4498 | -13486493.4498
- | Urugan pasir bawah kansteen, tebal 100 mm |  |  |  | 20.88 | m3 |  |  | 240133.2818 | 5013982.9243 | 0.013121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5013982.9243
- | Pasangan kansteen |  |  |  | 1043.77 | m2 |  |  | 90000 | 93939300 | 0.24584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5013982.9243 | 88925317.0757
5 | Pekerjaan trap tangga , meliputi : | [17 empty] | 0 | 0 | 93939300 | -93939300
- | Galian tanah pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 7.35 | m3 |  |  | 65955.45 | 484772.5575 | 0.0012686 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 484772.5575
- | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 0.74 | m3 |  |  | 240133.2818 | 177698.6285 | 0.00046503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 484772.5575 | -307073.929
- | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi |  |  |  | 6.61 | m3 |  |  | 55412.5 | 366276.625 | 0.00095854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 177698.6285 | 188577.9965
- | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 6.39 | m3 |  |  | 810108.474 | 5176593.1487 | 0.013547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 366276.625 | 4810316.5237
- | Finshing plesteran + acian |  |  |  | 9.56 | m2 |  |  | 84983.6055 | 812443.2685 | 0.0021261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5176593.1487 | -4364149.8802
C | PEKERJAAN SOFTSCAPE | [17 empty] | 0 | 0 | 812443.2685 | -812443.2685
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 2310.6421 | m2 |  |  | 42352.7687 | 97862091.6386 | 0.2561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97862091.6386
[19 empty] | 0 | 0 | 97862091.6386 | -97862091.6386
E | PEKERJAAN IDENTITAS GEDUNG | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 4.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 300756.852 | 0.00078707 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300756.852
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 0.91 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 218521.2865 | 0.00057186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300756.852 | -82235.5655
3 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 3.65 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 266298.0564 | 0.00069689 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 218521.2865 | 47776.7699
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 2.74 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2219697.2187 | 0.0058089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 266298.0564 | 1953399.1623
5 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 43.46 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 4195304.5602 | 0.010979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2219697.2187 | 1975607.3415
6 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 43.86 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 2162519.2075 | 0.0056592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4195304.5602 | -2032785.3527
7 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 43.86 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 1754989.917 | 0.0045928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2162519.2075 | -407529.2905
8 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 54.03 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 1471343.6375 | 0.0038505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1754989.917 | -283646.2795
9 | Identitas teks gedung, meliputi: |  |  |  | 1 | unit | AK.03.1 | CK - 3.16.1.1 | 19727035.0285 | 19727035.0285 | 0.051625 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1471343.6375 | 18255691.391
| Material plat galvalum tebal 0.8 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 19727035.0285 | -19727035.0285
| Embosse 40 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing cat | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ditempatkan sesuai tampak | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Identitas gedung logo, meliputi: |  |  |  | 1 | unit | AK.03.2 | CK - 3.16.1.1 | 4232459.9406 | 4232459.9406 | 0.011076 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4232459.9406
| Material plat galvalum tebal 0.8 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 4232459.9406 | -4232459.9406
| Embosse 40 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing cat | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ditempatkan sesuai tampak | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F | PEKERJAAN POS JAGA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 8.2 | m3 |  |  | 65955.45 | 540834.69 | 0.0014153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540834.69
2 | Urugan pasir bawah finishing lantai, tebal 100 mm |  |  |  | 1.3 | m3 |  |  | 240133.2818 | 312173.2664 | 0.00081695 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 540834.69 | -228661.4236
3 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 1.26 | m3 |  |  | 240133.2818 | 302567.9351 | 0.00079181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 312173.2664 | -9605.3313
4 | Urugan kembali tanah bekas galian |  |  |  | 13.87 | m3 |  |  | 55412.5 | 768571.375 | 0.0020113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 302567.9351 | 466003.4399
| PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [17 empty] | 0 | 0 | 768571.375 | -768571.375
1 | Sloof praktis (SP1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 8.2 | m1 |  |  | 137546.1326 | 1127878.2877 | 0.0029516 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1127878.2877
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 27.45 | m1 |  |  | 85612.1441 | 2350053.3552 | 0.00615 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1127878.2877 | 1222175.0676
3 | Balok ring (BR1), uk. 100 x 200 mm |  |  |  | 8.2 | m1 |  |  | 165055.6639 | 1353456.4444 | 0.003542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2350053.3552 | -996596.9109
4 | Balok lateui (BL1), uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 6.59 | m1 |  |  | 68773.4473 | 453217.0177 | 0.0011861 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1353456.4444 | -900239.4267
5 | Rabat beton bawah Finishing lantai, tebal 100 mm |  |  |  | 1.26 | m3 |  |  | 1068870 | 1346776.2 | 0.0035245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 453217.0177 | 893559.1823
| PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [17 empty] | 0 | 0 | 1346776.2 | -1346776.2
1 | Pasangan rollag bata merah |  |  |  | 0.64 | m3 |  |  | 1146912.5276 | 734024.0177 | 0.0019209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 734024.0177
2 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 3.61 | m3 |  |  | 810108.474 | 2924491.591 | 0.0076533 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 734024.0177 | 2190467.5733
3 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 31.7 | m2 |  |  | 96532.5486 | 3060081.7892 | 0.0080081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2924491.591 | 135590.1981
4 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 63.4 | m2 |  |  | 49305.0435 | 3125939.7573 | 0.0081805 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3060081.7892 | 65857.9682
5 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 58.81 | m2 |  |  | 40013.45 | 2353190.9945 | 0.0061582 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3125939.7573 | -772748.7628
6 | Pekerjaan tali air |  |  |  | 9.27 | m1 |  |  | 41979.6802 | 389151.6353 | 0.0010184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2353190.9945 | -1964039.3592
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [17 empty] | 0 | 0 | 389151.6353 | -389151.6353
1 | Pintu, tipe P01 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 6.98 | m' |  |  | 123617.1994 | 862848.0519 | 0.002258 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 862848.0519
- | Frame pintu |  |  |  | 5.8 | m' |  |  | 123479.9635 | 716183.7885 | 0.0018742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 862848.0519 | -146664.2634
- | Engsel pintu, uk. 4"x 3"x 3 mm |  |  |  | 1.5 | psg |  |  | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 716183.7885 | -607595.7669
- | Pull handle stainless steel, panjang 600mm |  |  |  | 1 | psg |  |  | 611369.6271 | 611369.6271 | 0.0015999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108588.0216 | 502781.6055
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 1 | set |  |  | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 611369.6271 | -124098.0003
- | Kaca bening,tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.85 | m2 |  |  | 133287.9537 | 246582.7143 | 0.0006453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 487271.6268 | -240688.9125
- | Karet |  |  |  | 5 | m1 |  |  | 1750 | 8750 | 2.2898e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 246582.7143 | -237832.7143
2 | Pintu, tipe P02 (2 unit) meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 8750 | -8750
- | Kusen UPVC |  |  |  | 4.99 | m' |  |  | 159518.1552 | 795995.5946 | 0.0020831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 795995.5946
- | Daun pintu UPVC, uk. 700 x 2055 |  |  |  | 1 | unit |  |  | 1479651.8525 | 1479651.8525 | 0.0038722 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 795995.5946 | 683656.2579
- | Engsel pintu |  |  |  | 1.5 | psg |  |  | 72392.0144 | 108588.0216 | 0.00028417 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1479651.8525 | -1371063.8309
- | Lever Handle |  |  |  | 1 | psg |  |  | 274874.8431 | 274874.8431 | 0.00071934 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108588.0216 | 166286.8215
- | Kunci (lockcase, cylinder, escutecheon) |  |  |  | 1 | set |  |  | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 274874.8431 | 212396.7837
- | Karet |  |  |  | 4.83 | m1 |  |  | 1750 | 8452.5 | 2.212e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 487271.6268 | -478819.1268
3 | Jendela, tipe J01 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 8452.5 | -8452.5
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 3.88 | m' |  |  | 123617.1994 | 479634.7337 | 0.0012552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479634.7337
- | Frame jendela |  |  |  | 3.52 | m' |  |  | 85104.1071 | 299566.457 | 0.00078396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 479634.7337 | -180068.2767
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.34 | m2 |  |  | 133287.9537 | 45317.9042 | 0.0001186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 299566.457 | -254248.5527
- | Friction stay 20" top hung |  |  |  | 1 | psg |  |  | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45317.9042 | 88418.9706
- | Casement handle |  |  |  | 1 | bh |  |  | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 133736.8749 | -61352.1428
- | Karet |  |  |  | 3.52 | m1 |  |  | 1750 | 6160 | 1.6121e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72384.7321 | -66224.7321
4 | Jendela, tipe J02 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 6160 | -6160
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 4.51 | m' |  |  | 123617.1994 | 557513.5694 | 0.001459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 557513.5694
- | Frame jendela |  |  |  | 4.15 | m' |  |  | 85104.1071 | 353182.0445 | 0.00092427 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 557513.5694 | -204331.5249
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 0.76 | m2 |  |  | 133287.9537 | 101298.8448 | 0.0002651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 353182.0445 | -251883.1997
- | Friction stay 20" top hung |  |  |  | 1 | psg |  |  | 133736.8749 | 133736.8749 | 0.00034999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 101298.8448 | 32438.0301
- | Casement handle |  |  |  | 1 | bh |  |  | 72384.7321 | 72384.7321 | 0.00018943 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 133736.8749 | -61352.1428
- | Karet |  |  |  | 4.15 | m1 |  |  | 1750 | 7262.5 | 1.9006e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72384.7321 | -65122.2321
5 | Jendela, tipe J03 (2 unit), meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 7262.5 | -7262.5
- | Kusen aluminium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 7.02 | m' |  |  | 123617.1994 | 867792.7399 | 0.002271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 867792.7399
- | Frame jendela |  |  |  | 7.89 | m' |  |  | 85104.1071 | 671471.405 | 0.0017572 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 867792.7399 | -196321.3348
- | Kaca bening, tebal 5 mm + sealent |  |  |  | 1.25 | m2 |  |  | 133287.9537 | 166609.9421 | 0.00043601 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 671471.405 | -504861.4629
- | Friction stay 20" top hung |  |  |  | 2 | psg |  |  | 133736.8749 | 267473.7497 | 0.00069997 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 166609.9421 | 100863.8076
- | Casement handle |  |  |  | 2 | bh |  |  | 72384.7321 | 144769.4642 | 0.00037886 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 267473.7497 | -122704.2855
- | Karet |  |  |  | 7.89 | m1 |  |  | 1750 | 13807.5 | 3.6134e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144769.4642 | -130961.9642
| PEKERJAAN FINSHING LANTAI | [17 empty] | 0 | 0 | 13807.5 | -13807.5
1 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (polished) |  |  |  | 5.46 | m2 |  |  | 226148.5073 | 1234770.8501 | 0.0032314 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1234770.8501
2 | Finishing plesteran dan acian |  |  |  | 6.14 | m2 |  |  | 87079.4279 | 534667.6874 | 0.0013992 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1234770.8501 | -700103.1627
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) - Lantai Km/Wc |  |  |  | 4.59 | m2 |  |  | 226148.5073 | 1038021.6487 | 0.0027165 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 534667.6874 | 503353.9613
4 | Homogeneous tile, uk. 300 x 600 mm (unpolished) - Dinding Km/Wc |  |  |  | 1.38 | m2 |  |  | 243673.2735 | 336269.1174 | 0.00088001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1038021.6487 | -701752.5313
5 | Plint homogeneous tile, uk. 100 x 600 mm |  |  |  | 9.27 | m' |  |  | 37257.2017 | 345374.2595 | 0.00090383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 336269.1174 | 9105.1421
| PEKERJAAN PLAFOND | [17 empty] | 0 | 0 | 345374.2595 | -345374.2595
1 | Plafon gypsum, tebal 9 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  |  | 5.46 | m2 |  |  | 101596.7934 | 554718.4919 | 0.0014517 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 554718.4919
2 | Plafon GRC, tebal 4 mm + rangka metal furing 400 x 1200 mm |  |  |  | 7.52 | m2 |  |  | 102001.0686 | 767048.0362 | 0.0020073 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 554718.4919 | 212329.5443
3 | List plafon shadow line, tebal 0.4 mm |  |  |  | 25.96 | m' |  |  | 23192.1324 | 602067.7575 | 0.0015756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 767048.0362 | -164980.2787
4 | Maintenance hole, uk. 600 x 600 mm |  |  |  | 1 | bh |  |  | 358010.84 | 358010.84 | 0.0009369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 602067.7575 | -244056.9175
| PEKERJAAN PENGECATAN | [17 empty] | 0 | 0 | 358010.84 | -358010.84
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 25.27 | m2 |  |  | 27231.9755 | 688152.0215 | 0.0018009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 688152.0215
2 | Pengecatan dinding interior |  |  |  | 33.54 | m2 |  |  | 24872.4755 | 834222.829 | 0.0021831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 688152.0215 | 146070.8076
3 | Pengecatan plafond |  |  |  | 12.99 | m2 |  |  | 22452.8391 | 291662.3801 | 0.00076327 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 834222.829 | -542560.4489
| ATAP POS JAGA | [17 empty] | 0 | 0 | 291662.3801 | -291662.3801
1 | Rangka atap baja ringan termasuk usuk dan reng (G550) |  |  |  | 39.06 | m2 |  |  | 137024.7962 | 5352188.5401 | 0.014007 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5352188.5401
2 | Penutup atap genteng metal berpasir, tebal 0.35 mm (TCT) |  |  |  | 39.06 | m2 |  |  | 187999.3596 | 7343254.9851 | 0.019217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5352188.5401 | 1991066.445
3 | Lisplank - Papan fiber semen 2x8/200 mm (finishing cat) |  |  |  | 16 | m' |  |  | 125000 | 2000000 | 0.0052339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7343254.9851 | -5343254.9851
| PEKERJAAN PANEL | [17 empty] | 0 | 0 | 2000000 | -2000000
1 | MCB Box Pos Jaga (2 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB Box, size 4 group inbow type wall mounted |  |  |  | 1 | bh |  |  | 78414.6578 | 78414.6578 | 0.00020521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78414.6578
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 78414.6578 | -78414.6578
- | MCB 6 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 1 | bh |  |  | 58498.7929 | 58498.7929 | 0.00015309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58498.7929
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 58498.7929 | -58498.7929
- | MCB 4 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 1 | bh |  |  | 59851.8622 | 59851.8622 | 0.00015663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59851.8622
| Outgoing | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 59851.8622 | -59851.8622
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls |  |  | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
| PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [17 empty] | 0 | 0 | 2500000 | -2500000
1 | Instalasi penerangan dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 3 | Titik |  |  | 198603.3571 | 595810.0714 | 0.0015592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 595810.0714
2 | Instalasi kotak kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm² w/ pipa conduit PVC Ø 20 mm |  |  |  | 2 | Titik |  |  | 278365.6569 | 556731.3138 | 0.0014569 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 595810.0714 | -39078.7576
3 | Downlight Slim Inbow 6 W |  |  |  | 2 | bh |  |  | 77068.5694 | 154137.1387 | 0.00040337 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 556731.3138 | -402594.1751
4 | Downlight Slim Inbow 12 W |  |  |  | 1 | bh |  |  | 99486.8506 | 99486.8506 | 0.00026035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 154137.1387 | -54650.2881
5 | Saklar ganda |  |  |  | 1 | bh |  |  | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 99486.8506 | -53417.1988
6 | Saklar tunggal |  |  |  | 1 | bh |  |  | 36364.7681 | 36364.7681 | 9.5166e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46069.6517 | -9704.8837
7 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  |  | 2 | bh |  |  | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36364.7681 | 977707.087
| PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [17 empty] | 0 | 0 | 1014071.8551 | -1014071.8551
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gate valve screwed end PN 10 Ø 3/4" |  |  |  | 1 | bh |  |  | 244557.8672 | 244557.8672 | 0.00064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244557.8672
2 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 1/2" |  |  |  | 1.2 | m1 |  |  | 13345.5177 | 16014.6212 | 4.191e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 244557.8672 | -228543.246
3 | Pipa distribusi air bersih - Pipa PVC AW Ø 3/4" |  |  |  | 28.92 | m1 |  |  | 18113.9329 | 523854.9391 | 0.0013709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16014.6212 | 507840.3179
4 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 523854.9391 | -523854.9391
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 7.52 | m3 |  |  | 65955.45 | 495984.984 | 0.001298 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495984.984
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 0.58 | m3 |  |  | 240133.2818 | 139277.3035 | 0.00036448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 495984.984 | -356707.6805
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  |  | 6.94 | m3 |  |  | 55412.5 | 384562.75 | 0.0010064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 139277.3035 | 245285.4465
| PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS | [17 empty] | 0 | 0 | 384562.75 | -384562.75
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa air bekas - Pipa PVC AW Ø 3" |  |  |  | 4 | m1 |  |  | 98014.9079 | 392059.6314 | 0.001026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 392059.6314
2 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 392059.6314 | -392059.6314
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 1.04 | m3 |  |  | 65955.45 | 68593.668 | 0.00017951 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68593.668
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 0.08 | m3 |  |  | 240133.2818 | 19210.6625 | 5.0274e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68593.668 | -49383.0055
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  |  | 0.96 | m3 |  |  | 55412.5 | 53196 | 0.00013921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19210.6625 | 33985.3375
3 | Sumur peresapan air bekas, meliputi : (1 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 53196 | -53196
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 1.13 | m3 |  |  | 65955.45 | 74529.6585 | 0.00019504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74529.6585
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 0.21 | m3 |  |  | 79076.25 | 16606.0125 | 4.3457e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74529.6585 | -57923.646
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 0.77 | m3 |  |  | 240133.2818 | 184902.627 | 0.00048388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16606.0125 | 168296.6145
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 1.9 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 2784448.1434 | 0.0072868 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 184902.627 | 2599545.5164
- | Batu koral |  |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 298146.9618 | 59629.3924 | 0.00015605 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2784448.1434 | -2724818.751
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 |  |  | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 59629.3924 | 47257.6076
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 962362.5 | 192472.5 | 0.00050369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 85585.5
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 192472.5 | -129138.734
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 1 | bh |  |  | 437532.9673 | 437532.9673 | 0.001145 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 374199.2013
| PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR | [17 empty] | 0 | 0 | 437532.9673 | -437532.9673
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalasi pipa mencakup fitting, supporting, aksesoris, dan bobokan Pipa PVC AW standar working pressure 10 kg/cm2 Pipa PVC D standar working pressure 5 kg/cm2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pipa air kotor - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 8 | m1 |  |  | 178017.1048 | 1424136.8384 | 0.0037269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1424136.8384
2 | Pekerjaan galian jalur pipa, meliputi: | [17 empty] | 0 | 0 | 1424136.8384 | -1424136.8384
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 2.08 | m3 |  |  | 65955.45 | 137187.336 | 0.00035902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137187.336
- | Urugan pasir, tebal 50 mm |  |  |  | 0.16 | m3 |  |  | 240133.2818 | 38421.3251 | 0.00010055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 137187.336 | -98766.0109
- | Urugan tanah kembali bekas galian |  |  |  | 1.92 | m3 |  |  | 55412.5 | 106392 | 0.00027842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38421.3251 | 67970.6749
3 | Sumur peresapan air kotor, meliputi : (1 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 106392 | -106392
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 1.13 | m3 |  |  | 65955.45 | 74529.6585 | 0.00019504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74529.6585
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 0.21 | m3 |  |  | 79076.25 | 16606.0125 | 4.3457e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74529.6585 | -57923.646
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 0.77 | m3 |  |  | 240133.2818 | 184902.627 | 0.00048388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16606.0125 | 168296.6145
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 1.9 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 2784448.1434 | 0.0072868 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 184902.627 | 2599545.5164
- | Batu koral |  |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 412357.06 | 82471.412 | 0.00021583 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2784448.1434 | -2701976.7314
- | Tahu beton, tebal 50 mm |  |  |  | 0.1 | m3 |  |  | 1068870 | 106887 | 0.00027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 82471.412 | 24415.588
- | Ijuk ikat, uk.100 x 200 x 400 mm |  |  |  | 0.2 | m3 |  |  | 962362.5 | 192472.5 | 0.00050369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106887 | 85585.5
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 49512.98 | 74269.47 | 0.00019436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 192472.5 | -118203.03
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 1 | bh |  |  | 437532.9673 | 437532.9673 | 0.001145 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74269.47 | 363263.4973
4 | Sumur bak penghancur, meliputi : (1 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 437532.9673 | -437532.9673
- | Galian tanah sedalam 1 meter |  |  |  | 0.95 | m3 |  |  | 65955.45 | 62657.6775 | 0.00016397 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62657.6775
- | Galian tanah sedalam 2 meter |  |  |  | 0.33 | m3 |  |  | 79076.25 | 26095.1625 | 6.829e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62657.6775 | -36562.515
- | Urugan pasir, tebal 100 mm |  |  |  | 0.52 | m3 |  |  | 240133.2818 | 124869.3065 | 0.00032678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26095.1625 | 98774.144
- | Buis beton Ø 800 mm |  |  |  | 1.35 | m1 |  |  | 1465499.0228 | 1978423.6808 | 0.0051775 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124869.3065 | 1853554.3743
- | Pipa vent - Pipa PVC D Ø 2" |  |  |  | 1.5 | m1 |  |  | 42222.5107 | 63333.766 | 0.00016574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1978423.6808 | -1915089.9148
- | Plat beton cover buis beton Ø 800 mm, tebal 80 mm (K-300) |  |  |  | 2 | bh |  |  | 437532.9673 | 875065.9345 | 0.00229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63333.766 | 811732.1685
| PERALATAN SANITER | [17 empty] | 0 | 0 | 875065.9345 | -875065.9345
1 | Kran Ø 1/2" |  |  |  | 1 | bh |  |  | 201411.8997 | 201411.8997 | 0.00052709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201411.8997
2 | Floordrain |  |  |  | 1 | bh |  |  | 298201.9934 | 298201.9934 | 0.00078039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201411.8997 | 96790.0936
3 | Kloset jongkok, meliputi : |  |  |  | 1 | unit |  |  | 453315.844 | 453315.844 | 0.0011863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 298201.9934 | 155113.8507
4 | Jet washer, meliputi : |  |  |  | 1 | bh |  |  | 207352.8891 | 207352.8891 | 0.00054264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 453315.844 | -245962.9549
| Shower spray / jet shower | [17 empty] | 0 | 0 | 207352.8891 | -207352.8891
| Flexible hose (valve menjadi satu dengan kloset) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hangers & screw | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN DROP OFF | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 1.79 | m3 |  |  | 240133.2818 | 429838.5744 | 0.0011249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 429838.5744
2 | Rabat beton dibawah plat lantai beton kolam, tebal 100 mm |  |  |  | 1.79 | m3 |  |  | 1068870 | 1913277.3 | 0.005007 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 429838.5744 | 1483438.7256
3 | Homogeneous tile, uk. 600 x 600 mm (unpolished) |  |  |  | 124.46 | m2 |  |  | 226148.5073 | 28146443.2239 | 0.073658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1913277.3 | 26233165.9239
4 | Rumput gajah mini (Axonopus ) |  |  |  | 26.86 | m2 |  |  | 42352.7687 | 1137595.366 | 0.0029771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28146443.2239 | -27008847.858
[19 empty] | 0 | 0 | 1137595.366 | -1137595.366
H | PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PEKERJAAN DPT 01 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 483.32 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 20469940.1442 | 0.053569 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20469940.1442
[19 empty] | 0 | 0 | 20469940.1442 | -20469940.1442
| PEKERJAAN DPT 02 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 185.55 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 3274894.1033 | 0.0085703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3274894.1033
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 8.31 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1995507.5719 | 0.0052222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3274894.1033 | -1279386.5315
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 32.9 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 1823071.25 | 0.0047709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1995507.5719 | -172436.3219
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 144.34 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 116931057.1333 | 0.30601 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1823071.25 | 115107985.8833
5 | Finishing siar dalam |  |  |  | 67.65 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 40013.45 | 2706909.8925 | 0.0070839 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 116931057.1333 | -114224147.2408
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 25 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 1317573.7267 | 0.0034481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2706909.8925 | -1389336.1658
[19 empty] | 0 | 0 | 1317573.7267 | -1317573.7267
| PEKERJAAN DPT 03 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 140.3 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 5942093.4417 | 0.01555 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5942093.4417
[19 empty] | 0 | 0 | 5942093.4417 | -5942093.4417
| PEKERJAAN DPT 04 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 157.27 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 6660819.9257 | 0.017431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6660819.9257
[19 empty] | 0 | 0 | 6660819.9257 | -6660819.9257
| PEKERJAAN DPT 05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Urugan tanah & dipadatkan |  |  |  | 9.56 | m3 | B.03.08 | Analisa Standar | 164502.8142 | 1572646.9042 | 0.0041156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1572646.9042
2 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 115.27 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 4882003.6423 | 0.012776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1572646.9042 | 3309356.7382
[19 empty] | 0 | 0 | 4882003.6423 | -4882003.6423
| PEKERJAAN DPT 06 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rumput gajah mini (Axonopus) |  |  |  | 95.77 | m2 | AH.02 | CK - 4.1.6.1 | 42352.7687 | 4056124.6537 | 0.010615 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4056124.6537
[19 empty] | 0 | 0 | 4056124.6537 | -4056124.6537
| PEKERJAAN DPT 07 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 67.31 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 1187998.5023 | 0.003109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1187998.5023
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 5.58 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1339943.7125 | 0.0035066 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1187998.5023 | 151945.2103
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 18.03 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 999087.375 | 0.0026146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1339943.7125 | -340856.3375
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 43.7 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 35401740.3126 | 0.092645 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 999087.375 | 34402652.9376
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 48.84 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 4252959.2592 | 0.01113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35401740.3126 | -31148781.0535
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 10 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 527029.4907 | 0.0013792 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4252959.2592 | -3725929.7685
[19 empty] | 0 | 0 | 527029.4907 | -527029.4907
| PEKERJAAN DPT 08 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 214.35 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 3783204.2633 | 0.0099005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3783204.2633
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 17.4 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 4178319.1036 | 0.010935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3783204.2633 | 395114.8403
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 60.69 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 3362984.625 | 0.0088008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4178319.1036 | -815334.4786
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 136.26 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 110385380.6636 | 0.28888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3362984.625 | 107022396.0386
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 102.44 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 8920416.5952 | 0.023344 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110385380.6636 | -101464964.0684
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 23 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 1212167.8286 | 0.0031722 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8920416.5952 | -7708248.7666
[19 empty] | 0 | 0 | 1212167.8286 | -1212167.8286
| PEKERJAAN DPT 08A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 28.1 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 495955.3991 | 0.0012979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495955.3991
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 1.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 384213.2509 | 0.0010055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 495955.3991 | -111742.1482
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 15.15 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 839499.375 | 0.0021969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 384213.2509 | 455286.1241
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 11.35 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 9194731.1796 | 0.024062 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 839499.375 | 8355231.8046
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 7.65 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 666157.6235 | 0.0017433 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9194731.1796 | -8528573.5561
[19 empty] | 0 | 0 | 666157.6235 | -666157.6235
| PEKERJAAN DPT 09 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 19.65 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 346815.7862 | 0.00090761 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 346815.7862
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 1.8 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 432239.9073 | 0.0011312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 346815.7862 | 85424.1211
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 3.75 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 207796.875 | 0.0005438 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 432239.9073 | -224443.0323
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 14.1 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 11422529.483 | 0.029892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 207796.875 | 11214732.608
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 17.7 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1541305.874 | 0.0040336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11422529.483 | -9881223.609
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 3 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 158108.8472 | 0.00041377 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1541305.874 | -1383197.0268
[19 empty] | 0 | 0 | 158108.8472 | -158108.8472
| PEKERJAAN DPT 09A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah pondasi batu kali, secara mekanis |  |  |  | 54.22 | m3 | B.02.01 | BM - C.1 | 17649.6583 | 956964.4747 | 0.0025043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 956964.4747
2 | Urugan pasir bawah pondasi, tebal 100 mm |  |  |  | 3.52 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 845269.152 | 0.002212 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 956964.4747 | -111695.3227
3 | Urugan kembali dengan tanah bekas galian pondasi |  |  |  | 28.48 | m3 | B.03.01 | CK - 1.3.1.1 | 55412.5 | 1578148 | 0.00413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 845269.152 | 732878.848
4 | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 22.22 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 18000610.2917 | 0.047107 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1578148 | 16422462.2917
5 | Plesteran dan acian batu kali |  |  |  | 13.46 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 1172089.0997 | 0.0030673 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18000610.2917 | -16828521.192
6 | Pipa suling suling - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 6 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 316217.6944 | 0.00082753 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1172089.0997 | -855871.4053
[19 empty] | 0 | 0 | 316217.6944 | -316217.6944
I | PEKERJAAN TIANG BENDERA | [17 empty] | 0 | 0
1 | Pekerjaan pondasi footplat, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0
- | Galian pondasi Footplate, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 2.89 | m3 |  |  | 65955.45 | 190611.2505 | 0.00049882 | [7 empty] | 0 | 0
- | Galian pondasi Footplate, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 2.31 | m3 |  |  | 79076.25 | 182666.1375 | 0.00047803 | [7 empty] | 0 | 0
- | Urugan pasir dibawah footplate, tebal 100 mm |  |  |  | 0.29 | m3 |  |  | 240133.2818 | 69638.6517 | 0.00018224 | [7 empty] | 0 | 0
- | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 3.29 | m3 |  |  | 72958.3716 | 240033.0426 | 0.00062816 | [7 empty] | 0 | 0
- | Rabat beton bawah footplate, tebal 100 mm ((camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.29 | m3 |  |  | 1068870 | 309972.3 | 0.00081119 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Pekerjaan beton, meliputi : | [17 empty] | 0 | 0
- | Footplat, uk. 1500 x 1500 mm | [17 empty] | 0 | 0
| Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 2.4 | m2 |  |  | 114691.2528 | 275259.0066 | 0.00072034 | [7 empty] | 0 | 0
| Penulangan slab |  |  |  | 90.08 | Kg |  |  | 13041.05 | 1174737.784 | 0.0030743 | [7 empty] | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.9 | m3 |  |  | 1289599.4336 | 1160639.4902 | 0.0030374 | [7 empty] | 0 | 0
- | Kolom K1, uk. 600 x 600 mm | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 5.07 | m2 |  |  | 147164.8982 | 746126.034 | 0.0019526 | [7 empty] | 0 | 0
| Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 61.12 | Kg |  |  | 14729.1876 | 900247.9439 | 0.0023559 | [7 empty] | 0 | 0
| Beton ready mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 0.76 | m3 |  |  | 1108850 | 842726 | 0.0022054 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Pekerjaan pondasi batu kali, meliputi : | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
- | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 0.38 | m3 |  |  | 65955.45 | 25063.071 | 6.5589e-05 | [7 empty] | 0 | 0
- | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 50 mm |  |  |  | 0.05 | m3 |  |  | 240133.2818 | 12006.6641 | 3.1421e-05 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pasangan pondasi batu kali (camp. 1 pc : 6 ps) |  |  |  | 0.33 | m3 |  |  | 810108.474 | 267335.7964 | 0.00069961 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Pekerjaan finishing tiang bendera, meliputi : | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 5.23 | m2 |  |  | 96532.5486 | 504865.2289 | 0.0013212 | [7 empty] | 0 | 0
- | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 49305.0435 | 187359.1653 | 0.00049031 | [7 empty] | 0 | 0
- | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 40013.45 | 152051.11 | 0.00039791 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pengecatan dengan cat eksterior |  |  |  | 3.8 | m2 |  |  | 53022.21 | 201484.398 | 0.00052728 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pipa black steel Ø 6", tebal 3.6 mm |  |  |  | 6 | m1 |  |  | 613467.0082 | 3680802.0491 | 0.0096325 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pipa black steel Ø 4", tebal 3.6 mm |  |  |  | 3.5 | m1 |  |  | 390524.5452 | 1366835.9082 | 0.003577 | [7 empty] | 0 | 0
- | Pipa black steel Ø 3", tebal 3.2 mm |  |  |  | 3.5 | m1 |  |  | 210559.1324 | 736956.9636 | 0.0019286 | [7 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| BIAYA PEKERJAAN LANSEKAP | [8 empty] | 1566753813.53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1566753813.53
D.1 | RUMAH POMPA & GROUND WATER TANK | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 50.96 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3361089.732 | 0.0087959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3361089.732
2 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 50.96 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 4029725.7 | 0.010546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3361089.732 | 668635.968
3 | Galian rumah pompa dan GWT, sedalam > 2 m s.d. 3 m |  |  |  | 29.53 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 2629174.02 | 0.0068805 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4029725.7 | -1400551.68
4 | Urugan pasir dibawah plat lantai, tebal 100 mm |  |  |  | 5.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1224679.7373 | 0.003205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2629174.02 | -1404494.2827
5 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 17.75 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 30317.5722 | 538136.9059 | 0.0014083 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1224679.7373 | -686542.8314
6 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  |  | 110.15 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 1183547.8403 | 0.0030973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 538136.9059 | 645410.9344
[19 empty] | 0 | 0 | 1183547.8403 | -1183547.8403
B | PEKERJAAN BETON | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah plat, tebal 100 mm (camp. 1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 5.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 5451237 | 0.014266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5451237
| PLAT BETON, ELV. -2.000 | [17 empty] | 0 | 0 | 5451237 | -5451237
2 | Plat beton A0, tebal 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 45 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 6558389.7505 | 0.017163 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6558389.7505
- | Penulangan slab |  |  |  | 1413.72 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 20162022.5089 | 0.052763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6558389.7505 | 13603632.7584
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  |  | 13.5 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 17409592.353 | 0.04556 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20162022.5089 | -2752430.1559
| PLAT BETON, ELV. -2.800 | [17 empty] | 0 | 0 | 17409592.353 | -17409592.353
3 | Plat beton A0, tebal 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 1.33 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 193836.8526 | 0.00050727 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193836.8526
- | Penulangan slab |  |  |  | 41.89 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 597421.7829 | 0.0015634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 193836.8526 | 403584.9303
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  |  | 0.4 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 515839.7734 | 0.0013499 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 597421.7829 | -81582.0095
| PLAT BETON, ELV. +1.000 | [17 empty] | 0 | 0 | 515839.7734 | -515839.7734
4 | Plat beton A1, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 44.25 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 6449083.2547 | 0.016877 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6449083.2547
- | Penulangan slab |  |  |  | 635.06 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 9057022.6173 | 0.023702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6449083.2547 | 2607939.3626
- | Beton ready mix F'c 28 Mpa |  |  |  | 5.31 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 6847772.9922 | 0.01792 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9057022.6173 | -2209249.6251
| DINDING BETON | [17 empty] | 0 | 0 | 6847772.9922 | -6847772.9922
5 | Dinding beton DB, tebal 250 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  |  | 184.32 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 34584930.7848 | 0.090508 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34584930.7848
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 4784.12 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 14729.1876 | 70466200.8083 | 0.18441 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34584930.7848 | 35881270.0235
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 23.04 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 29712370.9492 | 0.077756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70466200.8083 | -40753829.8592
- | Waterstop, lebar 200 mm |  |  |  | 32 | m1 | D.05.01.01 | CK - 2.2.1.2.1 | 130127.4111 | 4164077.1557 | 0.010897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 29712370.9492 | -25548293.7934
| BALOK, ELV. +1.000 | [17 empty] | 0 | 0 | 4164077.1557 | -4164077.1557
6 | Balok B1, uk. 300 x 500 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 9.58 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 1409839.725 | 0.0036895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1409839.725
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 230.57 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3006874.8985 | 0.0078689 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1409839.725 | 1597035.1735
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 1.03 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1328287.4166 | 0.0034761 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3006874.8985 | -1678587.4819
7 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1328287.4166 | -1328287.4166
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 6.25 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 919780.6139 | 0.002407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 919780.6139
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 144.02 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1878172.021 | 0.0049151 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 919780.6139 | 958391.4071
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.54 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 696383.6941 | 0.0018224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1878172.021 | -1181788.3269
| DINDING BETON SUMPIT | [17 empty] | 0 | 0 | 696383.6941 | -696383.6941
8 | Dinding beton, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  |  | 11.47 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 2152176.4111 | 0.0056322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2152176.4111
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 474.65 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 6189934.3825 | 0.016199 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2152176.4111 | 4037757.9714
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.86 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 1109055.5129 | 0.0029024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6189934.3825 | -5080878.8696
| PLAT BETON SUMPIT | [17 empty] | 0 | 0 | 1109055.5129 | -1109055.5129
9 | Plat beton, tebal 150 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 1.47 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 214240.7319 | 0.00056066 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214240.7319
- | Penulangan slab |  |  |  | 94.81 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 1352149.8982 | 0.0035385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 214240.7319 | 1137909.1663
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.22 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 283711.8754 | 0.00074247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1352149.8982 | -1068438.0228
10 | Plat beton, tebal 80 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 283711.8754 | -283711.8754
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 1 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 145741.9945 | 0.0003814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145741.9945
- | Penulangan slab |  |  |  | 78.12 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 1114122.4559 | 0.0029156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 145741.9945 | 968380.4615
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 0.08 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 103167.9547 | 0.00026999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1114122.4559 | -1010954.5012
- | Pengait - Besi P10 mm |  |  |  | 0.25 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 2979.0125 | 7.796e-06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 103167.9547 | -100188.9422
[19 empty] | 0 | 0 | 2979.0125 | -2979.0125
| BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR | [8 empty] | 247042771.1176 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 247042771.1176
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 247042771.1176 | -247042771.1176
A | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Screeding plat dak dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  |  | 88.5 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 247313.27 | 21887224.395 | 0.057278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21887224.395
[19 empty] | 0 | 0 | 21887224.395 | -21887224.395
B | PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Finishing lantai ground water tank - Keramik, uk. 300 x 300mm |  |  |  | 58 | m2 | J.02.1 | CK - 3.9.8.2 | 119375.6061 | 6923785.1536 | 0.018119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6923785.1536
2 | Finishing dinding ground water tank - Keramik, uk. 300 x 300mm |  |  |  | 64.8 | m2 | J.02.2 | CK - 3.9.8.2 | 110751.8527 | 7176720.0529 | 0.018781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6923785.1536 | 252934.8992
3 | Finshing Dinding Rumah Pompa - Plesteran & acian beton |  |  |  | 34.56 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 3009465.0286 | 0.0078757 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7176720.0529 | -4167255.0243
4 | Finishing lantai rumah pompa - Floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  |  | 16 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 1322816 | 0.0034618 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3009465.0286 | -1686649.0286
[19 empty] | 0 | 0 | 1322816 | -1322816
C | PEKERJAAN PENGECATAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  |  | 88.5 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 128948.908 | 11411978.358 | 0.029865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11411978.358
2 | Pengecatan dengan waterproofing cementitious & fiber net - Lantai & dinding GWT |  |  |  | 218.5 | m2 | K.04.1 | CK - 3.4.3 | 42158.05 | 9211533.925 | 0.024106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11411978.358 | -2200444.433
3 | Pengecatan dinding interior |  |  |  | 34.56 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 859592.7541 | 0.0022495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9211533.925 | -8351941.1709
[19 empty] | 0 | 0 | 859592.7541 | -859592.7541
D | PEKERJAAN TANGGA MAINTENANCE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tangga maintenance rumah pompa - stainless steel |  |  |  | 2 | unit | M.01 | Analisa non standar | 2000000 | 4000000 | 0.010468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000000
2 | Tutup Manhole 1, uk. 2000 x 1600 mm, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | F.05.5.1 | Analisa Standar | 10788013.5 | 10788013.5 | 0.028232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4000000 | 6788013.5
| Plat besi, tebal 2 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 10788013.5 | -10788013.5
| Rail sliding - pintu gwt | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 40x40x4 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| UNP besi, uk. 100x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gembok | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tutup Manhole 2, uk. 1020 x 1100 mm, meliputi : |  |  |  | 1 | unit | F.05.5.2 | Analisa Standar | 1467163.5 | 1467163.5 | 0.0038395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1467163.5
| Plat besi, tebal 2 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1467163.5 | -1467163.5
| Engsel bubut Ø 1/2" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengait, menggunakan besi P10 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Siku besi, uk. 50x50x5 mm (finishing zinchromate + cat besi) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 5 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 6 x 65 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gembok | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [8 empty] | 78058292.6672 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 78058292.6672
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 78058292.6672 | -78058292.6672
A | PEKERJAAN PANEL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Panel Daya Rumah Pompa | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1122879.1 | 1122879.1 | 0.0029385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1122879.1
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 1122879.1 | -1122879.1
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490150.3621
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | -474569.6125
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
[19 empty] | 0 | 0 | 80736.6114 | -80736.6114
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490150.3621
- | MCB 10 A / 3P / 10 kA |  |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 2940902.1727 | 0.0076963 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | 2450751.8106
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2940902.1727 | -2828718.53
- | Timer |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112183.6427 | 181725.9515
- | Contactor 1NO 16A |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 293909.5941 | -184419.4176
[19 empty] | 0 | 0 | 109490.1765 | -109490.1765
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 2500000 | 2500000 | 0.0065424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000
[19 empty] | 0 | 0 | 2500000 | -2500000
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Penarikan kabel power dari Panel Rumah Pompa ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Panel Pompa Transfer Gedung - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  |  | 10.04 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 28657.7217 | 287723.5257 | 0.00075296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287723.5257
- | Panel Pompa Submersible - Kabel NYFGbY 4 x 4 mm2 |  |  |  | 123.91 | m1 | S.06.02 | CK - 5.1.1.5.15 | 60979.3448 | 7555950.6091 | 0.019774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 287723.5257 | 7268227.0834
- | Pompa Sumpit GWT - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  |  | 10.6 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 174392.5186 | 1848560.6971 | 0.0048376 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7555950.6091 | -5707389.912
- | Panel Blower STP - Kabel NYY 4 x 2.5 mm2 |  |  |  | 62.74 | m1 | S.01.09 | CK - 5.1.1.1.34 | 28657.7217 | 1797985.4582 | 0.0047053 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1848560.6971 | -50575.2389
[19 empty] | 0 | 0 | 1797985.4582 | -1797985.4582
2 | Penarikan kabel grouding dari Panel Rumah Pompa ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Panel Pompa Transfer Gedung - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  |  | 10.04 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 74774.6175 | 0.00019568 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74774.6175
- | Panel Pompa Submersible - Kabel NYA 4 mm2 |  |  |  | 123.91 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 1433039.2338 | 0.0037502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74774.6175 | 1358264.6164
- | Pompa Sumpit GWT - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  |  | 10.6 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 78945.3132 | 0.0002066 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1433039.2338 | -1354093.9206
- | Panel Blower STP - Kabel NYA 2.5 mm2 |  |  |  | 62.74 | m1 | S.07.00 | CK - 5.1.1.2.2 | 7447.6711 | 467266.8824 | 0.0012228 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78945.3132 | 388321.5691
[19 empty] | 0 | 0 | 467266.8824 | -467266.8824
C | PEKERJAAN KABEL TRAY | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta aksesoris lengkap terpasang | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel tray uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 7.54 | m1 | AD.01.6 | Analisa non standar | 174608.8677 | 1316550.8624 | 0.0034454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1316550.8624
2 | Cover tray uk. 100 x 100 mm |  |  |  | 7.54 | m1 | AD.07.6 | Analisa standar | 110759.0027 | 835122.8804 | 0.0021855 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1316550.8624 | -481427.982
[19 empty] | 0 | 0 | 835122.8804 | -835122.8804
D | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 2 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 397206.7143
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 2 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 556731.3138 | 0.0014569 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397206.7143 | 159524.5995
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 5 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 262739.2948 | 1313696.4738 | 0.0034379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 556731.3138 | 756965.1599
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1313696.4738 | -705829.5566
5 | Saklar ganda |  |  |  | 1 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 607866.9172 | -561797.2655
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  |  | 2 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1014071.8551 | 0.0026538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46069.6517 | 968002.2033
7 | Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  |  | 5 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 5389682.4519 | 0.014105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1014071.8551 | 4375610.5969
[19 empty] | 0 | 0 | 5389682.4519 | -5389682.4519
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [8 empty] | 33360835.3226 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 33360835.3226
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 33360835.3226 | -33360835.3226
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pompa kuras bak sumpit, dengan spesifikasi : |  |  |  | 1 | unit | P.01.7 | Analisa standar | 1639950.6512 | 1639950.6512 | 0.0042917 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1639950.6512
| Tipe : Drain pump | [17 empty] | 0 | 0 | 1639950.6512 | -1639950.6512
| Total head : 10 m | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Debit : 90 Liter/menit | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gutter ruang pompa 200 x 50 mm |  |  |  | 5.4 | m' | C.03.05 | Analisa non standar | 37000 | 199800 | 0.00052287 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199800
3 | Floordrain |  |  |  | 1 | bh | O.03.2 | CK - 3.18.6.1 | 298201.9934 | 298201.9934 | 0.00078039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 199800 | 98401.9934
4 | Pipa drain pompa sump pit menuju saluran - Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 2.5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 131757.3727 | 0.00034481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 298201.9934 | -166444.6207
5 | Pipa drain gutter menuju pompa sump pit - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 0.6 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 106810.2629 | 0.00027952 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 131757.3727 | -24947.1098
[19 empty] | 0 | 0 | 106810.2629 | -106810.2629
| BIAYA PEKERJAAN MEKANIKAL | [8 empty] | 2376520.2801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2376520.2801
D.2 | POWER HOUSE | [17 empty] | 0 | 0 | 2376520.2801 | -2376520.2801
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 45.56 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 3004930.302 | 0.0078638 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3004930.302
2 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 45.56 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 3602713.95 | 0.0094282 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3004930.302 | 597783.648
3 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 2 m s.d. 3 m |  |  |  | 45.56 | m3 | B.01.03 | CK - 1.2.1.1.7 | 89034 | 4056389.04 | 0.010615 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3602713.95 | 453675.09
4 | Galian pondasi Footplat F1 + Cy1, sedalam > 3 m s.d. 4 m |  |  |  | 45.56 | m3 | B.01.05 | Analisa standar | 97820.25 | 4456690.59 | 0.011663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4056389.04 | 400301.55
5 | Galian pondasi genset, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 14.91 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 983395.7595 | 0.0025735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4456690.59 | -3473294.8305
6 | Galian pondasi genset, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 2.61 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 206389.0125 | 0.00054011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 983395.7595 | -777006.747
7 | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 5.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 385179.828 | 0.001008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 206389.0125 | 178790.8155
8 | Galian jalur kabel, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 8.2 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 70197.66 | 575620.812 | 0.0015064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 385179.828 | 190440.984
9 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 5.26 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 346925.667 | 0.00090789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 575620.812 | -228695.145
10 | Urugan pasir dibawah lantai, tebal 100 mm |  |  |  | 6.12 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 1469615.6847 | 0.0038459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 346925.667 | 1122690.0177
11 | Urugan pasir dibawah jalur kabel, tebal 100 mm |  |  |  | 1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 240133.2818 | 0.00062842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1469615.6847 | -1229482.4029
12 | Urugan pasir dibawah sloof, tebal 100 mm |  |  |  | 1.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 252139.9459 | 0.00065984 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 240133.2818 | 12006.6641
13 | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 0.6 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 144079.9691 | 0.00037705 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 252139.9459 | -108059.9768
14 | Urugan pasir dibawah pondasi genset, tebal 100 mm |  |  |  | 1.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 252139.9459 | 0.00065984 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144079.9691 | 108059.9768
15 | Urugan pasir pengisi samping pondasi genset |  |  |  | 3.05 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 732406.5095 | 0.0019167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 252139.9459 | 480266.5636
16 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 168.72 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 12309536.4578 | 0.032214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 732406.5095 | 11577129.9482
17 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  |  | 8.15 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 87570.7208 | 0.00022917 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12309536.4578 | -12221965.7369
[19 empty] | 0 | 0 | 87570.7208 | -87570.7208
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CY1 - Siklop; 60% beton fc 15 MPa dan 40 % batu belah |  |  |  | 22.78 | m3 | C.01.02.1 | Analisa Standar | 801012.5564 | 18247066.0357 | 0.047752 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18247066.0357
2 | Besi Tulangan D13 - 150 |  |  |  | 945.2 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 13480140.1094 | 0.035277 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18247066.0357 | -4766925.9263
| PONDASI FOOTPLATE, ELV. -2.850 | [17 empty] | 0 | 0 | 13480140.1094 | -13480140.1094
3 | Footplat F1, uk. 1500 x 1500 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 16.21 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 1859145.2073 | 0.0048653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1859145.2073
- | Penulangan slab |  |  |  | 639.47 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 9119916.6269 | 0.023867 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1859145.2073 | 7260771.4196
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 Mpa |  |  |  | 6.08 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1108850 | 6741808 | 0.017643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9119916.6269 | -2378108.6269
| PONDASI GENSET | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6741808 | -6741808
4 | Siklop; 60% beton fc 15 MPa dan 40 % batu belah |  |  |  | 13.09 | m3 | C.01.02.1 | Analisa Standar | 801012.5564 | 10485254.3638 | 0.02744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10485254.3638
5 | Besi Tulangan D13 - 450 |  |  |  | 61.26 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 873670.528 | 0.0022864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10485254.3638 | -9611583.8357
6 | Pelindung plat dudukan genset - Besi Siku, uk. 50 x 50 x 5 mm |  |  |  | 54.44 | kg | D.01.2.7 | Analisa standar | 28000 | 1524320 | 0.0039891 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 873670.528 | 650649.472
| PONDASI BATU KALI | [17 empty] | 0 | 0 | 1524320 | -1524320
7 | Pasangan pondasi batu kali (1 Pc : 6 Ps) |  |  |  | 2.64 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2138686.3713 | 0.0055969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2138686.3713
[19 empty] | 0 | 0 | 2138686.3713 | -2138686.3713
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 6.12 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 6541484.4 | 0.017119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6541484.4
2 | Rabat beton dibawah jalur kabel, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1068870 | 0.0027972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6541484.4 | -5472614.4
3 | Rabat beton bawah sloof, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 1.05 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1122313.5 | 0.0029371 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1068870 | 53443.5
| KOLOM PEDESTAL, ELV (-3.850) S/D (-0.050) | [17 empty] | 0 | 0 | 1122313.5 | -1122313.5
4 | Kolom K1, uk. 400 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 54.7 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8049919.933 | 0.021066 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8049919.933
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1244.72 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 16232455.756 | 0.04248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8049919.933 | 8182535.823
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 Mpa |  |  |  | 5.47 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 6624495.1016 | 0.017336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16232455.756 | -9607960.6544
| KOLOM, ELV (-0.050) S/D (+4.150) | [17 empty] | 0 | 0 | 6624495.1016 | -6624495.1016
5 | Kolom K1, uk. 400 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 60.5 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 8903476.3427 | 0.0233 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8903476.3427
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 1222.47 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 15942292.3935 | 0.041721 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8903476.3427 | 7038816.0508
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 6.05 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 7326909.573 | 0.019174 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15942292.3935 | -8615382.8205
| PLAT, ELV. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 7326909.573 | -7326909.573
6 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 6.55 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 954610.0637 | 0.0024982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 954610.0637
- | Wiremesh ## M8-150 mm |  |  |  | 122.5 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 70993.7736 | 8696737.2692 | 0.022759 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 954610.0637 | 7742127.2055
- | Besi dowel Ø10 |  |  |  | 86.98 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 1036458.029 | 0.0027124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8696737.2692 | -7660279.2402
- | Beton site mix F'c 22.5 Mpa |  |  |  | 7.35 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 8901286.8366 | 0.023294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1036458.029 | 7864828.8076
| PLAT, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 8901286.8366 | -8901286.8366
7 | Plat beton A1, tebal 130 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 101.77 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 14832162.7758 | 0.038815 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14832162.7758
- | Penulangan slab |  |  |  | 1440.76 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 20547658.341 | 0.053773 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14832162.7758 | 5715495.5653
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 13.23 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 16022316.306 | 0.04193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20547658.341 | -4525342.0351
| PLAT DUDUKAN GENSET | [17 empty] | 0 | 0 | 16022316.306 | -16022316.306
8 | Plat dudukan genset, tebal 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 10.47 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1525918.682 | 0.0039933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1525918.682
- | Penulangan slab |  |  |  | 412.2 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 5878664.5716 | 0.015384 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1525918.682 | 4352745.8896
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 3.14 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3802726.6214 | 0.0099516 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5878664.5716 | -2075937.9502
| JALUR KABEL | [17 empty] | 0 | 0 | 3802726.6214 | -3802726.6214
9 | Plat jalur kabel, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 7.58 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 1104724.318 | 0.002891 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1104724.318
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 89.24 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 13041.05 | 1163783.302 | 0.0030456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1104724.318 | 59058.984
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 0.91 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1102064.0845 | 0.0028841 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1163783.302 | -61719.2175
10 | Dinding beton jalur kabel, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1102064.0845 | -1102064.0845
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  |  | 22.83 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 4283712.9439 | 0.01121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4283712.9439
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 240.77 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3139893.6085 | 0.008217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4283712.9439 | -1143819.3354
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 1.37 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1659151.424 | 0.0043419 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3139893.6085 | -1480742.1845
| SLOOF, ELV. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 1659151.424 | -1659151.424
11 | Sloof S1, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 34.14 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 4076048.2775 | 0.010667 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4076048.2775
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 736.14 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 9600038.547 | 0.025123 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4076048.2775 | 5523990.2695
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 2.95 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3572625.329 | 0.0093495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9600038.547 | -6027413.218
| BALOK, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 3572625.329 | -3572625.329
12 | Balok B1, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 37.38 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 5501023.8957 | 0.014396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5501023.8957
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 880.85 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 11487208.8925 | 0.030062 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5501023.8957 | 5986184.9968
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 3.23 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 3911721.9704 | 0.010237 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11487208.8925 | -7575486.9221
13 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 3911721.9704 | -3911721.9704
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 5.79 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 852084.7607 | 0.0022299 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 852084.7607
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 133.7 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1743588.385 | 0.0045629 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 852084.7607 | 891503.6243
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 0.5 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 605529.7168 | 0.0015847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1743588.385 | -1138058.6682
14 | Balok L1, uk. 130 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 605529.7168 | -605529.7168
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 27.11 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 3989640.3909 | 0.010441 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3989640.3909
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 407.26 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 5311098.023 | 0.013899 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3989640.3909 | 1321457.6321
- | Beton Ready Mix F'c 22.5 MPa |  |  |  | 1.42 | m3 | D.02.3.5 | Analisa Standar | 1211059.4336 | 1719704.3957 | 0.0045004 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5311098.023 | -3591393.6273
[19 empty] | 0 | 0 | 1719704.3957 | -1719704.3957
| BIAYA PEKERJAAN STUKTUR | [8 empty] | 316410263.4801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 316410263.4801
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 316410263.4801 | -316410263.4801
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 0.81 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 53423.9145 | 0.00013981 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53423.9145
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 0.7 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 168093.2973 | 0.0004399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53423.9145 | 114669.3828
[19 empty] | 0 | 0 | 168093.2973 | -168093.2973
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sloof praktis (SP1), uk. 100 x 200 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 19.02 | m1 | D.04.04 | Analisa standar | 137546.1326 | 2616127.4428 | 0.0068463 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2616127.4428
2 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 51 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 3295182.4162 | 0.0086234 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2616127.4428 | 679054.9734
3 | Balok latieu (BL1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 38.8 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 2668409.7551 | 0.0069831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3295182.4162 | -626772.6612
4 | Balok praktis (BP1), uk. 100 x 200 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 3.6 | m1 | D.04.05 | Analisa standar | 137546.1326 | 495166.0775 | 0.0012958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2668409.7551 | -2173243.6776
[19 empty] | 0 | 0 | 495166.0775 | -495166.0775
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan pondasi batu kali (1pc : 6ps) |  |  |  | 3.39 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 2746267.7268 | 0.0071869 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2746267.7268
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 90.44 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 8730403.6912 | 0.022847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2746267.7268 | 5984135.9645
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 180.88 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 8918296.2667 | 0.023339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8730403.6912 | 187892.5754
4 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 180.88 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 7237632.836 | 0.018941 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8918296.2667 | -1680663.4307
5 | Plesteran skoning, lebar 10 mm (Camp. 1pc : 2ps) |  |  |  | 85.95 | m1 | C.02.06 | CK - 3.7.10 | 46613.1343 | 4006398.8906 | 0.010485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7237632.836 | -3231233.9454
6 | Plesteran + acian beton |  |  |  | 222.29 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 19356886.0303 | 0.050656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4006398.8906 | 15350487.1397
7 | Cemen filler plat beton expose |  |  |  | 94.51 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 2036881.8827 | 0.0053305 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19356886.0303 | -17320004.1475
8 | Screeding plat dak dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  |  | 101.76 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 30720497.1529 | 0.080395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2036881.8827 | 28683615.2701
[19 empty] | 0 | 0 | 30720497.1529 | -30720497.1529
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Finishing floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  |  | 71.12 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 5879917.12 | 0.015388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5879917.12
[19 empty] | 0 | 0 | 5879917.12 | -5879917.12
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan pintu dan jendela sudah termasuk kusen, daun pintu, daun jendela beserta aksesorisnya (handle, kunci, engsel, Pintu closer, dll) dan terpasang rapi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P1 (2 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 97.9 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 3181750 | 0.0083265 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3181750
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 69.6 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 4692863.2262 | 0.012281 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3181750 | 1511113.2262
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 211.2 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 10560000 | 0.027635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4692863.2262 | 5867136.7738
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  |  | 4 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 1707547.3036 | 0.0044686 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10560000 | -8852452.6964
- | Engsel pintu besi |  |  |  | 6 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 434352.0865 | 0.0011367 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1707547.3036 | -1273195.2171
- | Steel Lockcase Door |  |  |  | 2 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 974543.2535 | 0.0025504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 434352.0865 | 540191.167
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 974543.2535 | -974543.2535
2 | Louvre , tipe LV01 (2 unit) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 45.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 5587497.4135 | 0.014622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5587497.4135
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 216 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 7114593.1525 | 0.018619 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5587497.4135 | 1527095.739
[19 empty] | 0 | 0 | 7114593.1525 | -7114593.1525
3 | Louvre, tipe LV02 (1 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 16.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 2002598.6305 | 0.0052407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2002598.6305
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 53.3 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 1755591.7362 | 0.0045943 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2002598.6305 | -247006.8943
[19 empty] | 0 | 0 | 1755591.7362 | -1755591.7362
4 | Louvre, tipe LV03 (1 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 25.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3189323.7448 | 0.0083464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3189323.7448
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 123 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 4051365.5451 | 0.010602 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3189323.7448 | 862041.8003
[19 empty] | 0 | 0 | 4051365.5451 | -4051365.5451
5 | Louvre, tipe LV04 (2 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 28.4 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 3510728.4633 | 0.0091875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3510728.4633
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 93.6 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 3082990.3661 | 0.0080681 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3510728.4633 | -427738.0973
[19 empty] | 0 | 0 | 3082990.3661 | -3082990.3661
F | PEKERJAAN PENGECATAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 243.12 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 6620637.8892 | 0.017326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6620637.8892
2 | Pengecatan dinding interior |  |  |  | 160.06 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 3981088.4322 | 0.010418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6620637.8892 | -2639549.457
3 | Pengecatan Cement filler |  |  |  | 94.51 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 21552.025 | 2036881.8827 | 0.0053305 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3981088.4322 | -1944206.5495
4 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  |  | 101.76 | m2 | K.04.2 | Analisa Standar | 128948.908 | 13121840.8781 | 0.034339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2036881.8827 | 11084958.9953
[19 empty] | 0 | 0 | 13121840.8781 | -13121840.8781
G | PEKERJAAN PAGAR BRC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pemasangan pagar BRC, tinggi 1200 mm, meliputi: |  |  |  | 5.02 | m' | L.01 | CK - 1.1.1.5 | 213033.7911 | 1069429.6312 | 0.0027987 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1069429.6312
| Pagar BRC Ø 6 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 1069429.6312 | -1069429.6312
| Tiang pagar BRC Ø 1.5", tinggi 1500 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Plat besi, tebal 5 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Angkur baut Ø 6 x 45 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
H | PEKERJAAN GRILL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan grill, meliputi : - Besi siku 50x50x5 mm - Pengelasan - Pekerjaan terpasang rapi dan sesuai gambar detail | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Grill, tipe GR01 |  |  |  | 0.75 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1171117.1448 | 0.0030648 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1171117.1448
2 | Grill, tipe GR02 |  |  |  | 5.15 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 8041671.0609 | 0.021045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1171117.1448 | 6870553.9161
3 | Grill, tipe GR03 |  |  |  | 0.71 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1108657.5637 | 0.0029013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8041671.0609 | -6933013.4972
4 | Grill, tipe GR04 |  |  |  | 0.44 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 687055.3916 | 0.001798 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1108657.5637 | -421602.1721
5 | Grill, tipe GR05 |  |  |  | 1.14 | m' | AI.01 | Analisa non standar | 1561489.5264 | 1780098.0601 | 0.0046585 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 687055.3916 | 1093042.6685
[19 empty] | 0 | 0 | 1780098.0601 | -1780098.0601
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [8 empty] | 190393807.357 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 190393807.357
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 190393807.357 | -190393807.357
A | PEKERJAAN DAYA LISTRIK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel floor standing, uk. 2100 (H) x 2400 (W) x 800 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 24474180.6271 | 24474180.6271 | 0.064048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24474180.6271
| Segregation form 3B | [17 empty] | 0 | 0 | 24474180.6271 | -24474180.6271
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming PLN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | ACB 1000 A / 4P / 50 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 22333889.6486 | 22333889.6486 | 0.058447 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22333889.6486
- | Kontak bantu |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 150849.9845 | 301699.9689 | 0.00078954 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22333889.6486 | -22032189.6797
- | Under voltage release |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 1384436.7098 | 1384436.7098 | 0.003623 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 301699.9689 | 1082736.7408
- | Shunt trip |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 763456.7289 | 1526913.4578 | 0.0039959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1384436.7098 | 142476.748
- | Push button ON (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1526913.4578 | -1507791.6287
- | Push button OFF (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19121.829 | 0
- | Emergency stop |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19121.829 | 16288.9655
- | Selector Switch M-O-A 2P |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35410.7945 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35410.7945 | -4249.2953
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 203260.7932 | 0.00053193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 172099.294
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 107648.8152 | 0.00028171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203260.7932 | -95611.9779
- | Socket relay |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 21201.8591 | 63605.5773 | 0.00016645 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 107648.8152 | -44043.238
- | Relay 230VAC |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 37639.5499 | 112918.6496 | 0.0002955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63605.5773 | 49313.0724
- | Timer delay |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 145184.2573 | 145184.2573 | 0.00037994 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112918.6496 | 32265.6077
- | Digital power meter PM 2220 |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 145184.2573 | 2085695.7946
- | Current transformer 1000 / 5A |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 544768.869 | 2179075.476 | 0.0057026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2230880.0519 | -51804.5759
[19 empty] | 0 | 0 | 2179075.476 | -2179075.476
| Incoming Genset | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | ACB 1000 A / 4P / 50 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 22333889.6486 | 22333889.6486 | 0.058447 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22333889.6486
- | Kontak bantu |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 150849.9845 | 301699.9689 | 0.00078954 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22333889.6486 | -22032189.6797
- | Under voltage release |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 1384436.7098 | 1384436.7098 | 0.003623 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 301699.9689 | 1082736.7408
- | Shunt trip |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 763456.7289 | 1526913.4578 | 0.0039959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1384436.7098 | 142476.748
- | Push button ON (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1526913.4578 | -1507791.6287
- | Push button OFF (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 19121.829 | 19121.829 | 5.0041e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19121.829 | 0
- | Emergency stop |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 35410.7945 | 9.2669e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19121.829 | 16288.9655
- | Selector Switch M-O-A 2P |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 35410.7945 | 70821.589 | 0.00018534 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35410.7945 | 35410.7945
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70821.589 | -39660.0898
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 31161.4991 | 8.1549e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 203260.7932 | 0.00053193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31161.4991 | 172099.294
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 107648.8152 | 0.00028171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 203260.7932 | -95611.9779
- | Socket relay |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 21201.8591 | 63605.5773 | 0.00016645 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 107648.8152 | -44043.238
- | Relay 230VAC |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 37639.5499 | 112918.6496 | 0.0002955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63605.5773 | 49313.0724
- | Timer delay |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 145184.2573 | 145184.2573 | 0.00037994 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112918.6496 | 32265.6077
- | Digital power meter PM 2220 |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 2230880.0519 | 2230880.0519 | 0.0058381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 145184.2573 | 2085695.7946
- | Current transformer 1000 / 5A |  |  |  | 4 | bh | BN | Survey Pasar | 544768.869 | 2179075.476 | 0.0057026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2230880.0519 | -51804.5759
[19 empty] | 0 | 0 | 2179075.476 | -2179075.476
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | ACB 800 A / 3P / 50 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 16963219.0676 | 16963219.0676 | 0.044392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16963219.0676
- | MCCB 50 A / 3P / 18 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 490150.3621 | 490150.3621 | 0.0012827 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16963219.0676 | -16473068.7055
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 364793.7435 | 364793.7435 | 0.00095465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 490150.3621 | -125356.6186
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 56091.8213 | 0.00014679 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 364793.7435 | -308701.9222
[19 empty] | 0 | 0 | 56091.8213 | -56091.8213
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Busbar tembaga 5 x 4000 A |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 3364025.4751 | 3364025.4751 | 0.0088036 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3364025.4751
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 14000000 | 14000000 | 0.036638 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3364025.4751 | 10635974.5249
[19 empty] | 0 | 0 | 14000000 | -14000000
B | PEKERJAAN PANEL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Panel Daya Power House | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Box panel wall mounted, uk. 600 (H) x 500 (W) x 230 (D) mm |  |  |  | 1 | set | BN | Survey Pasar | 1122879.1 | 1122879.1 | 0.0029385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1122879.1
| Segregation form 2A | [17 empty] | 0 | 0 | 1122879.1 | -1122879.1
| Protection degree IP30 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Finishing powder coating RAL 7032 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 25 A / 3P / 10 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 364793.7435 | 364793.7435 | 0.00095465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364793.7435
- | Pilot lamp 230/240V (red) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 364793.7435 | -349212.9939
- | Pilot lamp 230/240V (yellow) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | Pilot lamp 230/240V (green) |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 15580.7496 | 15580.7496 | 4.0774e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 0
- | STI (Fuse Carrier) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 50815.1983 | 152445.5949 | 0.00039895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15580.7496 | 136864.8453
- | Tabung sekring (fuse catridge) |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 26912.2038 | 80736.6114 | 0.00021129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 152445.5949 | -71708.9835
[19 empty] | 0 | 0 | 80736.6114 | -80736.6114
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 85235.3463 | 0.00022306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85235.3463
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 6 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 336550.928 | 0.00088074 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 85235.3463 | 251315.5817
- | Timer |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 587819.1883 | 0.0015383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 336550.928 | 251268.2603
- | Contactor 1NO 16A |  |  |  | 3 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 328470.5296 | 0.0008596 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 587819.1883 | -259348.6587
[19 empty] | 0 | 0 | 328470.5296 | -328470.5296
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 500000 | 500000 | 0.0013085 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000
[19 empty] | 0 | 0 | 500000 | -500000
C | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Penarikan kabel power dari Gardu PLN ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kubikel Pelanggan - Kabel N2XSEbY 3 x 70 mm2 |  |  |  | 15.2 | m1 | S.12.01 | Analisa standar | 636897.0779 | 9680835.5845 | 0.025334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9680835.5845
- | Kubikel Pelanggan - Kabel N2XSY 70 mm2 |  |  |  | 15.2 | m1 | S.03.00 | Analisa standar | 186891.2852 | 2840747.5354 | 0.0074342 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9680835.5845 | -6840088.0491
[19 empty] | 0 | 0 | 2840747.5354 | -2840747.5354
2 | Penarikan kabel power dari Kubikel Pelanggan ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Trafo - Kabel N2XSEbY 3 x 70 mm2 |  |  |  | 10.37 | m1 | S.12.01 | Analisa standar | 636897.0779 | 6604622.6981 | 0.017284 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6604622.6981
- | Trafo - Kabel N2XSY 70 mm2 |  |  |  | 10.37 | m1 | S.03.00 | Analisa standar | 186891.2852 | 1938062.6278 | 0.0050719 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6604622.6981 | -4666560.0703
[19 empty] | 0 | 0 | 1938062.6278 | -1938062.6278
3 | Penarikan kabel power dari Trafo ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | LVMDP - Kabel NYY 8 x (1 x 300 mm2) |  |  |  | 17.49 | m1 | S.01.27 | Analisa standar | 2887403.4 | 50500685.466 | 0.13216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50500685.466
[19 empty] | 0 | 0 | 50500685.466 | -50500685.466
4 | Penarikan kabel power dari LVMDP ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Main Distribution Panel Gedung - Kabel NYFGbY 2 x (4 x 300 mm2) |  |  |  | 67.24 | m1 | S.06.04 | CK - 5.1.1.5.28 | 2500000 | 168100000 | 0.43991 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168100000
- | Panel Daya Power House - Kabel NYY 4 x 4 mm2 |  |  |  | 11.86 | m1 | S.01.10 | CK - 5.1.1.1.35 | 39544.1462 | 468993.5737 | 0.0012273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 168100000 | -167631006.4263
- | Panel Daya Rumah Pompa - Kabel NYY 4 x 16 mm2 |  |  |  | 130.13 | m1 | S.01.12 | CK - 5.1.1.1.38 | 114535.1012 | 14904452.7148 | 0.039005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 468993.5737 | 14435459.141
[19 empty] | 0 | 0 | 14904452.7148 | -14904452.7148
5 | Penarikan kabel grounding dari LVMDP ke : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Panel Daya Power House - Kabel NYA 4 mm2 |  |  |  | 11.86 | m1 | S.07.01 | CK - 5.1.1.2.3 | 11565.1621 | 137162.8223 | 0.00035895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137162.8223
- | Panel Daya Rumah Pompa - Kabel NYA 16 mm2 |  |  |  | 130.13 | m1 | S.07.04 | CK - 5.1.1.2.6 | 31223.6488 | 4063133.4188 | 0.010633 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 137162.8223 | 3925970.5965
[19 empty] | 0 | 0 | 4063133.4188 | -4063133.4188
D | PEKERJAAN KABEL TRAY | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kabel tray 300 mm x 100 mm |  |  |  | 4 | m1 | AD.01.4 | CK - 5.1.1.12.4 | 265927.4432 | 1063709.773 | 0.0027837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1063709.773
2 | Outside tray uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 4 | bh | AD.05.4 | Analisa standar | 445427.9061 | 1781711.6243 | 0.0046627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1063709.773 | 718001.8513
3 | Kabel ladder uk. 300 x 100 mm |  |  |  | 12 | m1 | AD.02.4 | CK - 5.1.1.12.9 | 216715.4188 | 2600585.026 | 0.0068057 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1781711.6243 | 818873.4017
4 | Sparing Pipa kabel - Pipa PVC AW Ø 4" |  |  |  | 8 | m1 | N.02.01.09 | CK - 6.4.1.9 | 178017.1048 | 1424136.8384 | 0.0037269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2600585.026 | -1176448.1876
[19 empty] | 0 | 0 | 1424136.8384 | -1424136.8384
E | PEKERJAAN GROUNDING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Grounding Kubikel Pelanggan | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Busbar tembaga, uk. 4 x 40 mm |  |  |  | 2 | set | BN | Survey Pasar | 771247.1037 | 1542494.2073 | 0.0040367 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1542494.2073
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  |  | 5 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 575886.1197 | 0.0015071 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1542494.2073 | -966608.0876
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 263514.7453 | 0.00068961 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 575886.1197 | -312371.3744
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 263514.7453 | 1041631.6943
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1305146.4396 | -730689.1062
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 574457.3335 | 388010.4666
[19 empty] | 0 | 0 | 962467.8 | -962467.8
2 | Grounding Trafo | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  |  | 12 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 1382126.6874 | 0.003617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1382126.6874
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 12 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 632435.3888 | 0.0016551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1382126.6874 | -749691.2985
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 2 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 2610292.8792 | 0.0068311 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 632435.3888 | 1977857.4904
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 2 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 1148914.6669 | 0.0030067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2610292.8792 | -1461378.2123
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 24 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 1924935.6 | 0.0050375 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1148914.6669 | 776020.9331
[19 empty] | 0 | 0 | 1924935.6 | -1924935.6
3 | Grounding Panel TM | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Busbar tembaga, uk. 4 x 40 mm |  |  |  | 2 | set | BN | Survey Pasar | 771247.1037 | 1542494.2073 | 0.0040367 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1542494.2073
- | Grounding dengan kabel NYA 150 mm² |  |  |  | 5 | m1 | S.07.12 | Analisa standar | 229787.1065 | 1148935.5324 | 0.0030067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1542494.2073 | -393558.6749
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 5 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 263514.7453 | 0.00068961 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1148935.5324 | -885420.7871
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 263514.7453 | 1041631.6943
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1305146.4396 | -730689.1062
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 574457.3335 | 388010.4666
[19 empty] | 0 | 0 | 962467.8 | -962467.8
4 | Grounding Genset | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Grounding dengan kabel NYA 70 mm² |  |  |  | 8 | m1 | S.07.08 | Analisa standar | 115177.2239 | 921417.7916 | 0.0024113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 921417.7916
- | Pipa PVC AW Ø 2" |  |  |  | 8 | m1 | N.02.01.06 | CK - 6.4.1.6 | 52702.9491 | 421623.5926 | 0.0011034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 921417.7916 | -499794.199
- | Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head |  |  |  | 1 | set | AA.09 | Analisa standar | 1305146.4396 | 1305146.4396 | 0.0034155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 421623.5926 | 883522.8471
- | Bak kontrol grounding PVC (polymer inspection pit) |  |  |  | 1 | unit | AA.10 | Analisa standar | 574457.3335 | 574457.3335 | 0.0015033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1305146.4396 | -730689.1062
- | Pengeboran sumur grounding |  |  |  | 12 | m' | BN | Survey Pasar | 80205.65 | 962467.8 | 0.0025187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 574457.3335 | 388010.4666
[19 empty] | 0 | 0 | 962467.8 | -962467.8
G | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 12 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 278365.6569 | 3340387.8829 | 0.0087417 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3340387.8829
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 3 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 835096.9707 | 0.0021854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3340387.8829 | -2505290.9122
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 4 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 198603.3571 | 794413.4286 | 0.002079 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 835096.9707 | -40683.5422
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  |  | 12 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 3647201.5032 | 0.0095446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 794413.4286 | 2852788.0747
5 | Saklar ganda |  |  |  | 2 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 92139.3035 | 0.00024113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3647201.5032 | -3555062.1998
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  |  | 3 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 1521107.7826 | 0.0039807 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 92139.3035 | 1428968.4791
7 | Wall Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  |  | 4 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 4311745.9615 | 0.011284 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1521107.7826 | 2790638.179
[19 empty] | 0 | 0 | 4311745.9615 | -4311745.9615
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [8 empty] | 428493404.9011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 428493404.9011
D.3 | GARDU PLN | [17 empty] | 0 | 0 | 428493404.9011 | -428493404.9011
I | PEKERJAAN STRUKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi Footplat F1, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 14.44 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 952396.698 | 0.0024924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 952396.698
2 | Galian pondasi Footplat F1, sedalam > 1 m s.d. 2 m |  |  |  | 3.25 | m3 | B.01.02 | CK - 1.2.1.1.5 | 79076.25 | 256997.8125 | 0.00067256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 952396.698 | -695398.8855
3 | Galian pondasi batu kali, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 7.12 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 469602.804 | 0.0012289 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 256997.8125 | 212604.9915
4 | Galian jalur kabel, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 3.38 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 70197.66 | 237268.0908 | 0.00062092 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 469602.804 | -232334.7132
5 | Galian sloof, sedalam s.d. 1 m |  |  |  | 0.84 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 55402.578 | 0.00014499 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 237268.0908 | -181865.5128
6 | Urugan pasir dibawah footplat, tebal 100 mm |  |  |  | 1.44 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 345791.9258 | 0.00090493 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 55402.578 | 290389.3478
7 | Urugan pasir dibawah lantai, tebal 100 mm |  |  |  | 4.1 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 984546.4554 | 0.0025765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 345791.9258 | 638754.5296
8 | Urugan pasir dibawah jalur kabel, tebal 100 mm |  |  |  | 0.41 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 98454.6455 | 0.00025765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 984546.4554 | -886091.8099
9 | Urugan pasir dibawah sloof, tebal 100 mm |  |  |  | 0.42 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 100855.9784 | 0.00026394 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98454.6455 | 2401.3328
10 | Urugan pasir dibawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 1.58 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 379410.5853 | 0.00099291 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100855.9784 | 278554.6069
11 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 12.38 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 903224.6405 | 0.0023637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 379410.5853 | 523814.0552
12 | Pembuangan tanah sisa galian |  |  |  | 7.05 | m3 | B.04.02 | SDA - A.3.01.1g.1.b | 10744.8737 | 75751.3597 | 0.00019824 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 903224.6405 | -827473.2808
[19 empty] | 0 | 0 | 75751.3597 | -75751.3597
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton bertulang meliputi : Beton ready mix, pembesian, bekisting, perancah/scafolding dan pembongkaran bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 1.44 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 1539172.8 | 0.004028 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1539172.8
| PONDASI FOOTPLATE | [17 empty] | 0 | 0 | 1539172.8 | -1539172.8
2 | Footplat F1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu (camp. 1SP : 5PP) |  |  |  | 7.2 | m2 | D.03.02 | Analisa standar | 114691.2528 | 825777.0199 | 0.002161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 825777.0199
- | Penulangan slab |  |  |  | 232.05 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 14261.6802 | 3309422.8866 | 0.0086607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 825777.0199 | 2483645.8667
- | Beton ready mix F'c 28 MPa |  |  |  | 2.7 | m3 | D.02.3.7 | Analisa Standar | 1289599.4336 | 3481918.4706 | 0.0091121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3309422.8866 | 172495.584
| PONDASI BATU KALI | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3481918.4706 | -3481918.4706
3 | Pasangan pondasi batu kali (1 Pc : 6 Ps) |  |  |  | 10.08 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 8165893.4177 | 0.02137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8165893.4177
[19 empty] | 0 | 0 | 8165893.4177 | -8165893.4177
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rabat beton bawah lantai, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 4.1 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 4382367 | 0.011469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4382367
2 | Rabat beton dibawah jalur kabel, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.41 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 438236.7 | 0.0011469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4382367 | -3944130.3
3 | Rabat beton bawah sloof, tebal 100 mm (camp.1 pc : 3 ps : 5 kr) |  |  |  | 0.42 | m3 | D.02.1.1 | Analisa non standar | 1068870 | 448925.4 | 0.0011748 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 438236.7 | 10688.7
| KOLOM PEDESTAL, ELV (-1.450) S/D (-0.050) | [17 empty] | 0 | 0 | 448925.4 | -448925.4
4 | Kolom K1, uk. 300 x 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 6.67 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 981589.8712 | 0.0025688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 981589.8712
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 144.93 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1890039.3765 | 0.0049462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 981589.8712 | 908449.5053
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.5 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 616749.7168 | 0.001614 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1890039.3765 | -1273289.6597
| KOLOM, ELV (-0.050) S/D (+4.150) | [17 empty] | 0 | 0 | 616749.7168 | -616749.7168
5 | Kolom K1, uk. 300 x 300 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk kolom (3x pakai) |  |  |  | 20.13 | m2 | D.03.10 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2962429.4013 | 0.0077526 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2962429.4013
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 318.3 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 4150966.215 | 0.010863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2962429.4013 | 1188536.8137
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.51 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1862584.1447 | 0.0048743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4150966.215 | -2288382.0703
| PLAT, ELV. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 1862584.1447 | -1862584.1447
6 | Plat beton A0, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 4.39 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 639807.3557 | 0.0016744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 639807.3557
- | Wiremesh # M8-150 mm |  |  |  | 41 | m2 | D.01.1.5 | CK - 2.2.1.1.6b | 55153.33 | 2261286.53 | 0.0059177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 639807.3557 | 1621479.1743
- | Besi dowel Ø10 |  |  |  | 29.11 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 346876.2155 | 0.00090776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2261286.53 | -1914410.3145
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.92 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6068817.2131 | 0.015882 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 346876.2155 | 5721940.9976
| PLAT, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 6068817.2131 | -6068817.2131
7 | Plat beton A1, tebal 130 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 37.77 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 5504675.1306 | 0.014406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5504675.1306
- | Penulangan slab |  |  |  | 534.71 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 11916.05 | 6371631.0955 | 0.016674 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5504675.1306 | 866955.9649
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 4.91 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 6056482.2188 | 0.01585 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6371631.0955 | -315148.8767
| JALUR KABEL | [17 empty] | 0 | 0 | 6056482.2188 | -6056482.2188
8 | Plat jalur kabel, tebal 120 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk plat lantai (3x pakai) |  |  |  | 3.17 | m2 | D.03.12 | Analisa Standar | 145741.9945 | 462002.1224 | 0.001209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 462002.1224
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 37.27 | Kg | D.01.1.4 | CK - 2.2.1.1.1a | 13041.05 | 486039.9335 | 0.001272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 462002.1224 | 24037.8111
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.38 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 468729.7848 | 0.0012267 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 486039.9335 | -17310.1487
9 | Dinding beton jalur kabel, tebal 120 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 468729.7848 | -468729.7848
- | Bekisting untuk dinding shearwall (3x pakai) |  |  |  | 9.33 | m2 | D.03.13 | Analisa Standar | 187635.2582 | 1750636.9587 | 0.0045814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1750636.9587
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 98.42 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 1283500.141 | 0.0033589 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1750636.9587 | -467136.8177
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.56 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 690759.6828 | 0.0018077 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1283500.141 | -592740.4582
| SLOOF, ELV. -0.050 | [17 empty] | 0 | 0 | 690759.6828 | -690759.6828
10 | Sloof S1, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk sloof (3x pakai) |  |  |  | 13.65 | m2 | D.03.09 | Analisa Standar | 119392.1581 | 1629702.958 | 0.0042649 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1629702.958
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 312.16 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 4070894.168 | 0.010653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1629702.958 | 2441191.21
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.18 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1455529.3316 | 0.0038091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4070894.168 | -2615364.8364
| BALOK, ELV. +4.150 | [17 empty] | 0 | 0 | 1455529.3316 | -1455529.3316
11 | Balok B1, uk. 250 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 16.66 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2451767.2045 | 0.0064162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2451767.2045
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 407.72 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 5317096.906 | 0.013915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2451767.2045 | 2865329.7015
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 1.44 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1776239.1843 | 0.0046484 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5317096.906 | -3540857.7217
12 | Balok B2, uk. 250 x 400 mm | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1776239.1843 | -1776239.1843
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 6.6 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 971288.3283 | 0.0025418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 971288.3283
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 174.98 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 2281922.929 | 0.0059717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 971288.3283 | 1310634.6007
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.57 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 703094.6771 | 0.00184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2281922.929 | -1578828.2519
13 | Balok L1, uk. 130 x 400 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 703094.6771 | -703094.6771
- | Bekisting untuk balok (3x pakai) |  |  |  | 18.21 | m2 | D.03.11 | Analisa Standar | 147164.8982 | 2679872.7967 | 0.0070131 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2679872.7967
- | Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall |  |  |  | 305.57 | Kg | D.01.1.2 | CK - 2.2.1.1.4a | 13041.05 | 3984953.6485 | 0.010429 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2679872.7967 | 1305080.8518
- | Beton ready mix F'c 25 MPa |  |  |  | 0.9 | m3 | D.02.3.6 | Analisa Standar | 1233499.4336 | 1110149.4902 | 0.0029052 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3984953.6485 | -2874804.1583
[19 empty] | 0 | 0 | 1110149.4902 | -1110149.4902
| BIAYA PEKERJAAN STUKTUR | [8 empty] | 100739531.9987 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100739531.9987
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR | [17 empty] | 0 | 0 | 100739531.9987 | -100739531.9987
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian pondasi batu kali, sedalam 1 meter |  |  |  | 14.36 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 947120.262 | 0.0024786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 947120.262
2 | Urugan pasir bawah pondasi batu kali, tebal 100 mm |  |  |  | 2.87 | m3 | B.03.02 | CK - 1.3.1.3 | 240133.2818 | 689182.5188 | 0.0018036 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 947120.262 | -257937.7432
3 | Urugan tanah kembali bekas galian pondasi + pemadatan |  |  |  | 10.5 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 766062.9019 | 0.0020048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 689182.5188 | 76880.3831
[19 empty] | 0 | 0 | 766062.9019 | -766062.9019
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan beton praktis meliputi : beton (camp. 1pc:3ps:5kr), besi tulangan dan bekisting | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kolom praktis (KP1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 41.25 | m1 | D.04.01 | Analisa standar | 64611.4199 | 2665221.072 | 0.0069748 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2665221.072
2 | Balok latieu (BL1), uk. 100 x 100 mm (camp. beton 1pc : 3Ps : 5Kr) |  |  |  | 35.4 | m1 | D.04.09 | Analisa standar | 68773.4473 | 2434580.0343 | 0.0063712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2665221.072 | -230641.0377
[19 empty] | 0 | 0 | 2434580.0343 | -2434580.0343
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pasangan pondasi batu kali (1pc : 6ps) |  |  |  | 0.99 | m3 | C.01.01 | CK - 2.2.2.1.11 | 810108.474 | 802007.3892 | 0.0020988 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 802007.3892
2 | Pasangan dinding bata ringan |  |  |  | 50.52 | m2 | C.02.03 | CK - 3.6.4.2 | 96532.5486 | 4876824.353 | 0.012763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 802007.3892 | 4074816.9637
3 | Plesteran dinding bata ringan |  |  |  | 101.04 | m2 | C.02.08 | CK - 3.7.7 | 49305.0435 | 4981781.5943 | 0.013037 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4876824.353 | 104957.2414
4 | Acian dinding bata ringan |  |  |  | 101.04 | m2 | C.02.09 | Analisa Standar | 40013.45 | 4042958.988 | 0.01058 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4981781.5943 | -938822.6063
5 | Plesteran skoning, lebar 10 mm (Camp. 1pc : 2ps) |  |  |  | 52.42 | m1 | C.02.06 | CK - 3.7.10 | 46613.1343 | 2443460.4985 | 0.0063945 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4042958.988 | -1599498.4895
6 | Plesteran + acian beton |  |  |  | 54.77 | m2 | C.02.10 | Analisa standar | 87079.4279 | 4769340.2667 | 0.012481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2443460.4985 | 2325879.7682
7 | Cemen filler plat beton expose |  |  |  | 34.95 | m2 | C.03.03 | Analisa Standar | 21552.025 | 753243.2737 | 0.0019712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4769340.2667 | -4016096.9929
8 | Screeding plat dengan semen instan & perkuatan kawat ayam Ø ≥ 1 mm - |  |  |  | 37.76 | m2 | C.03.04 | Analisa Standar | 301891.678 | 11399429.7611 | 0.029832 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 753243.2737 | 10646186.4874
[19 empty] | 0 | 0 | 11399429.7611 | -11399429.7611
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Finishing floor hardener (medium duty) & finish trowel |  |  |  | 36.18 | m2 | J.04.1 | CK - 3.9.9.9 | 82676 | 2991217.68 | 0.0078279 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2991217.68
[19 empty] | 0 | 0 | 2991217.68 | -2991217.68
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan pintu dan jendela sudah termasuk kusen, daun pintu, daun jendela beserta aksesorisnya (handle, kunci, engsel, Pintu closer, dll) dan terpasang rapi | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pintu, tipe P1 (1 unit) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- | Frame Lipped channel, uk. 150x50x20x 2.3 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 86.02 | kg | D.01.2.5 | Analisa standar | 32500 | 2795650 | 0.0073161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2795650
- | Hollow besi, uk. 40x40x1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 61.76 | m1 | N.11.2 | Analisa standar | 67426.1958 | 4164241.8513 | 0.010898 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2795650 | 1368591.8513
- | Plat besi, tebal 1.2 mm (finish zinchromate + cat besi) |  |  |  | 193.4 | kg | D.01.2.6 | Analisa Standar | 50000 | 9670000 | 0.025306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4164241.8513 | 5505758.1487
- | Handle pipa black steel Ø 1" |  |  |  | 2 | psg | F.04.06 | Analisa Standar | 426886.8259 | 853773.6518 | 0.0022343 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9670000 | -8816226.3482
- | Engsel pintu besi |  |  |  | 3 | psg | F.03.02 | CK - 3.11.4.5 | 72392.0144 | 217176.0433 | 0.00056834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 853773.6518 | -636597.6085
- | Steel Lockcase Door |  |  |  | 1 | set | F.03.01 | CK - 3.11.4.4 | 487271.6268 | 487271.6268 | 0.0012752 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 217176.0433 | 270095.5835
[19 empty] | 0 | 0 | 487271.6268 | -487271.6268
2 | Louvre, tipe LV01 (2 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 13.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1631747.0322 | 0.0042702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1631747.0322
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 15.32 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 504609.1069 | 0.0013205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1631747.0322 | -1127137.9253
[19 empty] | 0 | 0 | 504609.1069 | -504609.1069
3 | Louvre, tipe LV02 (8 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 35.2 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 4351325.4193 | 0.011387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4351325.4193
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 35.04 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 1154145.1114 | 0.0030204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4351325.4193 | -3197180.3079
[19 empty] | 0 | 0 | 1154145.1114 | -1154145.1114
4 | Louvre, tipe LV03 (4 unit) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kusen alumunium, tebal 1.2 mm |  |  |  | 8.8 | m' | F.01.01.b | CK - 3.11.3.1 | 123617.1994 | 1087831.3548 | 0.0028468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1087831.3548
- | Jalusi alumunium |  |  |  | 8.76 | m' | F.01.10 | Analisa Standar | 32937.9313 | 288536.2778 | 0.00075509 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1087831.3548 | -799295.077
[19 empty] | 0 | 0 | 288536.2778 | -288536.2778
F | PEKERJAAN PENGECATAN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengecatan dinding eksterior |  |  |  | 95.86 | m2 | K.02.3 | CK - 3.8.11 | 27231.9755 | 2610457.1737 | 0.0068315 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2610457.1737
2 | Pengecatan dinding interior |  |  |  | 59.95 | m2 | K.02.1 | CK - 3.8.10 | 24872.4755 | 1491104.9076 | 0.0039022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2610457.1737 | -1119352.266
3 | Pengecatan Cement filler |  |  |  | 34.95 | m2 | K.02.4 | CK - 3.8.20.1 | 42158.05 | 1473423.8475 | 0.0038559 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1491104.9076 | -17681.0601
4 | Pengecatan dengan waterproofing polyurethane & fiber net - plat dak |  |  |  | 37.76 | m2 | K.04.2 | Analisa Standar | 128948.908 | 4869110.7661 | 0.012742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1473423.8475 | 3395686.9186
[19 empty] | 0 | 0 | 4869110.7661 | -4869110.7661
| BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR | [8 empty] | 82212834.764 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 82212834.764
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [17 empty] | 0 | 0 | 82212834.764 | -82212834.764
A | PEKERJAAN PANEL | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MCB Box Gardu PLN | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB Box, size 4 group inbow type wall mounted |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 78414.6578 | 78414.6578 | 0.00020521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78414.6578
[19 empty] | 0 | 0 | 78414.6578 | -78414.6578
| Incoming | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 10 kA |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 85235.3463 | 85235.3463 | 0.00022306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85235.3463
[19 empty] | 0 | 0 | 85235.3463 | -85235.3463
| Outgoing | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | MCB 10 A / 1P / 6 kA |  |  |  | 2 | bh | BN | Survey Pasar | 56091.8213 | 112183.6427 | 0.00029358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112183.6427
- | Timer |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 293909.5941 | 293909.5941 | 0.00076915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112183.6427 | 181725.9515
- | Contactor 1NO 16A |  |  |  | 1 | bh | BN | Survey Pasar | 109490.1765 | 109490.1765 | 0.00028653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 293909.5941 | -184419.4176
[19 empty] | 0 | 0 | 109490.1765 | -109490.1765
| Lain-lain | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- | Wiring, aksesoris dan instalasi |  |  |  | 1 | ls | - | Survey Pasar | 200000 | 200000 | 0.00052339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000
[19 empty] | 0 | 0 | 200000 | -200000
B | PEKERJAAN SALURAN U-DITCH | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Galian tanah saluran, sedalam 1 meter |  |  |  | 2.27 | m3 | B.01.01 | CK - 1.2.1.1.2 | 65955.45 | 149718.8715 | 0.00039181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149718.8715
2 | Urugan tanah kembali bekas galian + pemadatan |  |  |  | 0.69 | m3 | B.03.07 | Analisa Standar | 72958.3716 | 50341.2764 | 0.00013174 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 149718.8715 | -99377.5951
3 | Saluran U-Ditch,300 x 300 x 1200 mm (termasuk lantai kerja & urugan pasir) |  |  |  | 6 | m' | P.05.03.a | CK - 8.1.2.1 | 317958.4873 | 1907750.9238 | 0.0049925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50341.2764 | 1857409.6474
4 | Nat sambungan antar u-ditch |  |  |  | 6.6 | m1 | C.03.02 | Analisa Standar | 5065.6349 | 33433.1905 | 8.7494e-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1907750.9238 | -1874317.7332
5 | Penutup saluran U-ditch 300 x 600 mm |  |  |  | 6 | m' | P.05.05.a | CK - 8.1.3.6 | 258812.0694 | 1552872.4167 | 0.0040638 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33433.1905 | 1519439.2262
[19 empty] | 0 | 0 | 1552872.4167 | -1552872.4167
C | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Catatan : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pekerjaan ini sudah termasuk pengadaan alat beserta instalasi lengkap terpasang sampai dengan berfungsi dan menyala dengan baik serta mencakup testing commisioning | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi titik lampu dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 2 | Titik | T.01.01 | Analisa standar | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 397206.7143
2 | Instalasi kotak kotak dengan 3 x 2.5 mm² kabel NYW dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 1 | Titik | T.01.02 | CK - 5.1.5.13 | 278365.6569 | 278365.6569 | 0.00072847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397206.7143 | -118841.0574
3 | Instalasi exhaust fan dengan 2 x 2.5 mm² kabel NYM dalam ∅ 20mm pipa conduit |  |  |  | 2 | Titik | AE.10.01 | CK - 5.5.2.45 | 198603.3571 | 397206.7143 | 0.0010395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 278365.6569 | 118841.0574
4 | Baret Outbow 300 mm & LED Bulb 13 W |  |  |  | 2 | bh | T.02.14 | Analisa standar | 303933.4586 | 607866.9172 | 0.0015908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397206.7143 | 210660.2029
5 | Saklar ganda |  |  |  | 1 | bh | T.03.04 | CK - 5.1.5.2 | 46069.6517 | 46069.6517 | 0.00012056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 607866.9172 | -561797.2655
6 | Kotak kontak dinding tunggal 16 A |  |  |  | 1 | bh | T.04.02 | CK - 5.1.5.9 | 507035.9275 | 507035.9275 | 0.0013269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46069.6517 | 460966.2758
7 | Wall Exhaust Fan 16" 2010 CMH 73 W |  |  |  | 2 | unit | AE.10.11 | Analisa standar | 1077936.4904 | 2155872.9808 | 0.0056419 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 507035.9275 | 1648837.0532
[19 empty] | 0 | 0 | 2155872.9808 | -2155872.9808
| PEKERJAAN SAMBUNG DAYA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Biaya penyambungan/tambah daya (BP) |  |  |  | 105000 | VA | BN | Survey Pasar | 427.9056 | 44930084.256 | 0.11758 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44930084.256
2 | Uang Jaminan Langganan (UJL) |  |  |  | 105000 | VA | BN | Survey Pasar | 135.6278 | 14240914.1857 | 0.037268 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44930084.256 | -30689170.0703
3 | NIDI + Sertifikat laik operasi tegangan rendah (SLO TR) |  |  |  | 1 | pkt | BN | Survey Pasar | 11291010.533 | 11291010.533 | 0.029548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14240914.1857 | -2949903.6528
4 | NIDI + Sertifikat laik operasi tegangan menengah (SLO TM) |  |  |  | 1 | pkt | BN | Survey Pasar | 9785542.4619 | 9785542.4619 | 0.025608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11291010.533 | -1505468.0711
5 | Tiang listrik beton tinggi 9 meter |  |  |  | 3 | unit | T.02.16 | Analisa non standar | 6256040.7 | 18768122.1 | 0.049116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9785542.4619 | 8982579.6381
[19 empty] | 0 | 0
| BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [8 empty] | 107978648.1957 |  |  | 0.38605 |  | 0 |  | 0.38605 |  | 0.38605 | 0
| TOTAL BOBOT | [8 empty] | 38212127027.0268 | 100 |  | 16.6969 |  | 7.4244 |  | 24.1212 |  | 20.1367 | -6.8796
27.561
| TOTAL PEKERJAAN + PPN 11% | [8 empty] | 42415460999.9998
|  |  |  | Diperiksa Oleh | [8 empty] | Dibuat Oleh
|  |  |  | Manajemen Konstruksi | [8 empty] | Kontraktor
|  |  |  | CV. SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [8 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
|  |  |  | KSO CV. POLARIS | [8 empty] | KSO PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
|  |  |  | Ir.Afriyanto Sofyan, MT IAI | [8 empty] | Arief Achmadi, ST
|  |  |  | Team Leader | [8 empty] | Project Manager
Mengatehui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dr. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H
NIP. 19710916 199803 1 001
LIPPO CIKARANG

## REKAP
REKAP MINGGU KE 17
PAKET PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG TERPADU LABORATORIUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KONTRAKTOR |  | : | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA KSO
PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
NO. SPK / KONTRAK |  | : | B-2589 / Un.29 / PPK2 / FP.01.1 / 07 / 2025
NILAI KONTRAK |  | : | 42415461000
WAKTU PELAKSANAAN |  | : | 176 Hari
NO. | ITEM PEKERJAAN |  |  | BOBOT (%) | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | SAMPAI DENGAN MINGGU INI (%)
[5 empty] | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | DEVIASI
| PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 0.53937 | 90.3946 | 0.48756 | 0 | 0 | 90.3946 | 0.48756
II | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) |  |  | 0.44707 | 65.1748 | 0.29138 | 0 | 0 | 65.1748 | 0.29138
B | GEDUNG |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
III | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 59.2882 | 19.4424 | 11.527 | 54.7672 | 32.4705 | 74.2096 | 43.9975
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 18.2462 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
V | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 4.4565 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 9.0533 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
VII | LANSEKAP |  |  | 7.9694 | 4.8447 | 0.3861 | 0 | 0 | 4.8447 | 0.3861
D.1 | RUMAH POMPA & GROUND WATER TANK
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  |  | 0
B | PEKERJAAN BETON |  |  | 0
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0
A | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  |  | 0
B | PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING |  |  | 0
C | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  | 0
D | PEKERJAAN TANGGA MAINTENANCE |  |  | 0.0020167
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  | 4.0809e-05
A | PEKERJAAN PANEL |  |  | 4.0809e-05
B | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA |  |  | 4.0809e-05
C | PEKERJAAN KABEL TRAY |  |  | 0.00039928
D | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK |  |  | 0.00021146
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  | 0.0058431
A | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH |  |  | 0
D.2 | POWER HOUSE
I | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
F | PEKERJAAN PENGECATAN
G | PEKERJAAN PAGAR BRC
H | PEKERJAAN GRILL
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN DAYA LISTRIK
B | PEKERJAAN PANEL
C | PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA
D | PEKERJAAN KABEL TRAY
E | PEKERJAAN GROUNDING
G | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK
D.3 | GARDU PLN
I | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
C | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
II | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
B | PEKERJAAN BETON PRAKTIS
C | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING
E | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
F | PEKERJAAN PENGECATAN
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN PANEL
B | PEKERJAAN SALURAN U-DITCH
C | PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN KOTAK KONTAK
D | PEKERJAAN SAMBUNG DAYA
TOTAL BOBOT |  |  |  | 100.0086 |  | 12.692 |  | 32.4705 |  | 45.1625
| Diperiksa Oleh |  |  |  |  | Dibuat Oleh
| Manajemen Konstruksi |  |  |  |  | Kontraktor
| CV. SARANA BUDI PRAKARSARIPTA |  |  |  |  | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS |  |  |  |  | KSO PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP
| Ir.Afriyanto Sofyan, MT IAI |  |  |  |  | Arief Achmadi, ST
| Team Leader |  |  |  |  | Project Manager
Mengatehui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dr. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H
NIP. 19710916 199803 1 001

## Lap harian 28
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 28 hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 04 Agustusi 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
1 | Pengeboran Borepile |  |  | 87.67 | m | 1 | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Excavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[14 empty] | 3 | Site Engineer | -
[14 empty] | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 6
[14 empty] | 16 | Pekerja | 2
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Lap Harian 29
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 29 Hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 05 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
1 | Pengeboran Borepile |  |  | 65.02 | m' | 1 | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Excavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[14 empty] | 3 | Site Engineer | -
[14 empty] | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 6
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 2
[14 empty] | 18 | Helper | 1
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Laporan Harian 30
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 30 Hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 06 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
1 | Pengecoran Borepile |  |  | 75.89 | m' | 1 | SR 115 | 1 | Unit |  | Beton Mutu Fc 28 | 75.89 | m3 | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Ecavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[14 empty] | 3 | Site Engineer | -
[14 empty] | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 6
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 2
[14 empty] | 16 | Helper | 1
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Laporan Harian 31
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 31 Hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 07 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
1 | Pengecoran Borepile |  |  | 64.99 | m' | 1 | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Ecavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[8 empty] | 1 | Unit |  |  |  |  | 3 | Site Engineer | -
[8 empty] | 1 | Unit |  |  |  |  | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 6
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 2
[14 empty] | 18 | Helper | 1
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Laporan Harian 32
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 32 Hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 08 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
1 | Pengecoran Borepile | [5 empty] | Ecavator | 1 | Unit |  |  |  |  | 1 | Project Manager | 1
[7 empty] | Dozer | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[7 empty] | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 3 | Site Engineer | -
[7 empty] | Ecavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 6
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 3
[14 empty] | 18 | Helper | 1
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
DINAS KEPEMUDAAN , OLAHRAGA DAN PARIWISATA
JL.Ki Mangunsakoro No.12 Semarang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Laporan Harian 33
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 33 hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 09 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
[6 empty] | 1 | Ecavator | 1 | Unit |  | Beton Fc 28 Mpa | 24 | m3 | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Dozer | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[6 empty] | 3 | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 3 | Site Engineer | -
[6 empty] | 4 | Ecavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 5
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 2
[14 empty] | 18 | Helper
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Laporan Harian 34
| Konsultan MK |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  |  | Kontraktor |  |  |  | LAPORAN HARIAN PEKERJAAN
| : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA | [13 empty] | SHEET
1 OF 1
Hari |  | : 34 hari | [8 empty] | Minggu Ke |  | : Minggu Ke 5
Tanggal |  | : 10 Agustus 2025 | [8 empty] | Periode Tanggal |  | : 04 Agustus 2025 - 10 Agustus 2025
I. KEGIATAN HARI INI | [5 empty] | II. PEMAKAIAN PERALATAN |  |  |  | III. PENERIMAAN BAHAN |  |  |  | IV. TENAGA KERJA
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Vol | Sat | No. | Jenis Alat | Vol | Sat | No. | Uraian | Vol | Sat | No. | Uraian | Jumlah (Orang)
| Pengecoran Borepile |  |  |  |  | 1 | Ecavator | 1 | Unit |  |  |  |  | 1 | Project Manager | 1
[6 empty] | 2 | Dozer | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Site Manager | 1
[6 empty] | 3 | SR 115 | 1 | Unit |  |  |  |  | 3 | Site Engineer | -
[6 empty] | 4 | Ecavator Bor | 1 | Unit |  |  |  |  | 4 | Administrasi | -
[14 empty] | 5 | Drafter | -
[14 empty] | 6 | Surveyor | 1
[14 empty] | 7 | Pelaksana | 1
[14 empty] | 8 | Security | -
[14 empty] | 9 | Logistik | 1
[14 empty] | 10 | K3 | 1
[14 empty] | 12 | Keuangan | -
[14 empty] | 13 | Mandor | 1
[14 empty] | 14 | Kepala Tukang | 1
[14 empty] | 15 | Tukang | 5
[14 empty] | 16 | Pekerja | 6
[14 empty] | 17 | Operator | 2
[14 empty] | 18 | Helper
| Pekerjaan dimulai jam : |  |  | 08.00 | s.d | 22.00 |  | Permasalahan |  | :
Keadaan Cuaca :
|  |  | HUJAN |  | Jam | :
|  |  | GERIMIS |  | Jam | : -
|  |  | CERAH |  | Jam | : -
| Diperiksa/Disetujui Oleh | [10 empty] | Diajukan Oleh
| PT.SARANA BUDI PRAKARSARIPTA | [10 empty] | PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
| KSO CV. POLARIS | [10 empty] | KSO PT. SUMBER NUSANTARA GROUP
| …………………………… | [10 empty] | SULIYANTO, ST
| PENGAWAS LAPANGAN | [10 empty] | MANAJER TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

## Hitungan
Pekerjaan | P | L | T | TOTAL
Pembersihan lahan awal dan akhir | 39 | 74 | 1 | 2886 | 481
Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  | 0
Listrik kerja |  |  |  | 0
Direksi keet (sewa) |  |  |  | 0 | 0
Gudang (sewa) | 4 | 6 | 1 | 24 | 4
Papan nama proyek |  |  |  | 0
Pagar pengaman proyek (sewa) | 263.3 | 1 | 1 | 263.3 | 43.8833
Cut n Fill | 1000 |  |  | 0 | 200
Buangan Tanah dumpsite | 5195.35 |  |  |  | 2597.675 | 2000 | 400
Penegboran | 10 | 208 |  | 2080 | 2080 | 70 | 3.3654
Pembesian |  |  |  |  | 108211.5
Fc 28 |  |  |  |  | 956.45

## PILECAP 1
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH PILECAP | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| GALIAN PILECAP | P1 | 155.52 | m3 | 2 | 77.76 | 2 | 155.52 | 100
| GALIAN PILECAP | P2 | 51.84 | m3 | 1 | 51.84 | 1 | 51.84 | 100
| GALIAN PILECAP | P3 | 93.31 | m3 | 2 | 46.655 | 2 | 93.31 | 100
| GALIAN PILECAP | P4 | 138.24 | m3 | 3 | 46.08 | 3 | 138.24 | 100
| GALIAN PILECAP | P4a | 46.08 | m3 | 1 | 46.08 | 1 | 46.08 | 100
| GALIAN PILECAP | P5 | 93.31 | m3 | 1 | 93.31 | 1 | 93.31 | 100
| GALIAN PILECAP | P5A | 34.56 | m3 | 1 | 34.56 | 1 | 34.56 | 100
| GALIAN PILECAP | P6 | 69.12 | m3 | 3 | 23.04 | 3 | 69.12 | 100
| GALIAN PILECAP | P6A | 23.04 | m3 | 1 | 23.04 | 1 | 23.04 | 100
| GALIAN PILECAP | P7 | 106.82 | m3 | 6 | 17.8033 | 6 | 106.82 | 100
| GALIAN PILECAP | P8 | 190.08 | m3 | 6 | 31.68 | 6 | 190.08 | 100
| GALIAN PILECAP | P9 | 114.05 | m3 | 11 | 10.3682 | 11 | 114.05 | 100
| GALIAN PILECAP | P10 | 46.08 | m3 | 1 | 46.08 | 1 | 46.08 | 100
| GALIAN PILECAP | P11 | 20.74 | m3 | 4 | 5.185 | 4 | 20.74 | 100
Total |  |  | 1182.79 |  |  |  |  | 1182.79 | 100
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| PEMBESIAN | P1 | 8451.11 | Kg | 2 | 4225.555 | 2 | 8451.11 | 100
| PEMBESIAN | P2 | 3098.12 | Kg | 1 | 3098.12 | 1 | 3098.12 | 100
| PEMBESIAN | P3 | 5149.25 | Kg | 2 | 2574.625 | 2 | 5149.25 | 100
| PEMBESIAN | P4 | 8061.29 | Kg | 3 | 2687.0967 | 3 | 8061.29 | 100
| PEMBESIAN | P4a | 2686.85 | Kg | 1 | 2686.85 | 1 | 2686.85 | 100
| PEMBESIAN | P5 | 5248.36 | Kg | 1 | 5248.36 | 1 | 5248.36 | 100
| PEMBESIAN | P5A | 2022.08 | Kg | 1 | 2022.08 | 1 | 2022.08 | 100
| PEMBESIAN | P6 | 4146.14 | Kg | 3 | 1382.0467 | 3 | 4146.14 | 100
| PEMBESIAN | P6A | 1381.78 | Kg | 1 | 1381.78 | 1 | 1381.78 | 100
| PEMBESIAN | P7 | 6061.29 | Kg | 6 | 1010.215 | 6 | 6061.29 | 100
| PEMBESIAN | P8 | 11221.87 | Kg | 6 | 1870.3117 | 6 | 11221.87 | 100
| PEMBESIAN | P9 | 7257.69 | Kg | 11 | 659.79 | 11 | 7257.69 | 100
| PEMBESIAN | P10 | 2878.86 | Kg | 1 | 2878.86 | 1 | 2878.86 | 100
| PEMBESIAN | P11 | 1297.7 | Kg | 4 | 324.425 | 4 | 1297.7 | 100
Total |  |  | 68962.39 |  |  |  |  | 68962.39 | 100
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| BETON Fc 28 | P1 | 126.21 | m3 | 2 | 63.105 | 2 | 126.21 | 100 | 126.21 | 0
| BETON Fc 28 | P2 | 39.3 | m3 | 1 | 39.3 | 1 | 39.3 | 100 | 39.3 | 0
| BETON Fc 28 | P3 | 73.98 | m3 | 2 | 36.99 | 2 | 73.98 | 100 | 73.98 | 0
| BETON Fc 28 | P4 | 109.3 | m3 | 3 | 36.4333 | 3 | 109.3 | 100 | 109.3 | 0
| BETON Fc 28 | P4a | 36.43 | M3 | 1 | 36.43 | 1 | 36.43 | 100 | 36.43 | 0
| BETON Fc 28 | P5 | 71.81 | m3 | 1 | 71.81 | 1 | 71.81 | 100 | 71.81 | 0
| BETON Fc 28 | P5A | 26.93 | m3 | 1 | 26.93 | 1 | 26.93 | 100 | 26.93 | 0
| BETON Fc 28 | P6 | 52.27 | m3 | 3 | 17.4233 | 2 | 34.8467 | 66.6667 | 52.27 | 0
| BETON Fc 28 | P6A | 17.42 | m3 | 1 | 17.42 | 1 | 17.42 | 100 | 17.42 | 0
| BETON Fc 28 | P7 | 79.1 | m3 | 6 | 13.1833 | 6 | 79.1 | 100 | 79.1 | 0
| BETON Fc 28 | P8 | 147.31 | m3 | 6 | 24.5517 | 4 | 98.2067 | 66.6667 | 147.31 | 0
| BETON Fc 28 | P9 | 77.44 | m3 | 11 | 7.04 | 11 | 77.44 | 100 |  | 77.44
| BETON Fc 28 | P10 | 36.43 | m3 | 1 | 36.43 | 1 | 36.43 | 100 |  | 36.43
| BETON Fc 28 | P11 | 12.8 | m3 | 4 | 3.2 | 4 | 12.8 | 100 |  | 12.8
Total |  |  | 906.73 |  |  |  |  | 840.2033 | 92.663

## Sheet3
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| GALIAN BOREPILE | P1 | 260 | m' | 26 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P2 | 100 | m' | 10 | 10 | 9 | 90 | 90
| GALIAN BOREPILE | P3 | 180 | m' | 18 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P4 | 240 | m' | 24 | 10 | 1 | 10 | 4.1667
| GALIAN BOREPILE | P4a | 80 | m' | 8 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P5 | 180 | m' | 18 | 10 | 5 | 50 | 27.7778
| GALIAN BOREPILE | P5A | 60 | m' | 6 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P6 | 120 | m' | 12 | 10 | 3 | 30 | 25 | 10
| GALIAN BOREPILE | P6A | 40 | m' | 4 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P7 | 180 | m' | 18 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P8 | 300 | m' | 30 | 10 | 9 | 90 | 30
| GALIAN BOREPILE | P9 | 220 | m' | 22 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P10 | 80 | m' | 8 | 10 |  | 0 | 0
| GALIAN BOREPILE | P11 | 40 | m' | 4 | 10 |  | 0 | 0
Total |  |  | 2080 |  |  |  |  | 270 | 12.9808
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| PEMBESIAN | P1 | 13588.66 | Kg | 26 | 522.6408 | 0 | 0 | 0
| PEMBESIAN | P2 | 5225.71 | Kg | 10 | 522.571 | 9 | 4703.139 | 90
| PEMBESIAN | P3 | 9407.19 | Kg | 18 | 522.6217 | 0 | 0 | 0
| PEMBESIAN | P4 | 12406.55 | Kg | 24 | 516.9396 | 1 | 516.9396 | 4.1667 |  |  | 0 | 0
| PEMBESIAN | P4a | 4135.14 | Kg | 8 | 516.8925 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165396.999 | 158193959.6716
| PEMBESIAN | P5 | 9429.48 | Kg | 18 | 523.86 | 5 | 2619.3 | 27.7778 |  |  | 1289599.4336 | 139549489104.3896
| PEMBESIAN | P5A | 3136.11 | Kg | 6 | 522.685 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 139707683064.0612 | 78585571723.5345 | 38212127027.0268 | 205.6561
| PEMBESIAN | P6 | 6217.98 | Kg | 12 | 518.165 | 3 | 1554.495 | 25 | [6 empty] | 8.3364
| PEMBESIAN | P6A | 2073.04 | Kg | 4 | 518.26 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 197.3197
| PEMBESIAN | P7 | 9407.19 | Kg | 18 | 522.6217 | 0 | 0 | 0
| PEMBESIAN | P8 | 15544.38 | Kg | 30 | 518.146 | 9 | 4663.314 | 30
| PEMBESIAN | P9 | 11399.44 | Kg | 22 | 518.1564 | 0 | 0 | 0 |  | 174 | 14.5 |  |  |  | Kubutuhan Lapangan
| PEMBESIAN | P10 | 4144.94 | Kg | 8 | 518.1175 | 0 | 0 | 0 |  | P. Besi | Jumlah Besi | Total Besi | Kg/Btg | Total Besi |  | Jumlah Orderan | Besi yang Masuk | Sisa Po | D Besi | Jumlah Titik rencana | Realisasi Titik di lapangan
| PEMBESIAN | P11 | 2095.69 | Kg | 4 | 523.9225 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 108211.5 |  |  |  |  | 14057.1876 | 12.9905 |  | 148.4 | 12.3667 | 2572.2667 | 26.7068 | 68696.96 | 2572.2667 | 2795 | 994 | 1801 | Besi 19 | 145.6334 | 68.5517 | 214.1851
[12 empty] | 14 | 2912 | 12.5026 | 36407.6294 | 2912 | 2810 | 1000 | 1810 | Besi 13
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT | [5 empty] | 105104.5894
| BETON Fc 28 | P1 | 120.24 | m3 | 26 | 4.6246 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P2 | 46.24 | m3 | 10 | 4.624 | 9 | 41.616 | 90 |  | 192 | 16 | 3328 | 26.7068 | 88880.1638 | 3328 | 2795 |  |  | Besi 19
| BETON Fc 28 | P3 | 83.24 | m3 | 18 | 4.6244 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 2912 | 12.5026 | 36407.6294 | 2912 | 2810 |  |  | Besi 13
| BETON Fc 28 | P4 | 109.78 | m3 | 24 | 4.5742 | 1 | 4.5742 | 4.1667 | [5 empty] | 125287.7933
| BETON Fc 28 | P4a | 36.59 | M3 | 8 | 4.5738 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P5 | 83.24 | m3 | 18 | 4.6244 | 5 | 23.1222 | 27.7778
| BETON Fc 28 | P5A | 27.75 | m3 | 6 | 4.625 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P6 | 54.89 | m3 | 12 | 4.5742 | 3 | 13.7225 | 25
| BETON Fc 28 | P6A | 18.3 | m3 | 4 | 4.575 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P7 | 83.24 | m3 | 18 | 4.6244 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P8 | 137.22 | m3 | 30 | 4.574 | 9 | 41.166 | 30
| BETON Fc 28 | P9 | 100.63 | m3 | 22 | 4.5741 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P10 | 36.59 | m3 | 8 | 4.5738 | 0 | 0 | 0
| BETON Fc 28 | P11 | 18.5 | m3 | 4 | 4.625 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 956.45 |  |  |  |  | 124.2009 | 12.9856
NO | MATERIAL | LOKASI | VOLUME | SATUAN | JUMLAH BOREPILE | TITIK /LOBANG | REALISASI LAPANGAN | JUMLAH | BOBOT
| BOBOKAN BOREPILE | P1 | 0 | m3 | 26 | 0 | 13 | 0 | 50
| BOBOKAN BOREPILE | P2 | 0 | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100
| BOBOKAN BOREPILE | P3 | 0 | m3 | 18 | 0 | 9 | 0 | 50
| BOBOKAN BOREPILE | P4 | 0 | m3 | 24 | 0 | 16 | 0 | 66.6667
| BOBOKAN BOREPILE | P4a | 10 | M3 | 8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
| BOBOKAN BOREPILE | P5 | 0 | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.6667
| BOBOKAN BOREPILE | P5A | 0 | m3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  | 33.3333
| BOBOKAN BOREPILE | P6 | 0 | m3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.3333
| BOBOKAN BOREPILE | P6A | 0 | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOBOKAN BOREPILE | P7 | 0 | m3 | 18 | 0 | 9 | 0 | 50
| BOBOKAN BOREPILE | P8 | 0 | m3 | 30 | 0 | 11 | 0 | 36.6667 | 50
| BOBOKAN BOREPILE | P9 | 0 | m3 | 22 | 0 | 8 | 0 | 36.3636
| BOBOKAN BOREPILE | P10 | 24.48 | m3 | 8 | 3.06 | 0 | 0 | 0
| BOBOKAN BOREPILE | P11 | 0 | m3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50
Total |  |  | 34.48 |  |  |  |  | 0 | 0

## Sheet1
No | Tanggal | Titik Borepile | Pengeboran | Pembesian | Pengecoran | Lokasi | [11 empty] | Jumlah pemakain besi /Batang
1 | 25 Juli 2025 | BP 208 | 11.8 | 523.9225 | 5.9283 | P11 | [5 empty] | P. Besi | Jmlh Besi | Berat Besi / Kg | Berat Besi / Titik | Jumlah Titik | Total Besi
2 | 25 Juli 2025 | BP 207 | 11.8 | 518.146 | 5.9283 | P8 |  |  |  | Panjang Besi Borepile |  | 8 | 12 | 2.2256 | 213.6542 | 51 | 14528.4883 | 544
3 | 26 Juli 2025 | BP 204 | 11.8 | 518.146 | 5.9283 | P8 | [5 empty] | 4 | 8 | 2.2256 | 71.2181
4 | 26 Juli 2025 | BP 169 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1 |  |  |  | Sengkang Borepile |  | 12 | 8 | 1.0419 | 100.021 | 51 | 5101.069 | 408
5 | 26 Juli 2025 | BP 172 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1 | [8 empty] | 384.8933
6 | 26 Juli 2025 | BP 175 | 10.8 | 523.86 | 5.4259 | P5
7 | 26 Juli 2025 | BP 202 | 12 | 518.1564 | 6.0288 | P9 | [11 empty] | Jumlah pemakain besi /Batang
8 | 27 Juli 2024 | BP 205 | 11.8 | 518.146 | 5.9283 | P8
9 | 27 Juli 2024 | BP 199 | 11.8 | 518.146 | 5.9283 | P8 | [5 empty] | P. Besi | Jmlh Besi | Berat Besi / Kg | Berat Besi / Titik | Jumlah Titik | Total Besi
10 | 27 Juli 2024 | BP 196 | 10.8 | 518.146 | 5.4259 | P8 |  |  |  | Panjang Besi Borepile |  | 9.5 | 12 | 2.2256 | 253.7144 | 5 | 1624.6625 | 60.8333
11 | 27 Juli 2024 | BP 179 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P3 | [5 empty] | 4 | 8 | 2.2256 | 71.2181
12 | 27 Juli 2024 | BP 164 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1 |  |  |  | Sengkang Borepile |  | 12 | 13 | 1.0419 | 162.5341 | 5 | 812.6703 | 65
13 | 27 Juli 2024 | BP 185 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P3 | [8 empty] | 487.4666 | 5 | 2437.3328
14 | 28 Juli 2024 | BP 192 | 10.8 | 518.1564 | 5.4259 | P9
15 | 28 Juli 2024 | BP 195 | 10.8 | 518.1564 | 5.4259 | P9
16 | 28 Juli 2024 | BP 189 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
17 | 28 Juli 2024 | BP 187 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P3
18 | 28 Juli 2024 | BP 183 | 11.8 | 522.6217 | 5.9283 | P3
19 | 28 Juli 2024 | BP 181 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P3
20 | 28 Juli 2024 | BP 178 | 10.8 | 518.1564 | 5.4259 | P9
21 | 28 Juli 2024 | BP 174 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1
22 | 29 Juli 2025 | BP 171 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1
23 | 29 Juli 2025 | BP 165 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1
24 | 29 Juli 2025 | BP 167 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1
25 | 29 Juli 2025 | BP 161 | 10.8 | 518.146 | 5.4259 | P8
26 | 29 Juli 2025 | BP 159 | 10.8 | 518.146 | 5.4259 | P8
27 | 29 Juli 2025 | BP 162 | 10.8 | 522.6408 | 5.4259 | P1
28 | 30 Juli 2025 | BP 158 | 10.8 | 518.146 | 5.4259 | P8
29 | 30 Juli 2025 | BP 157 | 10.8 | 518.146 | 5.4259 | P8
30 | 30 Juli 2025 | BP 143 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
31 | 30 Juli 2025 | BP 144 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
32 | 30 Juli 2025 | BP 145 | 10.8 | 516.9396 | 5.4259 | P4 | 1
33 | 30 Juli 2025 | BP 147 | 10.8 | 516.9396 | 5.4259 | P4 | 2
34 | 30 Juli 2025 | BP 149 | 10.8 | 516.9396 | 5.4259 | P4 | 3
35 | 31 Juli 2025 | BP 152 | 10.8 | 516.9396 | 5.4259 | P4 | 4
36 | 31 Juli 2025 | BP 155 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
37 | 31 Juli 2025 | BP 156 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
38 | 31 Juli 2025 | BP 154 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
39 | 31 Juli 2025 | BP 153 | 10.8 | 522.6217 | 5.4259 | P7
40 | 31 Juli 2025 | BP 194 | 10.8 | 518.1564 | 5.4259 | P9
41 | 31 Juli 2025 | BP 193 | 10.8 | 518.1564 | 5.4259 | P9
42 | 31 Juli 2025 | BP 191 | 10.8 | 523.9225 | 5.4259 | P11
43 | 01 Agustus 2025 | BP 176 | 10.8 |  | 5.4259 | P9
44 | 01 Agustus 2025 | BP 201 | 10.8 |  | 5.4259 | P9
45 | 01 Agustus 2025 | BP 186 | 10.8 |  | 5.4259 | P3
46 | 01 Agustus 2025 | BP 180 | 10.8 |  | 5.4259 | P3
47 | 01 Agustus 2025 | BP 182 | 10.8 |  | 5.4259 | P3
48 | 01 Agustus 2025 | BP 184 | 10.8 |  | 5.4259 | P3
49 | 01 Agustus 2025 | BP 198 | 11.8 |  | 5.9283 | P8
50 | 01 Agustus 2025 | BP 200 | 10.8 |  | 5.4259 | P8
51 | 01 Agustus 2025 | BP 197 | 10.8 |  | 5.4259 | P8
53 | 02 Agustus 2025 | BP 165 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
54 | 02 Agustus 2025 | BP 167 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
55 | 02 Agustus 2025 | BP 166 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
56 | 02 Agustus 2025 | BP 168 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
57 | 02 Agustus 2025 | BP 170 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
58 | 02 Agustus 2025 | BP 173 | 10.8 |  | 5.4259 | P1
59 | 02 Agustus 2025 | BP 177 | 11.8 |  | 5.9283 | P9
60 | 02 Agustus 2025 | BP 142 | 10.8 |  | 5.4259 | P7
61 | 02 Agustus 2025 | BP 148 | 10.8 |  | 5.4259 | P4 | 5
62 | 02 Agustus 2025 | BP 160 | 10.8 |  | 5.4259 | P8
63 | 5 Agustus 2025 | BP 190 | 10.83 |  | 5.441 | P7
64 | 5 Agustus 2025 | BP 188 | 10.92 |  | 5.4862 | P7
65 | 5 Agustus 2025 | BP 151 | 10.87 |  | 5.4611 | P4 | 6
66 | 5 Agustus 2025 | BP 150 | 10.82 |  | 5.436 | P4 | 7
67 | 5 Agustus 2025 | BP 146 | 10.83 |  | 5.441 | P4 | 8
68 | 6 Agustus 2025 | BP 141 | 7.1 |  | 3.567 | P7
69 | 6 Agustus 2025 | BP 140 | 9.03 |  | 4.5367 | P7
70 | 6 Agustus 2025 | BP 139 | 9.04 |  | 4.5417 | P7
71 | 6 Agustus 2025 | BP 138 | 9.04 |  | 4.5417 | P4 | 9
72 | 6 Agustus 2025 | BP 137 | 9.03 |  | 4.5367 | P4 | 10
73 | 6 Agustus 2025 | BP 135 | 9.08 |  | 4.5618 | P4 | 11
74 | 6 Agustus 2025 | BP 136 | 9.04 |  | 4.5417 | P4 | 12
75 | 6 Agustus 2025 | BP 134 | 9.04 |  | 4.5417 | P4 | 13
76 | 6 Agustus 2025 | BP 133 | 9.03 |  | 4.5367 | P4 | 14
77 | 6 Agustus 2025 | BP 131 | 9.06 |  | 4.5517 | P4 | 15
78 | 6 Agustus 2025 | BP 132 | 9.08 |  | 4.5618 | P4 | 16
79 | 6 Agustus 2025 | BP 125 | 9.27 |  | 4.6572 | P5A |  | 1
80 | 7 Agustus 2025 | BP 124 | 7.02 |  | 3.5268 | P10 |  |  | 8
81 | 7 Agustus 2025 | BP 129 | 9.04 |  | 4.5417 | P5A |  | 2
82 | 7 Agustus 2025 | BP 128 | 9.04 |  | 4.5417 | P5A |  | 3
83 | 7 Agustus 2025 | BP 126 | 9.15 |  | 4.597 | P5A |  | 4
84 | 7 Agustus 2025 | BP 123 | 9.04 |  | 4.5417 | P10 |  |  | 1
85 | 7 Agustus 2025 | BP 122 | 9.08 |  | 4.5618 | P10 |  |  | 2
86 | 7 Agustus 2025 | BP 120 | 9.03 |  | 4.5367 | P10 |  |  | 3
87 | 7 Agustus 2025 | BP 121 | 9.06 |  | 4.5517 | P10 |  |  | 4
88 | 7 Agustus 2025 | BP 117 | 9.06 |  | 4.5517 | P10 |  |  | 5
89 | 7 Agustus 2025 | BP 118 | 9.04 |  | 4.5417 | P10 |  |  | 6
90 | 7 Agustus 2025 | BP 119 | 9.13 |  | 4.5869 | P10 |  |  | 7
91 | 8 Agustus 2025 | BP 127 | 9.06 |  | 4.5517 | P5A |  | 5
92 | 8 Agustus 2025 | BP 130 | 9.08 |  | 4.5618 | P5A |  | 6
93 | 8 Agustus 2025 | BP 115 | 10.08 |  | 5.0642 | P4A |  |  | 100
94 | 8 Agustus 2025 | BP 116 | 10.09 |  | 5.0692 | P4A |  |  | 76
95 | 8 Agustus 2025 | BP 113 | 10.04 |  | 5.0441 | P4A |  |  | 24
96 | 8 Agustus 2025 | BP 114 | 10.02 |  | 5.034 | P4A |  |  | 16
97 | 8 Agustus 2025 | BP 111 | 10.02 |  | 5.034 | P4A |  |  | 8
98 | 8 Agustus 2025 | BP 112 | 10.04 |  | 5.0441 | P4A |  |  | 25
99 | 8 Agustus 2025 | BP 109 | 10.08 |  | 5.0642 | P4A |  |  | 117
100 | 8 Agustus 2025 | BP 110 | 10.04 |  | 5.0441 | P4A
101 | 9 Agustus 2025 | BP 108 | 10.06 |  | 5.0541 | P6 | 1
102 | 9 Agustus 2025 | BP 107 | 7.55 |  | 3.7931 | P6 | 2
103 | 9 Agustus 2025 | BP 106 | 10.01 |  | 5.029 | P6 | 3
104 | 9 Agustus 2025 | BP 105 | 9.03 |  | 4.5367 | P6 | 4
105 | 9 Agustus 2025 | BP 80 | 9.03 |  | 4.5367 | P6 | 5
106 | 9 Agustus 2025 | BP 79 | 9.08 |  | 4.5618 | P6 | 6
107 | 9 Agustus 2025 | BP78 | 9.04 |  | 4.5417 | P6 | 7
108 | 9 Agustus 2025 | BP77 | 9.1 |  | 4.5718 | P6 | 8
109 | 9 Agustus 2025 | BP81 | 9.04 |  | 4.5417 | P4 | 17
110 | 9 Agustus 2025 | BP 82 | 9.6 |  | 4.823 | P4 | 18
111 | 9 Agustus 2025 | BP 83 | 9.06 |  | 4.5517 | P4 | 19
112 | 9 Agustus 2025 | BP 84 | 9.06 |  | 4.5517 | P4 | 20
113 | 9 Agustus 2025 | BP 85 | 9.06 |  | 4.5517 | P4 | 21
114 | 10 Agustus 2025 | BP 86 | 9.04 |  | 4.5417 | P4
115 | 10 Agustus 2025 | BP 87 | 9.04 |  | 4.5417 | P4
116 | 10 Agustus 2025 | BP 88 | 9.03 |  | 4.5367 | P4
117 | 10 Agustus 2025 | BP 89 | 9.03 |  | 4.5367 | P5
118 | 10 Agustus 2025 | BP 91 | 9.04 |  | 4.5417 | P5
119 | 10 Agustus 2025 | BP 94 | 9.06 |  | 4.5517 | P5
120 | 10 Agustus 2025 | Bp 90 | 9.11 |  | 4.5769 | P5 |  |  |  |  | 100
121 | 10 Agustus 2025 | BP 92 | 9.1 |  | 4.5718 | P5 |  |  |  |  | 33.3333
122 | 10 Agustus 2025 | BP 93 | 9.06 |  | 4.5517 | P5 |  |  |  |  | 66.6667
123 | 10 Agustus 2025 | BP 65 | 9.12 |  | 4.5819 | P6
124 | 10 Agustus 2025 | BP 67 | 9.08 |  | 4.5618 | P6
125 | 10 Agustus 2025 | BP 64 | 9.03 |  | 4.5367 | P6
126 | 10 Agustus 2025 | BP 66 | 9.1 |  | 4.5718 | P6
127 | 10 Agustus 2025 | BP 68 | 9.1 |  | 4.5718 | P5
128 | 11 Agustus 2025 | BP 69 | 9.13 |  | 4.5869 | P5
129 | 11 Agustus 2025 | BP 70 | 9.1 |  | 4.5718 | P5
130 | 11 Agustus 2025 | BP 71 | 8.72 |  | 4.3809 | P5
131 | 11 Agustus 2025 | BP 73 | 8.72 |  | 4.3809 | P5
132 | 11 Agustus 2025 | BP 72 | 8.72 |  | 4.3809 | P5
133 | 11 Agustus 2025 | BP 74 | 8.75 |  | 4.396 | P7
134 | 11 Agustus 2025 | BP 76 | 8.73 |  | 4.386 | P7
135 | 11 Agustus 2025 | BP 75 | 8.53 |  | 4.2855 | P7
136 | 11 Agustus 2025 | BP 102 | 8.51 |  | 4.2754 | P2
137 | 11 Agustus 2025 | BP 103 | 8.53 |  | 4.2855 | P2
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

## Borepile 80 (2) (hidden)
SKETSA/GAMBAR
NO. | URAIAN | PERHITUNGAN | [18 empty] | KETERANGAN
A | PENGEBORAN | 1 |  | JUMLAH BOR PILE | = | 208 | BH
|  |  |  | TINGGI BOR | = | 2080 | M
|  |  |  | VOLUME | = | Jumlah | x | Tinggi
|  |  |  | P1 | = | 26 | x | 10 |  | = | 260 |  | M
|  |  |  | P2 | = | 10 | x | 10 |  | = | 100 |  | M
|  |  |  | P3 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P4 | = | 24 | x | 10 |  | = | 240 |  | M
|  |  |  | P4 a | = | 8 | x | 10 |  | = | 80 |  | M
|  |  |  | P5 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P5a | = | 6 | x | 10 |  | = | 60 |  | M
|  |  |  | P6 | = | 12 | x | 10 |  | = | 120 |  | M
|  |  |  | P6a | = | 4 | x | 10 |  | = | 40 |  | M
|  |  |  | P7 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P8 | = | 30 | x | 10 |  | = | 300 |  | M | 6.6667
|  |  |  | P9 | = | 22 | x | 10 |  | = | 220 |  | M
|  |  |  | P10 | = | 8 | x | 10 |  | = | 80 |  | M
|  |  |  | P11 | = | 4 | x | 10 |  | = | 40 |  | M | 25
[11 empty] | 2080 |  |  | 165396.999
[20 empty] | Volume | 2080 | M |  | 500000 | 1040000000
B | BETON | 2 |  | JUMLAH BOR PILE MINI | = | 208 | BH
|  |  |  | TINGGI BOR | = | 10 | M
|  |  |  | DIAMETER | = | 0.8 | M
|  |  |  | JARI" | = | 0.4 | M
20
|  |  |  | VOLUME | = | PI | x | r2 | x | Tinggi | x |  | Jumlah
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 26 | = | 130.6903 | M3 | P1
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 10 | = | 50.2655 | M3 | P2
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P3
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 24 | = | 120.6372 | M3 | P4
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 8 | = | 40.2124 | M3 | P4 a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P5
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 6 | = | 30.1593 | M3 | P5a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 12 | = | 60.3186 | M3 | P6
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 4 | = | 20.1062 | M3 | P6a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P7
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 30 | = | 150.7964 | M3 | P8 | 5.0265 | 10.0531 |  | 6.6667
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 22 | = | 110.5841 | M3 | P9
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 8 | = | 40.2124 | M3 | P10
[6 empty] | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 4 | = | 20.1062 | M3 | P11 | 5.0265 | 25
[14 empty] | = | 1025.4158 | M3
[20 empty] | Volume | 1025.4158 | M3 |  | 2460.998
4.6279
[24 empty] | 2465.626 | TON
C | BESI | 3
|  |  | Type |  | Tinggi (m) | Kuku (m) | Jarak Spiral (m) | Jml Spiral | P. Besi Spiral | Jumlah Bor (bh) | Overlap 40 D (m) | Jml. Besi | Panjang Total Besi (m) | Diameter Besi (mm) | Jenis Besi | BJ Besi (Kg/m3) | Koef /dia (kg/m) | Total (kg)
Bor Pile Dia. 80
|  |  | Sengkang/Spiral |  | 5 | - | 0.1 | 51 | 63.5912 | 30 | 2.6 | 1 | 1985.7358 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2069.0344 | P8 |  |  |  | 11155.8391
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 32.9539 |  | 1.04 | 1 | 3057.6516 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 3185.9155
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 8 | 1200 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2670.8407
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3600 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 8012.5221
|  |  | TOTAL BESI | [14 empty] | 15938.3127 | 1062.5542 |  | 6.6667
|  |  | Sengkang/Spiral |  | 5 | - | 0.1 | 51 | 63.5912 | 4 | 2.6 | 1 | 264.7648 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 275.8713 | P11
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 32.9539 |  | 1.04 | 1 | 407.6869 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 424.7887
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 8 | 160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 356.1121
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 480 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1068.3363
|  |  | TOTAL BESI | [14 empty] | 2125.1084 | 531.2771 |  | 25
|  |  | Tulangan Lentur |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 8 | 1200 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3600 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P3 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P4 |  | 0 |  | 5440
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P4a |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P5 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 8 | 160 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P5a |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 480 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P6 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P6a |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P7 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P8 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P9 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P10 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 | P11 |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | Ulir | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | Total | 36126.8421 | Kg
[20 empty] | Volume | 36126.8421 | Kg
[21 empty] | 36126.8421 | 0
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Borepile 80 (hidden)
SKETSA/GAMBAR
NO. | URAIAN | PERHITUNGAN | [18 empty] | KETERANGAN
A | PENGEBORAN | 1 |  | JUMLAH BOR PILE | = | 208 | BH
|  |  |  | TINGGI BOR | = | 2080 | M
|  |  |  | VOLUME | = | Jumlah | x | Tinggi
|  |  |  | P1 | = | 26 | x | 10 |  | = | 260 |  | M
|  |  |  | P2 | = | 10 | x | 10 |  | = | 100 |  | M
|  |  |  | P3 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P4 | = | 24 | x | 10 |  | = | 240 |  | M
|  |  |  | P4 a | = | 8 | x | 10 |  | = | 80 |  | M
|  |  |  | P5 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P5a | = | 6 | x | 10 |  | = | 60 |  | M
|  |  |  | P6 | = | 12 | x | 10 |  | = | 120 |  | M
|  |  |  | P6a | = | 4 | x | 10 |  | = | 40 |  | M
|  |  |  | P7 | = | 18 | x | 10 |  | = | 180 |  | M
|  |  |  | P8 | = | 30 | x | 10 |  | = | 300 |  | M | 6.6667
|  |  |  | P9 | = | 22 | x | 10 |  | = | 220 |  | M
|  |  |  | P10 | = | 8 | x | 10 |  | = | 80 |  | M
|  |  |  | P11 | = | 4 | x | 10 |  | = | 40 |  | M | 25
[11 empty] | 2080 |  |  | 165396.999
[20 empty] | Volume | 2080 | M |  | 500000 | 1040000000
B | BETON | 2 |  | JUMLAH BOR PILE MINI | = | 208 | BH
|  |  |  | TINGGI BOR | = | 10 | M
|  |  |  | DIAMETER | = | 0.8 | M
|  |  |  | JARI" | = | 0.4 | M
20
|  |  |  | VOLUME | = | PI | x | r2 | x | Tinggi | x |  | Jumlah
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 26 | = | 130.6903 | M3 | P1
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 10 | = | 50.2655 | M3 | P2
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P3
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 24 | = | 120.6372 | M3 | P4
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 8 | = | 40.2124 | M3 | P4 a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P5
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 6 | = | 30.1593 | M3 | P5a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 12 | = | 60.3186 | M3 | P6
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 4 | = | 20.1062 | M3 | P6a
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 18 | = | 90.4779 | M3 | P7
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 30 | = | 150.7964 | M3 | P8 | 5.0265 | 10.0531 |  | 6.6667
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 22 | = | 110.5841 | M3 | P9
[5 empty] | = | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 8 | = | 40.2124 | M3 | P10
[6 empty] | 3.1416 | x | 0.16 | x | 10 | x |  | 4 | = | 20.1062 | M3 | P11
[14 empty] | = | 1025.4158 | M3
[20 empty] | Volume | 1025.4158 | M3 |  | 2460.998
4.6279
[24 empty] | 2465.626 | TON
C | BESI | 3
|  |  | Type |  | Tinggi (m) | Kuku (m) | Jarak Spiral (m) | Jml Spiral | P. Besi Spiral | Jumlah Bor (bh) | Overlap 40 D (m) | Jml. Besi | Panjang Total Besi (m) | Diameter Besi (mm) | Jenis Besi | BJ Besi (Kg/m3) | Koef /dia (kg/m) | Total (kg)
|  |  | Bor Pile Dia. 80 | [17 empty] | 13560.2195
|  |  | Sengkang/Spiral |  | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 26 | 4.16 | 1 | 2774.1684 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2890.5405 | P1 |  |  |  | 32922.5765
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 1353.9677 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1410.7645
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 10 | 4.16 | 1 | 1066.9879 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1111.7464 | P2
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 522.0368 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 543.9354
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 18 | 4.16 | 1 | 1920.5781 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2001.1435 | P3
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 938.0022 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 977.35
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 24 | 4.16 | 1 | 2560.7708 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2668.1913 | P4
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 1249.9763 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1302.4109
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 8 | 4.16 | 1 | 853.5903 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 889.3971 | P4a
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 418.0454 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 435.5818 |  |  | 1324.9789
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 18 | 4.16 | 1 | 1920.5781 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2001.1435 | P5
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 938.0022 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 977.35
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 6 | 4.16 | 1 | 640.1927 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 667.0478 | P5a
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.9957 |  | 2.08 | 1 | 314.0541 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 327.2282
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.05 | 12 | 4.16 | 1 | 1274.52 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1327.9842 | P6
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 614.38 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 640.1523
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.05 | 4 | 4.16 | 1 | 424.84 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 442.6614 | P6a
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 206.18 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 214.8289
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.05 | 18 | 4.16 | 1 | 1911.78 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1991.9763 | P7
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 920.53 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 959.1448
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.05 | 30 | 4.16 | 1 | 3186.3 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 3319.9604 | P8 |  | 15600.4531
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 1532.83 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1597.1299
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.05 | 22 | 4.16 | 1 | 2336.62 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 2434.6376 | P9
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 1124.63 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 1171.8065
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 105.31 | 8 | 4.16 | 1 | 875.7602 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 912.497 | P10
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 410.28 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 427.4906
[5 empty] | 5 | - | 0.1 | 51 | 102.5388 | 4 | 4.16 | 1 | 426.7951 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 444.6985 | P11
[5 empty] | 5 |  | 0.2 | 26 | 51.025 |  | 2.08 | 1 | 206.18 | 13 | Ulir | 7850 | 1.0419 | 214.8289
|  |  | Tulangan Lentur |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 26 |  | 8 | 1040 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2314.7286 | P1 |  | 86.3705 |  | 18517.8289
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3120 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 6944.1858 |  |  | 259.1114 |  | 55553.4866
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 8 | 400 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 890.2802 | P2 |  | 33.2194 |  | 74071.3155
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 1200 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2670.8407 |  |  | 99.6582
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  | 8 | 720 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1602.5044 | P3 |  | 59.7949
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 4807.5133 |  |  | 179.3848
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  | 8 | 960 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2136.6726 | P4 |  | 79.7266 |  | 33280
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2880 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 6410.0177 |  |  | 239.1798
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8 | 320 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 712.2242 | P4a |  | 26.5755
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 960 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2136.6726 |  |  | 79.7266
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  | 8 | 720 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1602.5044 | P5 |  | 59.7949
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 4807.5133 |  |  | 179.3848
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 8 | 240 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 534.1681 | P5a |  | 19.9316
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 720 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1602.5044 |  |  | 59.7949
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 8 | 480 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1068.3363 | P6 |  | 39.8633
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 1440 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 3205.0088 |  |  | 119.5899
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 8 | 160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 356.1121 | P6a |  | 13.2878
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 480 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1068.3363 |  |  | 39.8633
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  | 8 | 720 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1602.5044 | P7 |  | 59.7949
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 4807.5133 |  |  | 179.3848
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 8 | 1200 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2670.8407 | P8 |  | 99.6582
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3600 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 8012.5221 |  |  | 298.9747
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 22 |  | 8 | 880 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1958.6165 | P9 |  | 73.0827
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2640 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 5875.8495 |  |  | 219.2481
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8 | 320 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 712.2242 | P10 |  | 26.5755
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 960 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 2136.6726 |  |  | 79.7266
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 8 | 160 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 356.1121 | P11 |  | 13.2878
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 480 | 19 | Ulir | 7850 | 2.2257 | 1068.3363 |  |  | 39.8633
[17 empty] | Total | 108374.9438 | Kg
[20 empty] | Volume | 108374.9438 | Kg
[21 empty] | 34303.6283 | 74071.3155
[21 empty] | 4.3699 | 9.4358
0.78632