- Tabel 1

Tabel 1. Target dan Realisasi Program Pembangunan Desa Dukuhsari

| No | Tahun | Jenis Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Waktu Pelaksanaan (Mulai-Selesai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | Pembangunan jalan lingkungan permukiman | 1,5 KM | 1,4 KM | 93% | Jan 2022-Juni 2022 |
|  |  | Rehabilitasi balai desa | 1 unit | 1 unit | 100% | Oktober 2022 – Des 2022 |
| 2 | 2023 | Pembangunan jalan desa | 2 KM | 1, 5 KM | 90% | Feb 2023 – Agustus 2023 |
|  |  | Pembangunan makam desa | 1 lokasi | 1 lokasi | 100% | Mei 2023 – Juli 2023 |
| 3 | 2024 | Pengerasan jalan permukiman | 1,5 KM | 1 KM | 90% | Jan 2024 – April 2024 |
|  |  | Pembangunan Balai RW | 1 uit | 1 unit | 100% | Maret 2024 – Oktober 2025 |

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025

- Tabel 2

Tabel 2

Jenis Kegiatan PKTD Desa Dukuhsari

| Tahun | Proyek | Jumlah tenaga kerja (Orang) |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Pembangunan jalan dusun Pembangunan posyandu Pembangunan saluran drainase | 50 50 12 |
| 2024 | Pembangunan makam baru dusun | 30 |
|  | dukuhsari 2 | 12 |
|  | Pembangunan drainase | 10 |
|  | Normalisasi saluran irigasi | 10 |
|  | Normalisasi sungai golongdoro |  |
| Total |  | 174 |

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari

- Tabel 3

Tabel 3. Laporan Hasil Evaluasi Program PKTD Desa Dukuhsari

| No | Jenis Program | Hasil Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembangunan Jalan Desa | Program berjalan sesuai rencana dan memberikan tambahan pendapatan bagi warga yang terlibat sebagai pekerja. Namun realisasi volume pekerjaan belum sepenuhnya mencapai target karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi lapangan. |
| 2 | Normalisasi Saluran Drainese | Kegiatan berhasil memperbaiki fungsi saluran air di lingkungan desa serta melibatkan tenaga kerja lokal. Kendala yang ditemukan berupa keterbatasan peralatan kerja dan kondisi cuaca saat pelaksanaan. |
| 3 | Normalisasi Saluran Irigasi | Program melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembersihan dan perbaikan saluran irigasi sehingga meningkatkan partisipasi warga. Namun kegiatan ini bersifat sementara dan belum memberikan peningkatan keterampilan kerja bagi peserta. |
| 4 | Pembangunan Makam Desa | Kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi fasilitas umum desa. Tenaga kerja sebagian besar berasal dari warga sekitar lokasi proyek. |
| 5 | Pembangunan Balai RW | Pembangunan Balai RW Program berhasil meningkatkan fasilitas sosial masyarakat dan melibatkan tenaga kerja desa. Namun evaluasi pascaproyek masih terbatas pada laporan administrasi tanpa forum evaluasi terbuka dengan masyarakat. |

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025