## Faktor Keterlambatan
Hasil Wawancara dengan Expert
No | Faktor Keterambatan | Deskripsi | Sumber
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | Perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pekerjaan sedang berlangsung | Revisi gambar dari owner mengakibatkan pekerjaan harus di sesuaikan kembali | Analisis Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Jalan Nasional Jawa Timur | Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek renovasi dan perluasan gedung balai karantina ikan ambon | Keterlambatan proyek yang disebabkan oleh owner:evaluasi faktor-faktor penyebab dan klaim kontraktor
2 | Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap | Ketidaksesuaian antara gambar rencana/shop drawing dan kondisi lapangan sehingga memerlukan klarifikasi atau revisi saat pekerjaan berlangsung |  | Keterlambatan proyek yang disebabkan oleh owner:evaluasi faktor-faktor penyebab dan klaim kontraktor
3 | Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai | Pekerjaan yang sudah selesai harus dibongkar atau diperbaiki kembali karena adanya instruksi perubahan dari owner/konsultan
4 | Keterlambatan persetujuan gambar kerja oleh konsultan pengawas/direks/pemilik proyek | Shop drawing menunggu approved dari beberapa pihak terkait seperti konsultan dan owner
5 | Adanya pekerjaan tambahan | Tambahan pekerjaan (Site Instruction) 1. tambahan pemasangan paku bumi 2. Pemindahan apil dan tiang bollar 3. tambahan pemasangan pipa pvc untuk sparing kabel 4. tambahan pekerjaan marka jalan (zebracross, marka panah, dan marka garis putus) 5. pemasangan tiang warning light 6. Pemasangan pipa pvc untuk sparing kabel | Pendapat Expert
6 | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | ketidak tepatan pembayaran/pemesanan kepada supplier sehingga material tidak tiba sesuai jadwal | Aspek Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Perpustakaan Man 1 Maluku Tengah | Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi di Nunukan | Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek renovasi dan perluasan gedung balai karantina ikan ambon
7 | Harga material mahal | Kenaikan harga material di pasaran menyebabkan penyesuaian anggaran dan keterlambatan proses pembelian
8 | Kualitas bahan yang kurang baik | Bahan untuk pengecatan jalan kurang bagus sehingga pekerjaan tersebut harus diulang | Aspek Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah
9 | Ketidak tepatan waktu pemesanan bahan | Keterbatasan anggaran menjadikan alasan material tidak dapat terpenuhi dengan tepat waktu | Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Balai Karantina Ikan Ambon
10 | Lambatnya persetujuan material oleh pihak terkait | Material yang sudah ada harus approved dari pihak terkait untuk pengawasan kesesuaian produk | Pendapat Expert
11 | Intensitas curah hujan | Cuaca hujan yang tidak menentu seringkali menjadi hambatan | Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi di Nunukan | Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek renovasi dan perluasan gedung balai karantina ikan ambon
12 | Adanya pekerjaan konstruksi lain yang belum selesai dilapangan | Pekerjaan layering pengaspalan jalan yg dilakukan pihak lain belum selesai | Pendapat Expert
13 | Keterbatasan anggaran kontraktor | Tidak ada DP diawal dan penggunaan dana proyek untuk kepentingan lain (pribadi/keluarga) | Aspek Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Perpustakaan Man 1 Maluku Tengah | Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek renovasi dan perluasan gedung balai karantina ikan ambon
14 | Kendala administrasi | Prosedur administrasi seringkali adanya perubahan format ttd, dan seringkali terjadi miskomunikasi antara kontraktor, konsultan dan owner | Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek __Konstruksi__(Studi Kasus_ RSI Ibnu Sina Padang Panjang)
15 | Durasi kontrak | Dengan adanya beberapa perubahan gambar dan tambahan pekerjaan menjadikan durasi kontrak yang harus diperpanjang | Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi di Nunukan

## Hasil Responden
1 | Jabatan | Perubahan desain/gambar | Gambar salah | Perubahan bangunan | Persetujuan gambar kerja | Pekerjaan tambahan | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | Harga bahan (material) mahal | Kualitas bahan (material) | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | Persetujuan material | Intensitas curah hujan | Pekerjaan konstruksi lain | Keterbatasan anggaran | Kendala administrasi | Durasi kontrak | Responden 1 | [6 empty] | Responden 2 | [6 empty] | Responden 3
| Supervisior | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sangat tidak berpegaruh (1) | Tidak berpengaruh (2) | Kurang berpengaruh (3) | Berpengaruh (4) | Sangat berpengaruh (5) | Kode |  | Sangat tidak berpegaruh (1) | Tidak berpengaruh (2) | Kurang berpengaruh (3) | Berpengaruh (4) | Sangat berpengaruh (5) | Kode |  | Sangat tidak berpegaruh (1) | Tidak berpengaruh (2) | Kurang berpengaruh (3) | Berpengaruh (4) | Sangat berpengaruh (5) | Kode
| Direktur | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ˅ |  | A1 | Perubahan desain/gambar |  |  |  |  | ˅ | A1 | Perubahan desain/gambar |  |  |  |  | ˅ | A1 | Perubahan desain/gambar
| Site manager | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ˅ |  | A2 | Gambar salah |  |  |  | ˅ |  | A2 | Gambar salah |  |  |  | ˅ |  | A2 | Gambar salah
[20 empty] | ˅ |  | A3 | Perubahan bangunan |  |  |  |  | ˅ | A3 | Perubahan bangunan |  |  | ˅ |  |  | A3 | Perubahan bangunan
[20 empty] | ˅ |  | A4 | Persetujuan gambar kerja |  |  |  | ˅ |  | A4 | Persetujuan gambar kerja | ˅ |  |  | ˅ |  | A4 | Persetujuan gambar kerja
2 |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |  |  |  |  | ˅ | A5 | Pekerjaan tambahan |  |  |  |  | ˅ | A5 | Pekerjaan tambahan |  |  |  |  | ˅ | A5 | Pekerjaan tambahan
| R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ˅ |  | A6 | Keterlambatan pengiriman bahan (material) |  |  |  |  | ˅ | A6 | Keterlambatan pengiriman bahan (material) |  |  |  | ˅ |  | A6 | Keterlambatan pengiriman bahan (material)
| R2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | ˅ | A7 | Harga bahan (material) mahal |  |  |  | ˅ |  | A7 | Harga bahan (material) mahal |  |  |  | ˅ |  | A7 | Harga bahan (material) mahal
| R3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ˅ |  | A8 | Kualitas bahan (material) |  |  |  | ˅ |  | A8 | Kualitas bahan (material) |  |  |  | ˅ |  | A8 | Kualitas bahan (material)
[21 empty] | ˅ | A9 | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) |  |  |  | ˅ |  | A9 | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) |  |  |  |  | ˅ | A9 | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material)
| Keterangan | A1: : R = Responden |  |  |  | ˅ |  | A10 | Persetujuan material |  |  |  | ˅ |  | A10 | Persetujuan material |  |  |  | ˅ |  | A10 | Persetujuan material
[20 empty] | ˅ |  | A11 | Intensitas curah hujan |  |  |  | ˅ |  | A11 | Intensitas curah hujan |  |  |  |  | ˅ | A11 | Intensitas curah hujan
[20 empty] | ˅ |  | A12 | Pekerjaan konstruksi lain |  |  |  | ˅ |  | A12 | Pekerjaan konstruksi lain |  |  |  | ˅ |  | A12 | Pekerjaan konstruksi lain
[20 empty] | ˅ |  | A13 | Keterbatasan anggaran |  |  |  | ˅ |  | A13 | Keterbatasan anggaran |  |  |  | ˅ |  | A13 | Keterbatasan anggaran
[20 empty] | ˅ |  | A14 | Kendala administrasi |  |  |  | ˅ |  | A14 | Kendala administrasi |  |  |  | ˅ |  | A14 | Kendala administrasi
[20 empty] | ˅ |  | A15 | Durasi kontrak |  |  |  | ˅ |  | A15 | Durasi kontrak |  |  |  | ˅ |  | A15 | Durasi kontrak

## VAXO
R1 | R2 | R3 | Kode | Faktor Keterlambatan (i) | V | A | X | O | Faktor Keterlambatan (j) | Kode | Catatan:
A | A | A | A1 | Perubahan desain/gambar |  |  |  |  | Gambar salah | A2 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
V | A | V | [6 empty] | Perubahan bangunan | A3 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
V | V | V | [6 empty] | Persetujuan gambar kerja | A4 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
X | X | X | [6 empty] | Pekerjaan tambahan | A5 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | A6
O | O | O | [6 empty] | Harga bahan (material) mahal | A7
O | O | V | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8
O | O | O | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9
A | V | V | [6 empty] | Persetujuan material | A10
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
O | V | V | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
O | O | O | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
X | V | X | A2 | Gambar salah |  |  |  |  | Perubahan bangunan | A3 | Catatan:
V | V | V | [6 empty] | Persetujuan gambar kerja | A4 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
X | X | X | [6 empty] | Pekerjaan tambahan | A5 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | A6 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
O | O | O | [6 empty] | Harga bahan (material) mahal | A7 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8
O | O | O | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9
V | V | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
V | X | V | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
V | V | X | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | A | A3 | Perubahan bangunan |  |  |  |  | Persetujuan gambar kerja | A4 | Catatan:
X | V | V | [6 empty] | Pekerjaan tambahan | A5 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | A6 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Harga bahan (material) mahal | A7 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
A | X | A | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9
O | O | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11
O | A | A | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
X | A | V | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
V | V | V | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
A | X | X | A4 | Persetujuan gambar kerja |  |  |  |  | Pekerjaan tambahan | A5 | Catatan:
O | O | O | [6 empty] | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | A6 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Harga bahan (material) mahal | A7 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
V | V | A | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
O | O | O | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
X | A | A | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
O | V | A | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | O | A5 | Pekerjaan tambahan |  |  |  |  | Keterlambatan pengiriman bahan (material) | A6 | Catatan:
O | O | O | [6 empty] | Harga bahan (material) mahal | A7 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
A | A | V | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
O | O | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
O | A | O | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
X | X | X | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | O | A6 | Keterlambatan pengiriman bahan (material) |  |  |  |  | Harga bahan (material) mahal | A7 | Catatan:
O | O | O | [6 empty] | Kualitas bahan (material) | A8 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
A | V | A | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
A | A | X | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12
A | A | A | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
A | X | A | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
V | V | V | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
X | A | X | A7 | Harga bahan (material) mahal |  |  |  |  | Kualitas bahan (material) | A8 | Catatan:
A | A | A | [6 empty] | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Persetujuan material | A10 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
X | X | A | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
O | O | O | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
O | O | O | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | O | A8 | Kualitas bahan (material) |  |  |  |  | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) | A9 | Catatan:
V | X | X | [6 empty] | Persetujuan material | A10 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
A | A | A | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
V | O | O | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
O | O | O | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
V | V | O | A9 | Ketidaktepatan pemesanan bahan (material) |  |  |  |  | Persetujuan material | A10 | Catatan:
O | O | O | [6 empty] | Intensitas curah hujan | A11 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
V | V | X | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
X | X | X | [6 empty] | Kendala administrasi | A14 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
V | O | V | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | O | A10 | Persetujuan material |  |  |  |  | Intensitas curah hujan | A11 | Catatan:
O | O | O | [6 empty] | Pekerjaan konstruksi lain | A12 | V | : | Faktor i akan mempengaruhi faktor j
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13 | A | : | Faktor i akan dipengaruhi faktor j
X | V | X | [6 empty] | Kendala administrasi | A14 | X | : | Faktor i & j saling mempengaruhi
V | V | X | [6 empty] | Durasi kontrak | A15 | O | : | Faktor i & o tidak berhubungan
O | O | O | A11 | Intensitas curah hujan |  |  |  |  | Pekerjaan konstruksi lain | A12
O | O | O | [6 empty] | Keterbatasan anggaran | A13
O | V | O | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
V | X | X | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
O | O | O | A12 | Pekerjaan konstruksi lain |  |  |  |  | Keterbatasan anggaran | A13
O | O | O | [6 empty] | Kendala administrasi | A14
X | V | V | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
X | V | X | A13 | Keterbatasan anggaran |  |  |  |  | Kendala administrasi | A14
V | V | V | [6 empty] | Durasi kontrak | A15
X | V | X | A14 | Kendala administrasi |  |  |  |  | Durasi kontrak | A15

## Running Web
FINAL REACHABILITY MATRIX | [15 empty] | OUTPUT ISM
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15
A1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
STRUCTURAL SELF INTERACTION MATRIX (SSIM)
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | DIAGRAM MICMAC
A1 |  | A | V | V | X | O | 0 | O | O | V | O | O | O | V | O
A2 |  |  | X | V | X | O | 0 | O | O | V | O | O | O | V | V
A3 |  |  |  | O | V | O | 0 | A | O | O | O | A | O | V | V
A4 |  |  |  |  | X | O | 0 | V | O | O | O | O | O | A | V
A5 | [5 empty] | O | 0 | A | O | O | O | O | O | O | X
A6 | [6 empty] | 0 | O | A | O | A | O | A | A | V
A7 | A8: X; A9: A; A10: O; A11: O; A12: O; A13: X; A14: O; A15: O
A8 | A9: O; A10: X; A11: O; A12: O; A13: A; A14: O; A15: O
A9 | A10: V; A11: O; A12: O; A13: V; A14: X; A15: V
A10 | A11: O; A12: O; A13: O; A14: X; A15: V
A11 | bar: A12 to A15
A12 | bar: A13 to A15
A13 | bar: A14 to A15
A14 | bar: A15
A15

## Diagram MICMAC Manual
| Dependence | Driver power
A1 | 3 | 8 | Dependence
A2 | 3 | 9 | x | y
A3 | 5 | 5 | 8 | 0
A4 | 5 | 5 | 8 | 10
A5 | 7 | 5
A6 | 5 | 2
A7 | 4 | 6 | Driver power
A8 | 7 | 7 | x | y
A9 | 2 | 7 | 0 | 5
A10 | 8 | 4 | 16 | 5
A11 | 2 | 3
A12 | 1 | 3
A13 | 4 | 6
A14 | 10 | 7
A15 | 15 | 4
Rata rata | 5.4 | 5.4
Dependent
Autonomous
Linkage
Independent

## Usulan
Aspek pengendalian | Tindakan | Sasaran | Sumber
Mitigasi resiko kontrak | Memberikan rekomendasi aturan maupun prosedur yang lebih rinci terkait gambar yang lebih rinci sehingga kedua belah pihak memiliki batasan tertentu agar tidak terjadi sewenang-wenang dalam melakukan pekerjaan | Memberikan kepastian atau kesepakatan diawal agar tidak merugikan salah satu pihak | Identifikasi Dan Penanganan Risiko Operasional Penyebab Keterlambatan Proyek Pembuatan Kapal Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)
Komunikasi | Membangun komunikasi formal dan rutin antara owner dan kontraktor dalam rapat koordinasi | Menciptakan transparansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan | Analisis Pengaruh Keterlambatan Proyek Terhadap Estimasi Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek X Di Sawangan
Kualitas bahan material | Identifikasi material, dilakukan pemisahan antara stok utama, barang sisa proyek maupun barang sementara | Menghindari pencampuran material yang dapat mengakibatkan kesalahan penggunaan | Rancangan Perbaikan Gudang Persediaan Di Cv Kina Citratama Dengan Metode Fishbone
Perencanaan material | Melakukan evaluasi berkala terhadap lead time pemesanan dan menyesuaikannya dengan jadwal konstruksi yang dinamis. | Menjamin ketersediaan material tepat waktu sesuai dengan prioritas pekerjaan di lapangan. | Studi Eksploratif Tentang Praktik Sistem Manajemen Persediaan Dan Perencanaan Material Dalam Meningkatkan Efisiensi Proyek Konstruksi Di Pt Sekawan Jaya