## Pengumpulan data
tabel kemungkinan risiko | [29 empty] | tabel skala dampak risiko
| Kode Risiko | proses aktivitas | potensi bahaya | risiko bahaya | inspektor 1 |  | inspektor 2 |  | PJT 1 |  | PJT 2 |  | spv teknik |  | spv te |  | spv pp |  | K3L |  | K3 umum |  | manager |  | TOTAL |  |  | Keterangan
[5 empty] | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | risk level
| R01 | persiapan alat ukur | alat ukur rusak | hasil pengujian tidak akurat | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | rendah | R01
| R02 | persiapan alat ukur | kabel alat ukur terkelupas | tersengat arus alat ukur | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.6 | 2.2 | 3.52 | rendah | R02
| R03 | pemeriksaan visual instalasi | iml (instalasi milik langganan) tidak tertutup rapat | arus bocor | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 3.5 | 8.75 | tinggi | R03
| R04 | pemeriksaan visual instalasi | phb (panel hubung bagi) tidak tertutup | kebakaran instalasi | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | 4.7 | 12.22 | tinggi | R04 | tabel skala probabilitas risiko
| R05 | pengujian instalasi listrik | salah prosedur penggunaan alat ukur | sengatan listrik | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.6 | 4.8 | 12.48 | tinggi | R05
| R06 | pengujian instalasi listrik | kontak dengan konduktor aktif | luka bakar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | sangat tinggi | R06
| R07 | pencatatan hasil uji riksa | kesalahan input data | laporan tidak akurat | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | sangat rendah | R07
| R08 | pencatatan hasil uji riksa | data tidak diverifikasi | SLO instalasi tidak laik operasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.24 | sangat rendah | R08
tabel kategori tingkat risiko | [29 empty] | tabel probability impact matrix
| Level | Kategori Risiko | Rentang Skor (P×I) | Kode Warna | [27 empty] | Dampak
| 5 | Sangat Tinggi (Extreme) | 20 – 25 | Merah | [27 empty] | tidak berdampak | berdampak rendah | berdampak sedang | berdampak tinggi | sangat berdampak
| 4 | Tinggi (High) | 12 – 19 | Orange | [25 empty] | Probabilitas | sangat tinggi |  |  |  |  | R06
| 3 | Sedang (Medium) | 6 – 10 | Kuning | [26 empty] | tinggi
| 2 | Rendah (Low) | 3 – 5 | Hijau muda | [26 empty] | sedang |  |  |  | R03 | R04, R05
| 1 | Sangat Rendah (Very Low) | 1 – 2 | Hijau tua | [26 empty] | rendah |  | R01, R02, R07
[31 empty] | sangat rendah |  | R08

## Pengolahan data
tabel evaluasi risiko |  |  |  |  | tabel penanganan risiko |  |  |  |  | analisa 5 whys
kode risiko | nilai tingkat risiko | level | potensi bahaya | risiko bahaya | kode risiko | potensi bahaya | level | jenis pengendalian | tindakan pengendalian | kode risiko | potensi bahaya | why 1 | why 2 | why 3 | why 4 | why 5
R06 | 25 | sangat tinggi | kontak dengan konduktor aktif | luka bakar dan kematian | R06 | kontak dengan konduktor aktif | sangat tinggi | avoid | mematikan sumber listrik sebelum pekerjaan dan menggunakan APD lengkap | R06 | kontak dengan konduktor aktif | teknisi menyentuh bagian bertegangan | tidak memastikan instalasi bebas tegangan | tidak dilakukan pengecekan di awal | SOP tidak dijalankan dengan konsisten | kurangnya pengawasan dan sistem monitoring kerja
R05 | 15 | tinggi | salah prosedur penggunaan alat ukur | sengatan listrik | R05 | salah prosedur penggunaan alat ukur | tinggi | mitigasi | memberikan pelatihan penggunaan alat ukur dan membuat SOP penggunaan | R05 | salah prosedur penggunaan alat ukur | teknisi salah menggunakan alat ukur | tidak memahami prosedur dengan baik | kurangnya pelatihan teknis | tidak ada evaluasi kompetensi berkala | sistem manajemen SDM belum optimal
R04 | 15 | tinggi | PHB terbuka | kebakaran instalasi | R04 | PHB terbuka | tinggi | mitigasi | menutup dan mengunci panel serta melakukan inspeksi berkala | R04 | PHB terbuka | panel terbuka saat pemeriksaan | tidak dilakukan pengecekan visual menyeluruh | kurangnya ketelitian teknisi | tidak ada checklist sesuai standar | SOP inspeksi belum diterapkan secara ketat
R03 | 12 | tinggi | IML tidak rapat | arus bocor | R03 | IML tidak rapat | tinggi | mitigasi | melakukan pengecekan ulang instalasi dan memastikan standar pemasangan sesuai SOP | R03 | IML tidak rapat | instalasi tidak tertutup rapat | pemasangan tidak sesuai standar | kurangnya pengawasan pekerjaan instalasi | tidak ada verifikasi hasil kerja | sistem kontrol kualitas belum berjalan optima
tabel rekomendasi perbaikan
[5 empty] | kode risiko | potensi bahaya | strategi penanganan | rekomendasi perbaikan | penganggung jawab
[5 empty] | R06 | kontak dengan konduktor aktif | mitigasi | mengurangi risiko dengan menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan isolasi, sepatu safety dan alat pelindung lainnya | teknisi
[7 empty] | mitigasi | safety briefing sebelum pelaksanaan uji riksa | manajemen & safety officer
[7 empty] | mitigasi | penyusunan dan penerapan SOP keselamatan kerja secara ketat serta checklist alat sebelum uji riksa | supervisor
[7 empty] | mitigasi | penerapan sistem lock out tag out (LOTO) untuk mengamankan sumber listrik | safety officer
[7 empty] | avoid | memastikan instalasi dalam kondisi bebas tegangan sebelum pengujian | teknisi & supervisor