**Tabel 9**. Hasil *Limit Matrix*

| **NAME** | **Normalized By Cluster** | **Limiting** | **Persentase** |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Teknis Tepat Waktu | 0,59728 | 0,199486 | 19,949% |
| A2 Terjadi Keterlambatan Pada Pekerjaan di Critical Path | 0,3764 | 0,146757 | 14,676% |
| B2 Ketidaksesuaian Antara Gambar dan Metode yang Digunakan | 0,37099 | 0,123908 | 12,391% |
| A3 Kesalahan Monitoring dan Pengendalian Risiko | 0,24994 | 0,097453 | 9,745% |
| E1 Keterlambatan Dalam Pembayaran Pekerjaan Proyek | 0,64579 | 0,084696 | 8,470% |
| A1 Rencana Urutan Kerja yang tidak sesuai dan sering berubah | 0,20422 | 0,079627 | 7,963% |
| A4 Adanya Permintaan Perubahan Desain dari Customer | 0,16944 | 0,066063 | 6,606% |
| D4 Tenaga Kerja Kurang Paham Terkait Metode yang Digunakan | 0,52032 | 0,050564 | 5,056% |
| E2 Buruknya Manajemen Pengaturan Kas Proyek oleh Kontraktor | 0,35421 | 0,046456 | 4,646% |
| D1 Kurangnya Jumlah Tenaga Kerja dan Personil yang Kompeten | 0,38044 | 0,03697 | 3,697% |
| C1 Mobilisasi Alat dan Bahan Yang Lambat | 0,72158 | 0,034477 | 3,448% |
| C3 Adanya Perubahan Spesifikasi Bahan Saat Konstruksi | 0,27842 | 0,013303 | 1,330% |
| B1 Kelemahan dalam Pengendalian Mutu dan Pengawasan | 0,03173 | 0,010596 | 1,060% |
| D2 Tenaga Kerja Tidak Disiplin dan Bertanggung Jawab | 0,05697 | 0,005536 | 0,554% |
| D3 Kerja Sama Tim yang Buruk | 0,04227 | 0,004108 | 0,411% |