## Data komplain
NO | BLOK | JENIS KOMPLAIN | JUMLAH KOMPLAIN | TOTAL UNIT | PERSENTASE
1 | AA-01 | Terlambat STU | 79 | 135 | 58.52%
2 | AA-02 | Kerusakan part
3 | AA-03 | Kerusakan part
4 | AA-04 | Terlambat STU
5 | AA-05 | Terlambat STU
6 | AA-06 | Terlambat STU
7 | AA-07 | Kerusakan part
8 | AA-08 | Kerusakan part
9 | AA-09 | Kerusakan part
10 | AA-10 | Kerusakan part
11 | AA-11 | Kerusakan part
12 | AA-12 | Terlambat STU
13 | AA-13 | Terlambat STU
14 | AA-14 | Kerusakan part
15 | AA-15
16 | AA-16
17 | AA-17 | Terlambat STU
18 | AA-18 | Terlambat STU
19 | AA-19 | Terlambat STU
20 | AA-20 | Terlambat STU
21 | AA-21 | Terlambat STU
22 | AA-22 | Terlambat STU
23 | AA-23
24 | AB-01
25 | AB-02
26 | AB-03
27 | AB-04
28 | AB-05
29 | AB-06 | Terlambat STU
30 | AB-07 | Terlambat STU
31 | AB-08 | Terlambat STU
32 | AB-09 | Terlambat STU
33 | AB-10 | Terlambat STU
34 | AB-11 | Terlambat STU
35 | AB-12 | Terlambat STU
36 | AB-13
37 | AB-14
38 | AB-15
39 | AB-16 | Terlambat STU
40 | AB-17 | Terlambat STU
41 | AB-18
42 | AB-19 | Terlambat STU
43 | AB-20 | Terlambat STU
44 | AB-21 | Terlambat STU
45 | AC-01
46 | AC-02 | Kerusakan part
47 | AC-03 | Kerusakan part
48 | AC-04 | Terlambat STU
49 | AC-05 | Terlambat STU
50 | AC-06 | Terlambat STU
51 | AC-07 | Kerusakan part
52 | AC-08 | Kerusakan part
53 | AC-09 | Terlambat STU
54 | AC-10 | Terlambat STU
55 | AC-11 | Terlambat STU
56 | AC-12
57 | AC-13 | Kerusakan part
58 | AC-14 | Kerusakan part
59 | AC-15 | Kerusakan part
60 | AC-16 | Kerusakan part
61 | AC-17
62 | AC-18 | Terlambat STU
63 | AC-19 | Terlambat STU
64 | AC-20 | Terlambat STU
65 | AC-21 | Terlambat STU
66 | AC-22 | Terlambat STU
67 | AD-01 | Terlambat STU
68 | AD-02 | Kerusakan part
69 | AD-03 | Kerusakan part
70 | AD-04 | Terlambat STU
71 | AD-05 | Terlambat STU
72 | AD-06 | Terlambat STU
73 | AD-07 | Kerusakan part
74 | AD-08 | Kerusakan part
75 | AD-09 | Kerusakan part
76 | AD-10 | Terlambat STU
77 | AD-11 | Terlambat STU
78 | AD-12 | Terlambat STU
79 | AD-13
80 | AD-14 | Kerusakan part
81 | AD-15 | Terlambat STU
82 | AD-16 | Terlambat STU
83 | AD-17 | Terlambat STU
84 | AD-18 | Terlambat STU
85 | AD-19 | Terlambat STU
86 | AD-20 | Terlambat STU
87 | AD-21 | Terlambat STU
88 | AD-22 | Kerusakan part
89 | BA-01 | Kerusakan part
90 | BA-02 | Terlambat STU
91 | BA-03 | Terlambat STU
92 | BA-04 | Terlambat STU
93 | BA-05 | Terlambat STU
94 | BA-06
95 | BA-07 | Terlambat STU
96 | BA-08
97 | BA-09 | Terlambat STU
98 | BA-10
99 | BA-11 | Terlambat STU
100 | BA-12
101 | BA-13 | Terlambat STU
102 | BA-14
103 | BA-15 | Terlambat STU
104 | BA-16 | Terlambat STU
105 | BA-17 | Terlambat STU
106 | BA-18 | Terlambat STU
107 | BA-19 | Terlambat STU
108 | BA-20 | Terlambat STU
109 | BA-21 | Terlambat STU
110 | BA-22
111 | BC-01
112 | BC-02
113 | BC-03
114 | BC-04 | Terlambat STU
115 | BC-05 | Terlambat STU
116 | BC-06 | Terlambat STU
117 | BC-07 | Terlambat STU
118 | BC-08 | Terlambat STU
119 | BC-09 | Terlambat STU
120 | BC-10 | Terlambat STU
121 | BC-11
122 | BC-12 | Terlambat STU
123 | BC-13
124 | BC-14 | Terlambat STU
125 | BC-15 | Terlambat STU
126 | BC-16 | Terlambat STU
127 | BC-17
128 | BC-18
129 | BC-19
130 | BC-20
131 | BC-21 | Terlambat STU
132 | BC-22 | Terlambat STU
133 | BC-23
134 | BC-24 | Terlambat STU
135 | BC-25 | Terlambat STU

## Pegumpulan data
URAIAN PEKERJAAN | DURASI KEGIATAN | KEBUTUHAN TENAGA KERJA
PekerjaanPersiapan | 3
Pembersihan lahan, Pengukuran dan pasang bouwplank | 2 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang | Nama pekerja | Upah | Jenis pekerjaan
Bor Sumur | 1 | 2 pekerja ahli | Mandor | 170000 | Harian
Pekerjaan Pembesian | 7 |  | Tukang | 170000 | Harian
Pembesian cakar ayam | 3 | 1 mandor, 2 tukang besi | Pembantu tukang | 120000 | Harian
Pembesian sloof dan kolom | 7 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 1 (Rangka & galvalum) | 1000000 | Borongan
Pembesian Balok | 5 | 1 mandor, 4 tukang besi | Subkon 2 (conwood) | 200000 | Borongan
Pembesian dak talang | 5 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 3 (plafon gypsum & lis shadowline) | 1200000 | Borongan
Pembesian balok ring | 3 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 4 ( bor sumur) | 350000 | Borongan
Pembesian balok gewel | 2 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 5 (pasang kaca + kusen) | 3000000 | Borongan
Pembesian balok latai | 1 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 6 (Pasang Pintu) | 240000 | Borongan
Pembesian pilar an balok carport | 3 | 1 mandor, 2 tukang besi | Subkon 7 (instalasi listrik) | 3000000 | Borongan
Pekerjaan Tanah | 12
Pondasi Cakar ayam | 2 | 1 mandor, 2 tukang
Galian pondasi | 2 | 1 mandor, 2 pembantu tukang
Pasang pondasi batu kali | 3 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Rollag anak tangga teras depan dan belakang | 3 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Urugan tanah pondasi | 5 | 2 tukang
Instalasi air kotor | 2
Instal air kotor | 2 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pembuatan bak kontrol | 1 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang bio sepictank | 2 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pekerjaan Beton | 95.5
Cor sloof | 7 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Cor Sloof Double | 7 | 2 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Cor Kolom | 24 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Cor Balok | 23 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Cor Balok Double | 17 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Cor dak talang | 20 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Cor Dak kanopi | 7 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Cor balok gewel | 14 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Cor Balok ring | 2 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Pekerjaan Pasangan | 7.5
Pasangan bata ringan | 7 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang bata gewel | 7 | 1 mandor, 1 tukang, 2 pembangtu tukang
Pekerjaan Atap | 6
Pasang rangka atap/ galvalum | 4 | 1 mandor, 3 pekerja ahli
Pasang genteng | 1 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Plester aci nok dan jurai genteng | 2 | 1 mandor, 2 tukang, 1 pembantu tukang
Instalasi air bersih | 2
Instal air bersih | 2 | 1 tukang
Instalasi listrik | 3
Instal listrik 50% | 3 | 2 pekerja ahli
Pekerjaan Plesteran | 29
Plester, render & skim tampak depan samping dan belakang | 14 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Render | 3 | 1 mandor, 2 tukang, 3 pembantu tukang
Acian / skimcoat | 6 | 2 tukang, 3 pembantu tukang
Pekerjaan Benangan | 3 | 2 tukang, 1 pembantu tukang
Waterprofing | 2 | 1 mandor, 2 tukang
Pasang rangka plafon | 1 | 3 pekerja ahli
Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 2 | 3 pekerja ahli
Pasang lis shadowline | 1 | 3 pekerja ahli
Pekerjaan Kanopi | 3
Pekerjaan kanopi 75% | 3 | 1 mandor, 1 tukang, 2 pembantu tukang
Pekerjaan Pengecatan | 5
Pengecetan plafon dan dinding 50% | 5 | 1 mandor, 2 tukang
Pekerjaan Lantai dan cor meja dapur | 5
Cor meja dapur | 1 | 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang granit kramik lantai | 4 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang kramik dinding km | 2 | 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang kramik lantai km | 1 | 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang kramik meja dapur | 1 | 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pekerjaan Fasad Depan | 11
Pilar dan balok carport | 7 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Rabat carport dan area taman belakang | 2 | 2 tukang, 2 pembantu tukang
Pasang batu alam / ornamen fasad | 1 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
pembuatan taman depan belakang | 2 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasangan bata roster teras kanan dan kiri | 1 | 1 mandor, 2 tukang, 2 pembantu tukang
Pasang roster finish | 2 | 1 mandor, 1 tukang, 1 pembantu tukang
Pasang conwood | 1 | pekerja ahli
Pekerjaan Pengecatan | 3
Finishing pengecetan 100% | 3 | 1 tukang
Pekerjaan Pasang Aksesoris | 58
Pasang almini kusen, kaca dan jendela | 4 | pekerja ahli
Pasang kanopi | 2 | 3 tukang
Pasang pintu | 2 | 2 pekerja ahli
Pasang HPL | 1 | 2 pekerja ahli
Pasang wastafel | 1 | 1 tukang
Pasang closet dan kran | 1 | 1 tukang
Pasang asesoris listrik | 1 | 2 pekerja ahli
Pembersihan | 4 | 2 pembantu tukang
Total
Note on A16: dell: dapat dilakukan bersamaan
Note on A39: dell: pekerjaan dpt dilakukan bersama
Note on A43: dell: bersamaan dg instal air bersih
Note on A51: dell: dapat dilakukan bersamaan

## Hasil Running 1
KODE KEGIATAN | URAIAN PEKERJAAN | DURASI | KEGIATAN TERDAHULU | NAMA TENAGA KERJA | BIAYA | Jalur Kritis
1 | PekerjaanPersiapan | 3 |  |  | 1510000
1.2 | Pembersihan lahan, Pengukuran dan pasang bouwplank | 2 |  | Mandor;Pembantu Tukang[2];Tukang | 1160000
1.3 | Bor Sumur | 1 | 1.2 | Subkon 4 | 350000
2 | Pekerjaan Pembesian | 7 |  | Mandor | 12750000
2.1 | Pembesian cakar ayam | 3 | 1.2 | Tukang[2] | 1020000 | ✔
2.2 | Pembesian sloof dan kolom | 7 | 2.1 SS | Tukang[2] | 2380000
2.3 | Pembesian Balok | 5 | 2.2 SS | Tukang[4] | 3400000
2.4 | Pembesian dak talang | 5 | 2.2 SS | Tukang[2] | 1700000
2.5 | Pembesian balok ring | 3 | 2.4 SS | Tukang[2] | 1020000
2.6 | Pembesian balok gewel | 2 | 2.5 SS | Tukang[2] | 680000
2.7 | Pembesian balok latai | 1 | 2.6 SS | Tukang[2] | 340000
2.8 | Pembesian pilar an balok carport | 3 | 2.8 SS | Tukang[2] | 1020000
3 | Pekerjaan Tanah | 12 |  | Mandor | 7510000
3.1 | Pondasi Cakar ayam | 2 | 2.1 | Tukang[2] | 680000 | ✔
3.2 | Galian pondasi | 2 | 3.1 | Pembantu Tukang[2] | 480000 | ✔
3.3 | Pasang pondasi batu kali | 3 | 3.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1740000 | ✔
3.4 | Rollag anak tangga teras depan dan belakang | 3 | 3.3 | Tukang;Pembantu Tukang | 870000 | ✔
3.5 | Urugan tanah pondasi | 5 | 3.4 SS | Tukang[2] | 1700000 | ✔
4 | Instalasi air kotor | 2 |  | Mandor | 1790000
4.1 | Instal air kotor | 2 | 3.3 | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
4.2 | Pembuatan bak kontrol | 1 | 4.1 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
4.3 | Pasang bio sepictank | 2 | 4.2 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
5 | Pekerjaan Beton | 119 |  | Mandor | 85130000
5.1 | Cor sloof | 7 | 3.5 ; 2.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.2 | Cor Sloof Double | 7 | 5.1 ; 2.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.3 | Cor Kolom | 24 | 5.2 ;2.2 | Tukang;Pembantu Tukang | 6960000 | ✔
5.4 | Cor Balok | 23 | 5.3 ; 2.3 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 13340000 | ✔
5.5 | Cor Balok Double | 17 | 5.4 ; 2.4 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 9860000 | ✔
5.6 | Cor dak talang | 20 | 5.5 ; 2.5 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 11600000 | ✔
5.7 | Cor Dak kanopi | 7 | 5.6 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.8 | Cor balok gewel | 14 | 5.7 ; 2.6 | Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 9800000 | ✔
5.9 | Cor Balok ring | 2 | 6.1 ; 2.5 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1160000 | ✔
6 | Pekerjaan Pasangan | 10 |  | Mandor | 6600000
6.1 | Pasangan bata ringan | 7 | 5.2 ; 5.3 SS + 50% | Tukang;Pembantu Tukang | 2030000
6.2 | Pasang bata gewel | 7 | 5.9 | Tukang;Pembantu Tukang[2] | 2870000
7 | Pekerjaan Atap | 6 |  |  | 3810000
7.1 | Pasang rangka atap/ galvalum | 4 | 6.1 ; 6.2 ; 5.8 ; 5.9 | Subkon 1 | 1680000 | ✔
7.2 | Pasang genteng | 1 | 7.1 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 870000 | ✔
7.3 | Plester aci nok dan jurai genteng | 2 | 7.2 SS | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang | 1260000 | ✔
8 | Instalasi air bersih | 2 | 7.2 |  | 340000
8.1 | Instal air bersih | 2 |  | Tukang | 340000
9 | Instalasi listrik | 3 | 8 SS |  | 3000000
9.1 | Instal listrik 50% | 3 |  | Subkon 7 | 3000000
10 | Pekerjaan Plesteran | 29 |  |  | 22590000
10.1 | Plester, render & skim tampak depan samping dan belakang | 14 | 7.3 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 12180000 | ✔
10.2 | Render | 3 | 10.1 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 2610000 | ✔
10.3 | Acian / skimcoat | 6 | 10.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 4200000 | ✔
10.4 | Pekerjaan Benangan | 3 | 10.3 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang | 1380000
10.5 | Waterprofing | 2 | 10.4 ; 10.3 | Mandor;Tukang[2] | 1020000 | ✔
10.6 | Pasang rangka plafon | 1 | 10.5 | Subkon 3 | 1200000 | ✔
10.7 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 2 | 10.6 |  | 0 | ✔
10.8 | Pasang lis shadowline | 1 | 10.7 |  | 0 | ✔
11 | Pekerjaan Kanopi | 3 |  |  | 1740000
11.1 | Pekerjaan kanopi 75% | 3 | 5.7 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang[2] | 1740000
12 | Pekerjaan Pengecatan | 5 |  |  | 2550000
12.1 | Pengecetan plafon dan dinding 50% | 5 | 10.8 | Mandor;Tukang[2] | 2550000
13 | Pekerjaan Lantai dan cor meja dapur | 5 |  |  | 3290000
13.1 | Cor meja dapur | 1 | 10.5 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
13.2 | Pasang granit kramik lantai | 4 | 13.1 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 1840000
13.3 | Pasang kramik dinding km | 2 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
13.4 | Pasang kramik lantai km | 1 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
13.5 | Pasang kramik meja dapur | 1 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
14 | Pekerjaan Fasad Depan | 11 | 13.1 |  | 7120000
14.1 | Pilar dan balok carport | 7 | 6 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 3220000
14.2 | Rabat carport dan area taman belakang * | 2 | 14.1 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1160000
14.3 | Pasang batu alam / ornamen fasad | 1 | 12 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 460000 | ✔
14.4 | pembuatan taman depan belakang | 2 | 14.3 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
14.5 | Pasangan bata roster teras kanan dan kiri | 1 | 14.3 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 580000 | ✔
14.6 | Pasang roster finish | 2 | 14.5 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 920000 | ✔
14.7 | Pasang conwood | 1 | 14.6 SS | Subkon 2 | 200000
15 | Pekerjaan Pengecatan | 3 |  |  | 510000
15.1 | Finishing pengecetan 100% | 3 | 14.6 | Tukang | 510000 | ✔
16 | Pekerjaan Pasang Aksesoris | 58 |  |  | 4600000
16.1 | Pasang almini kusen, kaca dan jendela | 4 | 10.4 | Subkon 5 | 3000000
16.2 | Pasang kanopi | 2 | 11.1 | Tukang[3] | 1020000
16.3 | Pasang pintu | 2 | 16.1 | Subkon 6 | 240000
16.4 | Pasang HPL | 1 | 16.3 |  | 0
16.5 | Pasang wastafel | 1 | 13.5 | Tukang | 170000
16.6 | Pasang closet dan kran | 1 | 13.4 | Tukang | 170000
16.7 | Pasang asesoris listrik | 1 | 15.1 |  | 0 | ✔
17 | Pembersihan | 4 | 16.7 | Pembantu Tukang[2] | 960000 | ✔
TOTAL |  | 187 | Total |  | 165800000

## Hasil Running 2
KODE KEGIATAN | URAIAN PEKERJAAN | DURASI | KEGIATAN TERDAHULU | NAMA TENAGA KERJA | BIAYA | Jalur Kritis
1 | PekerjaanPersiapan | 3 |  |  | 1510000
1.2 | Pembersihan lahan, Pengukuran dan pasang bouwplank | 2 |  | Mandor;Pembantu Tukang[2];Tukang | 1160000
1.3 | Bor Sumur | 1 | 1.2 | Subkon 4 | 350000
2 | Pekerjaan Pembesian | 7 |  | Mandor | 12750000
2.1 | Pembesian cakar ayam | 3 | 1.2 | Tukang[2] | 1020000 | ✔
2.2 | Pembesian sloof dan kolom | 7 | 2.1 SS | Tukang[2] | 2380000
2.3 | Pembesian Balok | 5 | 2.2 SS | Tukang[4] | 3400000
2.4 | Pembesian dak talang | 5 | 2.2 SS | Tukang[2] | 1700000
2.5 | Pembesian balok ring | 3 | 2.4 SS | Tukang[2] | 1020000
2.6 | Pembesian balok gewel | 2 | 2.5 SS | Tukang[2] | 680000
2.7 | Pembesian balok latai | 1 | 2.6 SS | Tukang[2] | 340000
2.8 | Pembesian pilar an balok carport | 3 | 2.8 SS | Tukang[2] | 1020000
3 | Pekerjaan Tanah | 12 |  | Mandor | 7510000
3.1 | Pondasi Cakar ayam | 2 | 2.1 | Tukang[2] | 680000 | ✔
3.2 | Galian pondasi | 2 | 3.1 | Pembantu Tukang[2] | 480000 | ✔
3.3 | Pasang pondasi batu kali | 3 | 3.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1740000 | ✔
3.4 | Rollag anak tangga teras depan dan belakang | 3 | 3.3 | Tukang;Pembantu Tukang | 870000 | ✔
3.5 | Urugan tanah pondasi | 5 | 3.4 SS | Tukang[2] | 1700000 | ✔
4 | Instalasi air kotor | 2 |  | Mandor | 1790000
4.1 | Instal air kotor | 2 | 3.3 | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
4.2 | Pembuatan bak kontrol | 1 | 4.1 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
4.3 | Pasang bio sepictank | 2 | 4.2 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
5 | Pekerjaan Beton | 119 |  | Mandor | 85130000
5.1 | Cor sloof | 7 | 3.5 ; 2.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.2 | Cor Sloof Double | 7 | 5.1 SS + 50% ; 2.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.3 | Cor Kolom | 24 | 5.2 ;2.2 | Tukang;Pembantu Tukang | 6960000 | ✔
5.4 | Cor Balok | 23 | 5.3 SS + 14 days ; 2.3 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 13340000 | ✔
5.5 | Cor Balok Double | 17 | 5.4 ; 2.4 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 9860000 | ✔
5.6 | Cor dak talang | 20 | 5.5 ; 2.5 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 11600000 | ✔
5.7 | Cor Dak kanopi | 7 | 5.6 SS + 50% | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 4060000 | ✔
5.8 | Cor balok gewel | 14 | 5.7 ; 2.6 | Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 9800000 | ✔
5.9 | Cor Balok ring | 2 | 6.1 ; 2.5 | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1160000 | ✔
6 | Pekerjaan Pasangan | 10 |  | Mandor | 6600000
6.1 | Pasangan bata ringan | 7 | 5.2 ; 5.3 SS + 50% | Tukang;Pembantu Tukang | 2030000
6.2 | Pasang bata gewel | 7 | 5.9 | Tukang;Pembantu Tukang[2] | 2870000
7 | Pekerjaan Atap | 6 |  |  | 3810000
7.1 | Pasang rangka atap/ galvalum | 4 | 6.1 ; 6.2 ; 5.8 ; 5.9 | Subkon 1 | 1680000 | ✔
7.2 | Pasang genteng | 1 | 7.1 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 870000 | ✔
7.3 | Plester aci nok dan jurai genteng | 2 | 7.2 SS | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang | 1260000 | ✔
8 | Instalasi air bersih | 2 | 7.2 |  | 340000
8.1 | Instal air bersih | 2 |  | Tukang | 340000
9 | Instalasi listrik | 3 | 8 SS |  | 3000000
9.1 | Instal listrik 50% | 3 |  | Subkon 7 | 3000000
10 | Pekerjaan Plesteran | 29 |  |  | 22590000
10.1 | Plester, render & skim tampak depan samping dan belakang | 14 | 7.3 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 12180000 | ✔
10.2 | Render | 3 | 10.1 | Mandor;Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 2610000 | ✔
10.3 | Acian / skimcoat | 6 | 10.2 | Tukang[2];Pembantu Tukang[3] | 4200000 | ✔
10.4 | Pekerjaan Benangan | 3 | 10.3 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang | 1380000
10.5 | Waterprofing | 2 | 10.4 ; 10.3 | Mandor;Tukang[2] | 1020000 | ✔
10.6 | Pasang rangka plafon | 1 | 10.5 | Subkon 3 | 1200000 | ✔
10.7 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 2 | 10.6 |  | 0 | ✔
10.8 | Pasang lis shadowline | 1 | 10.7 |  | 0 | ✔
11 | Pekerjaan Kanopi | 3 |  |  | 1740000
11.1 | Pekerjaan kanopi 75% | 3 | 5.7 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang[2] | 1740000
12 | Pekerjaan Pengecatan | 5 |  |  | 2550000
12.1 | Pengecetan plafon dan dinding 50% | 5 | 10.8 | Mandor;Tukang[2] | 2550000
13 | Pekerjaan Lantai dan cor meja dapur | 5 |  |  | 3290000
13.1 | Cor meja dapur | 1 | 10.5 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
13.2 | Pasang granit kramik lantai | 4 | 13.1 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 1840000
13.3 | Pasang kramik dinding km | 2 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
13.4 | Pasang kramik lantai km | 1 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
13.5 | Pasang kramik meja dapur | 1 | 13.1 | Tukang;Pembantu Tukang | 290000
14 | Pekerjaan Fasad Depan | 11 | 13.1 |  | 7120000
14.1 | Pilar dan balok carport | 7 | 6 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 3220000
14.2 | Rabat carport dan area taman belakang * | 2 | 14.1 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 1160000
14.3 | Pasang batu alam / ornamen fasad | 1 | 12 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 460000 | ✔
14.4 | pembuatan taman depan belakang | 2 | 14.3 SS | Tukang;Pembantu Tukang | 580000
14.5 | Pasangan bata roster teras kanan dan kiri | 1 | 14.3 SS | Tukang[2];Pembantu Tukang[2] | 580000 | ✔
14.6 | Pasang roster finish | 2 | 14.5 | Mandor;Tukang;Pembantu Tukang | 920000 | ✔
14.7 | Pasang conwood | 1 | 14.6 SS | Subkon 2 | 200000
15 | Pekerjaan Pengecatan | 3 |  |  | 510000
15.1 | Finishing pengecetan 100% | 3 | 14.6 | Tukang | 510000 | ✔
16 | Pekerjaan Pasang Aksesoris | 58 |  |  | 4600000
16.1 | Pasang almini kusen, kaca dan jendela | 4 | 10.4 | Subkon 5 | 3000000
16.2 | Pasang kanopi | 2 | 11.1 | Tukang[3] | 1020000
16.3 | Pasang pintu | 2 | 16.1 | Subkon 6 | 240000
16.4 | Pasang HPL | 1 | 16.3 |  | 0
16.5 | Pasang wastafel | 1 | 13.5 | Tukang | 170000
16.6 | Pasang closet dan kran | 1 | 13.4 | Tukang | 170000
16.7 | Pasang asesoris listrik | 1 | 15.1 |  | 0 | ✔
17 | Pembersihan | 4 | 16.7 | Pembantu Tukang[2] | 960000 | ✔
TOTAL |  | 163.5 | TOTAL |  | 162585000

## Analisa
PERBANDINGAN KECEPATAN |  |  | DURASI HASIL RUNNING 2 LEBIH OPTIMAL DIBANDINGKAN RUNNING 1 DENGAN SELISIH 23,5 HARI ATAU SETARA DENGAN 0,8 BULAN | MENGHASILKAN JALUR KRITIS
KETERANGAN | HARI | BULAN |  | KODE PEKERJAAN | URAIAN PEKERJAAN
RUNNING 1 | 187 | 6.2333 |  | 2.1 | Pembesian cakar ayam
RUNNING 2 | 163.5 | 5.45 |  | 3.1 | Pondasi Cakar ayam
SELISIH | 23.5 | 0.78333 |  | 3.2 | Galian pondasi
|  |  |  | 3.3 | Pasang pondasi batu kali
PERBANDINGAN UPAH PEKERJA |  |  | UPAH HASIL RUNNING 2 LEBIH OPTIMAL DIBANDINGKAN RUNNING 1 DENGAN SELISIH RP 3.125.000 | 3.4 | Rollag anak tangga teras depan dan belakang
RUNNING 1 | 165800000 |  |  | 3.5 | Urugan tanah pondasi
RUNNING 2 | 162585000 |  |  | 5.1 | Cor sloof
SELISIH | 3215000 |  |  | 5.2 | Cor Sloof Double
|  |  |  | 5.3 | Cor Kolom
|  |  |  | 5.4 | Cor Balok
|  |  |  | 5.5 | Cor Balok Double
|  |  |  | 5.6 | Cor dak talang
|  |  |  | 5.7 | Cor Dak kanopi
|  |  |  | 5.8 | Cor balok gewel
|  |  |  | 5.9 | Cor Balok ring
|  |  |  | 7.1 | Pasang rangka atap/ galvalum
|  |  |  | 7.2 | Pasang genteng
|  |  |  | 7.3 | Plester aci nok dan jurai genteng
|  |  |  | 10.1 | Plester, render & skim tampak depan samping dan belakang
|  |  |  | 10.2 | Render
|  |  |  | 10.3 | Acian / skimcoat
|  |  |  | 10.5 | Waterprofing
|  |  |  | 10.6 | Pasang rangka plafon
|  |  |  | 10.7 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow
|  |  |  | 10.8 | Pasang lis shadowline
|  |  |  | 14.3 | Pasang batu alam / ornamen fasad
|  |  |  | 14.5 | Pasangan bata roster teras kanan dan kiri
|  |  |  | 14.6 | Pasang roster finish
|  |  |  | 15.1 | Finishing pengecetan 100%
|  |  |  | 16.7 | Pasang asesoris listrik
|  |  |  | 17 | Pembersihan