## Sheet1
NO | URAIAN AKTIVITAS UTAMA | Waktu ( menit ) |  |  | te | s | v(te)
|  | a | m | b
1 | Menunggu Surat perintah kerja | 40 | 43 | 45 | 42.8333 | 0.83333 | 0.69444
2 | Pengambilan material | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.83333 | 0.69444
3 | Penarikan Kabel dari MCB ke Instalasi Rumah | 76 | 80 | 84 | 80 | 1.3333 | 1.7778
4 | Pemasangan kWh Meter dan MCB | 38 | 40 | 42 | 40 | 0.66667 | 0.44444
5 | Pengecekan Instalasi, uji fungsi dan edukasi pelanggan | 27 | 30 | 33 | 30 | 1 | 1
6 | Pembersihan dan Perapihan | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.66667 | 0.44444
7 | Dokumentasi dan Laporan | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.66667 | 0.44444
Waktu keseluruan |  | 204 | 222 | 240
∑ V (te) |  | 5.5
Standart Deviasi |  | 2.83
NO | RINCIAN PEKERJAAN | SAT | JUMLAH |  |  | HARGA SATUAN |  | SUB TOTAL |  | JUMLAH
[6 empty] | MATERIAL | JASA | MATERIAL | JASA
|  |  | TOTAL | PLN | TUNAI | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
1 | KONSTRUKSI Pasang Baru Listirk Pra bayar
2 | PASANG BARU Pra bayar |  | 2 |  |  |  |  | 124842 | 107520 | 232362
3 | Jasa Kegiatan Pasang Baru | B | 2 |  |  |  | 53760 | 0 | 107520
4 | Pole Bracket 3-6" | B |  |  | 2 | 24920 |  | 49840
5 | Service wedge clamp 2 x 6-16 | B |  | 2 |  | PLN |  | 0
6 | Strainhook ekor babi | B |  |  | 2 | 8736 |  | 17472
7 | Cable suport | B |  |  | 2 | 910 |  | 1820
8 | Conn. press AL/AL type 10-16 mm2 / 50-70 mm2 + Scoot + Cover | B |  |  | 2 | 17640 |  | 35280
9 | Line Tap Connector ( type press ) 16-25 / 35-70 mm + heatshrink |  |  | 2 |  | PLN |  | 0
10 | Bundl.Cond.3x50 + 1x35 mm - 50 cm ( kumis ) | B |  |  | 2 | 10215 |  | 20430
11 | Line Tap Connector ( type press ) 35-70 / 35-70 mm + scoth | B |  | 2 |  | PLN |  | 0