## Sheet1
Data Proyek Awal
1. Total Rencana Angaran Biaya (BAC) |  | = Rp 49,355,132,824.28
2. Durasi Waktu Pekerjaan |  | = 37 Minggu
Presentase Bobot Rencana Kumulatif |  |  | Nilai BCWS (Budget cost of Work Schedule) |  |  |  | Presentase Bobot Aktual Kumulatif |  | Nilai BCWP ( Budget Cost of Work Performed) |  |  |  | Biaya Pengeluaran yang didapat sampai minggu ke- |  |  |  | Nilai ACWP ( Actual Cost of Work Performed)
Minggu Ke- | Bobot Rencana Kumulatif (%) |  | Minggu Ke- | Bobot Rencana Kumulatif (%) | BAC (Rp) | BCWS (Rp) | Minggu Ke- | Bobot Aktual Kumulatif (%) | Minggu Ke- | Bobot Aktual Kumulatif (%) | BAC (Rp) | BCWP (Rp) | Minggu Ke- | Biaya Pengeluaran Per Minggu (Rp) | Biaya Pengeluaran Kumulatif (Rp) |  | Minggu Ke- | ACWP (Rp) |  |  |  | Minggu Ke- | BCWS (Rp) | BCWP (Rp) | ACWP (Rp)
23 | 45.57% |  | 23 | 45.57% | 49,355,132,824.28 | 22491134028.0244 | 23 | 43.57% | 23 | 46% | 49,355,132,824.28 | 22703361099.1688 | 23 | 1979140826.2536 | 22505940567.8716 |  | 23 | 22505940567.8716 |  |  |  | 23 | 22491134028.0244 | 22703361099.1688 | 22505940567.8716
24 | 49.65% |  | 24 | 49.65% |  | 24504823447.255 | 24 | 46.65% | 24 | 50% |  | 24677566412.14 | 24 | 2013689419.2306 | 24519629987.1023 |  | 24 | 24519629987.1023 |  |  |  | 24 | 24504823447.255 | 24677566412.14 | 24519629987.1023
25 | 53.99% |  | 25 | 53.99% |  | 26646836211.8288 | 25 | 51% | 25 | 54% |  | 26651771725.1112 | 25 | 2142012764.5738 | 26661642751.676 |  | 25 | 26661642751.676 |  |  |  | 25 | 26646836211.8288 | 26651771725.1112 | 26661642751.676
26 | 58.33% |  | 26 | 58.33% |  | 28788848976.4025 | 26 | 55.33% | 26 | 58% |  | 28625977038.0824 | 26 | 2142012764.5738 | 28803655516.2498 |  | 26 | 28803655516.2498 |  |  |  | 26 | 28788848976.4025 | 28625977038.0824 | 28803655516.2498
27 | 64.22% |  | 27 | 64.22% |  | 31695866299.7526 | 27 | 59.05% | 27 | 64% |  | 31587285007.5392 | 27 | 2018624932.5131 | 30822280448.7628 |  | 27 | 30822280448.7628 |  |  |  | 27 | 31695866299.7526 | 31587285007.5392 | 30822280448.7628
28 | 66.44% |  | 28 | 66.44% |  | 32791550248.4516 | 28 | 63.01% | 28 | 66% |  | 32574387664.0248 | 28 | 1984076339.5361 | 32806356788.2989 |  | 28 | 32806356788.2989 |  |  |  | 28 | 32791550248.4516 | 32574387664.0248 | 32806356788.2989
29 | 71.48% |  | 29 | 71.48% |  | 35279048942.7953 | 29 | 66.97% | 29 | 71% |  | 35042144305.2388 | 29 | 2487498694.3437 | 35293855482.6426 |  | 29 | 35293855482.6426 |  |  |  | 29 | 35279048942.7953 | 35042144305.2388 | 35293855482.6426
30 | 76.39% |  | 30 | 76.39% |  | 37702385964.4675 | 30 | 70.93% | 30 | 76% |  | 37509900946.4528 | 30 | 2428272534.9546 | 37722128017.5972 |  | 30 | 37722128017.5972 |  |  |  | 30 | 37702385964.4675 | 37509900946.4528 | 37722128017.5972
31 | 81.01% |  | 31 | 81.01% |  | 39982593100.9492 | 31 | 74.9% | 31 | 81% |  | 39977657587.6668 | 31 | 2280207136.4817 | 40002335154.0789 |  | 31 | 40002335154.0789 |  |  |  | 31 | 39982593100.9492 | 39977657587.6668 | 40002335154.0789
32 | 85.53% |  | 32 | 85.53% |  | 42213445104.6067 | 32 | 78.86% | 32 | 86% |  | 42445414228.8808 | 32 | 2230852003.6575 | 42233187157.7363 |  | 32 | 42233187157.7363 |  |  |  | 32 | 42213445104.6067 | 42445414228.8808 | 42233187157.7363
33 | 89.59% |  | 33 | 89.59% |  | 44217263497.2725 | 33 | 82.82% | 33 | 90% |  | 44419619541.852 | 33 | 2003818392.6658 | 44237005550.4021 |  | 33 | 44237005550.4021 |  |  |  | 33 | 44217263497.2725 | 44419619541.852 | 44237005550.4021
34 | 93.4% |  | 34 | 93.4% |  | 46097694057.8775 | 34 | 86.79% | 34 | 93% |  | 45900273526.5804 | 34 | 1880430560.6051 | 46117436111.0072 |  | 34 | 46117436111.0072 |  |  |  | 34 | 46097694057.8775 | 45900273526.5804 | 46117436111.0072
35 | 96.69% |  | 35 | 96.69% |  | 47721477927.7963 | 35 | 90.75% | 35 | 97% |  | 47874478839.5516 | 35 | 1623783869.9188 | 47741219980.926 |  | 35 | 47741219980.926 |  |  |  | 35 | 47721477927.7963 | 47874478839.5516 | 47741219980.926
36 | 99.3% |  | 36 | 99.3% |  | 49009646894.51 | 36 | Belum | 36 | Belum |  | - | 36 | - | - |  | 36 | - |  |  |  | 36 | 49009646894.51 | - | -
37 | 100% |  | 37 | 100% |  | 49355132824.28 | 37 | Belum | 37 | Belum |  | - | 37 | - | - |  | 37 | - |  |  |  | 37 | 49355132824.28 | - | -
[19 empty] | Minggu Ke- | CPI | SPI | Minggu Ke- | CV (Rp) | SV (Rp) |  | ETC (Rp) | EAC (Rp) | ETS | EAS
[19 empty] | 23 | 1.0088 | 1.0094 | 23 | 197420531.2972 | 212227071.1444 |  | 1476532576.7297 | 49217752557.6557 | 1.9936 | 36.9936
[19 empty] | 24 | 1.0064 | 1.007 | 24 | 157936425.0377 | 172742964.885
[19 empty] | 25 | 0.99963 | 1.0002 | 25 | -9871026.5648 | 4935513.2824
[19 empty] | 26 | 0.99383 | 0.99434 | 26 | -177678478.1674 | -162871938.3201 | [5 empty] | 942020202.93
[15 empty] | 29613079.6946 | 3 |  |  | 27 | 1.0248 | 0.99657 | 27 | 765004558.7764 | -108581292.2134 |  | Selisih Biaya Sampai Akhir Pelaksanaan Proyek |  | Selisih Jadwal Sampai Akhir Pelaksanaan Proyek |  | 133462799.87
[15 empty] | 29613079.6946 | 4 |  |  | 28 | 0.99293 | 0.99338 | 28 | -231969124.2741 | -217162584.4268 | [5 empty] | 2376987894.64
[15 empty] | 64161672.6716 | 5 |  |  | 29 | 0.99287 | 0.99328 | 29 | -251711177.4038 | -236904637.5565 |  | 137380266.6243 |  | 0.0063918 |  | 720290339.51
[15 empty] | 508357868.0901 | 6 |  |  | 30 | 0.99437 | 0.99489 | 30 | -212227071.1444 | -192485018.0147 | [5 empty] | 1201037725.53
[15 empty] | 508357868.0901 | 7 |  |  | 31 | 0.99938 | 0.99988 | 31 | -24677566.4121 | -4935513.2824 | [5 empty] | 1175987879.48
[15 empty] | 508357868.0901 | 8 |  |  | 32 | 1.005 | 1.0055 | 32 | 212227071.1445 | 231969124.2741 | [5 empty] | 1190795160.54
[15 empty] | 508357868.0901 | 9 |  |  | 33 | 1.0041 | 1.0046 | 33 | 182613991.4499 | 202356044.5795 | [5 empty] | 1190795160.54
[15 empty] | 676165319.6926 | 10 |  |  | 34 | 0.99529 | 0.99572 | 34 | -217162584.4268 | -197420531.2971 | [5 empty] | 1190795160.54
[15 empty] | 972296116.6383 | 11 |  |  | 35 | 1.0028 | 1.0032 | 35 | 133258858.6256 | 153000911.7553 | [5 empty] | 1190795160.54
[15 empty] | 829166231.4479 | 12 |  |  | 36 | - | - | 36 | - | - | [5 empty] | 1190795160.54
[15 empty] | 893327904.1195 | 13 |  |  | 37 | - | - | 37 | - | - | [5 empty] | 1156546210.89
[15 empty] | 1228942807.3246 | 14 | [13 empty] | 64817463.52
[15 empty] | 1327653072.9731 | 15 | [13 empty] | 34046599.11
[15 empty] | 1342459612.8204 | 16 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 1648461436.331 | 17 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 1752107215.2619 | 18 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 1993947366.1009 | 19 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 1791591321.5214 | 20 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 1895237100.4524 | 21 | [13 empty] | 35046599.11
[15 empty] | 2018624932.5131 | 22 | [13 empty] | 163755335.85
[15 empty] | 20526799741.618 | [14 empty] | 213690617.87
197157846.81
80248140.23
55834726.49
30972747.8
218389782.11
171298235.76
151942966.75
656986343.18
31807295.42
30972747.8
271499569.74
182272977.5
162711320.32
1831185509.52
27391038.62
33149022.8
244626216.91
148359207.72
225007713.81
68743441.52
43688730.24
34614677.96
244626216.91
148359207.72
255007713.81
68743441.52
4368730.24
33924622.6
244626216.91
148359207.72
255007713.81
68713441.52
43688730.24
33924622.6
244626216.91
148359207.72
255007713.81
68743441.52
43668730.24
33924622.6
244626216.91
148359207.72
255007713.81
68743441.52
43668730.24
34614677.96
119358750.09
25657225.69
4771816.83
5830380.16
220614597.23
257300894.93
424391459.9
2055224149.36
2757994640.88
92313871.2
337669326.5
53121075.73
248686465.83
410308319.32
102148655.19
127997504.05
78127644.67
12977853.65
28109682.29
332813074.31
284682304.49
358517004.48
39201014.01
4607863.2
51199122.24
413504876.16
410308319.32
89977417.78
1377791952.25
6018894634.5
596675556.1
1633365912.1
249745198.95
162935111.95
4494403940.96
2484249279
473834431.2
731988685.35
1594937700
123231600
51673927823.98

## Sheet2
No | CV | SV | Keterangan
1 | + | + | Biaya Hemat dan Waktu Pelaksanaan Lebih Cepat dari Rencana
2 | - | + | Biaya Boros dan Waktu Pelaksanaan Lebih Cepat dari Rencana
3 | 0 | + | Biaya Seusai Reancana dan Waktu Pelaksanaan terlambat dari Rencana
4 | + | - | Biaya Hemat dan Waktu Pelaksanaan terlambat dari Rencana
5 | - | - | Biaya Boros dan Waktu Pelaksanaan terlambat dari Rencana
6 | 0 | - | Biaya Sesuai Rencana dan Waktu Pelaksanaan terlambat dari Rencana
7 | + | 0 | Biaya Hemat dan Waktu Pelaksanaan terlambat dari Rencana
8 | - | 0 | Biaya Boros dan Waktu Pelaksanaan On Time dari Rencana
9 | 0 | 0 | Biaya Sesuai Rencana dan Waktu Pelaksanaan On Time dari Rencan
No | CPI | SPI | Keterangan
1 | > 1 | > 1 | Kinerja yang Baik dan Hemat serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Lebih Cepat dari Rencana
2 | 0 | > 1 | Kinerja Biaya yang Baik dan sesuai anggaran serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Lebih Cepat dari Rencana
3 | > 1 | > 1 | Kinerja Biaya yang Buruk dan Boros serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Lebih Cepat dari Rencana
4 | > 1 | 0 | Kinerja Biaya yang Baik dan Hemat serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Tepat Waktu terhadap Rencana
5 | 0 | 0 | Kinerja Biaya yang Baik dan sesuai anggaran serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Tepat Waktu terhadap Rencana
6 | < 1 | 0 | Kinerja Biaya yang Buruk dan Boros serta Kinerja Jadwal yang Baik dengan Jadwal Tepat Waktu terhadap Rencana
7 | > 1 | < 1 | Kinerja Biaya yang Baik dan Hemat serta Kinerja Jadwal yang Buruk dengan Jadwal Terlambat terhadap Rencana
8 | 0 | < 1 | Kinerja Biaya yang Baik dan sesuai anggaran serta Kinerja Jadwal yang Buruk dengan Jadwal Terlambat terhadap Rencana
9 | < 1 | < 1 | Kinerja Biaya yang Buruk dan Boros serta Kinerja Jadwal yang Buruk dengan Jadwal Terlambat terhadap Rencana